附件1

市委第二巡察组巡察市妇联党组反馈意见整改落实工作台账

巡察反馈时间：2023年7月24日  填表地区（单位）党委（党组）：中共遂宁市妇女联合会党组  填表时间：2023年11月20日

| 序号 | 反馈问题 |  |  | 整改任务 |  | 整改责任 |  | 整改成效 |  |  |  |  | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要方面 | 主要问题 | 具体 问题 | 整改 措施 | 完成 时限 | 责任 领导 | 责任 部室 | 工作进展 情况 | 完善制度 | 追缴／退回 金额 | 挽回 损失 | 问责 追责 |  |  |
| 1 | 聚焦党的理论路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署在基层贯彻落实情况方面 | 1.理论学习不深透 | 政治理论学习浅尝辄止。对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述理解不深，学习不到位，未做到“学思用贯通，知信行合一”。对党的二十大精神学习停留在读文件、简单传达层面，研讨氛围不浓，未根据妇联工作自身特点研究具体的措施办法，用新思想、新发展理念指导妇联工作不够。。 | 一是加强学习系统性。认真落实中心组学习计划，把党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为学习的第一议题，坚持每月至少开展1次理论中心组学习，每年集中学习研讨不少于6次。党组成员利用业余时间，依托学习强国、汇贤学堂等平台，每天坚持自学。二是加强学习广泛性。扎实做好《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》的学习宣传工作，在新媒体平台设置“遂州巾帼大学习”专栏，组织动员各级妇联、广大妇女和家庭积极参与，持续把宣传工作引向深入。三是加强学习成果运用。将学习内容与抓好妇联工作紧密结合，用新思想、新发展理念指导开展好女干部培训、乡村振兴巾帼行动、女科技工作者服务站建设等工作。 | 2023年9月底前 | 胡藉文 | 组宣部 办公室 | 一是持续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于妇女儿童和妇联工作的重要论述和党的二十大精神作为重要政治任务，作为党组理论学习中心组学习的主要内容，在读原著、学原文、悟原理上下功夫，结合主题教育，通过沉浸式自学、专题读书班集中学、专题研讨交流学，专题党课带动学，丰富学习形式，增加研讨频次，截至目前，开展理论中心组学习10次，专题研讨7次。二是持续把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于妇女儿童和妇联工作的重要论述和党的二十大精神的宣传教育作为首要任务，在市妇联“遂宁她时代”微信公众号设置“遂州巾帼大学习”“学习贯彻《论述摘编》”“习近平家语”等专栏，设立“妇女维权周三播报”“遂宁市26℃家庭教育微课堂”等原创栏目，让党的创新理论走进基层、走进家庭、走进妇女群众，厚植共同奋斗的思想基础和价值基础。三是持续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于妇女儿童和妇联工作的重要论述和党的二十大精神与妇联工作紧密结合，贯彻落实习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神，举办全市妇联系统“巾帼心向党 奋进新征程”履职能力提升暨优秀女干部党性教育培训班；贯彻落实习近平总书记来川视察“四个发力”重要指示精神，深化科技创新巾帼行动，在舍得酒业建设省级女科技工作者服务站；深化乡村振兴巾帼行动，推动创建乡村振兴巾帼示范村16个；深化就业创业巾帼行动，在遂宁市数字家政产业园建设“天府妹子”巾帼家政服务示范站；深化美丽遂宁巾帼行动，推动海龙村建设“美丽庭院”示范村。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  |  | 意识形态工作重视不够。2022年以前，党组理论学习中心组学习方式简单，研讨发言环节基本没有，2022年后才增加研讨发言环节。对“定期分析研判意识形态领域情况”的要求理解不准确，对妇联系统内思想文化领域问题缺乏辨析，简单以工作安排代替。 | 一是提高政治站位，将意识形态工作作为党的建设重要内容，结合党组会、主席（扩大）会、谈心谈话等形式，专题部署研究意识形态工作，增强做好意识形态工作的责任感、紧迫感。二是丰富学习形式。通过召开党组理论学习中心组读书分享会、观看教育片、现场实地教学等形式，充实学习内容，提升学习实效。三是加强分析研判。结合妇联工作实际，及时对涉及女童性侵、儿童安全、妇女权益侵害、干部教育、网络舆情等情况进行分析研判，提出应对措施，每季度不少于1次。 | 2023年9月底前熊 | 熊琳 | 组宣部 | 一是坚持把意识形态工作作为党的一项极端重要的工作，深入学习贯彻中央和省委、市委关于意识形态工作的决策部署，专题研究部署意识形态工作。二是把意识形态工作入市妇联党组《落实全面从严治党主体责任清单》《机关党建“两级四岗”责任清单》，明确党组书记对意识形态工作负第一责任，党组其他成员根据工作分工，对职责范围内的意识形态工作负领导责任；明确每半年研究意识形态工作不少于1次，每季度分析研判意识形态领域情况不少于1次。三是组织召开全市妇联系统“两节两会”期间安全稳定工作会，分析研判意识形态领域情况，指导属地妇联加强意识形态阵地建设和管理，配合国省妇联做好“两会”网络宣传，做好网上涉“两会”和妇女儿童舆情保障工作。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  | 2.对标工作不精准 | 对标竞进工作研究不深，思考不足，理解不透，未结合自身工作实际情况找准对标目标。2021年，用具体项目代替对标工作，以“适龄女童免费接种宫颈癌疫苗”项目对标厦门市和鄂尔多斯市，却难以实现；对标目标过高，家庭工作对标成都市。 | 一是2022年12月，市妇联向市政府提交《遂宁市妇女联合会关于为适龄女生接种HPV（宫颈癌）疫苗工作建议方案》，市政府领导专题研究并明确将该项工作纳入2023年民生实事，由市卫健委牵头实施。2023年4月25日，市卫健委、市教体局、市财政局、市妇联四部门联合印发《遂宁市适龄女学生HPV疫苗接种补助项目实施方案（2023年—2025年）》。2023年4月28日，市委绩效办下发《2023年全市重点民生实事目标任务、资金分解和进度安排表》的通知，明确为1.43万名14岁在校女学生提供HPV疫苗接种补助。该对标竞进项目于2023年在我市正式实施。二是我市和眉山市经济体量上相近、战略格局上相融，共同承载落实国家战略历史使命。眉山强化部门联动，推进家庭家教家风建设；聚焦巾帼维权协作，助力成德眉资同城化发展，对我市家庭工作和遂潼一体化发展有很好借鉴意义。经深入思考研究，2023年在对标跨越中将省内对标对象调整为眉山市妇联。我市和云南省红河州行政级别相同，区位优势、资源禀赋等条件基本相当。云南省红河州高位推进党政主导、部门协作、联动维护妇女儿童合法权益的机制建设，实现县市全覆盖，走在全国前列。2023年在对标跨越中将省外对标对象调整为云南省红河州。 |  | 杨梅 胡藉文 | 权益部组宣部 | 深入学习贯彻“对标跨越、提质提速、赶超进位”行动动员大会精神，聚焦“区位优势、资源禀赋、发展阶段”三个对标选项，认真思考、深入研究，修正对标对象，明确“省内对标眉山市家庭家教家风工作”“省外对标云南省红河州维护妇女儿童合法权益机制建设工作”；明确对标任务，制定《遂宁市妇联系统对标跨越行动2023年实施方案》。截止目前，全面完成家庭家教家风工作对标工作任务，正加紧推动蓬溪县试点建立党政主导的妇女儿童维权服务机制。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  | 3.贯彻落实上级精神有短板 | 阵地建设作用发挥不充分。“儿童之家”重创建轻监管，全市1313个“儿童之家”中仅有500个示范“儿童之家”作用发挥较好，其余开展活动较少，个别未开展活动。 | 一是充分利用政府购买家庭教育服务项目资金，采取“社工+志愿者”的模式，开展丰富多彩的“儿童之家”活动。 二是督促各县区落实示范“儿童之家”5000元/个的运维经费并充分发挥作用，解决部分“儿童之家”运维经费不足制约儿童之家活动开展的问题。三是督促各县区严格落实《遂宁市城乡“儿童之家”管理制度》（遂妇知〔2018〕35号）的相关要求，开设科技小制作、美术、书法、手工制作等丰富儿童生活的各种活动。四是定期开展督促检查，将检查考评结果作为年度“两纲”评先评优及下年度安排专项资金的重要依据。 | 2023年9月底前 | 杨梅 | 妇儿办 | 一是充分利用政府购买家庭教育服务项目，采取“社工+志愿者”的模式，在“儿童之家”开展亲子创意集市、“小农人”体验、家庭亲子阅读、“我和妈妈学科学”等各类富有特色的主题活动200余场次，服务家长和儿童10000余人次。二是督促各县（市、区）、园区全面落实示范“儿童之家”5000元/个运维经费并充分发挥作用，解决部分“儿童之家”运维经费不足制约儿童之家活动开展的问题。三是督促各县（市、区）、园区严格落实《遂宁市城乡“儿童之家”管理制度》要求，开设科技小制作、美术、书法、手工制作等丰富儿童生活的各种活动。四是组织各县（市、区）妇联、市直园区妇联对属地“儿童之家”运维管理情况进行考评，将检查考评结果作为下年度安排专项资金的重要依据。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  |  | 督促妇联执委履行职责不到位。未及时对执委履职情况进行督导，部分执委未按《遂宁市妇女联合会执行委员会委员工作制度》要求开展联系基层妇女代表、与困难妇女结对帮扶、述职等工作。 | 落实执委述职工作制度。督促市妇联执委将联系妇女群众、参加会议活动、参与调研、参加培训、提交工作意见建议等情况纳入述职报告，每年11月底前由市妇联汇总后提交执委会议进行述职。 | 2023年11月底前 | 胡藉文 | 组宣部 | 建立工作提醒机制，督促市妇联执委按照《遂宁市妇女联合会第八届执行委员会委员工作制度》要求，将联系妇女群众、参加会议活动、参与调研、参加培训、提交工作意见建议等情况纳入述职报告，11月底前报市妇联汇总后提交执委会议进行述职。 |  |  |  |  | 未完成正有序推进 |  |
|  |  |  | 妇儿工委办公室作用发挥有差距。对妇女儿童工作主动谋划不足，与妇儿工委成员单位沟通协调及业务指导不够，参谋助手作用发挥不明显。2018年以来，市妇儿工委未对成员单位进行逗硬考核评分，未严格落实督办制度等。《遂宁市妇儿工委工作职责及有关工作制度》自2003年制定以来，在相关成员单位已发生变化的情况下，未及时对制度进行修订完善。 | 一是根据《四川妇女儿童发展纲要（2021—2030年）》《遂宁妇女儿童发展纲要（2021—2030年）》的新目标、新要求及相关成员单位的变化，调整遂宁市妇儿工委成员单位职能职责，并加大对各成员单位的沟通协调及业务指导力度。二是及时组织开展“两纲”年度统计监测并形成阶段性分析评估报告，供党委政府决策参考。三是严格落实督办制度，将“两纲”年度统计监测、“两纲”工作信息报送、区县“儿童之家”作用发挥等作为年终评选先进集体、先进个人的重要依据。 | 2023年12月底前 | 杨梅 | 妇儿办 | 一是传达学习习近平总书记关于妇女儿童工作的重要指示，研究部署落实第七次全国妇女儿童工作会议精神具体举措，积极谋划召开遂宁市妇女儿童工作会议。二是根据《四川妇女儿童发展纲要（2021-2030年）》《遂宁妇女儿童发展纲要（2021-2030年）》的新目标、新要求及相关成员单位的变化，正在修订遂宁市妇儿工委工作职责及有关工作制度。三是加强与统计部门沟通协调，印发《关于报送2022年度全市两纲监测统计数据的通知》，组织开展“两纲”年度统计监测工作。四是市政府妇儿工委办深入各县区、园区对两纲示范县（区）创建工作开展调研，大力推动新一轮“两纲”工作实施。 |  |  |  |  | 未完成正有序推进 |  |
| 2 | 聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面 | 4.从严治党责任落实不够到位 | 履行主体责任有差距。重视不够，存在党建工作质量不高、专项资金管理不规范、项目实施不理想等现象。2022年换届后，党组未及时调整党风廉政建设责任制领导小组。 | 一是成立市妇联党风廉政建设责任制领导小组，明确组成人员和工作职责。二是修订完善全面从严治党主体责任清单、党风廉政建设主体责任清单、机关党建工作责任清单“三张清单”，推动落实主体责任。三是加强机关财务管理，进一步细化预算编制，加强沟通汇报，严格按照《市妇联财务管理制度》进一步规范省妇女儿童事业发展专项资金、儿童之家运维经费和政府购买家庭教育指导服务、市妇联工作经费四项经费使用途径。 | 2023年9月底前 | 熊琳 | 办公室、组宣部 | 一是及时调整党风廉政建设责任制领导小组，明确组成人员和工作职责。二是研究制定市妇联党组《落实全面从严治党主体责任清单》《落实党风廉政建设主体责任清单》《落实机关党建“两级四岗”责任清单》三张清单，推动主体责任进一步落实。三是安排财务人员参加市财政局组织的财务管理工作培训，加强沟通汇报，在市财政指导下，进一步规范省妇女儿童事业发展专项资金、儿童之家运维经费和政府购买家庭教育指导服务项目资金等三项专项资金和市妇联工作经费的管理。 | 《中共遂宁市妇女联合会党组落实全面从严治党主体责任清单》《中共遂宁市妇女联合会党组落实党风廉政建设主体责任清单》《中共遂宁市妇女联合会党组落实机关党建“两级四岗”责任清单》 |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  |  | “一岗双责”履行不到位。班子成员抓职责范围内党风廉政建设不够，出现个别干部违规违纪问题。2020年，市妇女儿童活动中心1名干部因违反国家法律法规规定，在新冠肺炎疫情防控期间参与赌博并受到行政处罚，被给予党内警告处分。 | 严格按照“一岗双责”责任清单落实任务，党组成员每半年组织分管部室（中心）研究党风廉政建设和反腐败工作不少于1次、对部室（中心）负责人廉政谈心谈话不少于1次。部室（中心）负责人对部室（中心）干部廉政谈话每半年不少于1次。组宣部定期监督，形成台账。 | 2023年9月底前 | 熊琳 | 组宣部、市妇女儿童活动中心 | 一是班子成员强化“一岗双责”，带头贯彻党组全面从严治党工作部署，推动分管领域和部门全面从严治党工作扎实开展；以身作则，以普通党员身份参加所在支部党建活动。二是常态化开展廉政教育提醒。在召开支部学习会、年度考核、日常调研等工作中，将监督提醒工作与业务工作同安排、同部署，在中秋、国庆等节日前，对分管部（室）和单位就廉洁过节进行提醒。三是组织全市妇联系统“巾帼心向党 奋进新征程”履职能力提升暨优秀女干部党性教育培训班学员走进全国爱国主义教育基地、省廉政文化教育基地——陈毅故里开展现场教学，通过实地参观学习，督促妇联和妇女干部牢记初心使命，明规矩、严纪律、正风气，增强拒腐防变意识。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  | 5.为民办事缺少温度 | 专项资金使用监督不到位。监督机制不健全，未采取有效措施核实“两癌”救助对象资格，未充分履行审核把关责任。2021年审计发现，2020年全市“两癌”救助387人中，有不符合条件的28人领取“两癌”救助资金。 | 是已修订出台《遂宁市贫困妇女“两癌”救助工作实施方案》，明确市妇联、市卫健委、市民政局、市乡村振兴局对拟救助对象的终审职责。二是2022年2月22日，市妇联下发《关于收集2020年、2021年市级贫困“两癌”妇女救助对象有关信息的通知》，对贫困“两癌”妇女救助对象进行了全面清查，追回重复救助资金5000元。三是严格按照新修订的《遂宁市贫困妇女“两癌”救助工作实施方案》开展救助工作，严把贫困标准和救助对象。 |  | 杨梅 | 权益部 | 一是修订出台《遂宁市贫困妇女“两癌”救助工作实施方案》，明确市妇联、市卫健委、市民政局、市乡村振兴局对拟救助对象的终审职责。二是对贫困“两癌”妇女救助对象进行全面清查，清查出安居区妇联在实施市级贫困妇女“两癌”救助民生实事工作中，因工作人员工作失误，违反了《遂宁市贫困妇女“两癌”救助工作实施方案》的相关规定，导致2020年、2021年连续两年救助安居区莲花乡太和村“两癌”患病妇女黄英（身份证号：510902197710225129），并按照市妇联要求研究重复救助整改措施，追回重复救助金额5千元，重新救助1名符合条件的患病妇女杨文蓉（身份证号：510902196804073969，农村低保）。其余人员为超范围发放，并于2022年3月28日经党组研究，本着“以人为本”和维护稳定的原则，今后严格按照新修订的实施方案开展救助工作，严格把控贫困标准和救助对象。三是严格按照新修订的《遂宁市贫困妇女“两癌”救助工作实施方案》开展救助，2023年救助符合条件的“两癌”患病妇女58人，“两癌”救助荣获首届“遂心慈善奖”最具影响力慈善项目。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  |  | 反家暴庇护中心作用发挥不好。政策宣传不够，反家暴庇护中心缺乏知晓度和影响力，2018年以来仅接待3名庇护人员。 | 一是印制一批反家暴庇护中心庇护政策宣传资料，面向基层妇联干部和广大妇女开展政策宣传。二是利用“三八”维权周、“11•25”国际反家庭暴力日等时间节点，线上线下开展反家暴庇护中心庇护政策宣传活动，扩大反家暴庇护中心公众知晓率。三是在受理家暴案件时，向受害人开展反家暴庇护中心庇护政策宣传。四是帮助符合庇护条件且有意愿接受庇护的家暴受害人、困境妇女入住反家暴庇护中心，为入住庇护中心的家庭暴力受害人提供法律咨询和心理咨询服务，帮助受害人尽快走出家庭暴力的阴影。 | 2023年9月底前 | 杨梅 | 权益部 | 一是编印遂宁市反家暴庇护中心政策宣传资料3万册，面向基层妇联干部和广大妇女开展政策宣传。二是拍摄遂宁市反家暴庇护中心政策宣传微视频1期，在“妇女维权周三播报”栏目播出，扩大反家暴庇护中心公众知晓率。三是组织市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）四级妇联维权干部学习“遂宁市反家暴庇护中心”政策，要求四级妇联维权干部在受理家暴案件时，向受害人开展反家暴庇护中心庇护政策宣传。四是帮助符合庇护条件且有意愿接受庇护的家暴受害人、困境妇女入住反家暴庇护中心，为入住庇护中心的家庭暴力受害人提供法律咨询和心理咨询服务。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  | 6.工作作风不扎实 | 督促落实议定事项乏力。“党建引领她力量，提振作风显担当”主题活动，分为调研、讨论、实践三个阶段。调研阶段，“儿童之家”专题调研用2022年5月16日形成的《儿童之家建设管理使用相关情况报告》代替调研报告，讨论阶段和实践阶段也未按工作方案开展，主题活动开展不到位。 | 一是办公室对议定事项办理情况加强调度、跟踪督促，建立议定事项办理台账，及时进行分办、催办、督办，推动议定事项完结一个、销号一个。二是每月召开主席办公（扩大）会议，听取重要议定事项进展情况汇报，高效调度抓督办。三是妇儿办按照“党建引领她力量，提振作风显担当”主题活动要求，重新提交“儿童之家”专题调研报告。 | 2023年9月底前， | 杨梅 胡藉文 | 办公室、组宣部、权益部、妇儿办、市妇女儿童活动中心 | 一是督促责任部室重新提交“儿童之家”专题调研报告。二是研究制定《遂宁市妇联系统对标跨越行动2023年实施方案》，修订《全市妇联系统特色亮点项目》，印发《2023年省妇联重点工作任务分解表》《省妇女儿童事业发展专项项目任务分解表》《2023年全市妇联系统目标考核任务分解表》，进一步明确目标、细化任务、落实职责，对重大项目重要工作重点任务进行挂图作战，完结一个、销号一个。三是坚持每月召开主席办公（扩大）会议，听取重要议定事项进展情况汇报，高效调度抓督办，已召开主席（扩大）会议10次。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  |  | 发文管理不严格。在文件制发中存在文风不实等问题。2022年发文存在不同文件使用同一文号的问题。如，市妇联党组2022年3月24日印发的《关于县级干部工作分工的通知》与2022年11月30日印发的《2022年意识形态工作开展情况的报告》均使用遂妇党〔2022〕4号文号。 | 一是加强思想教育。充分利用党组（扩大）会、党组理论学习中心组（扩大）会、主席（扩大）会等深入学习中央八项规定精神和省委省政府、市委市政府十项规定及其实施细则和《市妇联公文管理制度》，切实改进干部作风，不断改进文风会风。二是印发《关于进一步规范公文处理工作的通知》，严把文件、材料审核程序，完善发文收文管理。三是对2022年3月24日印发的《关于县级干部工作分工的通知》与2022年11月30日印发的《2022年意识形态工作开展情况的报告》的文号进行修正。 | 2023年9月底前 | 胡藉文 | 办公室 | 一是组织深入学习中央八项规定精神和省委省政府、市委市政府十项规定及其实施细则，要求办公室工作人员切实改进作风。二是严格执行《市妇联公文管理制度》，严格按照公文签发流程行文、发文，定期进行文件核查。三是印发《遂宁市妇女联合会关于进一步规范公文处理工作的通知》，梳理公文处理流程，规范公文处理程序，不断加强公文处理工作。 | 《遂宁市妇女联合会关于进一步规范公文处理工作的通知》 |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  | 7.内控制度执行宽松软 | 执行政府采购程序不严格。2018年至2020年实施的“社区家庭教育服务项目”，每年财政拨款40万元，市妇联直接与多家社会组织分别签订合同实施该项目，未按要求进行政府采购。2021年购买投影仪，未按规定进行政府集中采购。 | 一是严格落实政府采购相关规定，2021年开始，将“社区家庭教育服务项目”纳入政府统一采购。二是加强政府集中采购等政策的学习，在今后的工作中避免类似错误的发生。 |  | 杨梅 | 权益部、妇儿办 | 一是严格落实政府采购相关规定，2021年开始已将“社区家庭教育服务项目”纳入政府统一采购。二是加强政府采购相关政策法规学习，严格按照《政府采购法》、《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》等相关规定执行政府采购程序。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  |  | 财务管理不规范。存在白条入账、无领导审签报账、支付凭证附件不齐等问题。 | 一是对2018年以来所有票据再次核查，对未按规定报销的票据由具体经办人员作出说明，完善报账流程。二是严格执行《市妇联财务管理制度》审批报销手续、发票和清单，加强对原始凭证、记账凭证、财政票据和会计档案的规范管理。三是加强党风廉政教育和财经纪律教育，切实增强机关干部和财会人员的红线意识、责任意识，筑牢遵章守纪制度防线，坚持把权力关进制度的笼子里。四是党组主要负责人对相关责任人员进行提醒谈话。 | 2023年9月底前 | 胡藉文 | 办公室 | 一是对标规定要求，全面清查财务票据，对签字不全、附件不齐、程序不规范的票据及时清理整改到位。二是深入学习财务报销审批方面制度规定和业务知识，规范完善并严格执行财务报销审批流程。三是加强财经纪律教育，要求负责部室和责任人严格按制度办事，严审报销手续、发票和清单，加强对原始凭证、记账凭证、财政票据和会计档案的规范管理。四是通过谈心谈话方式对相关责任人进行提醒谈话2人/次。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  |  | 违规报销差旅费。2022年6月和10月两次主题党日活动均存在违规报销差旅费的问题。 | 一是认真学习贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府、市委市政府十项规定及实施细则要求，针对反映问题，举一反三，进一步自查自纠，发现问题及时按程序清理。二是党组主要负责人对相关责任人员进行提醒谈话。三是严格执行《遂宁市市级行政事业单位差旅费管理办法》，严格按规定审核差旅费开支及发票，对出差超标准报销的费用进行清退。 | 2023年9月底前 | 胡藉文 | 办公室 | 一是对2022年6月和10月两次主题党日活动均存在违规报销差旅费的问题进行核查，严格按规定审对违规报销差旅费进行清退，共清退金额1675元并按程序10月9日上交财政。二是组织学习中央八项规定精神和省委省政府、市委市政府十项规定及其实施细则和《遂宁市市级行政事业单位差旅费管理办法》，组织开展自查自纠。三是通过谈心谈话方式对相关责任人进行提醒谈话3人/次。 |  | 1675元 |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  | 8.项目实施成效不理想 | 2021年市妇联以政府购买服务的方式购买了社区家庭教育服务项目，项目实施情况经四川中衡安信会计事务所绩效评价，评价结论为该项目未达到合同约定内容，未达到设定的绩效目标。 | 一是2021年因疫情及单一社会组织承接能力不足等影响，在项目中期评估中，政府购买社区家庭教育服务项目未达到设定的绩效目标，按照合同约定，市妇联已要求承接方对前期实施项目进行整改，整改后“基本合格”（见中衡安信[2022]会审0254092-01号）。经协商，市妇联与项目承接方解除合作协议，并将剩余项目资金上交国库。二是加大对2023年度政府购买社区家庭教育服务项目的督促、指导、协调力度，有效推进项目实施并达到既定绩效目标。 |  | 杨梅 | 妇儿办 | 一是2021年因疫情及单一社会组织承接能力不足等影响，在政府购买社区家庭教育服务项目中期评估中，未达到设定的绩效目标，按照合同约定，市妇联已要求承接方对前期实施项目进行整改，整改后“基本合格”（见中衡安信[2022]会审0254092-01号）。经协商，市妇联与项目承接方于2022年8月2日解除合作协议，并将剩余项目资金上交国库。二是加大对2023年度政府购买社区家庭教育服务项目的督促、指导、协调力度，有效推进项目实施并达到既定绩效目标。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
| 3. | 聚焦基层党组织建设方面 | 9.党建工作抓得不牢 | 民主生活会质量不高。多次民主生活会查找问题雷同，2021年“排整提”专题民主生活会、党史学习教育专题民主生活会和2022年度民主生活会均指出“儿童之家在提档升级，常态化发挥阵地作用上办法不多”，却未采取行之有效的措施加以整改。 | 一是充分利用政府购买家庭教育服务项目资金，采取“社工+志愿者”的模式，开展丰富多彩的“儿童之家”活动。二是督促各县区落实示范“儿童之家”5000元/个的运维经费并充分发挥作用，解决部分“儿童之家”运维经费不足制约儿童之家活动开展的问题。三是督促各县区严格落实《遂宁市城乡“儿童之家”管理制度》（遂妇知〔2018〕35号）的相关要求，开设科技小制作、美术、书法、手工制作等丰富儿童生活的各种活动。四是定期开展督促检查，将检查考评结果作为年度“两纲”评先评优及下年度安排专项资金的重要依据。五是会前加强理论学习，深入开展调研，广泛征求意见，认真思考总结，找出找准班子和个人存在的问题及原因，以改进思想和工作方法入手，提出整改措施。六是会后建立民主生活会问题整改清单，明确整改措施、完成时限和责任人，加强督促检查，切实解决班子及其成员存在的问题。 | 长期坚持 | 杨梅 胡藉文 | 妇儿办、组宣部 | 一是切实加强“儿童之家”作用发挥问题的整改力度，充分利用政府购买家庭教育服务项目资金，采取“社工+志愿者”的模式，开展丰富多彩的“儿童之家”活动200余场次，服务家长和儿童10000余人次。二是深入县区通过查资料、看现场、实地调研走访以及结合平时督导检查情况，对各地儿童之家运维管理情况进行考评，检查各县区落实示范“儿童之家”5000元/个的运维经费并充分发挥作用情况，并将检查考评结果作为年度“两纲”评先评优及下年度安排专项资金的重要依据。三是认真开展主题教育，坚持问题导向，确定调研课题，制定领导班子成员调研计划。四是召开巡察整改专题民主生活会，班子成员分别针对巡察反馈的问题，把自己摆进去，主动认领所分管部门或领域的整改任务，逐一对照检查，剖析根源，认真开展批评与自我批评。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  |  | 组织生活制度执行不严。三会一课”坚持不好，未严格按照《中国共产党支部工作条例》召开党员大会、支委会和开展主题党日活动。 | 督促党支部委员会规范执行“三会一课”制度，党支部每季度召开1次支部党员大会，每月召开1次支部委员会，每月召开1次党小组会，每季度进行一次党课，并做好支部手册记录。 | 2023年9月底前 | 熊琳 | 组宣部 | 组织党员干部认真学习《党章》《中国共产党支部工作条例（试行）《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》，严格落实“三会一课”、主题党日制度，截至目前，召开支部党员大会3次、党支部委员会9次、党小组会议9次，开展主题党日活动9次，支部书记讲党课2次。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  |  | 党务公开不规范。存在阵地建设不足、审核程序不严、内容不全面、更新不及时等问题。 | 一是加强学习，充分利用“三会一课”认真《中国共产党党务公开条例（条例）》，进一步提高干部应知应会能力。二是加强党务公开阵地建设，及时完善党务公开内容。三是根据《中国共产党党务公开条例（条例）》，印发《市妇联党务公开工作实施方案》，进一步规范公开内容、公开程序和公开形式。 | 2023年9月底前 | 胡藉文 | 办公室、组宣部 | 一是2023年10月12日，召开市妇联第19次党组（扩大）会，组织党员干部原原本本学习《中国共产党党务公开条例（条例）》，掌握基本精神和工作要求，增强贯彻执行《条例》的思想自觉和行动自觉。二是研究制定《市妇联党务公开工作实施方案》，进一步加强组织领导，明确党务公开范围、内容、程序和方式。三是加强党务公开阵地建设，在市妇联机关文化走廊设置党务公示栏，及时对党支部组织架构、党组织学习情况、党费收缴、干部职工评选评优、职级职务晋升等信息进行公开。 | 《中共遂宁市妇女联合会党组关于印发〈市妇联党务公开工作实施方案〉的通知》 |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  | 10.选人用人工作存在不足 | 干部选任制度执行不到位。2019年至2020年干部选拔任用中，动议方案未体现综合分析研判情况。2020年4月，个别中层干部的考察方案中出现内容重复、多个不同考察时间等明显错误。2019年至2020年干部选拔任用时，均未对人选信访举报情况进行查核；2019年6月，个别党风廉政征求意见未按要求在动议前完成。 | 一是强化人事干部业务水平提升，组织认真学习《遂宁市市直机关科级领导干部选拔任用工作规程（试行）》。二是在今后的工作中，严格按照《遂宁市市直机关科级领导干部选拔任用工作规程（试行）》开展干部选拔任用工作，动议前综合分析研判情况、提前征求党风廉政意见，规范填写考察文书。 | 2023年9月底前， | 胡藉文 | 组宣部 | 一是组织认真学习《遂宁市市直机关科级领导干部选拔任用工作规程（试行）》，提升人事干部工作水平。二是在今后工作中严格按照《遂宁市市直机关科级领导干部选拔任用工作规程（试行）》开展工作，查漏补缺，规范填写各项文书。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  |  | 干部人事档案管理不规范。个别干部参加工作时间、入党时间记载不一致，未进行认定。多名干部不同程度的缺少应有资料。 | 一是严格执行干部人事档案管理相关规定，规范干部人事档案管理。二是对个人干部参加工作时间、入党时间记载不一致的情况进行认定。三是按要求补充个人档案资料。 | 2023年9月底前， | 胡藉文 | 组宣部 | 一是严格执行干部人事档案管理相关规定，规范干部人事档案管理。二是按程序对干部个人参加工作时间、入党时间记载不一致的情况进行了重新认定，更新干审表2个。三是按要求补齐个人工资调整表、借用证明等档案资料32件。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
|  |  | 11.审计发现问题整改不力 | 存在用专项资金支付代理记账费用、电脑网络维护费、活动租车费等问题。 | 财政认定的市妇联专项资金包括省妇女儿童事业发展专项资金、儿童之家运维专项资金和政府购买家庭教育指导服务专项资金。2021年审计指出市妇联存在专项资金管理不规范的问题，市妇联组织修订《市妇联财务管理制度》，明确了预算管理、专项资金科目和预算调整程序，在财政的监督指导下做到规范管理、专款专用。按照《中共四川省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（川委发〔2015〕11号）精神，市政府按照妇女人口总数，以每人每年不少于1元的标准安排工作经费。市妇联每年编制“妇女思想引领、家庭家教家风及妇女组织建设、妇女儿童维权关爱服务、乡村振兴巾帼行动”等工作类别预算工作经费，“代理记账费用、电脑网络维护费、活动租车费”均在工作经费中列支。今后市妇联将认真落实《关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的通知》（遂财办〔2021〕21号）精神，严格执行《加强预算管理的规定》，按照《市妇联财务管理制度》，细化预算编制，明确项目支出范围和项目核算界限，进一步规范和加强机关财务管理。 | 2023年9月底前， | 胡藉文 | 办公室 | 严格按照中省市财经纪律相关要求和《市妇联财务管理制度》，科学合理编制年度预算，明确项目支出范围和项目核算界限，在财政的监督指导下做到规范管理、专款专用。常态化开展干部职工财经法纪教育和财务管理业务培训，持续提高财务人员的业务能力。 |  |  |  |  | 已完成并长期坚持 |  |
| 总体情况 | 3类 | 11个 | 22项 | 62(项) | —— | —— | —— |  | 共新制定5个 | 0.1675 (万元) |  |  | 20(项) |  |

附件2

市委书记专题会上书记点人点事意见整改落实工作台账

| 反馈问题 |  |  | 整改任务 |  | 整改情况 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要问题 | 具体问题 | 整改措施 | 完成时限 |  |  |
| 1 | 家庭教育服务项目采购不规范 | 2018年至2020年实施的家庭教育服务项目，未按要求进行政府采购 | 严格落实政府采购相关规定，2021年开始，将“社区家庭教育服务项目”纳入政府统一采购。 | 整改完成，长期坚持 | 2021年开始至今，严格落实政府采购相关规定，将家庭教育服务项目纳入政府采购。 | 已完成整改并长期坚持 |
| 2 | 家庭教育服务项目完成绩效欠佳 | 2021年，项目实施绩效评估结论为未达到合同约定内容，未达到设定的绩效目标。 | 1.已要求承接方对前期实施项目进行整改，整改后“基本合格”（见中衡安信[2022]会审0254092-01号）。 2.加大对2023年度政府购买社区家庭教育服务项目的督促、指导、协调力度，项目实施期内每月一简报，每月一督查，有效推进项目实施并达到既定绩效目标。 | 整改完成，长期坚持 | 一是督促承接方对前期实施项目进行整改，整改后经审计“基本合格”（中衡安信〔2022〕会审0254092-01号）。二是加大对政府购买社区家庭教育服务项目的督促、指导、协调力度，制定了政府购买社区家庭教育服务项目管理制度，并根据与承接单位签订的合同内容制定考核评分体系，采取实地考察走访、查看资料、召开座谈会听取汇报、聘用第三方中介机构进行绩效评价的方式对项目进行过程监管、考核评价，2022年政府购买家庭教育项目有效推进并达到既定绩效目标（中渝审字〔2023〕0129号），2023年政府购买家庭教育项目有效推进，截止11月中旬所有项目内容已全部完成待审核验收。 | 已完成整改并长期坚持 |