遂宁市妇女联合会文件

遂妇知〔2018〕22号

遂宁市妇女联合会

关于下达2018年度项目的通知

机关各部室，市政府妇儿工委办，各县（区）、园区妇联：

按照改革要求，继续推行项目化工作方式。现将2018年度项目下达给你们，请按项目要求认真组织实施，确保质量和实效。

附件：遂宁市妇联2018年度项目目录

遂宁市妇女联合会

2018年4月20日

附件

遂宁市妇联2018年度项目目录

单位：个、万元

| 编号 | 名称 | 个数 | 项目要求 | 服务对象 | 实施 主体 | 完成时限 | 项目金额 | 负责 部室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家政服务培训 | 2 | 培训人数不少于50人并取得职业资格认证书。 | 妇女 | 社会组织 | 10月底 | 各4共8 | 维权部 |
| 2 | 市级居家灵活就业示范基地 | 2 | 在女性龙头企业或有一定规模的手工制作企业中创建，有阵地有牌子，培训妇女不少于300人次，并对妇女开展咨询、帮扶等服务。 | 妇女 | 县区妇联 | 11月底 | 各3共6 | 维权部 |
| 3 | 市妇儿维权法律服务站建设 | 1 | 1、针对妇女提供免费法律咨询，做好登记备案；2、审核妇联相关法律文书；3、开展法律进基层宣讲、宣传不少于５次；4、办理市妇联委托的诉讼案件。 | 妇女儿童 | 律师事务所 | 12月底 | 4 | 维权部 |
| 4 | 法律知识竞赛微信抢红包 | 1 | ３月主要宣传《反家庭暴力法》，６月主要宣传《婚姻法》《未成年人保护法》,９月主要宣传《妇女权益保护法》《老年人保护法》。每期贯穿禁毒防邪防艾滋等法规和知识。 | 不限 | 市妇联 | 9月底 | 3.5 | 维权部 |
| 5 | 反家暴庇护中心 | 1 | 联合市民政局在市救助站建设反家暴庇护中心接待点。 | 妇女儿童 | 市妇联 | 7月底 | 3 | 维权部 |
| 6 | 妇联干部新媒体知识培训 | 1 | 对妇联系统干部进行品牌推广、微信采编、新媒体活动前期策划、信息编写、公文规范处理等知识培训，共培训30人，培训2天。 | 妇联干部 | 市妇联 | 6月底 | 4 | 办公室 |
| 7 | 示范“妇女之家” | 2 | 打造示范“妇女之家”，确保该阵地成为基层组织建设示范点。 | 妇女 | 县区园区妇联 | 11月底 | 共7 | 组宣部 |
| 8 | 基层妇联制度建设 | １ | 按照全国、省妇联要求，根据我市改革实际，制定和完善基层妇联工作制度。 | 妇女 | 市妇联 | 10月 | ６ | 组宣部 |
| 9 | 巾帼文明岗微电影大赛 | 1 | 组织各类“巾帼文明岗”举办微电影大赛，充分展示各行各业女性群体风采，不断提升女性创新能力，引导女性积极建功新时代。 | 巾帼文明岗 | 社会组织 | 9月底 | 4 | 组宣部 |
| 10 | 村妇联主席培训 | 1 | 推进村妇联干部队伍建设，在市委党校举办一期村妇联主席履职能力培训班，培训80人。 | 村妇干 | 市妇联 | 9月底 | ５ | 组宣部 |
| 11 | 示范“儿童之家” | 3 | 建设3个市级示范儿童之家，为儿童提供游戏、娱乐、教育、卫生、心理、转介等服务，室内面积不少于30平方米，有制度健全,有队伍，常态化开展活动，努力形成“一家一特色”。 | 儿童 | 市、县区、园区妇联 | 10月底 | 共8 | 妇儿办 |
| 12 | “春蕾助学”行动 |  | 关爱贫困留守女童500名。 | 留守女童 | 市妇联 | 10月底 | 15 | 妇儿办 |
| 13 | 记忆“成长瞬间”关爱留守儿童 | 1 | 1、为3000留守儿童拍摄成长照片,并向留守儿童免费赠送照片, 帮助儿童记住最美好的 “成长瞬间”。２、开展心理关爱活动,促进儿童身心健康发展。 | 留守儿童 | 社会组织 | 5月底－６月 | 5 | 妇儿办 |
| 14 | 少儿书法公益讲座 | 1 | 利用假期,针对6-16岁少年儿童及家庭开展“传承优良家风，弘扬中华美德” 书法公益讲座不少于20场,,弘扬中国书法文化。 | 6-16岁 | 社会组织 | 7-8月 | 4 | 妇儿办 |
| 15 | 传承优良家风宣讲 | 1 | 开展优良家风宣讲进机关、进基层讲座30场,每场听众不少于100人。 | 不限 | 社会组织 | 11月底 | ６ | 组宣部 |
| 16 | 婴幼儿早教培训 | ２ | 主要针对0-３岁的婴幼儿开展早期教育培训，培训人数不少于100人,每期培训不少于5天。 | 婴幼儿童 | 社会组织 | 11月底 | 各3 共6 | 妇儿办 |
| 17 | 父母大讲堂 | 1 | 在市家长学校总校举办讲座24场。 | 家长 | 社会组织 | 11月底 | 5 | 妇儿办 |
| 18 | 精品家庭教育讲座 | 1 | 开展15场精品家庭教育讲座,每场听众不少于100人。其中请省级专家开展讲座不少于8场,录制3场。 | 妇女儿童 | 社会组织 | 11月底 | 5 | 妇儿办 |
| 19 | 家庭教育公益微信群建设 | 4 | 1、定期开展家庭教育公益讲座至少20场；2、开展家教咨询至少40次。 | 妇女儿童 | 社会组织 | 12月底 | 共4 | 妇儿办 |
| 20 | 家庭教育进社区 | 2 | 开展家庭教育进社区宣传及讲座，采取情景剧等方式，弘扬孝老爱亲、夫妻和睦等良好风尚和家庭美德。 | 妇女儿童 | 社会组织 | 11月底 | 各4共8 | 妇儿办 |
| 21 | 家庭教育线上服务 | 1 | 采取线下宣讲和线上服务相结合,利用市妇联官网开展网络直播1次,编辑制作精品家庭教育讲座视频3场并在市妇联官网播放。 | 妇女儿童 | 科技 公司 | 12月底 | ２ | 妇儿办 |

遂宁市妇女联合会办公室              2018年4月20日印发