成都市质量管理协会

课题研究管理办法（试行）

# 第一章 总 则

第一条 为进一步规范成都市质量管理协会（以下简称“协会”）的课题管理工作，保证课题研究的有序实施和保障研究成果质量，实现管理的科学化、规范化和制度化，特制定本管理办法。

第二条 开展课题研究是协会的一项重要活动，旨在通过深入细致的调查、研究，为政府提供决策支持，为行业提供学术支撑和高水平服务。

第三条 本办法所指“课题”按研究成果主要分为三类：学术类课题、课程类课题、项目类课题。

第四条 “学术类课题”是指研究成果可向行业、社会公众以及政府有关部门进行推广、宣传和应用的课题，研究成果一般包含研究论文、研究报告和调查报告等。

第五条 “课程类课题”是指研究成果应用于协会培训活动的课题，研究成果一般包含课程大纲、课件和试卷等授课资料。

第六条 “项目类课题”是指研究成果应用于企业现场实施的管理咨询类项目，研究成果一般包含合同文本、实施方案（计划）、培训课件、制度、表单、分析和诊断报告等实施文档。

第七条 学术技术部负责管理和监督课题研究工作。

# 第二章 申报与立项

第八条 为服务全市经济社会高质量发展，提高协会内部和会员的学术技术研究能力和水平，协会每年组织实施课题研究活动，鼓励广大质量工作者参与协会学术技术研究。

第九条 协会每年结合国家质量发展方针政策、质量技术发展趋势，在充分调查、广泛征求意见的基础上确定年度《研究课题目录》，通过协会网站、公众号等平台公布。

第十条 协会成员单位、高等院校、其他行业协会及企事业单位、各类组织质量工作者、质量领域专家学者根据专业和技术特长从目录中选择适宜的课题，填写《研究课题立项申报书》，递交至学术技术部评审。

第十一条 课题选择将采取“自愿选择”与“定向指派”相结合的方式，协会应围绕年度重点工作（活动）定向指派相关课题进行研究。 因具体项目实施需要，也可临时组建课题组进行集中课题研究。

第十二条 申请人员认为在公布的目录外有急需研究的课题，可自列研究课题。

第十三条 课题申请条件

（一）申请人必须具有良好的政治思想素质，具有独立开展和组织科研工作的能力和时间，并能作为课题的实际主持者担负实质性研究工作；

（二）申请人须具有中级以上专业技术职称或多年企业管理经验；

（三）申请人对所申报的课题有一定的研究基础和相关的研究成果；

（四）选题须具有较强的现实意义、创新视野和应用推广价值。

第十四条 申请的课题经协会专家组评审合格后，方可立项，由协会向被批准立项的课题颁发《立项通知书》。学术技术部汇总选题信息编制《年度课题研究计划》并发布。

# 第三章 学术类课题策划

第十五条 课题负责人针对所选课题开展前期研究，在规定时间内编制《学术类课题策划方案》提交学术技术部备案。

第十六条 课题负责人按策划内容开展课题研究工作，定期汇报研究进度并提交阶段性成果。

# 第四章 课程类课题策划

第十七条 课题负责人针对所选课题开展前期研究，在规定时间内编制《课程类课题策划方案》提交专家组评审。

第十八条 专家组对《课程类课题策划方案》进行分析评议，可提出修订意见。课题负责人根据意见进行修订后报审，直至审批通过。

第十九条 评审关注要点包括：

（一）课程主题是否具备市场推广潜力；

（二）课程策划内容是否能够支撑有效开展授课活动；

（三）课程策划内容是否完整并突出重点；

（四）研究成果交付时间节点设置是否合理。

第二十条 评审通过后，课题负责人按策划内容开展课题研究工作，定期汇报研究进度并提交阶段性成果。

# 第五章 项目类课题策划

第二十一条 课题负责人针对所选课题开展前期研究，在规定时间内编制《项目类课题策划方案》提交专家组评审。

第二十二条 专家组对《项目类课题策划方案》进行分析评议，可提出修订意见。课题负责人根据意见进行修订后报审，直至审批通过。

第二十三条 评审关注要点包括：

（一）是否满足企业需求并具备市场推广潜力；

（二）策划内容及输出结果为企业创造价值的能力；

（三）策划内容是否完整并具备可实施性；

（四）研究成果交付时间节点设置是否合理。

第二十四条 评审通过后，课题负责人按策划内容开展课题研究工作，定期汇报研究进度并提交阶段性成果。

# 第六章 过程管理

第二十五条 学术技术部负责课题研究过程的管理。所有立项的课题均要做好自我管理，采取切实有效的措施，提高研究水平，落实各阶段成果，力争圆满结题。

第二十六条 学术技术部每季度负责汇总所有课题的实施信息，编制并发布季度《课题研究进度汇总表》。

第二十七条 课题负责人应确保课题研究进度和成果质量满足策划要求，阶段性成果应及时递交学术技术部存档。

第二十八条 凡有下列情形之一者，须由课题负责人提出书面请示，报学术技术部审批。

（一）变更课题负责人；

（二）改变课题名称；

（三）改变成果形式；

（四）对研究内容作重大调整 ；

（五）课题完成时间延期半年以上或多次延期；

（六）因故中止或撤消课题。

对未经批准擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

第二十九条 为保证课题研究的质量，凡有下列情况之一者，将对该课题做撤销处理：

（一）研究成果有严重的政治性问题；

（二）剽窃他人成果，弄虚作假；

（三）研究成果学术质量低劣；

（四）与批准的策划方案严重不符；

（五）获准延期，但到期仍不能完成。

第三十条 开展课题研究所需的经费和必要的物质条件，主要依托课题负责人所在单位给予支持。如因课题研究需要，需协会给予资助，应在递交《研究课题立项申报书》时同步提交财务预算表，经批准后实施。

# 第七章 结题验收

第三十一条 课题负责人按策划完成所有研究工作后，应当填写《课题验收申请书》，并与研究成果一起提交学术技术部申请验收。

第三十二条 所有课题研究工作原则上应在正式立项后一年内完成，如有特殊情况可申请延期，但一般不超过18个月。

第三十三条 学术技术部对《课题验收申请书》和研究成果进行预审查，审查合格后，将所有材料送专家组进行验收。

第三十四条 评审验收模式采取资料评审和现场答辩相结合的方式进行。

第三十五条 专家组应当本着实事求是的原则，对研究成果进行客观、公正、全面的评审。

第三十六条 验收结论分为通过和不通过两种。课题验收结论为“不通过”的课题，课题负责人应在规定时限内按评审意见进行修改、完善，并重新申请验收。对通过结题验收的课题，颁发《课题结题证书》。

第三十七条 所有研究成果、数据材料、重要结论，未经许可，不得以任何单位或个人名义对外泄露和公开发布。

第三十八条 除另有约定外，研究成果的所有权属于协会所有。相关研究成果由学术技术部统一存档备案。

# 第八章 成果表彰与推广

第三十九条 鼓励课题研究者公开发表论文或出版物，课题研究成果署名权归研究者所有，但版权和使用权归协会所有。

第四十条 协会将对结题的成果进行一年一次的评选与表彰，择优推荐到网站、刊物发表、报送有关部门作为决策参考，其中将评出一批优秀成果加以表彰，对获奖者进行适当奖励。

第四十一条 对于“课程类课题”和“项目类课题”，如相关研究成果在未来形成培训收益或项目收益，收益由课题负责人与协会共享，具体共享方式按《创客管理办法》执行。

第四十二条 对于应用性较强的研究成果，由协会牵头向相应决策机构和管理部门推荐，对研究成果加以宣传、应用及推广。

# 第九章 附则

第四十三条 本办法由成都市质量管理协会负责解释。

第四十四条 本办法自2022年3月8日起实施。