“十四五”规划实施中期评估报告时间安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 2023年安排时间 | 事项 |
| 启动会 | 3月底 | 3月底组织召开闵行区“十四五”规划实施中期评估工作启动会，全面部署中期评估工作 |
| 中期评估方案 | 4月初 | 制定下发《闵行区“十四五”规划实施中期评估工作方案》 |
| 《纲要》中期评估 | 4-5月 | 各部门、各街镇（莘庄工业区）开展专题评估，5月底前提交专题评估报告 |
| 6月 | 区发改委于6月底前牵头起草形成全区“十四五”规划实施中期评估报告（初稿） |
| 7月15日前 | 按要求报送市发改委 |
| 7-8月 | 听取各方意见，修改完善 |
| 8月底前 | 形成正式稿报送市发改委 |
| 10月 | 完成区领导意见征求、专家论证，提请区政府常务会议、区委常委会审议 |
| 11月 | 报送区人大常委会主任会议、区人大常委会会议审议 |
| 12月 | 中期评估报告发布宣传，并于12月底前报送市发改委 |
| 专项规划评估 | 4-7月 | 24个区级专项规划开展评估并形成初稿，于7月底前报送区发改委 |
| 8-9月 | 完成征求意见，修改完善后形成正式稿，9月底前报送区发改委 |
| 10-12月 | 报送区分管领导审定，通过后报送区发改委 |
| 区域规划 | 4-7月 | 14个区域规划开展评估并形成初稿 |
| 8-9月 | 完成征求意见，修改完善后形成正式稿 |
| 10-12月 | 提交本级人大、党工委或管委会审议，通过后抄送区发改委 |