第三次全国农业普查综合试点方案

第一部分  总说明

一、试点目的

通过模拟实施农业普查的主要环节，检验第三次全国农业普查方案的科学性和可行性，取得组织实施农业普查的经验，为进一步改进和完善农业普查方案，推进农业普查的各项准备工作，顺利开展第三次全国农业普查工作奠定基础。

二、试点范围和对象

（一）每个省（区、市）选取1个县（市）进行试点。试点县（市）中选取1个乡（镇），在全乡（镇）范围内开展普通农业经营户、规模农业经营户、农业经营单位普查试点表试填。行政村普查试点表由试点乡（镇）的所有村试填，乡镇普查试点表由试点县（市）的全部乡镇试填。

（二）在吉林、浙江、河南、湖北开展农作物播种面积遥感测量试点。

三、试点内容

（一）普查小区划分：以电子地图为辅助，结合手工示意图的划分方法。

（二）普查员的选聘与培训。

（三）清查摸底：普查区域内全部住户或单位的查找、清理、确定普查对象的方法和规则。

（四）入户访问登记：访问普查对象，使用PDA或纸介质填报普查试点表。

（五）测试、评价普查内容和指标。

（六）测算和评估基层普查的组织、培训、实施等工作，对普查经费、普查工作的强度与难度、普查所需时间进行评估与分析。

（七）主要农作物播种面积遥感测量。

四、试点实施步骤

（一）成立试点机构

试点工作由国务院第三次全国农业普查办公室统一领导，与各省（市）共同组织实施。按照普查分级组织和领导模式，各省（市）成立省、地、县、乡农业普查试点办公室、村成立试点工作小组。

（二）落实试点基层工作人员。根据试点地区普查工作需要，从当地政府机关或基层组织抽调一定人员，或从当地招聘符合普查要求的普查员和普查指导员，组成试点基层工作人员。

（三）培训。对普查员、普查指导员组织培训，重点内容是农业普查的清查摸底、普查试点表各项指标的解释及填报方法、PDA的使用等。

（四）宣传动员。试点地区各级普查试点机构，要利用各种媒体和会议等多种形式，宣传第三次全国农业普查的意义和要求，动员和组织各方面力量参与普查试点，探索农业普查宣传的方式和方法。

（五）清查摸底。由县（市）、乡（镇）、村农业普查试点机构组织普查员对行政村（普查区）范围内的普通农业经营户和规模户、农业经营单位进行清查。目标是按照清查摸底工作细则的要求，查清辖区内全部普查对象的基本情况。根据清查摸底的结果编制各普查小区的普通农业经营户、规模农业经营户和农业经营单位的名录，绘制普查区和普查小区的地图。

在清查中发现普查小区内普通户和规模户划分不清、普查单位重填漏填等问题时，要上报上级试点机构，逐条研究并提出解决办法。

（六）普查登记。按照普查区和农业经营户（单位）名录发放普查试点表，普查员在普查指导员的指导下访问普查对象，并填报相应的普查试点表。

乡镇和行政村普查试点表由试点地区普查机构统一布置，由乡镇政府统计机构和村委会有关人员填报。

农业经营单位普查试点表由试点地区普查机构统一布置填报。

普查试点表的时点指标填写2015年12月31日数据，时期指标填报2015年全年的数据。

（七）审核、录入和数据处理。使用PDA的试点地区，利用统一的数据处理软件录入、审核和传输数据；使用纸介质普查试点表的试点地区，普查登记工作完成之后，普查员和普查指导员对普查登记数据进行人工审核，在统一的数据处理平台上录入普查试点表。对PDA使用和数据处理过程中发现的问题做好记录。

（八）总结。试点过程中要建立试点工作日志，详细记录试点工作进展情况、遇到的问题、解决的办法等内容。试点工作结束后，要对试点的全过程进行认真总结，评估普查方案及实施细则的科学性、可行性，分析试点过程中出现的问题，提出修改建议。总结报告在试点结束后1个月内上报全国农业普查办公室。

五、试点工作的时间安排

试点工作自2015年12月底开始，2016年3月底结束；农作物播种面积遥感测量试点于2016年底完成。

六、重点研究的问题

（一）普查区划分工作细则是否可行？能否在三经普电子地图基础上划分农业普查小区？

（二）农业普查清查摸底工作细则是否可行，能否识别出第三次全国农业普查登记对象？

（三）规模经营标准是否合理？按试点方案中规模经营标准能否识别规模农业经营户和普通农业经营户？

（四）按照在地原则，能否找到县（市）区域内全部农业经营单位？如何保证单位登记不重不漏？

（五）普查指标是否达到反映当前农业、农村和农民新变化的设计意图？普查内容是否基本符合需要，指标分类和解释是否完整、准确，收集是否简便，填写是否方便，可获取性如何？

（六）普查小区划分、清查摸底、登记和复查等各工作细则是否清晰、可行？

（七）如何向普查对象宣传农业普查并使他们更好地配合普查？

（八）普查培训工作如何组织才能使普查员更快更好地掌握普查登记、使用PDA等技能？

（九）普查实施的各阶段，特别是摸底、登记的工作量、工作强度以及时间安排。

（十）本地区的普查员补贴标准应该是多少？

（十一）农作物播种面积遥感测量的技术路径和组织方式。

七、试点要求

试点地区应按照全国农业普查试点方案组织试点，并结合本地区实际情况制定具体的普查试点实施办法。

（一）高度重视，加强组织领导。

试点工作是农业普查的重要环节，试点地区各级农普试点机构要对试点工作高度重视，加强组织领导，抽调骨干力量，全力以赴做好试点工作。普查机构在组织试点过程中，要突出体现普查工作中的政府行为。

（二）落实责任，保证工作质量。

试点地区要明确分工，责任到人，各级有关人员要参与试点工作全过程，抓好各项试点工作的落实，高质量完成试点工作。

（三）认真总结，及时上报资料。

试点结束后，试点地区要认真总结试点工作，及时向国务院第三次全国农业普查领导小组办公室上报下列资料：

1.试点工作总结报告，总结报告要求对以上11个重点研究问题全部作出回答。总结报告包括主要做法、经验和存在问题等内容；

2.试点地区数据、汇总结果和分析报告；

3.对农业普查方案、实施细则的改进意见；

4.对农业普查组织实施的意见；

5.试点工作经费情况，包括宣传、培训和调查补贴等经费支出情况。

八、试点方案的印发

试点使用的各类普查试点表和试点方案，由国务院第三次全国农业普查领导小组办公室印发。

第二部分  第三次全国农业普查试点表式

|  | 第三次全国农业普查 | 普通农业经营户 普查试点表 | 表 号： |  | Ⅷ711表 |  | 户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公民应依法履行如实申报调查项目的义务，调查的原始资料不向任何单位和个人提供。 |  | 制表机关： |  | 国家统计局 |  |  |
|  |  |  |  |  | 国务院农业普查办公室 |  |  |
|  |  |  | 文 号： |  | 国统字〔2015〕104号 |  |  |
|  |  |  | 有效期至： |  | ２０１６年４月 |  |  |
| 普查区代码：□□□□□□-□□□-□□□ 普查区名称：. 普查小区代码：□□ 普查小区名称： 户代码：□□□. 一、家庭基本情况 H1 户主姓名：___________________________ H2 户主联系电话：_______________________ H3户主的户籍是否在本乡镇？ 1.是 2.否 □ H4 本户家庭成员________人 H5 其中:女性________人 二、户主及从事农业生产经营活动的家庭成员情况 （全年累计从事农林牧渔业及农林牧渔服务业15天以上的家庭成员依次填报） H6家庭 成员 序号 （1为户主）; H7 性别 1.男 2.女; H8年龄 （周岁）; H9 受教育程度是什么？ 1.未上学 2.小学 3.初中4.高中或中专 5.大专及以上; H10主要从事的农业行业类别？ 1.种植业 2.林业 3.畜牧业 4.渔业 5.农林牧渔服务业; H11 是否还从事非农行业？ 1.是 2.否. 1; □; ______; □; □; □. 2; □; ______; □; □; □. 3; □; ______; □; □; □. 4; □; ______; □; □; □. 5; □; ______; □; □; □. 6; □; ______; □; □; □. 7; □; ______; □; □; □. 8; □; ______; □; □; □. 9; □; ______; □; □; □. 10 ……; □; ______; □; □; □. 三、经营特征及拥有农业机械情况 H12您家参加了哪些新型农业经营组织？（可多选，是=1，填在空格中；否=空，不填） 1.公司+农户 □ 2.农民专业合作社 □ 3.专业协会 □ 4.土地托管经营 □ H13 您家2015年末拥有下列农业机械多少台？（共同拥有的按分摊数填，保留1位小数） 1.大中型拖拉机 _____台 2.小型及手扶拖拉机 _____台 3.插秧机 _____台 4.排灌动力机械 _____台 5.联合收割机 _____台 6.机动脱粒机 _____台 四、您家2015年是否经营种植业? □是 请继续填报， □否 请跳至项目五 （一）耕地及农业设施 H20 年末实际经营的耕地面积（包括自留地、开荒地和流入土地） _______亩 H21 其中： 通过转包、转让、租入等方式流入的面积 _______ 亩 H22 承包（或确权）的耕地面积 _______ 亩 H23 其中：通过转包、转让、租出等方式流出面积 _______ 亩 H24温室占地面积________亩 H25大棚占地面积________亩 （二）全年农作物播种面积及施肥、用药和农机作业情况 H28 名称; H29 代码; H30 播种面积 （亩）; H31 化肥施用量 （公斤）; H32 农药 喷洒次数 （次）; H33 是否机耕？ 1.是 2.否; H34 是否机播？ 1.是 2.否; H35 是否机收？ 1.是 2.否. 稻谷; □; □; □. 小麦; □; □; □. 玉米; □; □; □. 大豆; □; □; □. 棉花; □; □; □. 蔬菜; -. 其中：品种1. 品种2. 品种3. 蔬菜的三个空格，填写种植面积大于0.1亩，列前三位的蔬菜名称、代码及面积。 （三）除上述作物外，您家还种植了哪些农作物，面积是多少？ H28名称; H29代码; H30 播种面积（亩）. 农作物名称举例：谷子、高粱、大麦（青稞）、燕麦、荞麦、绿豆、花生、油菜籽、芝麻、向日葵籽、黄红麻、苎麻、甘蔗、甜菜、烤烟、西瓜、甜瓜、草莓。 （四）您家2015年是否经营园地？□是 请继续填报， □否 请跳至项目五 H36 年末实际经营的园地面积______亩 H37 其中：茶园______亩 H38 桑园______亩 H39 果园______亩 如果有果园面积，排在面积前三位的园林水果的品种是什么？种植面积是多少？ H40名称; H41代码; H42 种植面积（亩）. 五、您家2015年是否经营林业? □是 请继续填报， □否 请跳至项目六 H43 年末实际经营林地面积__________亩 H44 其中：经济林面积__________亩 H45 经营林地中的流入面积__________亩 H46 确权的林地面积__________亩 H47 其中：已流出面积__________亩 H48 是否从事林下经济活动？ 1.是 2.否 □ 六、您家2015年是否经营畜牧业? □是 请继续填报， □否 请跳至项目七 您家本年末下列畜禽的饲养数量（年末存栏）分别是多少？ H49名称; H50代码; H51年末存栏量（头、只）. 生猪. 肉牛. 奶牛. 羊. 家禽. 除上述畜禽外，您家还饲养了哪些畜禽及动物？年末存栏是多少？ H49名称; H50代码; H51 年末存栏量 （头、只）. 名称举例：马、驴、骡、驼、鹿、狍、獐、貂、狐等。 H52 年末实际经营的牧草地（草场）面积________亩 七、您家2015年是否经营渔业? □是 请继续填报， □否 请跳至项目八 H53 年末实际经营的海水养殖面积____________亩 H54 其中：滩涂面积____________亩 H54 年末实际经营的淡水养殖面积____________亩 H56 其中：池塘面积____________亩 H57 拥有内陆渔业机动船________艘 H58 拥有近海渔业机动船________艘 八、住房及生活情况 H60 您家有几处住房？_______处 H61 其中：商品房有几处？_______处 H62您家现居住的住房是什么结构？ 1.钢筋混凝土 2.砖混 3.其他 □ H63 您家饮水的主要水源是什么？ 1. 经过净化处理的自来水 2. 受保护的井水和泉水 3. 不受保护的井水和泉水 4. 江河湖泊水 5.收集雨水 6. 桶装水 7.其他水源 □ H64 您家主要炊事用能源是什么？ （最多选2项） 1.柴草 □ 2.煤 □ 3.煤气、天然气 □ 4.沼气 □ 5.电 □ 6.太阳能 □ H65 您家拥有小汽车__________辆 H66 您家拥有摩托车（含电动）__________辆 H67 您家拥有沐浴热水器__________台 H68 您家拥有空调________________部 H69 您家拥有电脑________________台 H70 如有电脑，是否能上互联网？ 1.是 2.否 □ H71 您家拥有彩色电视机___________台 H72 如有电视，通过什么方式接收电视节目？ 1.有线电视□ 2.卫星□ 3.其他 □ 被访问者（签字）：______________ 普查员（签字）：______________ 普查指导员（签字）：_____________ 日期：_______________________ 日期：__________________________ |  |  |
|  | 第三次全国农业普查 | 规模农业经营户 普查试点表 |  | 表 号： | Ⅷ712表 |  | 规 |
|  | 公民应依法履行如实申报调查项目的义务，调查的原始资料不向任何单位和个人提供。 |  |  | 制表机关： | 国家统计局 |  |  |
|  |  |  |  |  | 国务院农业普查办公室 |  |  |
|  |  |  |  | 文 号： | 国统字〔2015〕104号 |  |  |
|  |  |  |  | 有效期至： | ２０１６年４月 |  |  |
| 普查区代码：□□□□□□-□□□-□□□ 普查区名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 普查小区代码：□□ 普查小区名称： 户代码：□□□ |  |  |  |  |  |  |  |

一、户主基本情况

G1 户主姓名：____________________

G2 户主联系电话：________________

G3户主的户籍是否在本乡镇？     1.是    2.否      □

G4 户主性别：（1.男    2.女）                     □

G5 户主年龄：           _______周岁

G6 户主受教育程度  (1.未上学   2.小学   3.初中  4.高中或中专  5.大专及以上)  □

G7 本户家庭成员_______人

G8    其中:女性________人

二、经营特征及拥有农业机械情况

G9 您家经营的主要农业行业类别是什么？

1.种植业  2.林业   3.畜牧业  4.渔业  5.农林牧渔服务业   □

G10您家经营方式是什么？

1.以生产为主   2.生产与加工一体化     3.其他            □

G11 您家农产品主要销售方式是什么？

1.自销   2.按订单生产   3.由经纪人经销   4.其他         □

G12 您家是否通过电子商务销售农产品？

1.是        2.否       □

G13 您家是否注册个体工商营业执照？

1.是        2.否       □

G14 您家是县及县以上农业部门认证的家庭农场吗？

1.是        2.否       □

G15您家参加了哪些新型农业经营组织？（可多选，是=1，填在空格中；否=空，不填）

1.公司+农户 □    2.农民专业合作社  □

3.专业协会 □     4.土地托管经营 □

G16您家农产品是否获得了下列认证？（可多选，是=1，填在空格中；否=空，不填）

1.无公害农产品  □   2.绿色产品       □

3.有机农产品    □   4.国家地理标志   □

G17您家2015年末拥有下列农业机械多少台？（共同拥有的按分摊数填，保留1位小数）

1.大中型拖拉机        _____台

2.小型及手扶拖拉机    _____台

3.插秧机              _____台

4.排灌动力机械        _____台

5.联合收割机          _____台

6.机动脱粒机          _____台

三、农业从业人员

G20年末农业从业人员人数________人（含雇工）

G21     其中：女性_______________人

G22     其中：专业技术人员_______人

G23     其中：雇佣人员___________人

从业人员按年龄分组分别是多少人？

G24年龄35岁以下_________人

G25年龄35-55岁_________人

G26年龄55岁以上________人

从业人员按受教育程度分组分别是多少人？

G27 未上学__________人

G28 小学   __________人

G29 初中   __________人

G30 高中或中专________人

G31 大专及以上__________人

四、您家2015年是否经营种植业？□是 请继续填报，□否 请跳至项目五

（一）耕地及流转情况

G40 年末实际经营耕地面积________亩

G41   其中：通过转包、转让、租入等方式流入面积_________亩

如果有流入面积请填下表，如果没有请跳至G47。

| G42流入方式 | G43流入面积 （亩） | G44合同年限 （年） | G45 平均价格 （实物折价） （元/亩） | G46付费方式 1. 货币 2. 实物 3. 不用付费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.转包 |  |  |  | □ |
| 2.转让 |  |  |  | □ |
| 3.互换 |  |  |  | □ |
| 4.租入 |  |  |  | □ |
| 5.入股 |  |  |  | □ |
| 6.其他 |  |  |  | □ |

G47承包或确权的耕地面积 _________亩

G48     其中：通过转包、转让、租出等方式流出面积__________亩

G49 经营耕地中有效灌溉面积_____ 亩

G50     其中：有喷灌、滴灌、渗灌设施的耕地面积_____亩

G51 灌溉水源来源：1.地下水    2.地表水    □

（二）全年农作物播种面积及施肥、用药和农机作业情况

| G60名称 | G61代码 | G62 播种面积 （亩） | G63 产量 （公斤） | G64 化肥施用量 （公斤） | G65 农药 喷洒次数 （次） | G66 是否机耕？ 1.是 2.否 | G67 是否机播？ 1.是 2.否 | G68 是否机收？ 1.是 2.否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稻谷 | 010101 |  |  |  |  | □ | □ | □ |
| 小麦 | 010102 |  |  |  |  | □ | □ | □ |
| 玉米 | 010103 |  |  |  |  | □ | □ | □ |
| 大豆 | 010401 |  |  |  |  | □ | □ | □ |
| 棉花 | 0105 |  |  |  |  | □ | □ | □ |
| 蔬菜 | 011201 |  |  | - |  |  |  |  |
| 其中：品种1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

蔬菜以下的三个空格，填写种植面积大于0.1亩，前三位的蔬菜名称、代码、面积与产量。

（三）除以上农作物外，您家还种植了哪些作物，面积、产量是多少？

| G60名称 | G61代码 | G62 播种面积 （亩） | G63 产量 （公斤） |
| --- | --- | --- | --- |

农作物名称举例：谷子、高粱、大麦（青稞）、燕麦、荞麦、绿豆、花生、油菜籽、芝麻、向日葵籽、黄红麻、苎麻、甘蔗、甜菜、烤烟、西瓜、甜瓜、草莓。

（四）在您家2015年的农作物播种面积中：

G70 地膜覆盖面积_________亩

G71 获得无公害农产品、有机食品、绿色食品认证的农作物种植面积______________亩

G72 获得国家地理标志认证的农作物种植面积__________亩

（五）您家农业设施占地面积是多少？销售额是多少？

G73温室占地面积__________亩          G74全年温室产品销售额__________万元

G75大棚占地面积__________亩          G76全年大棚产品销售额__________万元

五、您家2015年是否经营园地？ □是 请继续填报，□否 请跳至项目六

| G80 茶、桑及园林水果 |  | G81面积（亩） | G82产量（公斤） | G83销售额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.茶 |  |  |  |  |
| 2.桑 |  |  | - | - |
| 3.园林水果 |  |  |  |  |
| 面积列前3位的园林水果是: |  | G86面积（亩） | G87产量（公斤） | G88销售额（万元） |
| G84名称 | G85代码 |  |  |  |

作物名称举例：葡萄、苹果、李、枣、桃、杏等

六、您家2015年是否经营食用坚果？ □是 请继续填报，□否 请跳至项目七

| G89名称 | G90代码 | G91产量（公斤） | G92销售额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

作物名称举例：核桃、板栗等

七、您家2015年是否经营林业？ □是 请继续填报，□否 请跳至项目十

（一）林地及流转情况

G100 年末实际经营林地面积___________亩

G101   其中：经济林_________________亩

G102         用材林_________________亩

G103         薪炭林_________________亩

G104 经营林地中的流入面积______________亩

如果有流入面积请填下表，如果没有请跳至G110。

| G105流入方式 | G106 流入面积 （亩） | G107 合同年限 （年） | G108平均价格 （实物折价） （元/亩） | G109付费方式 1. 货币 2. 实物 3. 不用付费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.转包 |  |  |  | □ |
| 2.转让 |  |  |  | □ |
| 3.互换 |  |  |  | □ |
| 4.租入 |  |  |  | □ |
| 5.入股 |  |  |  | □ |
| 6.其他 |  |  |  | □ |

G110确权的林地面积_______________亩

G111  其中：已流出面积___________ 亩

G112  是否从事林下经济活动? （1.是  2.否）         □

（二）您家2015年是否有林产品生产？□有 请继续填报，□否 请跳至项目八

| G113名称 | G114代码 | G115产量 （公斤、立方米、株） | G116销售额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

作物名称举例：苗木、原木、竹材、天然橡胶、油桐籽、五倍子等。

八、您家2015年是否经营畜牧业？ □是 请继续填报，□否 请跳至项目九

（一）您家本年末下列畜禽及动物的饲养数量是多少？全年出栏或产量是多少？

| G120名称 | G121代码 | G122 年末存栏 |  | G123全年出栏（产量） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数 量 | 单位 | 数 量 |
| 1.生猪 |  | 头 |  | 头 |  |
| 2. 其中：能繁殖母猪 |  | 头 |  | 头 |  |
| 3.肉牛 |  | 头 |  | 头 |  |
| 4.奶牛 |  | 头 |  | 公斤（牛奶） |  |
| 5.绵羊 |  | 只 |  | 只 |  |
| 6.山羊 |  | 只 |  | 只 |  |
| 8.肉鸡 |  | 只 |  | 只 |  |
| 9.蛋鸡 |  | 只 |  | 公斤（鸡蛋） |  |
| 10.鸭 |  | 只 |  | 只 |  |
| 11.鹅 |  | 只 |  | 只 |  |
| 12.蜂 |  | 箱 |  | 公斤（蜂蜜） |  |
| 13.兔 |  | 只 |  | 只 |  |

（二）除上述畜禽及动物外，您家还饲养了哪些畜禽及动物？年末存栏是多少？

| G120名称 | G121代码 | G122 年末存栏 （头、只） |
| --- | --- | --- |

名称举例：马、驴、骡、驼、鹿、狍、獐、貂、狐等。

（三）畜牧业生产条件

G124 经营牧草地面积________________亩

G125               打草量__________公斤

G126 畜禽饲养房面积__________平方米

G127饲料搅拌机____________________台

G128 孵化设备______________套

G129 挤奶机________________台

G130 机动剪毛机____________台

G131 是否有畜禽粪便无害化处理设施？   1.有     2.没有     □

九、您家2015年是否经营渔业？ □是 请继续填报，□否 请跳至项目十

G140 海水养殖面积_____________亩

G141   其中：滩涂_____________亩

G142 淡水养殖面积_____________亩

G143   其中：池塘_____________亩

G144         水库_____________亩

G145         湖泊_____________亩

G146 渔业养殖用房面积___________平方米

G147 内陆渔用机动船_________艘

G148 近海渔用机动船_________艘

G149 远洋渔用机动船_________艘

G150 海水产品产量_________公斤

G151   其中：海水鱼_______公斤

G152         海水虾____________公斤

G153         海水蟹____________公斤

G154         海水贝类__________公斤

G155         藻类______________公斤

G156 淡水产品产量_________公斤

G157   其中：淡水鱼_______公斤

G158         淡水虾_______公斤

G159         淡水蟹_______公斤

十、您家2015年是否从事农林牧渔服务业？□是 请继续填报，□否 请跳至项目十三

G160 种植业服务收入（农业机械作业、灌溉、病虫害防治、农产品初加工等）_______万元

G161  其中：提供机耕服务收入___________万元    G162服务单价___________元/亩

G163        提供机播服务收入___________万元    G164服务单价___________元/亩

G165        提供机收服务收入___________万元    G166服务单价___________元/亩

G167        提供植保服务收入___________万元    G168服务单价___________元/亩

G169 林业服务收入（林木病虫害防治、林木嫁接等）   __________万元

G170 畜牧业服务收入（兽医、良种繁殖、孵化等）     __________万元

G171 渔业服务收入（鱼苗、鱼种、水产良种等）       __________万元

十一、您家2015年在农业经营上花了多少钱？资金来源是什么？经营收入是多少？

G172 农业经营支出合计__________万元

G173 经营资金主要来源是什么?

1.自筹      2.银行贷款       3.其他               □

G174 如果有银行贷款，年末贷款余额______________万元

G175 农业经营收入合计__________万元

十二、您家是否参投农业保险？ □是 请继续填报，□否 请跳至项目十五

| G176 农业分类 | G177 保险类型？ 是否有商业险种 1.是 2.否 | G178 保险费支出（元） |
| --- | --- | --- |
| 1.种植业 | □ | _____________ |
| 2.林业 | □ | _____________ |
| 3.畜牧业 | □ | _____________ |
| 4.渔业 | □ | _____________ |

十三、住房及生活情况

G180 您家有几处住房？_______处

G181   其中：商品房有几处？_______处

G182您家现居住的住房是什么结构？

1.钢筋混凝土  2.砖混    3.其他                        □

G183 您家饮水的主要水源是什么？

1.经过净化处理的自来水   2.受保护的井水和泉水   3.不受保护的井水和泉水

4.江河湖泊水  5.收集雨水  6.桶装水  7.其他水源        □

G184 您家主要炊事用能源是什么？    （最多选2项）

1.柴草 □   2.煤 □   3.煤气、天然气 □   4.沼气 □   5.电 □   6.太阳能 □

G185 您家拥有小汽车__________辆

G186 您家拥有摩托车（含电动）__________辆

G187 您家拥有沐浴热水器__________台

G188 您家拥有空调________________部

G189 您家拥有电脑________________台

G190 如有电脑，是否能上互联网？    1.是     2.否    □

G191 您家拥有彩色电视机___________台

G192 如有电视，通过什么方式接收电视节目？

1.有线电视□     2.卫星□    3.其他           □

被访问者（签字）：______________

普查员（签字）：______________       普查指导员（签字）：_____________

日期：_______________________       日期：__________________________

|  | 第三次全国农业普查 | 农业经营单位 普查试点表 | 表 号： | Ⅷ713表 |  | 单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公民应依法履行如实申报调查项目的义务，调查的原始资料不向任何单位和个人提供。 |  | 制表机关： | 国家统计局 |  |  |
|  |  |  |  | 国务院农业普查办公室 |  |  |
|  |  |  | 文 号： | 国统字〔2015〕104号 |  |  |
|  |  |  | 有效期至： | ２０１６年４月 |  |  |
| 普查区代码：□□□□□□-□□□-□□□ 普查区名称： |  |  |  |  |  |  |
| 普查小区代码：□□ 普查小区名称： 单位代码：□□□ |  |  |  |  |  |  |

一、单位基本情况

D1单位类型：□ （类型=1，跳过D3；类型=2，逐题填报；类型=3，跳至D4）

1.法人单位   2.产业活动单位    3.未注册单位

D2本单位统一社会信用代码（下划线处为组织机构代码）：

□□□□□□□□-□□□□□□□□□-□

D3归属法人单位统一社会信用代码（下划线处为组织机构代码）：

□□□□□□□□-□□□□□□□□□-□

D4 单位详细名称：____________________

D5 法定代表人（单位负责人）：_______________

D6 联系电话：____________________

D7 登记注册类型

1.国有  2.集体   3.股份 4.联营5.私营 6.港澳台 7.外商9.其他       □

D8单位机构类型

1.企业   2.事业  3.机关  4.社会团体   5.农民专业合作社   9.其他   □

D9单位所属系统是？

1.农垦   2.林业  3.司法   4.解放军    5.武装警察    9.其他        □

二、经营特征及拥有农业机械情况

D11 您单位经营的主要农业行业类别是什么？

1.种植业  2.林业   3.畜牧业  4.渔业  5.农林牧渔服务业   □

D12您单位经营方式是什么？

1.以生产为主   2.生产与加工一体化     3.其他            □

D13 您单位农产品主要销售方式是什么？

1.自销   2.按订单生产   3.由经纪人经销   4.其他         □

D14 您单位是否通过电子商务销售农产品？

1.是    2.否     □

D15您单位农产品是否获得下列认证？（可多选，是=1，填在空格中；否=空，不填）

1.无公害农产品  □   2.绿色产品       □

3.有机农产品    □   4.国家地理标志   □

D16您单位2015年末拥有哪些农业机械？

1.大中型拖拉机        _____台

2.小型及手扶拖拉机    _____台

3.插秧机              _____台

4.排灌动力机械        _____台

5.联合收割机          _____台

6.机动脱粒机          _____台

三、农业从业人员

D20 年末农业从业人员人数________人（含临时工）

D21     其中：女性_______________人

D22     其中：专业技术人员_______人

D23     其中：临时工___________人

从业人员按年龄分组分别是多少人？

D24年龄35岁以下_________人

D25年龄35-55岁_________人

D26年龄55岁以上________人

从业人员按受教育程度分组分别是多少人？

D27 未上学__________人

D28 小学   __________人

D29 初中   __________人

D30 高中或中专________人

D31 大专及以上__________人

四、您单位2015年是否经营种植业？□是 请继续填报，□否 请跳至项目五

（一）耕地及流转情况

D40 年末实际经营耕地面积________亩

D41   其中：通过转包、转让、租入等方式流入面积_________亩

如果有流入面积请填下表，如果没有请跳至D47。

| D42流入方式 | D43流入面积 （亩） | D44合同年限 （年） | D45 平均价格 （实物折价） （元/亩） | D46付费方式 1. 货币 2. 实物 3. 不用付费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.转包 |  |  |  | □ |
| 2.转让 |  |  |  | □ |
| 3.互换 |  |  |  | □ |
| 4.租入 |  |  |  | □ |
| 5.入股 |  |  |  | □ |
| 6.其他 |  |  |  | □ |

D47拥有或承包的耕地面积 _________亩

D48     其中：通过转包、转让、租出等方式流出面积__________亩

D49 经营耕地中有效灌溉面积_____ 亩

D50     其中：有喷灌、滴灌、渗灌设施的耕地面积_____亩

D51 灌溉水源来源：1.地下水    2.地表水    □

（二）全年农作物播种面积及施肥、用药和农机作业情况

| D60名称 | D61代码 | D62 播种面积 （亩） | D63 产量 （公斤） | D64 化肥施用量 （公斤） | D65 农药 喷洒次数 （次） | D66 是否机耕？ 1.是 2.否 | D67 是否机播？ 1.是 2.否 | D68 是否机收？ 1.是 2.否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稻谷 |  |  |  |  |  | □ | □ | □ |
| 小麦 |  |  |  |  |  | □ | □ | □ |
| 玉米 |  |  |  |  |  | □ | □ | □ |
| 大豆 |  |  |  |  |  | □ | □ | □ |
| 棉花 |  |  |  |  |  | □ | □ | □ |
| 蔬菜 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 其中：品种1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

蔬菜以下的三个空格，填写种植面积大于0.1亩，前三位的蔬菜名称、代码、面积与产量。

（三）除以上农作物外，您单位还种植了哪些，面积、产量是多少？

| D60名称 | D61代码 | D62 播种面积 （亩） | D63 产量 （公斤） |
| --- | --- | --- | --- |

农作物名称举例：谷子、高粱、大麦（青稞）、燕麦、荞麦、绿豆、花生、油菜籽、芝麻、向日葵籽、黄红麻、苎麻、甘蔗、甜菜、烤烟、西瓜、甜瓜、草莓。

（四）在您单位2015年的农作物播种面积中：

D70 地膜覆盖面积_________亩

D71 获得无公害农产品、有机食品、绿色食品认证的农作物种植面积______________亩

D72 获得国家地理标志认证的农作物种植面积__________亩

（五）您单位农业设施占地面积是多少？销售额是多少？

D73温室占地面积__________亩          D74全年温室产品销售额__________万元

D75大棚占地面积__________亩          D76全年大棚产品销售额__________万元

五、您单位2015年是否经营园地？ □是 请继续填报，□否 请跳至项目六

| D80 茶、桑及园林水果 |  | D81面积（亩） | D82产量（公斤） | D83销售额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.茶 |  |  |  |  |
| 2.桑 |  |  | - | - |
| 3.园林水果 |  |  |  |  |
| 面积列前3位的园林水果是: |  | D86面积（亩） | D87产量（公斤） | D88销售额（万元） |
| D84名称 | D85代码 |  |  |  |

作物名称举例：葡萄、苹果、李、枣、桃、杏等

六、您单位2015年是否经营食用坚果？ □是 请继续填报，□否 请跳至项目七

| D89名称 | D90代码 | D91产量（公斤） | D92销售额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

作物名称举例：核桃、板栗等

七、您单位2015年是否经营林业？ □是 请继续填报，□否 请跳至项目八

（一）林地及流转情况

D100 年末实际经营林地面积___________亩

D101   其中：经济林_________________亩

D102         用材林_________________亩

D103         薪炭林_________________亩

D104 经营林地中的流入面积______________亩

如果有流入面积请填下表，如果没有请跳至D110。

| D105流入方式 | D106 流入面积 （亩） | D107 合同年限 （年） | D108平均价格 （实物折价） （元/亩） | D109付费方式 1. 货币 2. 实物 3. 不用付费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.转包 |  |  |  | □ |
| 2.转让 |  |  |  | □ |
| 3.互换 |  |  |  | □ |
| 4.租入 |  |  |  | □ |
| 5.入股 |  |  |  | □ |
| 6.其他 |  |  |  | □ |

D110确权的林地面积_______________亩

D111  其中：已流出面积___________ 亩

D112  是否从事林下经济活动? （1.是  2.否）         □

（二）您单位2015年是否有林产品生产？□有 请继续填报，□否 请跳至项目九

| D113名称 | D114代码 | D115产量（公斤） | D116销售额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

作物名称举例：苗木、原木、竹材、天然橡胶、油桐籽、五倍子等。

八、您单位2015年是否经营畜牧业？ □是 请继续填报，□否 请跳至项目九

（一）您单位本年末下列畜禽及动物的饲养数量是多少？全年出栏或产量是多少？

| D120名称 | D121代码 | D122 年末存栏 |  | D123全年出栏（产量） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数 量 | 单位 | 数 量 |
| 1.生猪 | 0301 | 头 |  | 头 |  |
| 2. 其中：能繁殖母猪 | 0301010400 | 头 |  | 头 |  |
| 3.肉牛 | 0301020800 | 头 |  | 头 |  |
| 4.奶牛 | 0301020400 | 头 |  | 公斤（牛奶） |  |
| 5.绵羊 | 03010601 | 只 |  | 只 |  |
| 6.山羊 | 03010602 | 只 |  | 只 |  |
| 8.肉鸡 | 03020103 | 只 |  | 只 |  |
| 9.蛋鸡 | 03020101 | 只 |  | 公斤（鸡蛋） |  |
| 10.鸭 | 030202 | 只 |  | 只 |  |
| 11.鹅 | 030203 | 只 |  | 只 |  |
| 12.蜂 | 0399050000 | 箱 |  | 公斤（蜂蜜） |  |
| 13.兔 | 039903 | 只 |  | 只 |  |

（二）除上述畜禽及动物外，您单位还饲养了哪些畜禽及动物？年末存栏是多少？

| D120名称 | D121代码 | D122 年末存栏 （头、只） |
| --- | --- | --- |

名称举例：马、驴、骡、驼、鹿、狍、獐、貂、狐等。

（三）畜牧业生产条件

D124 经营牧草地面积________________亩

D125              打草量__________公斤

D126 畜禽饲养房面积__________平方米

D127饲料搅拌机____________________台

D128 孵化设备______________套

D129 挤奶机________________台

D130 机动剪毛机____________台

D131 是否有畜禽粪便无害化处理设施？   1.有     2.没有     □

九、您单位2015年是否经营渔业？ □是 请继续填报，□否 请跳至项目十

D140 海水养殖面积_____________亩

D141   其中：滩涂_____________亩

D142 淡水养殖面积_____________亩

D143   其中：池塘_____________亩

D144         水库_____________亩

D145         湖泊_____________亩

D146 渔业养殖用房面积___________平方米

D147 内陆渔用机动船_________艘

D148 近海渔用机动船_________艘

D149 远洋渔用机动船_________艘

D150 海水产品产量_________公斤

D151   其中：海水鱼_______公斤

D152        海水虾____________公斤

D153        海水蟹____________公斤

D154        海水贝类__________公斤

D155        藻类______________公斤

D156 淡水产品产量_________公斤

D157   其中：淡水鱼_______公斤

D158         淡水虾_______公斤

D159         淡水蟹_______公斤

十、您单位是否从事农林牧渔服务业？□是 请继续填报，□否 请跳至项目十一

（一）如果您单位是企业性农林牧渔服务业单位请答以下问题：

D160 种植业服务收入（农业机械作业、灌溉、病虫害防治、农产品初加工等）_______万元

D161  其中：提供机耕服务收入___________万元    D162服务单价___________元/亩

D163        提供机播服务收入___________万元    D164服务单价___________元/亩

D165        提供机收服务收入___________万元    D166服务单价___________元/亩

D167        提供植保服务收入___________万元    D168服务单价___________元/亩

D169林业服务收入（林木病虫害防治、林木嫁接等）   __________万元

D170畜牧业服务收入（兽医、良种繁殖、孵化等）     __________万元

D171渔业服务收入（鱼苗、鱼种、水产良种等）       __________万元

（二）如果您单位是事业性农林牧渔服务业单位请答以下问题：

D172 种植业服务支出（农业机械作业、灌溉、病虫害防治、农产品初加工等）_______万元

D173  其中：提供机耕服务支出___________万元    D174服务单价___________元/亩

D175        提供机播服务支出___________万元    D176服务单价___________元/亩

D177        提供机收服务支出___________万元    D178服务单价___________元/亩

D179        提供植保服务支出___________万元    D180服务单价___________元/亩

D181 林业服务支出（林木病虫害防治、林木嫁接等）   __________万元

D182 畜牧业服务支出（兽医、良种繁殖、孵化等）     __________万元

D183 渔业服务支出（鱼苗、鱼种、水产良种等）       __________万元

十一、农业经营收支情况

D190 农业经营支出合计__________万元

D191 经营资金主要来源是什么?

1.自筹      2.银行贷款       3.其他               □

D192 如果有银行贷款，年末贷款余额______________万元

D193 农业经营收入合计__________万元

十二、农业保险参投情况

| D194 农业分类 | D195 保险类型？ 是否有商业险种 1.是 2.否 | D196 保险费支出（元） |
| --- | --- | --- |
| 1.种植业 | □ | _____________ |
| 2.林业 | □ | _____________ |
| 3.畜牧业 | □ | _____________ |
| 4.渔业 | □ | _____________ |

单位负责人（签字）：______________

普查员（签字）：______________       普查指导员（签字）：_____________

日期：_______________________       日期：__________________________

|  | 第三次全国农业普查 | 行政村普查试点表 | 表 号： | Ⅷ714表 | 村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公民应依法履行如实申报调查项目的义务，调查的原始资料不向任何单位和个人提供。 |  | 制表机关： | 国家统计局 |  |
|  |  |  |  | 国务院农业普查办公室 |  |
|  |  |  | 文 号： | 国统字〔2015〕104号 |  |
|  |  |  | 有效期至： | ２０１６年４月 |  |

|  | __________省（区、市）__________市（地、州、盟）__________县（市、区、旗）__________乡（镇、街道）__________村（居委会） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址代码 □□□□□□ — □□□ — □□□ |  |  |  |
|  | 1.行政村类型 □ ①村委会 ②居委会 ③具有村级行政管理职能的机构 |  |  |  |
|  | 2.地势 □ ①平原 ②丘陵 ③山区 |  |  |  |
|  | 3.是否政府确定的贫困村 □ ①否 ②省定 ③省以下定 |  |  |  |
|  | 4.是否少数民族聚居村 □ ①是 ②否 |  |  |  |
|  | 5.是否中国传统村落 □ ①是 ②否 6.是否民俗旅游村 □ ①是 ②否 |  |  |  |
|  | 7.进村主要道路路面状况 □ ①水泥 ②柏油 ③沙石 ④其他 |  |  |  |
|  | 8.村内主要道路路面状况 □ ①水泥 ②柏油 ③沙石 ④其他 |  |  |  |
|  | 9.村内道路修建主要资金来源 □ ①政府 ②村集体 ③村民自筹 ④其他 |  |  |  |
|  | 10.村内主要道路是否有路灯 □ ①是 ②否 |  |  |  |
|  | 11.生活垃圾是否集中处理 □ ①是 ②否 |  |  |  |
|  | 12.生活垃圾清运处理主要资金来源 □ ①政府 ②村集体 ③村民自筹 ④其他 |  |  |  |
|  | 13.生活污水是否经过集中处理 □ ①是 ②否 |  |  |  |
|  | 14.生活污水排污设施主要资金来源 □ ①政府 ②村集体 ③村民自筹 ④其他 |  |  |  |
|  | 15.是否有畜禽集中养殖区 □ ①是 ②否 |  |  |  |
|  | 16.集中养殖区是否有畜禽粪便无害化处理设施 □ ①是 ②否 |  |  |  |
|  | 17.是否通公共交通 □ ①是 ②否 |  |  |  |
|  | 18.是否有电子商务配送站点 □ ①是 ②否 |  |  |  |
|  | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
|  | 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
|  | 一、年末自然村、居民定居点情况 | — | — |  |
|  | 本村自然村个数 | 个 | 19 |  |
|  | 2006年以来新建农村居民定居点 | 个 | 20 |  |
|  | 村委会到最远自然村或居民定居点的距离 | 公里 | 21 |  |
|  | 通电的自然村、居民定居点 | 个 | 22 |  |
|  | 通电话的自然村、居民定居点 | 个 | 23 |  |
|  | 安装了有线电视的自然村、居民定居点 | 个 | 24 |  |
|  | 完成改厕的自然村、居民定居点 | 个 | 25 |  |
|  | 通公路的自然村、居民定居点 | 个 | 26 |  |
|  | 通天然气的自然村、居民定居点 | 个 | 27 |  |
|  | 通宽带互联网的自然村、居民定居点 | 个 | 28 |  |
| 指标名称 |  | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| 甲 |  | 乙 | 丙 | 1 |
| 二、年末人口情况 |  | — | — |  |
| 户籍户数（派出所户籍统计数） |  | 户 | 29 |  |
| 户籍人口（派出所户籍统计数） |  | 人 | 30 |  |
| 全家外出户数 |  | 户 | 31 |  |
| 全家外出人口 |  | 人 | 32 |  |
| 常住户数 |  | 户 | 33 |  |
| 常住人口 |  | 人 | 34 |  |
| 其中：外来人口 |  | 人 | 35 |  |
| 三、社会保障情况 |  | — | — |  |
| 新型农村合作医疗参保人数 |  | 人 | 36 |  |
| 城乡居民基本养老保险参保人数 |  | 人 | 37 |  |
| 农村居民最低生活保障人数 |  | 人 | 38 |  |
| 农村五保供养人员 |  | 人 | 39 |  |
| 集中养老人数 |  | 人 | 40 |  |
| 三留守户数 |  | 户 | 41 |  |
| 留守老人人数 |  | 人 | 42 |  |
| 留守妇女人数 |  | 人 | 43 |  |
| 留守儿童人数 |  | 人 | 44 |  |
| 四、基本社会服务情况 |  | — | — |  |
| 小学教学点个数 |  | 个 | 45 |  |
| 小学教学点专任教师数 |  | 人 | 46 |  |
| 小学教学点学生数 |  | 人 | 47 |  |
| 小学校个数 |  | 个 | 48 |  |
| 小学专任教师数 |  | 人 | 49 |  |
| 小学在校学生数 |  | 人 | 50 |  |
| 幼儿园、托儿所个数 |  | 个 | 51 |  |
| 体育健身场所个数 |  | 个 | 52 |  |
| 图书室（馆）、文化站个数 |  | 个 | 53 |  |
| 农民业余文化组织个数 |  | 个 | 54 |  |
| 卫生室个数 |  | 个 | 55 |  |
| 执业（助理）医师人数 |  | 人 | 56 |  |
| 兽医（防疫）技术人员数 |  | 人 | 57 |  |
| 有营业执照的餐馆个数 |  | 个 | 58 |  |
| 有营业执照、开展旅游接待服务的本村居民户数 |  | 户 | 59 |  |
| 营业面积50平米以上的综合商店或超市个数 |  | 个 | 60 |  |
| 五、农业用地流转情况 |  | — | — |  |
|  | 2015年末全村耕地面积中： | — | — |  |
|  | 通过验收的高标准农田面积 | 亩 | 61 |  |
|  | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
|  | 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
|  | 按测土配方施肥的耕地面积 | 亩 | 62 |  |
|  | 截至2015年末通过村集体流出的农业用地面积 | 亩 | 63 |  |
|  | 其中：耕地面积 | 亩 | 64 |  |
|  | 流出的耕地去向： | — | — |  |
|  | 流转入农民专业合作社 | 亩 | 65 |  |
|  | 流转入企业 | 亩 | 66 |  |
|  | 流转入规模户 | 亩 | 67 |  |
|  | 流转入其他主体 | 亩 | 68 |  |
|  | 截至2015年末耕地被全部征用农户户数 | 户 | 69 |  |
|  | 涉及人口 | 人 | 70 |  |
|  | 六、非农业用地情况 | — | — |  |
|  | 村集体经营性建设用地面积 | 亩 | 71 |  |
|  | 全村宅基地面积 | 亩 | 72 |  |
|  | 七、农田水利情况 | — | — |  |
|  | 灌溉用水源 （①地表水 ②地下水 ③无水源） | — | 73 | □ |
|  | 能正常使用的机电井数量 | 眼 | 74 |  |
|  | 年末排灌站 | 个 | 75 |  |
|  | 本村能够使用的灌溉用水塘和水库 | 个 | 76 |  |
|  | 水塘和水库能够灌溉的耕地面积 | 亩 | 77 |  |
|  | 八、特色种养业情况 | — | — |  |
|  | 特色种植品种1 | — | — |  |
|  | 名称 | — | 78-1 |  |
|  | 代码 | — | 78-2 |  |
|  | 种植面积 | 亩 | 78-3 |  |
|  | 特色种植品种2 | — | — |  |
|  | 名称 | — | 79-1 |  |
|  | 代码 | — | 79-2 |  |
|  | 种植面积 | 亩 | 79-3 |  |
|  | 特色养殖品种1 | — | — |  |
|  | 名称 | — | 80-1 |  |
|  | 代码 | — | 80-2 |  |
|  | 年底存栏 | 头/只 | 80-3 |  |
|  | 特色养殖品种2 |  |  |  |
|  | 名称 | — | 81-1 |  |
|  | 代码 | — | 81-2 |  |
|  | 年末存栏 | 头/只 | 81-3 |  |
|  | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
|  | 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
|  | 九、畜禽集中养殖小区情况 | — | — |  |
|  | 生猪养殖小区占地面积 | 亩 | 82 |  |
|  | 生猪养殖户数 | 户 | 83 |  |
|  | 牛养殖小区占地面积 | 亩 | 84 |  |
|  | 牛养殖户数 | 户 | 85 |  |
|  | 羊养殖小区占地面积 | 亩 | 86 |  |
|  | 羊养殖户数 | 户 | 87 |  |
|  | 家禽养殖小区占地面积 | 亩 | 88 |  |
|  | 家禽养殖户数 | 户 | 89 |  |
|  | 十、财务情况 | — | — |  |
|  | 全年村集体收入 | 万元 | 90 |  |
|  | 其中：经营收入 | 万元 | 91 |  |
|  | 补助收入 | 万元 | 92 |  |
|  | 年末村集体资产总额 | 万元 | 93 |  |
|  | 年末村集体负债总额 | 万元 | 94 |  |
|  | 其中：当年负债 | 万元 | 95 |  |
|  | 年末村集体债权总额 | 万元 | 96 |  |
|  | 2015年本村居民人均从村集体获得的收益（分红） | 元 | 97 |  |
|  | 全年村级办公支出总额 | 万元 | 98 |  |
|  | 十一、村干部情况 | — | — |  |
|  | 年末村干部人数 | 人 | 99 |  |
|  | 其中：女干部人数 | 人 | 100 |  |
|  | 其中：大学生村官人数 | 人 | 101 |  |
|  | 党支部书记年龄 | 周岁 | 102 |  |
|  | 受教育程度 (①未上学 ②小学 ③初中 ④高中或中专 ⑤大专及以上) | — | 103 | □ |
|  | 全年劳动报酬 | 元 | 104 |  |
|  | 村委会主任年龄 | 周岁 | 105 |  |
|  | 受教育程度 (①未上学 ②小学 ③初中 ④高中或中专 ⑤大专及以上) | — | 106 | □ |
|  | 全年劳动报酬 | 元 | 107 |  |

普查员（签字）：______________           普查指导员（签字）：_____________

联系电话：___________________           联系电话：______________________

日期：_______________________           日期：__________________________

|  | 第三次全国农业普查 | 乡镇普查试点表 | 表 号： | Ⅷ715表 |  | 乡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公民应依法履行如实申报调查项目的义务，调查的原始资料不向任何单位和个人提供。 |  | 制表机关： | 国家统计局 |  |  |
|  |  |  |  | 国务院农业普查办公室 |  |  |
|  |  |  | 文 号： | 国统字〔2015〕104号 |  |  |
|  |  |  | 有效期至： | ２０１６年４月 |  |  |
| _____省（区、市）____市（地、州、盟）______县（市、区、旗）_____乡（镇、街道） |  |  |  |  |  |  |
| 地址代码 □□□□□□ — □□□ |  |  |  |  |  |  |
| 1.乡镇类型 □ ①重点镇 ②非重点镇 ③乡 ④街道办事处 ⑤其他. 2.乡镇属性 □ ①县级政府驻地 ②与县级政府驻地连片的区域 ③其他. 3.地势 □ ①平原 ②丘陵 ③山区 4.老区 □ ①是 ②否. 5.边区 □ ①是 ②否 6.民族乡镇 □ ①是 ②否 7.是否有高速公路出入口 □ ①是 ②否 8.是否有火车站 □ ①是 ②否 9.是否有码头 □ ①是 ②否. 指标名称; 计量单位; 代码; 数量. 甲; 乙; 丙; 1. 一、基本情况; —; —; —. 行政区域面积; 公顷; 10. 居民委员会（社区）个数; 个; 11. 村民委员会个数; 个; 12. 二、人口; —; —; —. 户籍户数; 户; 13. 户籍人口; 人; 14. 全家外出户数; 户; 15. 全家外出人口; 人; 16. 常住户数; 户; 17. 常住人口; 人; 18. 其中：外来人口; 人; 19. 三、经济; —; —; —. 公共财政收入; 万元; 20. 公共财政支出; 万元; 21. 资产总额; 万元; 22. 债务总额; 万元; 23. 指标名称; 计量单位; 代码; 数量. 甲; 乙; 丙; 1. 企业个数; 个; 24. 企业从业人员数; 人; 25. 企业实交税金; 万元; 26. 工业企业单位数; 个; 27. 其中:规模以上工业; 个; 28. 工业总产值; 万元; 29. 其中:规模以上工业; 万元; 30. 建筑业企业单位数; 个; 31. 建筑业总产值; 万元; 32. 住宿餐饮业企业个数; 个; 33. 住宿餐饮业企业营业总收入; 万元; 34. 四、贸易、市场; —; —; —. 社会消费品零售总额; 万元; 35. 其中:限上社会消费品零售总额; 万元; 36. 商品交易市场个数; 个; 37. 商品交易市场交易额; 万元; 38. 其中:以粮油、蔬菜、水果为主的专业市场个数; 个; 39. 年交易额; 万元; 40. 以畜禽为主的专业市场个数; 个; 41. 年交易额; 万元; 42. 以水产为主的专业市场个数; 个; 43. 年交易额; 万元; 44. 营业面积50平米以上的综合商店或超市个数; 个; 45. 五、教育、文化、卫生; —; —; —. 幼儿园、托儿所个数; 个; 46. 小学校数; 所; 47. 小学专任教师数; 人; 48. 小学在校学生数; 人; 49. 图书馆、文化站个数; 个; 50. 剧场、影剧院个数; 个; 51. 体育场馆个数; 个; 52. 医疗卫生机构个数; 所; 53. 医疗卫生机构床位数; 床; 54. 执业（助理）医师数; 人; 55. 指标名称; 计量单位; 代码; 数量. 甲; 乙; 丙; 1. 六、生活保障; —; —; —. 各种社会福利收养性单位数; 个; 56. 各种社会福利收养性单位床位数; 床; 57. 各种社会福利收养性单位收养人数; 人; 58. 城乡居民基本养老保险参保人数; 人; 59. 城镇基本医疗保险参保人数; 人; 60. 新型农村合作医疗参保人数; 人; 61. 城镇居民最低生活保障人数; 人; 62. 农村居民最低生活保障人数; 人; 63. 七、公用事业; —; —; —. 自来水用水户数; 户; 64. 管道燃气用气户数; 户; 65. 金融机构网点数; 个; 66. 公园及休闲健身广场个数; 个; 67. 八、镇区经济社会情况（仅限建制镇填报）; —; —; —. （一）面积与人口; —; —; —. 建成区面积; 公顷; 68. 常住户数; 户; 69. 常住人口; 人; 70. 其中：外来人口; 人; 71. （二）经济; —; —; —. 企业个数; 个; 72. 企业从业人员数; 人; 73. 工业企业单位数; 个; 74. 其中:规模以上工业; 个; 75. 工业总产值; 万元; 76. 其中:规模以上工业; 万元; 77. 批发和零售法人企业个数; 个; 78. 批发和零售法人企业商品销售额; 亿元; 79. 亿元以上商品交易市场个数; 个; 80. 亿元以上商品交易市场交易额; 亿元; 81. 住宿业法人企业个数; 个; 82. 其中:星级饭店个数; 个; 83. 指标名称; 计量单位; 代码; 数量. 甲; 乙; 丙; 1. 住宿业法人企业客房数; 间; 84. 其中:星级饭店客房数; 间; 85. 旅行社个数; 个; 86. （三）公用事业; —; —; —. 集中供暖户数; 户; 87. 公交车辆数; 标台; 88. 金融机构网点数; 个; 89. 绿化面积; 公顷; 90. 垃圾处理站数; 个; 91. 公共卫生间; 座; 92. |  |  |

普查员（签字）：______________       普查指导员（签字）：_____________

联系电话：___________________       联系电话：______________________

日期：_______________________       日期：__________________________

|  | 第三次全国农业普查 | 农作物面积遥感 测量实地调查试点表 | 表 号： | Ⅷ716表 | 遥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公民应依法履行如实申报调查项目的义务，调查的原始资料不向任何单位和个人提供。 |  | 制表机关： | 国家统计局 |  |
|  |  |  |  | 国务院农业普查办公室 |  |
|  |  |  | 文 号： | 国统字〔2015〕104号 |  |
|  |  |  | 有效期至： | ２０１７年１月 |  |

普查区代码：□□□□□□□□□□□□ 普查区名称：

样本地块编号：□ 年 季

| 比例尺： 底图拍摄时间： 年 月 日 |  | 图 例 自然地块边界及编号 耕地 水域 居民地 公路 戈壁 |
| --- | --- | --- |

| 自 然 地块编号 | 主要地物名称 | 面积（平方米） | 农户姓名 | 次要地物名称 | 次要地物 比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

调查员：                 审核人：                联系电话：             调查日期：20  年  月  日

说明：

1.开展省级农作物面积遥感测量的地区，调查员实地对样区内地块上作物品种进行逐一核实，并针对地块和作物进行拍照，作物地块与图上给定的不一致时以实际为准，并在图上标示新的边界，不登记农户姓名，但要在“备注”中登记作物长势，1=好；2=中；3=差。

2.开展农户地块核实测量的地区，调查人员针对选中样区内的地块应用北斗以及GPS技术开展地块登记测量、拍照，1个自然地块多个农户，按相同的地块编号不同农户姓名多行填写，不填登记长势，如有什么需要解释的内容，可在“备注”中简要注释。

|  | 第三次全国农业普查 | 住户摸底试点表 | 表 号： | Ⅷ717表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公民应依法履行如实申报调查项目的义务，调查的原始资料不向任何单位和个人提供。 |  | 制表机关： | 国家统计局 |  |
|  |  |  |  | 国务院农业普查办公室 |  |
|  |  |  | 文 号： | 国统字〔2015〕104号 |  |
|  |  |  | 有效期至： | ２０１６年４月 |  |

| 普查区代码：□□□□□□□□□□□□ 普查区名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普查小区代码：□□ 普查小区名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅编码 | 住户 代码 | 户主姓名 | 户籍所在地是否在本乡镇？ 是=1否=2 无户籍=3 | 住户家庭成员（人） |  |  |  |  |  | 是否经营农业？ |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：外出6个月以上人数 （人） | 其中：外来6个月以上人数 （人） | 本户60岁以上，子女全部外出人数（人） | 本户14岁以下，父母全部外出人数（人） | 本户60岁以下已婚，丈夫外出人数（人） | 原农业用地去向： 1.被征用 2.已流转 3.没有 接转 下一户 | 是否普通农业生产经营户登记对象? 是=1 | 是否规模农业生产经营户登记对象? 是=1 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |

|  | 第三次全国农业普查 | 单位摸底试点表 | 表 号： | Ⅷ718表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公民应依法履行如实申报调查项目的义务，调查的原始资料不向任何单位和个人提供。 |  | 制表机关： | 国家统计局 |  |
|  |  |  |  | 国务院农业普查办公室 |  |
|  |  |  | 文 号： | 国统字〔2015〕104号 |  |
|  |  |  | 有效期至： | ２０１６年４月 |  |

| 普查区代码：□□□□□□□□□□□□ 普查区名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 代码 | 单位 名称 | 负责人姓名 | 是否 经营 农业 是=1 继续； 否=2 结束 | 是否 有下 级单 位？ 没有→ 有↓ 是否 完成在本单位 普查？ 是=1 继续； 否=2 结束 | 是否有上级单位? |  |  |  | 是否普查对象 | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 没有 | 有 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 本单位是否注册？ 是=1 （法人 单位） 否=2 （未注 册单位） | 本单位是否注册？ 是=1 否=2 | 上级 单位 注册或 所在地 1=本县； 2=外县 本省； 3=外省4=未注册 | 上级 单位 名称 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |

第三部分 普查试点表填报说明及指标解释

一、普通农业经营户普查试点表

Ⅰ.登记对象

普通农业经营户普查试点表的登记对象是中华人民共和国境内农业生产经营户中的普通农业生产经营户，无论其居住在城镇还是农村。

农业生产经营户是指在农业用地和单独设施中从事农作物种植业、林业、畜牧业、渔业，以及为本户之外提供农林牧渔服务的住户。住户是指主要由家庭成员或其他经济、生活联为一体的人口组成的有固定住所的居住户。独自居住的个人也作为住户。

本次农业普查将农业生产经营户按“普通户”和“规模户”分别登记，并规定农业生产经营户如下两个登记标准。

一是农业生产经营户的登记规定标准，包括以下方面：

1.年末经营耕地、园地、养殖水面面积在0.1亩及以上；

2.年末经营林地、牧草地面积在1亩以上；

3.年末饲养牛、马、猪、羊等大中型牲畜1头及以上；

4.年末饲养兔等小动物以及家禽共计20只及以上；

5.全年出售和自产自用的农产品价值超过1000元以上；

6.对本户以外提供农林牧渔服务的经营性收入在1000元以上。

二是规模农业经营户登记规定标准，包括以下方面：

1.种植业：北方露地种植农作物的土地达到100亩及以上、南方达到50亩及以上、设施种植面积 25亩及以上。

2.畜牧业：生猪年出栏或存栏50头及以上； 肉牛年出栏或存栏10头及以上；奶牛存栏20头及以上；羊年出栏或存栏30只及以上；肉鸡年出栏或存栏10000只及以上；蛋鸡存栏或存栏2000只及以上。

3.林业：经营林地面积在500亩及以上。

4.渔业：海水养殖面积达到50亩及以上、淡水达到25亩及以上。

5.农业服务业：营业收入达到5万元及以上。

6.全年农产品销售额达到10万元及以上。

凡是符合任何一个农业生产经营户登记标准，同时低于规模农业经营户标准的住户，登记为普通农业经营户。

凡是符合任何一个规模农业经营户标准的住户，登记为规模农业生产经营户。

Ⅱ.农业生产经营户的登记原则和情况处理方法

根据普查区的划分要求，中华人民共和国境内有农业生产经营活动的村民委员会、居民委员会、以及具有村级行政管理职能的农（林、牧、渔）场的管理机构管辖的区域，都划为农业普查的普查区。凡是在普查区内的农业生产经营户以居住地为原则进行登记。在普查区内有农业生产活动，但居住在普查区以外的住户，按生产地原则进行登记。

在登记时，以下情况的处理方法：

1.户籍与实际生活情况。户籍上为一户，但实际上分户生活，分别登记。户籍上为两户，实际上共同生活的，按一户登记。

2.居住与农业生产经营情况。住户在普查区范围内，但在不同普查区经营农业生产时，如果家庭成员分住在这些普查区中，按不同的农业生产经营户登记，如果家庭成员只居住在一个普查区中，按一个农业生产经营户登记。住户不在普查区范围内居住，但在普查区内从事农业生产经营活动，按生产活动所在的普查区进行登记，如果该住户在多个普查区内都有农业生产经营活动，则必须在其活动的普查区内逐一登记。

Ⅲ.内容提要

普通农业经营户普查试点表内容主要包括三个方面：

一是基本情况。包括家庭情况、农业从业人员、经营特征和拥有农业机械情况等3个填报登记项目。

二是农林牧渔业生产情况。包括种植业、林业、畜牧业、渔业等4个填报登记项目。其中在种植业中包括耕地、设施农业、农作物播种面积、化肥和农药的施用情况、农业机械使用情况及园地作物种植等4个细分登记项目。

三是农民生活情况。有1个填报登记项目。

以上共8个填报登记项目，在项目之间安排了条件跳转。

Ⅳ.指标解释

普查区代码  填写由国家统计局统一制定的村及村级行政单位的标准代码，如果该村级单位未得到标准代码，则要向国务院农业普查办公室提出申请获得临时代码并备案。

普查区名称  与该普查区标准代码相一致的全称。

普查小区代码  2位，从01开始；如果没有普查小区，填“99”。

普查小区名称  根据普查小区划分的实际情况填写，如果是按自然村划分的普查小区，则填写自然村的名称；如果是按村民小组划分的普查小区，则填写村民小组的名称。其他情况，可按划分的具体情况命名，如“一小区”，“二小区”等。

户代码  此处的户代码必须与普查摸底表一致。编码规则见摸底表说明。

一、家庭基本情况

H1户主姓名

户主  本次普查将“户主”定义为对本户农业经营活动有主要决策权的人。登记时注意 “户主”与户口薄户主的区别，要看是不是主要从事农业经营活动，或在农业经营活动中是不是主要决策者。

姓名  填写被登记人的正式姓名。没有正式姓名的可填小名或某某氏，但不能填笔名、代号等。

H2户主联系电话  指户主的移动电话号码，如果户主没有，或不愿意提供移动号码，可填写其他家庭成员电话号码。

H3 户籍所在地  指在普查时点，本户户主的户籍登记地。是在本乡（镇、街道）填“1”，不是在本乡（镇、街道）填“2”。

H4本户家庭成员  指居住在一个住宅内，所有与本住户分享生活开支或收入的人员。 包括：①由本住户供养的在外学生（包括大中专学生和研究生）；②未分家的农村外出从业人员和随迁家属，无论其外出时间长短； ③轮流居住的老人； ④因探亲访友、旅游、住医院、培训或出差等原因临时外出的人员。 不包括：①寄宿者、住家保姆和住家家庭帮工；②已分家的子女、出嫁人员、挂靠人员； ③本住户不再供养的在外学生（包括大中专学生和研究生）； ④调查时点已应征入伍者；⑤调查时点的劳教劳改人员。

此处填写的家庭成员数量必须与摸底表进行对照检查，经核实后填写。

H5女性人口  填写本户家庭成员中女性人口的数量。

二、从事农业生产经营活动的家庭成员情况

从事农业生产活动的家庭成员  指全年参加农业劳动时间累计15天以上，或参与农业生产全部环节但累计时间不够15天的家庭成员。以种植业为例，农业生产环节包括备耕、翻地、播种、田间管理、收获等。如果只在农忙时间、节假日临时回家帮忙的成员，则不计为从事农业的家庭成员。

H6家庭成员序号  家庭中符合从事农业生产活动的成员序号，从户主开始，序号为“1”，以下按自然序号2、3、4……顺序排列。

H7性别  指被登记从事农业生产家庭成员的性别，男性填“1”，女性填“2”。

H8年龄  按周岁计算。指从出生年月日算起，到填报时间为止，满几周岁就填几周岁。

H9受教育程度  是指按照国家教育体制，被登记人接受教育的最高学历。通过自学和成人学历教育经国家统一考试合格的，分别归入相应的受教育程度。分为未上学、小学、初中、高中或中专、大专及以上五个档次。

1.未上学  指从未接受过国家或其他办学机构实施的各级各类学校教育的人。包括参加过各种扫盲班或成人识字班学习，且以后再没有接受过各级各类学校教育的人。

2.小学  指接受最高一级教育为小学，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。

3.初中  指接受最高一级教育为初中，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。相当于初中程度的技工学校，也视作初中程度。

4.高中或中专 指接受最高一级教育为普通高中、职业高中和中等专业学校，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。相当于高中程度的技工学校，也视作高中程度。

5.大专及以上  指接受最高一级教育为大学专科、大学本科及以上的在校、毕业、肄业或辍学的人。通过自学或进修取得大专以上相应毕业证书的也视作大专及以上程度。

H10 主要从事的农业行业类别  指从事农业家庭成员在普查年度内从业时间最长的农业行业类别，如果从事的时间相差不多，则选择收入较高的行业类别。

1.种植业  农作物种植业包括谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、烟草、蔬菜、花卉、园艺作物、水果（包括瓜果）、坚果、香料作物、中药材、饲料和其他农作物的种植，茶、 桑、果树种植业及野生植物的采集等。

2.林业  林业包括林木的培育和种植，木材和竹材的采运，林产品的采集。包括村及村以下的林木采伐，但不包括国家自然保护区的保护和管理以及城市树木、草坪的种植与管理。

3.畜牧业  畜牧业包括如牛、马、驴、骡、驼、猪、羊等家畜的饲养，鸡、鸭、鹅等家禽饲养，蚕、蜂和其他特种动物饲养，以及野生动物的狩猎。但不包括专门用于运动、休闲的动物捕捉、宠物饲养等有关活动。

4.渔业  渔业包括鱼、虾、蟹、贝、藻等水生动植物的海洋和内陆的养殖和和捕捞。

5.农林牧渔服务业  农林牧渔服务业指对农作物种植业、林业、畜牧业、渔业生产活动进行各种支持性服务的活动。但不包括各种科学技术和专业技术服务活动。包括（1）灌溉、农产品初加工、农机操作、病虫害防治、插秧、耕作、育苗、制种以及其他种植业服务。（2）林木病（虫、兽）害防治、森林防火、森林管理站、木材检查站、治沙站等林业服务业活动。（3）兽医、动物配种、良种繁殖、牧群检测、孵化等畜牧业服务。（4）鱼苗及鱼种场、水产良种场等渔业服务。

H11非农行业  指从事除种植业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业以外的行业，休闲农业，如“农家乐”活动，采摘、垂钓、饮食、住宿等也属于非农行业。

三、经营特征及拥有农业机械情况

H12 参加新型农业经营组织  按下列情况填写：

1.公司+农户  指农产品生产和销售的一种组织形式，公司与农户签订合同，公司按合同约定组织农户生产，农户按合同约定交付农产品。此处不包括农户整体，或主要劳动力已经完全纳入公司管理，领取记件或计时工资的情况。

2.农民专业合作社 指有合作社的名称，符合《农民专业合作社法》中关于合作社性质、设计条件和程序、成员权利和义务、组织机构、财务管理等规定，具有农民互助性的经济组织。合作社分为实体型和松散型两种情况，松散型的合作社，是在生产、技术和销售等环节上相互帮助，互通信息，没有密切的经济利益关系。因此，这里所指的就是参加松散型合作社的情况。实体型的合作社是指其成员间具有比较密切的经济利益关系，是一个比较完整的产业活动单位，这类合作社及其成员（户或个人）均纳入企业单位进行普查。

3.专业协会  指政府或非政府部门组织的，以专业技术人员为主要成员的，为农、林、牧、渔各业提供技术或市场营销支持、指导和帮助的社会团体。农户的参加情况，是指农户成为协会会员，或有会员证，或经常参加会员活动。不包括曾经得到协会帮助，或偶然参加协会活动的农户。

4.土地托管  指农户在不放弃土地经营权（经营的决策权、分配权等）的情况下，将土地的经营过程（种苗采购、田间管理、产品销售等）委托他人代管的经营方式。

H13拥有农业机械  指农户在普查时点（年末）所拥有的农业机械，几户共同拥有的按比例分摊，如两户共有的填0.5台，三户共有的填0.3台等。

1.大中型拖拉机  是指发动机额定功率在14.7千瓦（含14.7千瓦即20马力）以上的拖拉机，有链轨式和轮式两种。

2.小型拖拉机及手扶拖拉机  是指发动机额定功率在2.2千瓦（含2.2千瓦）以上，小于14.7千瓦的拖拉机，包括小四轮与手扶式。

3.插秧机  指动力驱动的水稻插秧机械。

4.排灌动力机械  指用于农用排灌作业的配套动力机械，包括柴油机和电动机。

5.联合收割机  是指在收获过程中同时可以完成几项作业 （ 如收割和脱粒等 ） 的收割机械，如谷物联合收割机、棉花联合收获机 （摘棉机） 。包括有牵引式和自行式两种。

6.机动脱粒机  是指由动力机械驱动专门进行农作物脱粒的作业机械。

四、种植业生产情况

H20 实际经营的耕地面积  是指普查时点，本户可以用于农业经营的耕地面积，包括承包的耕地，流入的耕地、自留地和自行开垦的耕地，不包括已经流出的承包耕地。

耕地  是指种植农作物的土地，包括熟地、新开发、复垦、整理地、休闲地（含轮歇地、草田轮作地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其它林木的土地；临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度小于1米，北方宽度小于2米固定的沟、渠、路和田埂。

H21流入面积  指普查时点实际经营耕地中，土地经营权通过转包、转让、出租等方式流转到本户并成为耕地的面积。

H22 承包（或确权）的耕地面积  指本户通过集体土地承包或土地确权得到的耕地面积，如二轮承包分得的耕地面积，按相关土地承包证、确权证上的耕地面积填报。

H23流出面积  指本户承包耕地面积中，截至普查时点，土地经营权通过转包、转让、出租等方式流转到其它单位（或户）的土地面积。

H24～ H25温室、大棚占地面积  由三部分组成，一是实际使用面积，指沿墙内侧的围绕面积；二是墙体面积，指设施的墙体等其他支撑体自身的占地面积；三是采光占用面积，指设施距遮光物体（其他设施、房屋等）的必要距离所占的面积。

温室  也叫暖房，指带多面墙体或替代墙体的阳光板、瓦楞板、玻璃等材料建设，可透光、控温的农业设施，人可在其内自由作业，通常造价较高、其内可以再附加的设施较多，可分为单栋或连栋（多栋）。

大棚  也叫冷棚，指由简易骨架支撑、主要以塑料薄膜为覆盖材料的不加温、单跨拱屋面结构农业设施，一般造价较低、靠温室效应积聚热量，其高度可以达到人员直立或弯身入内作业。

H28～H29农作物名称、代码  本次普查列出了6个主要农作物品种名称和代码。如果有增加的农作物，则需要填报新增农作物的名称和代码。

1.稻谷  包括早稻、中稻和一季稻、双季晚稻。

2.小麦  包括冬小麦和春小麦。

3.玉米  包括春玉米和夏玉米。

4.大豆  包括黄豆、青豆和黑豆。

5.棉花  包括春播和夏播棉花。

6.蔬菜  包括叶菜类、白菜类、甘蓝类、根茎类、瓜菜类、菜用豆类、茄果类、葱蒜类、水生菜类和其他蔬菜。根据蔬菜的生长特点采取不同的播种面积统计方法。在普查年度内，播种一次收获一次的，种一茬算一茬面积；多年生的，不论一年内收获几次，都只计算一次面积；间种、套种，按占地面积比例或用种量折算；种植在大棚等农业设施中的，无论是否“立体”种植，均按占地面积计算。不包括种植在水塘、湖泊中的水生蔬菜。

H30农作物播种面积  指在普查年度内收获的农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的播种或移植的面积。凡是本年内收获的作物，无论是本年还是上年播种，都算为当年播种面积，但不包括本年播种，下年收获的作物面积。其计算公式为：本年农作物播种面积=上年秋冬播种面积+本年春播作物面积+本年夏播作物面积。因灾害等原因，应该收获却未能收获，也要按原播种面积计算，新补或改种，并在本年收获的，也要按复种作物计算面积。移植的作物面积，如稻谷、甘薯、烟叶等，按移植后的面积计算，不计算移植前的秧苗面积。多年生作物，即播种后可连续生长多年的缩根性草本植物，如有些麻类、中药等作物的播种面积，按本年新增面积加往年的连续累计面积计算。间种、混种的作物面积按比例折算各个作物的面积，如果完全混合、同步生长、收获的作物，按混合面积平均分配。复种、套种的作物，按次数计算面积，每种一次计算一次。再生稻、再生高粱、再生烟等，因其没有经过播种或移植，不计入播种面积。生长在湖泊、水塘等水域中的莲藕等水生蔬菜无论是野生还是人工种植均不计算面积，只计算其在耕地上种植的面积。

H31化肥施用量  化肥包括氮肥、磷肥、钾肥和复合肥等。此处分别为稻谷、小麦、玉米、大豆和棉花种等5个农作物从播种到收获期间的实际施用量，计算单位为“公斤”，不须折纯。

H32农药喷洒次数  农药包括各种杀虫剂、杀菌剂、除草剂等。此处分别为各作物从播种到收获期间的喷洒次数合计。

H33机耕  指利用拖拉机或其他动力机械（如机耕船）耕翻或旋耕、深松耕地。

H34机播  指使用机动播种机、移栽机、水稻插秧机等播种、栽插各种作物。

H35机收  指使用联合收获机和收割（割晒）机等机械收获各种农作物。

H36 实际经营的园地  是指普查时点，本户可以用于经营的园地面积，包括承包的园地面积，流入的土地作为园地的面积，不包括已经流出的园地面积。

园地  是指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本或草本作物，覆盖度大于50%，或每亩株数达到合理株数的70%的土地，包括用于育苗的苗圃。

H37 茶园  指种植茶树的园地。

H38 桑园  指种植桑树的园地。

H39果园  指种植园林水果的园地。

茶、桑、果园面积  指成片种植的茶、桑、果园面积，包括原有的、垦复的和本年新植定株的面积，以及普查时虽已荒芜，但只要稍加开垦、修整和培育后就能恢复生产的面积，不论树龄大小，也不论当年有无得到收益，都要包括在内。不包括培育幼苗的苗圃面积，零星种植的桑树、果树株数和茶树丛数，不必折算面积。

H40～H42园林水果名称、代码  需填报种植面积前三位的园林水果的名称和代码。

园林水果  指在专业性果园、林地及零星种植果树（藤）上生产的水果，包括苹果、梨、柑橘类、热带及亚热带水果和其它园林水果如桃、葡萄、红枣等，不包括采集的野生水果。

园林水果种植面积  含义与“茶、桑、果园面积”的解释相同。

五、林业情况

H43 实际经营的林地面积  是指普查时点，本户可以用于经营的林地面积，包括本户已确权的林地，流入的林地，不包括已经流出的确权林地。

林地  是指生长乔木、竹类、灌木的土地，以及沿海滩涂上生长红树木林的土地。不包括居民点内部的绿化林木用地、铁路、公路设计范围内的护路林，及河流、沟渠的护岸林。

H44经济林  指以生产果品，食用油料、饮料、调料，工业原料和药材为主要目的的林木面积。如油茶、油桐、核桃、樟树、花椒等林木面积。但不包括茶、桑、果树面积。

H45经营林地中的流入面积  指普查时点实际经营林地中，土地经营权通过转包、转让、出租等方式流转到本户并成为林地的面积。

H46确权林地面积  指本户通过集体林地确权分得的林地面积，按林权证等有关土地文本的数量填写。

H47 确权林地中的流出面积  指本户确权的林地面积中，截至普查时点，林地经营权通过转包、转让、出租等方式流转到其他单位（或户）的林地面积。

H48 林下经济活动  指以林地资源和森林生态环境为依托的“衍生”经济活动。包括林下的种植业、养殖业、采集业和森林休闲、旅游业等。本户林下经营的种植业、养殖业、渔业在相应的种植业、畜牧业、渔业普查项目中填报。

六、畜牧业情况

H49～H50畜禽及动物名称、代码  本次普查列出了5个主要畜禽及动物名称和代码。如果有增加的，则需要填报新增畜禽及动物名称和代码。

1.生猪  包括仔猪、种猪等，不包括饲养宠物猪。

2.肉牛  饲养目的为产肉的牛。

3.奶牛  饲养目的为产奶的牛。

4.羊  包括绵羊、山羊等。

5.家禽  包括各类家禽，包括鸡、鸭、鹅等。

H51年末存栏  指普查时点饲养的畜、禽、动物总量。

H52实际经营牧草地面积  是指普查时点，本户可以用于经营的牧草地面积。

牧草地  指以生长草本植物为主、用于畜牧业的土地。

七、渔业情况

H53 海水养殖面积  指利用天然海域养殖水产品的水面面积。包括海上养殖、滩涂养殖、陆基养殖。不包括工厂化、深水网箱养殖的面积。

H54 滩涂养殖面积  指在潮间带从事海水养殖生产的水面面积。

H55 淡水养殖面积  指在淡水水域养殖水产品的水面面积，包括池塘、湖泊、水库、河沟、其他等，不包括工厂化养殖、稻田养殖的面积。

H56 池塘养殖面积  指人工开挖或天然形成的养殖池塘水面面积。

H57 内陆渔用机动船  用于内陆捕捞作业的渔用机动船。包括渔业生产船和辅助船。

H58 近海渔用机动船  用于近海（即中国领海及专属经济区内）捕捞作业的渔用机动船。包括渔业生产船和辅助船。

八、住房及生活情况

H60住房数量  按处计算，单栋的楼房按一处计。

H61商品房  指按法律、法规及有关规定可在市场上自由交易的各类商品房屋，包括新建商品房、二手房（存量房）等。

H62住房结构  按住房的承重结构（如梁、柱、承重墙等）所用建筑材料划分。

1.钢筋混凝土结构  指梁、柱、承重墙等是用钢筋混凝土建造的住房。

2. 砖（石）木结构  指梁、柱、承重墙等是用砖、石、木料建造的住房。以砖、石作墙基的土坯房不包括在内。

3.其他  指不包括上述结构类型中的住房。

H63饮用水源  指日常生活用水的主要获取方式。

1.经过净化处理的自来水  指通过自来水厂或集中净化设施进行净化和消毒、并符合国家饮用水标准的供人们生活的水。

2.受保护的井水或泉水  指有井台和井盖保护，鸟粪及动物不能落入井中，溢水和来水不能流到或渗入井中；受保护的泉水是指泉水水眼的周围被水泥、砖头等建起的建筑物封闭保护起来，不会受到外来的污染，比如雨水形成的径流、鸟粪及动物等。

3.不受保护的井水或泉水：指井口或泉眼没有得到任何保护，水源可能受到外来的污染，比如雨水形成的径流、鸟粪及动物等。

4.江河湖泊水  指直接从江、河、湖、塘、溪、沟、渠（包括灌溉水渠）取水。

5.收集雨水  指直接收集雨水。

6.桶装水  指住户买桶装水来饮用。桶装水指采用自来水或抽取地下水，经过现代工业技术（反渗透、电渗析、蒸馏、树脂软化等）处理而成的纯净水或矿泉水，包括桶装水和瓶装水。

7.其他水源  指除以上情况之外的其他水源，比如卡车或手推车运水等。

H64 炊事用能源  指本户在炊事中使用的主要能源，包括柴草、煤、煤气或天然气、沼气、电、太阳能及其他能源。

H65 小汽车  指载人数量不超过九个，且座位布置在两轴之间的汽车。包括小型轿车、中档轿车、高档轿车和豪华轿车；皮卡、SUV、吉普、越野车、小面包车等。

H66摩托车 指由汽油机驱动，靠手把操纵前轮转向的两轮或三轮车。含电动摩托车。

H67 淋浴热水器  包括电热水器、燃气热水器、太阳能热水器。

H68 空调 指具有空气加热、冷却、增湿、除湿等功能的空气调节器，不包括冷暖风机。

H69电脑  指个人电脑、手提电脑。不包括功能简单的学习机、计算器等。

H70电脑上网  指计算机是否连接网络，含有线或无线两种方式。

H71 彩色电视机　包括显像管彩色电视机和固体显示（液晶显示、等离子显示）彩色电视机，不包括可以接收电视的计算机。

H72 电视节目接收方式  是指收看高清或20套以上电视节目的方式，包括有线、卫星、其他接收方式。

Ⅴ.普通农业经营户普查试点表审核方法

| 指标编码和名称 | 是否 必须填写 | 取值范围 | 逻辑关系 | 注意 事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普查区代码 普查区名称 普查小区代码 户代码 | 是 是 是 是 | 12字节 40字 2字节 3字节 | 与摸底表一致 |  |
| H1 户主姓名 H2 户主联系电话 H3 户籍所在地是否本乡镇 H4 本户家庭成员 H5 其中:女性 | 是 是 是 是 是 | 20字 15字节 1-2 1-30 1-30 | 与摸底表一致 |  |
| H6家庭成员（序号） H7 性别 H8 年龄 H9 受教育程度 H10 主要从事农业行业 H11 是否还从事非农行业 | 是 是 是 是 是 是 | 30 1-2 15-99 1-5 1-5 1-2 |  |  |
| H12 参加新型农业经营组织 H13 拥有农业机械 |  | 是=1；否=空 台，<3台，1位小数 |  |  |
| H20 年末实际经营耕地面积 H21 耕地流入面积 H22 承包（或确权）耕地面积 H23 耕地流出面积 H24 温室占地面积 H25 大棚占地面积 |  | 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 | H20>= H21 H22>=H23 H20>=H22-H23+H21 H20>=H24+H25 | 小于100亩 |
| H28农作物名称 H29农作物代码 H30 播种面积 H31 化肥施用量 H32 农药喷洒次数 H33是否机耕 H34是否机播 H35是否机收 |  | 10字节 10字节 亩，1位小数 空，公斤，1位小数 空，次 1-2 1-2 1-2 | 各品种播种面积之和 〈=4* H20 |  |
| H36 年末实际经营园地面积 H37茶园 H38桑园 H39果园 |  | 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 | H36>= H37+H38+H39 |  |
| H40 园林水果名称 H41 园林水果代码 H42 园林水果种植面积 |  | 10字节 10字节 亩，1位小数 | 各品种种植面积之和 〈=H39 |  |
| H43 年末实际经营林地面积 H44其中：经济林面积 H45 经营林地中的流入面积 H46确权的林地面积 H47 林地流出面积 H48 是否从事林下经济 | 是 | 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 1-2 | H43>= H44 H43>=H45 H46>=H47 H43>=H46-H47+H45 |  |
| H49 畜禽及动物名称 H50 畜禽及动物代码 H51年末存栏量 H52 年末实际经营的牧草地 （草场）面积 |  | 10字节 10字节 头、只 空，亩，1位小数 |  | 小于100亩 |
| H53 年末海水养殖面积 H54 其中：滩涂面积 H55 年末淡水养殖面积 H56 其中：池塘面积 H57 拥有内陆渔业机动船 H58 拥有近海渔业机动船 |  | 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 空，小于3，1位小数 空，小于3，1位小数 | H53>= H54 H55>= H56 | 小于 50亩 小于 25亩 |
| H60住房处数 H61商品房处数 H62住房结构 H63饮水来源 H64 炊事燃料 H65 小汽车 H66 摩托车(含电动) H67 沐浴热水器 H68 空调 H69 电脑 H70 是否上互联网 H71 彩色电视机 H72电视节目接收方式 | 是 是 是 是 是 是 | 个数 空,个数 1-3 1-7 1-6 空，小于5 空，小于5 空，小于10 空，小于10 空，小于5 1-2 空，小于5 1-3 |  |  |

二、规模农业经营户普查试点表

Ⅰ.登记对象

规模农业经营户普查试点表的登记对象是农村和城镇住户中，符合下列标准之一的农业生产经营户。

1.种植业：北方露地种植农作物的土地达到100亩及以上、南方达到50亩及以上、设施种植面积 25亩及以上；

2.畜牧业：生猪年出栏或存栏50头及以上； 肉牛年出栏或存栏10头及以上；奶牛存栏20头及以上；羊年出栏或存栏30只及以上；肉鸡年出栏或存栏10000只及以上；蛋鸡存栏或存栏2000只及以上；

3.林业：经营林地面积在500亩及以上；

4.渔业：海水养殖面积达到50亩及以上、淡水达到25亩及以上；

5.农业服务业：营业收入达到5万元及以上。

6.全年农产品销售额达到10万元及以上。

Ⅱ.农业生产经营户的登记原则和情况处理方法

根据普查区的划分要求，中华人民共和国境内有农业生产经营活动的村民委员会、居民委员会、以及具有村级行政管理职能的农（林、牧、渔）场的管理机构管辖的区域，都划为农业普查的普查区。凡是在普查区内的农业生产经营户以居住地为原则进行登记。在普查区内有农业生产活动，但居住在普查区以外的住户，按生产地原则进行登记。

在登记时，以下情况的处理方法：

1.户籍与实际生活情况。户籍上为一户，但实际上分户生活，分别登记。户籍上为两户，实际上共同生活的，按一户登记。

2.居住与农业生产经营情况。住户在普查区范围内，但在不同普查区经营农业生产时，如果家庭成员分住在这些普查区中，按不同的农业生产经营户登记，如果家庭成员只居住在一个普查区中，按一个农业生产经营户登记。住户不在普查区范围内居住，但在普查区内从事农业生产经营活动，按生产活动所在的普查区进行登记，如果该住户在多个普查区内都有农业生产经营活动，则必须在其活动的普查区内逐一登记。

Ⅲ.内容提要

规模农业经营户普查试点表共包括四大内容：

一是基本情况。包括家庭情况、农业从业人员、经营特征和拥有农业机械情况等3个填报登记项目。

二是农林牧渔业及农林牧渔服务业经营情况。包括种植业、林业、畜牧业、渔业、农林牧渔服务业经营，以及园地、坚果经营等7个填报登记项目。含盖了经营的面积、产量和部分收入情况。

三是农业经营的综合情况。包括经营总收支情况、资金情况和保险情况等2个填报登记项目。

四是农民生活情况。有1个填报登记项目。

共13个填报登记项目。在项目之间安排了条件跳转。

Ⅳ.指标解释

普查区代码  填写由国家统计局统一制定的村及村级行政单位的标准代码，如果该村级单位未得到标准代码，则要向国务院农业普查办公室提出申请获得临时代码并备案。

普查区名称  与普查区代码相一致的全称。

普查小区代码  2位，从01开始；如果没有普查小区，填“99”。

普查小区名称  与普查小区代码相一致的全称。

户代码  此处的户代码必须与普查摸底表一致。编码规则见摸底表说明。

一、户主基本情况

G1户主姓名

户主  指对本户农业经营活动有主要决策权的人。注意“户主”与户籍登记户主的区别，要看是不是主要从事农业经营活动，或在农业经营活动中是不是主要决策者。

姓名  填写被登记人的正式姓名。没有正式姓名的可填小名或某某氏，但不能填笔名、代号等。

G2户主联系电话  指户主的移动电话号码，如果户主没有，或不愿意提供移动号码，可填写固定电话号码，格式是区号+号码。

G3 户籍所在地  指在普查时点，本户的户籍登记地。是在本乡（镇、街道）填“1”，不是在本乡（镇、街道）填“2”。

G4 户主性别  指被登记户主的性别，男性填“1”，女性填“2”。

G5户主年龄  指被登记户主的实际周岁年龄。从出生年月日算起，到填报时间为止，满几周岁就填几周岁。

G6户主受教育程度  是指按照国家教育体制，被登记人接受教育的最高学历。通过自学和成人学历教育经国家统一考试合格的，分别归入相应的受教育程度。分为未上学、小学、初中、高中、大专及大专以上五个档次。

1.未上学  指从未接受过国家或其他办学机构实施的各级各类学校教育的人。包括参加过各种扫盲班或成人识字班学习，且以后再没有接受过各级各类学校教育的人。

2.小学  指接受最高一级教育为小学，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。

3.初中  指接受最高一级教育为初中，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。相当于初中程度的技工学校，也视作初中程度。

4.高中或中专  指接受最高一级教育为普通高中、职业高中和中等专业学校，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。相当于高中程度的技工学校，也视作高中程度。

5.大专及以上  指接受最高一级教育为大学专科、大学本科及以上的在校、毕业、肄业或辍学的人。通过自学或进修取得大专以上相应毕业证书的也视作大专及以上程度。

G7本户家庭成员  指居住在一个住宅内，所有与本住户分享生活开支或收入的人员。 包括：①由本住户供养的在外学生（包括大中专学生和研究生）；②未分家的农村外出从业人员和随迁家属，无论其外出时间长短； ③轮流居住的老人； ④因探亲访友、旅游、住医院、培训或出差等原因临时外出的人员。 不包括：①寄宿者、住家保姆和住家家庭帮工；②已分家的子女、出嫁人员、挂靠人员； ③本住户不再供养的在外学生（包括大中专学生和研究生）； ④调查时点已应征入伍者；⑤调查时点的劳教劳改人员。

此处填写的家庭成员数量必须与摸底表进行对照检查，经核实后填写。

G8女性人口  填写本户家庭成员中女性人口的数量。

二、经营特征及拥有农业机械情况

G9从事农业的行业类别  指从该户在普查年度经营收入较高、经营时间较长的农业行业。

1.种植业  农作物种植业包括谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、烟草、蔬菜、花卉、园艺作物、水果（包括瓜果）、坚果、香料作物、中药材、饲料和其他农作物的种植，茶、 桑、果树种植业及野生植物的采集等。

2.林业  林业包括林木的培育和种植，木材和竹材的采运，林产品的采集。包括村及村以下的林木采伐，但不包括国家自然保护区的保护和管理以及城市树木、草坪的种植与管理。

3.畜牧业  畜牧业包括如牛、马、驴、骡、驼、猪、羊等家畜的饲养，鸡、鸭、鹅等家禽饲养，蚕、蜂和其他特种动物饲养，以及野生动物的狩猎。但不包括专门用于运动、休闲的动物捕捉、宠物饲养等有关活动。

4.渔业  渔业包括鱼、虾、蟹、贝、藻等水生动植物的海洋和内陆的养殖和和捕捞。

5.农林牧渔服务业  农林牧渔服务业指对农作物种植业、林业、畜牧业、渔业生产活动进行各种支持性服务的活动。但不包括各种科学技术和专业技术服务活动。包括（1）灌溉、农产品初加工、农机操作、病虫害防治、插秧、耕作、育苗、制种以及其他种植业服务。（2）林木病（虫、兽）害防治、森林防火、森林管理站、木材检查站、治沙站等林业服务业活动。（3）兽医、动物配种、良种繁殖、牧群检测、孵化等畜牧业服务。（4）鱼苗及鱼种场、水产良种场等渔业服务。

G10 经营方式  指本单位组织农产品生产和销售的方式。

1.以农产品生产为主  是指该单位直接或经过初加工销售农产品的方式。

2.农产品生产与加工一体化  是指该单位对农产品进行深加工销售的方式。

3.其他  除上述以外的经营方式。

G11  销售方式  包括以下几种方式：

1.自销  是指产品由本单位自行销售。

2.按订单生产  是指本单位根据与采购方签订的订货凭据进行的销售。

3.由经纪人经销  是指本单位将产品交由经纪人组织销售。

4.其他  除以上3种销售方式以外的其他销售。

G12电子商务方式  是指该户通过互联网的方式，进行农产品销售，包括网上联络、网下结算；或网上直接结算的方式等。

G13工商营业执照  是指该户拥有工商管理部门正式颁发的营业执照。

G14 注册、认定（证）的家庭农场  指在工商部门登记注册的家庭农场。包括登记注册为个体工商户的家庭农场。

认定（证）的家庭农场  指经农业部门审查认定（证）的家庭农场。

G15 参加农业经营组织或协会  按下列情况填写：

1.公司+农户  指农产品生产和销售的一种组织形式，公司与农户签订合同，公司按合同约定组织农户生产，农户按合同约定交付农产品。此处不包括农户整体，或主要劳动力已经完全纳入公司管理，领取记件或计时工资的情况。

2.农民专业合作社  指有合作社的名称，符合《农民专业合作社法》中关于合作社性质、设计条件和程序、成员权利和义务、组织机构、财务管理等规定，具有农民互助性的经济组织。合作社分为实体型和松散型两种情况，松散型的合作社，是在生产、技术和销售等环节上相互帮助，互通信息，没有密切的经济利益关系。因此，这里所指的就是参加松散型合作社的情况。实体型的合作社是指其成员间具有比较密切的经济利益关系，是一个比较完整的产业活动单位，这类合作社及其成员（户或个人）均纳入企业单位进行普查。

3.专业协会  指政府或非政府部门组织的，以专业技术人员为主要成员的，为农、林、牧、渔各业提供技术或市场营销支持、指导和帮助的社会团体。农户的参加情况，是指农户成为协会会员，或有会员证，或经常参加会员活动。不包括曾经得到协会帮助，或偶然参加协会活动的农户。

4.土地托管 土地托管是在不改变农民的土地承包权、收益权和国家惠农政策享有权的前提下，部分不愿耕种或无能力耕种者把土地托给供销社等合作组织和种植大户，并由其代为耕种管理的做法。

G16农产品认证情况（可多选）

1.无公害农产品  是指使用安全的投入品，按照规定的技术规范生产，产地环境、产品质量符合国家强制性标准，并经专门机构认证、许可使用无公害农产品标志的农产品。

2. 绿色产品  是指农产品的生产和加工过程，在空气、土壤和水源均无污染的生态环境之中，应用无公害的操作规程，并经专门机构认证、许可使用绿色食品标志的产品。

3. 有机农产品  是指农产品的生产和加工过程，不使用化学农药、化肥、化学防腐剂等合成物质，具备有机的农业生产体系，并经专门机构认证、许可使用有机食品标志的产品。

4.国家地理标志  是指标示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。

G17拥有农业机械  指农户在普查时点（年末）所拥有的农业机械，几户共同拥有的按比例分摊，如两户共有的填0.5台，三户共有的填0.3台等。

1.大中型拖拉机  是指发动机额定功率在14.7千瓦（含14.7千瓦即20马力）以上的拖拉机，有链轨式和轮式两种。

2.小型拖拉机及手扶拖拉机  是指发动机额定功率在2.2千瓦（含2.2千瓦）以上，小于14.7千瓦的拖拉机，包括小四轮与手扶式。

3.插秧机  指动力驱动的水稻插秧机械。

4.排灌动力机械  指用于农用排灌作业的配套动力机械，包括柴油机和电动机。

5.联合收割机  是指在收获过程中同时可以完成几项作业 （ 如收割和脱粒等 ） 的收割机械，如谷物联合收割机、棉花联合收获机 （摘棉机） 。包括有牵引式和自行式两种。

6.机动脱粒机  是指由动力机械驱动专门进行农作物脱粒的作业机械。

三、农业从业人员

G20农业从业人员期末人数  指普查时点，全年参加农业劳动时间累计15以上的家庭成员，以及本户临时或长期的雇佣人员。以种植业为例，农业劳动时间，包括备耕、育秧、播种、施肥、除草、防害、灌溉、收获、脱粒、干燥、入仓等全部过程所需要时间的累计。如果某个家庭成员虽然累计时间不够30天，但实际在这些环节中都有参与，则仍可算为从事农业的家庭农业成员。如果只在农忙时间、节假日临时回家帮忙的成员，则不算为从事农业的家庭成员。

G21 女性  指本户农业从业人中女性的数量。

G22专业技术人员  指本户农业从业人员中受过各种专业技术培训或掌握某项专门技能并具有各种专业技术职称的人员数量。

G23雇佣人员  指本户临时或长期雇佣的人员。

G24～ G26  本户农业从业人员的在各年龄段的人数。填写时注意年龄分组段包含关系。

G27～ G31受教育程度  是指按照国家教育体制，被登记人接受教育的最高学历。通过自学和成人学历教育经国家统一考试合格的，分别归入相应的受教育程度。分为未上学、小学、初中、高中、大专及大专以上五个档次。

G27未上学  指从未接受过国家或其他办学机构实施的各级各类学校教育的人。包括参加过各种扫盲班或成人识字班学习，且以后再没有接受过各级各类学校教育的人。

G28小学  指接受最高一级教育为小学，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。

G29初中  指接受最高一级教育为初中，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。相当于初中程度的技工学校，也视作初中程度。

G30高中或中专  指接受最高一级教育为普通高中、职业高中和中等专业学校，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。相当于高中程度的技工学校，也视作高中程度。

G31大专及以上  指接受最高一级教育为大学专科、大学本科及以上的在校、毕业、肄业或辍学的人。通过自学或进修取得大专以上相应毕业证书的也视作大专及以上程度。

四、经营种植业

G40 年末实际经营耕地面积  是指普查时点，本户可以用于农业经营的耕地面积，包括属于本户的耕地和流入的耕地，不包括已经流出的耕地。

耕地  是指种植农作物的土地，包括熟地、新开发、复垦、整理地、休闲地（含轮歇地、草田轮作地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其它林木的土地；临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度小于1米，北方宽度小于2米固定的沟、渠、路和田埂。

G41 、G43流入面积  指普查时点实际经营耕地中，土地经营权通过转包、转让、出租等方式流转到本户的土地面积。

G42 流入方式 指其他农户或单位的耕地承包经营权，转包给本户的形式。

1.转包  是指将其他农户或单位的耕地承包经营权，以某种形式转包给本户，并从事农业生产。转包后原耕地承包关系不变，原承包方继续履行原耕地承包合同规定的权利义务。接包方按转包时约定的条件对转包方负责。承包方将耕地交他人代耕不足一年的除外。

2.转让  是指经转让方同意将承包期内部分或全部耕地承包经营权让渡给转入方，由转入方履行相应耕地承包合同的权利和义务，并支付兑价。转让后原耕地承包关系自行终止，原承包户承包期内的耕地承包经营权部分或全部失去。

3.互换  是指承包方之间为各自需要和便于耕种管理，对属于同一集体经济组织的承包地块进行交换，同时交换相应的耕地承包经营权。

4.租入  是指经出租方同意将承包期内部分或全部耕地承包经营权租赁给租入方，由租入方按约定向出租方支付租金，租入方获得该耕地的经营使用权。

5.入股  是指将耕地承包经营权量化为股权，入股从事农业生产并按股权进行利益分配。

6.其它  是指除转包、转让、互换、租入、入股以外的其它方式。

G44合同年限  按照耕地流转合同或双方口头约定期限确定。

G45 平均价格（实物折价）  得到全部流入耕地实际支付的平均价格，以货币或实物（折价）表示。

G46付费方式  指耕地流转合同或双方口头约定的付费方式。

1.货币  指流入耕地中，用货币形式支付费用的面积。

2.实物  指流入耕地中，用实物形式支付费用的面积。

3.不用付费  指流入耕地中，不用支付费用的面积。

G47承包或确权的耕地面积  指本户通过集体土地承包得到的耕地面积，如二轮承包分得的耕地面积，按相关土地承包证、确权证上的耕地面积填报。

G48耕地流出面积  指本户承包耕地面积中，截至普查时点，土地经营权通过转包、转让、出租等方式流转到其它单位（或户）的耕地面积。

G49 经营耕地中有效灌溉面积  指灌溉工程设施基本配套，有一定水源、土地较平整，一般年景下当年可进行正常灌溉的耕地面积。

G50有喷灌、滴灌、渗灌设施的耕地面积

喷灌  是指利用各种水源，采用喷灌机械进行灌溉的耕地面积。

滴灌渗灌  是指利用各种水源，采用滴灌、渗灌的机械或设施进行灌溉的耕地面积。不包括用简易方法临时抗旱的面积。

G51 灌溉水源：包括地下水和地表水。

1.地下水  包括浅井水、深井水等。

2.地表水  包括江河湖水、水塘、水渠等。

G60～G61 农作物名称、代码  本次普查列出了6个主要农作物品种名称和代码。如果有增加的农作物，则需要填报新增农作物的名称和代码。

1.稻谷  包括早稻、中稻和一季稻、双季晚稻。

2.小麦  包括冬小麦和春小麦。

3.玉米  包括春玉米和夏玉米。

4.大豆  包括黄豆、青豆和黑豆。

5.棉花  包括春播和夏播棉花。

6.蔬菜  包括叶菜类、白菜类、甘蓝类、根茎类、瓜菜类、菜用豆类、茄果类、葱蒜类、水生菜类和其他蔬菜。食用菌包括香菇、黑木耳和蘑菇等，不包括野生菌类。根据蔬菜及食用菌的生长特点采取不同的播种面积统计方法。在普查年度内，播种一次收获一次的，种一茬算一茬面积；多年生的，不论一年内收获几次，都只计算一次面积；间种、套种，按占地面积比例或用种量折算；种植在大棚等农业设施中的，无论是否“立体”种植，均按占地面积计算。不包括种植在水塘、湖泊中的水生蔬菜。

G62农作物播种面积  指在普查年度内收获的农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的播种或移植的面积。凡是本年内收获的作物，无论是本年还是上年播种，都算为当年播种面积，但不包括本年播种，下年收获的作物面积。其计算公式为：本年农作物播种面积=上年秋冬播种面积+本年春播作物面积+本年夏播作物面积。因灾害等原因，应该收获却未能收获，也要按原播种面积计算，新补或改种，并在本年收获的，也要按复种作物计算面积。移植的作物面积，如稻谷、甘薯、烟叶等，按移植后的面积计算，不计算移植前的秧苗面积。多年生作物，即播种后可连续生长多年的缩根性草本植物，如有些麻类、中药等作物的播种面积，按本年新增面积加往年的连续累计面积计算。间种、混种的作物面积按比例折算各个作物的面积，如果完全混合、同步生长、收获的作物，按混合面积平均分配。复种、套种的作物，按次数计算面积，每种一次计算一次。再生稻、再生高粱、再生烟等，因其没有经过播种或移植，不计入播种面积。生长在湖泊、水塘等水域中的莲藕等水生蔬菜无论是野生还是人工种植均不计算面积，只计算其在耕地上种植的面积。

G63 农作物产量  需登记作物及产量计算方法如下：

1.稻谷  包括早稻、中稻和一季稻、双季晚稻。产量按脱粒后的原粮计算。

2.小麦  包括冬小麦和春小麦。产量按脱粒后的原粮计算。

3.玉米  包括春玉米和夏玉米。产量按脱粒后的原粮计算。

4.大豆  包括黄豆、青豆和黑豆。产量按去掉豆荚后的干豆计算。

5.棉花  包括春播和夏播棉花。产量按去籽后的皮棉计算。

6.蔬菜  包括叶菜类、瓜菜类、块根块茎类、茄果类、葱蒜类、菜用豆类、水生菜类、菌类、其他类等。要特别注意多种蔬菜播种面积的计算问题。种一茬算一茬。多年生蔬菜，不论一年内收获几次，都只计算一次面积。间种和套种的蔬菜，分别按占地的比例分摊或按用种量折算；菜地内的垄沟、毛渠等占用的面积，应计算在播种面积之内。不包括大棚内种植的面积。按可装运的鲜菜计算产量。

G64化肥施用量  化肥包括氮肥、磷肥、钾肥和复合肥等。此处分别为稻谷、小麦、玉米、大豆和棉花种等5个农作物从播种到收获期间的实际施用量，计算单位为“公斤”，不须折纯。

G65农药喷洒次数  农药包括各种杀虫剂、杀菌剂、除草剂等。此处分别为各作物从播种到收获期间的喷洒次数合计。

G66机耕  指利用拖拉机或其他动力机械（如机耕船）耕翻或旋耕、深松耕地。

G67机播  指使用机动播种机、移栽机、水稻插秧机等播种、栽插各种作物。

G68机收  指使用联合收获机和收割（割晒）机等机械收获各种农作物。

G70 地膜覆盖面积  指播种面积中，覆盖塑料薄膜的面积。覆盖一次算一次面积。

G71 获得无公害农产品、绿色食品、有机食品认证的农作物种植面积。指农作物种植面积中，获得无公害农产品、有机食品、绿色食品认证的作物种植面积。同时获得两种以上认证的农作物只计一次面积。

G72 获得国家地理标志认证的农作物种植面积。指农作物种植面积中，获得农产品地理标志认证的作物种植面积。

G73～G76设施农业

温室  又称暖房，指带多面墙体或替代墙体的阳光板、瓦楞板、玻璃等材料建设，可透光、控温的农业设施，人可在其内自由作业，通常造价较高、其内可以再附加的设施较多，可分为单栋或连栋（多栋）。

大棚  也叫冷棚，指由简易骨架支撑、主要以塑料薄膜为覆盖材料的不加温、单跨拱屋面结构农业设施，一般造价较低、靠温室效应积聚热量，其高度可以达到人员直立或弯身入内作业。

大棚、温室占地面积  指三类面积的总和。一是实际使用面积，指沿墙内侧的围绕面积；二是墙体面积，指设施的墙体等其他支撑体自身的占地面积；三是采光占用面积，指设施距遮光物体（其他设施、房屋等）的必要距离所占的面积。

销售额  指普查年度内，设施内生产的各种农作物的销售收入。

五、经营园地

G80、G81茶、桑及园林水果面积 指普查时点，成片种植的茶园、桑园、果园面积，包括原有的、复垦的和当年新植定株的面积，以及普查时虽已荒芜，但只要稍加开垦、修整和培育后就能恢复种植的面积，无论树龄大小、无论单年有无得到收益，都要包括在内。不包括培育幼苗的苗圃面积。零星种植茶树丛数、果树株数，可计算产量、销售额，不折算面积。

G82 茶、果产量  桑只填报桑园面积，茶、果产量分别按下列方法计算：

茶叶产量  按经过初步加工的干毛茶的重量计算。

水果产量  指种植在果园的各类水果，按实收的鲜果计算产量。经脱水、晾干等处理的干果，如干枣、葡萄干、柿饼、桔饼等一律折合成鲜果计算。

G83 茶、果销售额  指普查年度内，当年生产的茶、果的实际销售收入。

G84、G85、G86、G87、G88园林水果名称、代码、面积、产量和销售额 指面积位列前3的园林水果的名称和代码，面积、产量和销售额见相关指标解释。

六、经营食用坚果

G89、G90食用坚果名称和代码  指面积位列前3的坚果名称和产品代码。

G91 食用坚果产量  按实收的鲜果计算产量。

G92 食用坚果销售额  指普查年度内，当年生产坚果的实际销售收入。

七、经营林业

G100 实际经营的林地面积  是指普查时点，本户可以用于林业经营的林地面积，包括属于本户的林地和流入的林地，不包括已经流出的林地。

林地  是指生长乔木、竹类、灌木的土地，以及沿海滩涂上生长红树木林的土地。不包括居民点内部的绿化林木用地、铁路、公路设计范围内的护路林，及河流、沟渠的护岸林。

G101 经济林  指以生产果品，食用油料、饮料、调料，工业原料和药材为主要目的的林木面积。如油茶、油桐、核桃、樟树、花椒等林木面积。但不包括茶、桑、果树面积。

G102 用材林  指以生产木材为主要目的的有林地面积。包括以生产竹材为主要目的的竹林。

G103 薪炭林  指以生产燃料为目的的有林地面积。G121 流入的林地面积  指普查时点实际经营林地中，从其它农户流入的林地面积。

G104、G106经营林地中的流入面积  指普查时点实际经营林地中，土地经营权通过转包、转让、出租等方式流转到本户的土地面积。

G105林地流入方式  包括以下几种：

1.转包  是指将其他户（或单位）的林地承包经营权，以某种形式转包给本户，并从事林业生产。转包后原林地承包关系不变，原承包方继续履行原林地承包合同规定的权利义务。接包方按转包时约定的条款对转包方负责。

2.转让  是指经转让方同意将承包期内部分或全部林地承包经营权让渡给转入方，由转入方履行相应林地承包合同的权利和义务，并支付兑价。转让后原林地承包关系自行终止，原承包户承包期内的林地承包经营权部分或全部失去。

3.互换  是指承包方之间为各自需要和便于经营管理，对属于同一集体经济组织的承包林地进行交换，同时交换相应的林地承包经营权。

4.租入  是指经出租方同意将承包期内部分或全部林地承包经营权租赁给租入方，由租入方按约定向出租方支付租金，租入方获得该林地的经营使用权。

5.入股  是指将林地承包经营权量化为股权，入股从事林业生产并按股权进行利益分配。

6.其它  是指除转包、转让、互换、租入、入股以外的其它方式。

G107 林地流入合同年限  指双方林地流转合同或口头约定的年限。

G108平均每亩林地的转入价格  指得到全部流入林地实际支付的平均价格，以货币或实物（折价）表示。

G109付费方式  指林地流转合同或双方口头约定的付费方式。

1.货币  指流入林地中，用货币形式支付费用的面积。

2.实物  指流入林地中，用实物形式支付费用的面积。

3.不用付费  指流入林地中，不用支付费用的面积。

G110确权的林地面积  指本户通过集体林地确权分得的林地面积，按林权证等有关土地文本的数量填写。

G111 确权林地中已流出面积  指本户确权的林地面积中，截至普查时点，林地经营权通过转包、转让、出租等方式流转到其他单位（或户）的林地面积。

G112 林下经济活动  指以林地资源和森林生态环境为依托的“衍生”经济活动。包括林下的种植业、养殖业、采集业和森林休闲、旅游业等。本户所经营的林下的种植业、养殖业情况应计入相应的种植业、畜牧业普查项目中；本户的种植业、畜牧业产品直接供应“林（农）家乐”等休闲、旅游业，则不登记。

G113、G114林产品名称和代码  指面积位列前3的林产品名称和产品代码。

G115 林产品产量  按有关规定和标准计算产量。

G116 林产品销售额  指普查年度内，当年生产林产品的实际销售收入。

八、经营畜牧业

G120、G121 畜禽及动物名称、代码  本次普查列出了13个主要畜禽及动物名称、代码。如果有增加的，则需要填报新增畜禽及动物的名称和代码。

1.生猪，包括仔猪、待育肥猪和种猪等，不包括宠物猪。

2.能繁殖母猪  猪龄约在9个月（包括9个月）以上的、具备繁殖能力的母猪。

3.肉牛  饲养目的为产肉的牛。

4.奶牛  饲养目的为产奶的牛。淘汰的奶牛计入肉牛出栏。

6.绵羊  包括毛用、毛肉兼用的棉羊。

7.山羊   包括奶用、毛用、皮用、绒用和肉用的山羊。

8. 肉鸡  饲养目的为产肉的鸡。

9. 蛋鸡  饲养目的为产蛋的鸡。淘汰的蛋鸡计入肉鸡出栏。

10.鸭  包括肉用鸭和蛋鸭。

11.鹅  包括肉用鹅和蛋鹅。

12.蜂  人工饲养，用于生产蜂蜜，按“箱”统计饲养数量。

13.兔  人工饲养，用于生产兔肉，不包括野生兔、宠物兔。

G122 年末存栏  指普查时点饲养的畜、禽、动物总量。

G123 全年出栏  指普查年度内畜、禽、动物养殖户出售给市场流通主体（包括屠宰场）的畜、禽、动物数量以及自宰畜、禽、动物数量。

奶牛项下填报全年牛奶产量，蛋鸡项下填报全年的鸡蛋产量，蜂项下填报全年蜂蜜产量。

G124实际经营的牧草地面积  是指普查时点，本户可以用于经营的牧草地面积。

牧草地  指以生长草本植物为主、用于畜牧业的土地。

G125打草量  是指普查年度内牧草地打（产）草总量，按干草计算。

G126畜禽饲养房面积  是指用于饲养牲畜、家禽及小动物的房屋建筑面积。

G127饲料搅拌机  指由动力机械驱动进行饲料搅拌作业的机械。

G128孵化设备  指用于家禽种蛋孵化的设备，以套为户计算。

G129挤奶机  指由动力机械驱动进行挤奶作业的机械。

G130机动剪毛机  指由动力机械驱动进行剪毛作业的机械。

G131畜禽粪便无害化处理设施  是指具有畜禽粪便污水存储、混合搅拌、固液分离、厌氧发酵、沼渣处置等项过程所需的的专项设备。

九、经营渔业

G140海水养殖面积  指利用天然海域养殖水产品的水面面积。包括海上养殖、滩涂养殖、陆基养殖。不包括工厂化、深水网箱养殖的面积。

G141滩涂养殖面积  指在潮间带从事海水养殖生产的水面面积。

G142淡水养殖面积  指在淡水水域养殖水产品的水面面积，包括池塘、湖泊、水库、河沟、其他等，不包括工厂化养殖、稻田养殖的面积。

G143池塘养殖面积  指人工开挖或天然形成的养殖池塘水面面积。

G144水库养殖面积  指在水库中的实际养殖面积，如网箱、围拦所占的水面面积。如果在小型水库中采用直接放养的方式，其面积等于该水库的死水位到兴利水位2/3处的水面面积。

G145湖泊养殖面积  指在湖泊中的实际养殖面积，如网箱、围拦所占的水面面积

G146渔业养殖用房面积  是指用于水产养殖的房屋建筑面积。

G147内陆渔用机动船  用于内陆捕捞作业的渔用机动船。包括渔业生产船和辅助船。

G148近海渔用机动船  用于近海（即中国领海及专属经济区内）捕捞作业的渔用机动船。包括渔业生产船和辅助船。

G149远洋渔用机动船  用于远洋捕捞作业的渔用机动船。包括渔业生产船和辅助船。

G150海水产品  指在海洋水域中捕捞和人工养殖的水产品。

G151海水鱼  包括大黄鱼、小黄鱼、带鱼、梭鱼、鲐鱼、鲅鱼等。

G152海水虾  包括毛虾、对虾、鹰爪虾、虾蛄等。

G153海水蟹  包括梭子蟹、青蟹、蟳等。

G154海水贝  包括蛤、蛏、蚶、螺等。

G155 藻类    包括海带等。

G156淡水产品  指在淡水水域中捕捞和人工养殖的水产品。

G157淡水鱼  包括青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼等。

G158淡水虾  包括罗氏沼虾、青虾、克氏原螯虾、南美白对虾等。

G159淡水蟹  包括河蟹等。

十、经营农林牧渔服务业

G160种植业服务收入  指对农作物种植业生产活动进行的各种支持性服务获得的收入。主要包括农机服务收入、灌溉服务收入、农产品初加工收入等收入。

G161～G168农机服务收入及服务单价  指为农业生产提供机耕、机播、机收、植保等农业机械作业而得到的全部收入，以及按亩计算的服务单价。

G169林业服务收入  指对林业生产活动进行的各种支持性服务获得的收入。包括森林病虫、鼠、兽害的防治；森林防火等活动；森林管理站、木材检查站、治沙站等进行的林业服务活动而取得的收入。

G170畜牧业服务收入  指对牧业生产活动进行的各种支持性服务获得的收入。包括兽医服务收入和其他畜牧业服务收入。

兽医服务收入  是对畜禽进行防疫和治病而取得的收入，包括畜牧兽医院（站、中心）、动物病防治户、兽医监察等活动而取得的收入。

其他畜牧业服务收入  指除兽医服务收入以外的畜牧业服务收入，包括：为促进牲畜繁殖、生长、增加产量以及获得畜产品的活动；动物的配种（包括冷冻精液站、液氮站、家畜人工授精站）、牧群检验、孵坊等取得的收入。

G171渔业服务收入  指对渔业生产活动进行的各种支持性服务获得的收入，包括鱼苗及鱼种场、水产良种场和水产养殖场等经营活动而取得的收入。

十一、农业收入及经营资金

G172农业经营支出合计  是指本户农业经营过程中（包括生产和销售）各类物质消耗和生产服务支出费用的总和。

G173经营资金  是指本户用于各项农业生产、服务等经营活动的资金。

1.自筹  包括自有资金、向其他行为主体借贷资金、其他行为主体对本户的投资性资金。

2.银行贷款  是指本户从商业银行、农村合作信用社等金融机构借贷（入）资金。

3.其它  指自筹和银行贷款以外的资金。

G174年末贷款余额  指本户年末从银行及其他金融机构借入的各项贷款余额总计。

G175农业经营收入合计  是指本户从事各项农业生产、服务等经营活动取得的收入。

十二、保险及补贴

G176农业行业分类  按种植业、林业、畜牧业、渔业4个农业行业顺序填报。

G177 商业保险  是通过订立保险合同运营，以营利为目的的保险形式，由专门的商业保险企业经营。

G178保险费支出  指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额。

十三、住房及生活情况

G180住房数量  按处计算，单栋的楼房按一处计。

G181商品房  指按法律、法规及有关规定可在市场上自由交易的各类商品房屋，包括新建商品房、二手房（存量房）等。

G182住房结构  按住房的承重结构（如梁、柱、承重墙等）所用建筑材料划分。

1.钢筋混凝土结构  指梁、柱、承重墙等是用钢筋混凝土建造的住房。

2. 砖（石）木结构  指梁、柱、承重墙等是用砖、石、木料建造的住房。以砖、石作墙基的土坯房不包括在内。

3.其他  指不包括上述结构类型中的住房。

G183饮用水源  指日常生活用水的主要获取方式。

1.经过净化处理的自来水  指通过自来水厂或集中净化设施进行净化和消毒、并符合国家饮用水标准的供人们生活的水。

2.受保护的井水或泉水  指有井台和井盖保护，鸟粪及动物不能落入井中，溢水和来水不能流到或渗入井中；受保护的泉水是指泉水水眼的周围被水泥、砖头等建起的建筑物封闭保护起来，不会受到外来的污染，比如雨水形成的径流、鸟粪及动物等。

3.不受保护的井水或泉水：指井口或泉眼没有得到任何保护，水源可能受到外来的污染，比如雨水形成的径流、鸟粪及动物等。

4.江河湖泊水  指直接从江、河、湖、塘、溪、沟、渠（包括灌溉水渠）取水。

5.收集雨水  指直接收集雨水。

18.桶装水  指住户买桶装水来饮用。桶装水指采用自来水或抽取地下水，经过现代工业技术（反渗透、电渗析、蒸馏、树脂软化等）处理而成的纯净水或矿泉水，包括桶装水和瓶装水。

7.其他水源  指除以上情况之外的其他水源，比如卡车或手推车运水等。

G184 炊事用能源  指本户在炊事中使用的主要能源，包括柴草、煤、煤气或天然气、沼气、电、太阳能及其他能源。

G185 小汽车  指载人数量不超过九个，且座位布置在两轴之间的汽车。包括小型轿车、中档轿车、高档轿车和豪华轿车；皮卡、SUV、吉普、越野车、小面包车等。

G186摩托车 指由汽油机驱动，靠手把操纵前轮转向的两轮或三轮车。含电动摩托车。

G187 淋浴热水器  包括电热水器、燃气热水器、太阳能热水器。

G188 空调 指具有空气加热、冷却、增湿、除湿等功能的空气调节器，不包括冷暖风机。

G189电脑  指个人电脑、手提电脑。不包括功能简单的学习机、计算器等。

G190电脑上网  指计算机是否连接网络，含有线或无线两种方式。

G191 彩色电视机　包括显像管彩色电视机和固体显示（液晶显示、等离子显示）彩色电视机，不包括可以接收电视的计算机。

G192 电视节目接收方式  是指收看高清或20套以上电视节目的方式，包括有线、卫星、其他接收方式。

Ⅴ.规模农业经营户普查试点表审核方法

| 指标编码和名称 | 是否必须填写 | 取值范围 | 逻辑关系 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普查区代码 普查区名称 普查小区代码 普查小区名称 户代码 | 是 是 是 是 是 | 12字节 40字 2字节 40字 3字节 |  |  |
| G1 户主姓名 G2 户主联系电话 G3 是否户籍所在地 G4 户主性别 G5 户主年龄 G6 户主受教育程度 G7 本户家庭成员 G8 家庭成员女性 | 是 是 是 是 是 是 是 是 | 20字 15字节 1-2 1-2 18-99 1-5 1-30 1-30 |  |  |
| G9经营的主要农业行业 G10经营方式 G11主要销售方式 G12是否通过电子商务销售 G13是否注册工商营业执照 G14是否认证的家庭农场 G15参加农业经营组织 G16获得各种认证 G17拥有农业机械 | 是 是 是 是 是 是 | 1-5 1-3 1-4 1-2 1-2 1-2 空，1 空，1 台，1位小数 |  |  |
| G20农业从业人员期末人数 G21 从业人员女性 G22 专业技术人员 G23 雇佣人员 G24年龄35岁以下 G25年龄35-55岁 G26年龄55岁以上 G27未上学 G28 小学 G29初中 G30高中或中专 G31大专及以上 | 是 | 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 | G21 < G20 G22 < G20 G23 < G20 G20= G24+ G25+ G26 G20= G27+ G28+ G29+ G30+ G31 |  |
| G40 年末实际经营耕地面积 G41流入耕地面积合计 G42流入耕地方式 G43流入耕地面积 G44流入耕地合同年限 G45流入耕地平均价格 G46流入耕地付费方式 G47承包或确权的耕地面积 G48 流出耕地面积 G49 有效灌溉面积 G50 有喷溉、滴灌、渗灌设施 G51 灌溉水源来源 |  | 亩，1位小数 亩，1位小数 1-6 亩，1位小数 年，2字节 元/亩，1位小数 1-3 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 1-2 | G40>=G41 G41= G43合计 G47>= G48 G40>= G47- G48+ G41 G49<=G40 G50<=G49 |  |
| G60农作物名称 G61农作物代码 G62 播种面积 G63 农作物产量 G64 化肥施用量 G65 农药喷洒次数 G66是否机耕 G67是否机播 G68是否机收 |  | 10字节 10字节 亩，1位小数 公斤 空，公斤，1位小数 空，次 1-2 1-2 1-2 | 各品种播种面积之和 〈=4* G40 |  |
| G70 地膜覆盖面积 G71无害、绿色、有机认证面积 G72地理标志认证面积 |  | 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 | G70<=G40 G71<=G40 G72<=G40 |  |
| G73 温室占地面积 G74 温室产品销售额 G75 大棚占地面积 G76 大棚产品销售额 |  | 亩，1位小数 万元，1位小数 亩，1位小数 万元，1位小数 | G73<=G40 G75<=G40 |  |
| G80茶桑果 G81茶桑果面积 G82 茶果产量 G83 茶果销售额 G84园林水果名称 G85园林水果代码 G86园林水果面积 G87园林水果产量 G88园林水果销售额 |  | 1-3 亩，1位小数 公斤，1位小数 万元，1位小数 10字节 10字节 亩，1位小数 公斤，1位小数 万元，1位小数 |  |  |
| G89食用坚果名称 G90食用坚果代码 G91 食用坚果产量 G92 食用坚果销售额 |  | 10字节 10字节 公斤，1位小数 万元，1位小数 |  |  |
| G100 年末实际经营林地面积 G101经济林 G102用材林 G103薪炭林 G104流入林地面积合计 G105流入林地方式 G106流入林地面积 G107流入林地合同年限 G108流入林地平均价格 G109流入林地付费方式 G110确权的林地面积 G111 流出林地面积 G112林下经济活动 |  | 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 1-6 亩，1位小数 年，2字节 元/亩，1位小数 1-3 亩，1位小数 亩，1位小数 1-2 | G100>=G101+ G102+ G103 G100>= G104 G104=G106合计 G110>= G111 G100>= G110- G111+ G104 |  |
| G113林产品名称 G114林产品代码 G115 林产品产量 G116 林产品销售额 |  | 10字节 10字节 公斤，1位小数 万元，1位小数 |  |  |
| G120 畜禽及动物名称 G121畜禽及动物代码 G122 年末存栏 G123 全年出栏（产量） |  | 10字节 10字节 头、只、箱 公斤、头、只 |  |  |
| G124 经营牧草地面积 G125 打草量 G126畜禽饲养房面积 G127饲料搅拌机 G128孵化设备 G129挤奶机 G130机动剪毛机 G131无害化处理 |  | 亩，1位 公斤 平方米 台 套 台 台 1-2 |  |  |
| G140 海水养殖面积 G141 滩涂养殖面积 G142 淡水养殖面积 G143 池塘养殖面积 G144水库养殖面积 G145湖泊养殖面积 G146 渔业养殖用房面积 G147 内陆渔用机动船 G148近海渔用机动船 G149 远洋渔用机动船 |  | 亩，1位 亩，1位 亩，1位 亩，1位 亩，1位 亩，1位 亩，1位 艘 艘 艘 | G140>=G141 G142>=G143+G144+ G145 |  |
| G150 海水产品产量 G151海水鱼产量 G152海水虾产量 G153 海水蟹产量 G154 海水贝类产量 G155 海藻类产量 G156 淡水产品产量 G157淡水鱼产量 G158淡水虾产量 G159淡水蟹产量 |  | 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 | G150>=G151+G152+G153+G154+G155 G156>=G157+G158+G159 |  |
| G160种植业服务收入 G161 机耕服务收入 G162 机耕服务单价 G163 机播服务收入 G164 机播服务单价 G165 机收服务收入 G166 机收服务单价 G167 植保服务收入 G168植保服务单价 G169林业服务收入 G170畜牧业服务收入 G171渔业服务收入 |  | 万元，1位小数 万元，1位小数 元/亩，1位小数 万元，1位小数 元/亩，1位小数 万元，1位小数 元/亩，1位小数 万元，1位小数 元/亩，1位小数 万元，1位小数 万元，1位小数 万元，1位小数 | G160>=G161+G163 +G165+G167 |  |
| G172 农业经营支出合计 G173 经营资金主要来源 G174 年末银行贷款余额 G175 农业经营收入合计 |  | 万元，1位小数 1-3 万元，1位小数 万元，1位小数 |  |  |
| G176 农业行业分类 G177 保险类型 G178 保险费支出 |  | 1-4 空，1-2 元，1位小数 |  |  |
| G180住房处数 G181商品房处数 G182住房结构 G183饮水来源 G184 炊事燃料 G185 小汽车 G186 摩托车(含电动) G187 沐浴热水器 G188 空调 G189 电脑 G190 是否上互联网 G191 彩色电视机 G192电视节目接收方式 | 是 是 是 是 是 是 | 个数 空,个数 1-3 1-7 1-18 空，小于10 空，小于10 空，小于10 空，小于10 空，小于10 1-2 空，小于10 1-3 |  |  |

三、农业经营单位普查试点表

Ⅰ.登记对象

农业经营单位普查试点表的登记对象是中华人民共和国境内的农业生产经营单位，即以从事农业生产经营为主的法人单位和未注册单位，以及不以农业生产经营为主的法人单位或未注册单位中的农业产业活动单位。既包括主营农业的农场、林场、养殖场、农林牧渔业公司、农林牧渔服务业单位、具有实际农业经营活动的农民专业合作社；也包括国家机关、社会团体、学校、科研单位、工矿企业、村民委员会、居民委员会、基金会等单位附属的农业产业活动单位。

农业经营单位普查试点表的登记对象包括以下三类：

一是农业法人单位，符合以下条件：

1.依法成立，经过正式注册；

2.有自己的名称、组织机构和场所，能够独立承担民事责任；

3.独立拥有和使用（或授权使用）资产，承担负债，有权与其他单位签订合同；

4.会计上独立核算，能够编制资产负债表；

5.以农作物种植业、林业、畜牧业、渔业或者农林牧渔服务业为主营行业。

二是农业未注册单位，是指除未正式注册外，其余均符合上述农业法人单位的登记条件（2-5）的单位，如农民专业合作社等。

三是不符合农业法人单位和农业非注册单位的登记条件，但其单位中有以农业生产经营为主业的产业活动单位，则对这个农业产业活动单位进行登记，条件如下：

1.有固定经营场所或相对固定的服务对象；

2.相对独立组织生产活动；

3.有收入、支出等业务核算资料；

4.以农作物种植业、林业、畜牧业、渔业或者农林牧渔服务业为主营行业。

Ⅱ.农业经营单位登记原则和情况处理方法

农业经营单位登记以所在地为原则，所在地按县域划分。

在登记时，对以下情况的处理方法：

1.农业法人单位、未注册单位在所在普查区登记，登记范围为在本县范围内的全部农业产业活动单位的经营活动，如果其所属的农业产业活动单位在本县域范围之外，则在该产业活动单位经营所在地的普查区登记。

2.非主营农业的法人单位、未注册单位所属的农业产业活动单位，在其所在的普查区登记。如果该活动单位没有注册号，则填报所属法人单位的注册号。

3.法人单位的二级单位如果符合农业法人单位的登记条件，则按一个单独的法人单位处理。如果其上级单位符合农业法人单位的登记条件，则需要在登记中剔除出该二级单位。二级单位与产业活动单位的区别是，虽然名称上与上级法人单位有所属联系，但具有完全独立的法律地位和经营决策权。

Ⅲ.内容提要

农业经营单位普查试点表共包括三大内容：

一是基本情况。包括单位基本情况、农业从业人员、经营特征和拥有农业机械情况等3个填报登记项目。

二是农林牧渔业及农林牧渔服务业经营情况。包括种植业、林业、畜牧业、渔业、农林牧渔服务业经营，以及园地、坚果经营等7个填报登记项目。含盖了经营的耕地面积、播种面积、产量和部分收入、支出情况。

三是农业经营的综合情况。包括经营总收支情况、资金情况和保险情况等2个填报登记项目。

共12个填报登记项目。在项目之间安排了条件跳转。

Ⅳ.指标解释

普查区代码  填写由国家统计局统一制定的村及村级行政单位的标准代码，如果该村级单位未得到标准代码，则要向国务院农业普查办公室提出申请获得临时代码并备案。如果该单位不在村级，则村级代码补“0”，依此类推。

普查区名称  与普查区代码相一致的全称。

普查小区代码  2位，从01开始；如果没有普查小区，填“99”。

普查小区名称  与普查小区代码相一致的全称。

单位代码  3位，从001开始编码。

一、基本情况

D1单位类型  农业生产经营单位原则上按独立经营农、林、牧、渔业生产活动和从事农林牧渔服务业活动为一个单位。根据其注册登记形式可分为法人单位、产业活动单位和未注册单位。

法人单位  从事农业的法人单位必须符合以下条件：

1.依法成立，经过正式注册；

2.有自己的名称、组织机构和场所，能够独立承担民事责任；

3.独立拥有和使用（或授权使用）资产，承担负债，有权与其他单位签订合同；

4.会计上独立核算，能够编制资产负债表；

5.以农作物种植业、林业、畜牧业、渔业或者农林牧渔服务业为主营行业。

未注册单位 是指除未正式注册外，其余均符合上述农业法人单位的登记条件（2-5）的单位，如农民专业合作社等。

产业活动单位 不符合农业法人单位和农业非注册单位的登记条件，但其单位中有以农业生产经营为主业的产业活动单位，则对这个农业产业活动单位进行登记，条件如下：

1.有固定经营场所或相对固定的服务对象；

2.相对独立组织生产活动；

3.有收入、支出等业务核算资料；

4.以农作物种植业、林业、畜牧业、渔业或者农林牧渔服务业为主营行业。

D2本单位统一社会信用代码  指根据国发〔2015〕33号文《关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》的要求，2017年底前，除有特殊困难的个别领域外，各有关部门应尽快完成现有机构代码向统一代码过渡。统一社会信用代码为18位，由登记管理部门代码、机构类别代码、登记管理机关行政区划码、主体标识码（组织机构代码）、校验码五个部分组成。在填报本普查表时，未完成过渡的单位，可填报9位的组织机构代码（第9位到第17位），前后位置不填。

D3归属法人单位统一社会信用代码  指产业活动单位所归属的法人单位的统一社会信用代码。在填报本普查表时，未完成过渡的单位，可填报9位的组织机构代码（第9位到第17位），前后位置不填。

D4单位详细名称  指经有关部门批准正式使用的法人单位全称。企业的详细名称按工商部门登记的名称填写；行政、事业单位的详细名称按编制部门登记、批准的名称填写；农民专业合作社、社会团体、民办非企业单位和基层群众自治组织的详细名称按民政部门登记、批准的名称填写。填写时要求使用规范化汉字全称，与单位公章所使用的名称完全一致。

凡经登记主管机关核准或批准，具有两个或两个以上名称的单位，要求填写一个法人单位名称，同时用括号注明其余的单位名称。

D5法定代表人（单位负责人）  指本单位的法定负责人或主要负责人。企业法定代表人按《企业法人营业执照》填写；事业单位法定代表人按《事业单位法人证书》填写；机关的法定代表人填写单位主要负责人；社团法定代表人按《社团法人登记证》填写；其他单位按有关证书填写，无证书的单位，填写本单位的主要负责人。

D6联系方式  指本单位负责人的联系电话，填移动电话号码，也可填写固定电话号码，格式是区号+号码。

D7登记注册类型  指本单位的登记注册类型。企业或企业产业活动单位按本单位在工商行政管理机关登记注册的类型填写；机关、事业和社会团体以及其他组织的登记注册类型，按其主要经费来源和管理方式，根据实际情况，比照企业登记注册类型确定；尚未注册的单位，根据本单位的实际情况比照选项填写。除国有和集体外，其余注册类型都做了归并，具体内容如下：

1.国有  指本单位的全部资产归国家所有，不包括有限公司中的国有独资公司。

2.集体  指本单位的全部资产归集体所有。

3.私营  包括私营独资、私营合伙、私营有限责任公司、私营股份有限公司。

4.联营  包括国有联营、集体联营、国有与集体联营、其他联营。

5.股份  包括国有独资公司、其他有限责任公司、股份有限公司。

6.港澳台  包括与港澳台商合资经营、与港澳台商合作经营、港澳台商独资、港澳台商投资股份有限公司、其他港澳台投资。

7.外商  包括中外合资经营、中外合作经营、外资企业、外商投资股份有限公司、其他外商投资。

9.其他  指上述未包括的其他注册类型。

D8单位机构类型  指本单位的机构性质，分为企业、事业、机关、社会团体、农民专业合作社和其他单位。

1.企业  是指以营利为目的，从事生产经营活动的经济组织。包括领取《企业法人营业执照》的各类企业；个人独资企业、合伙企业；由其他行政主管部门依据有关法律法规审批成立，具备法人条件的企业；未经有关部门批准，但实际从事生产经营活动的企业。

2.事业单位  是指国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。包括学校、科研中心、医院、文化活动中心、农林牧渔业事业单位、气象、海洋、环保、社会福利、机关后勤服务中心等。

3.机关  是指经各级人民代表大会和中国共产党代表大会批准建立的各级政党机关和国家机关。包括县级以上各级国家权力机关、国家行政机构、政党机关、政协组织、人民解放军、武警部队和其他机关。乡、镇中国共产党委员会和人民政府。

4.社会团体  是指中国公民自愿组成，为实现会员共同意愿，按照其章程开展活动的非营利机构。包括学术性社团、行业性社团、专业性社团、其他群众团体等，还包括各种宗教团体，如佛教协会、基督教协会、天主教协会等。

5.农民专业合作社  指有合作社的名称，符合《农民专业合作社法》中关于合作社性质、设计条件和程序、成员权利和义务、组织机构、财务管理等规定，具有农民互助性的经济组织。合作社分为实体型和松散型两种情况，实体型的合作社是指其成员间具有比较密切的经济利益关系，是一个比较完整的产业活动单位，这类合作社及其成员（户或个人）均纳入单位进行普查。这里，不包括合作社成员在生产、技术和销售等环节上相互帮助，互通信息，没有密切的经济利益关系松散型的合作社。

6.其他  指上述未包括的其他机构性质。

D9 单位所属系统  指本单位的系统属性，分为农垦、林业、司法、解放军、武装警察和其他等六个类型。

二、经营特征及拥有农业机械

D11从事农业的行业类别  指从该单位在普查年度经营收入较高、或经营时间较长的农业行业。

1.种植业  农作物种植业包括谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、烟草、蔬菜、花卉、园艺作物、水果（包括瓜果）、坚果、香料作物、中药材、饲料和其他农作物的种植，茶、 桑、果树种植业及野生植物的采集等。

2.林业  林业包括林木的培育和种植，木材和竹材的采运，林产品的采集。包括村及村以下的林木采伐，但不包括国家自然保护区的保护和管理以及城市树木、草坪的种植与管理。

3.畜牧业  畜牧业包括如牛、马、驴、骡、驼、猪、羊等家畜的饲养，鸡、鸭、鹅等家禽饲养，蚕、蜂和其他特种动物饲养，以及野生动物的狩猎。但不包括专门用于运动、休闲的动物捕捉、宠物饲养等有关活动。

4.渔业  渔业包括鱼、虾、蟹、贝、藻等水生动植物的海洋和内陆的养殖和和捕捞。

5.农林牧渔服务业  农林牧渔服务业指对农作物种植业、林业、畜牧业、渔业生产活动进行各种支持性服务的活动。但不包括各种科学技术和专业技术服务活动。包括（1）灌溉、农产品初加工、农机操作、病虫害防治、插秧、耕作、育苗、制种以及其他种植业服务。（2）林木病（虫、兽）害防治、森林防火、森林管理站、木材检查站、治沙站等林业服务业活动。（3）兽医、动物配种、良种繁殖、牧群检测、孵化等畜牧业服务。（4）鱼苗及鱼种场、水产良种场等渔业服务。

D12 经营方式  指本单位组织农产品生产和销售的方式。

1.以农产品生产为主  是指该单位直接或经过初加工销售农产品的方式。

2.农产品生产与加工一体化  是指该单位对农产品进行深加工销售的方式。

3.其他  除上述以外的经营方式。

D13  销售方式  包括以下几种方式：

1.自销  是指产品由本单位自行销售。

2.按订单生产  是指本单位根据与采购方签订的订货凭据进行的销售。

3.由经纪人经销  是指本单位将产品交由经纪人组织销售。

4.其他  除以上3种销售方式以外的其他销售。

D14电子商务方式  是指该单位通过互联网的方式进行农产品销售，包括网上联络、网下结算，或网上直接结算的方式等。

D15农产品认证情况（多选）

1.无公害农产品  是指使用安全的投入品，按照规定的技术规范生产，产地环境、产品质量符合国家强制性标准，并经专门机构认证、许可使用无公害农产品标志的农产品。

2. 绿色产品认证  是指农产品的生产和加工过程，在空气、土壤和水源均无污染的生态环境之中，应用无公害的操作规程，并经专门机构认证、许可使用绿色食品标志的产品。

3. 有机农产品  是指农产品的生产和加工过程，不使用化学农药、化肥、化学防腐剂等合成物质，具备有机的农业生产体系，并经专门机构认证、许可使用有机食品标志的产品。

4.地理认证标志  是指标示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。

D16拥有农业机械  指单位在普查时点（年末）所拥有的农业机械。

1.大中型拖拉机  是指发动机额定功率在14.7千瓦（含14.7千瓦即20马力）以上的拖拉机，有链轨式和轮式两种。

2.小型拖拉机及手扶拖拉机  是指发动机额定功率在2.2千瓦（含2.2千瓦）以上，小于14.7千瓦的拖拉机，包括小四轮与手扶式。

3.插秧机  指动力驱动的水稻插秧机械。

4.排灌动力机械  指用于农用排灌作业的配套动力机械，包括柴油机和电动机。

5.联合收割机  是指在收获过程中同时可以完成几项作业 （ 如收割和脱粒等 ） 的收割机械，如谷物联合收割机、棉花联合收获机 （摘棉机） 。包括有牵引式和自行式两种。

6.机动脱粒机  是指由动力机械驱动专门进行农作物脱粒的作业机械。

三、农业从业人员

D20农业从业人员期末人数  指普查时点，全年参加农业劳动时间累计15天以上的人员成员，以及本单位的临时工。

D21 女性  指本单位农业从业人中女性的数量。

D22专业技术人员  指本单位农业从业人员中受过各种专业技术培训或掌握某项专门技能并具有各种专业技术职称的人员数量。

D23雇佣人员  指本单位临时或长期雇佣的人员。

D24～ D26  本单位农业从业人员的在各年龄段的人数。填写时注意年龄分组段包含关系。

D27～ D31受教育程度  是指按照国家教育体制，被登记人接受教育的最高学历。通过自学和成人学历教育经国家统一考试合格的，分别归入相应的受教育程度。分为未上学、小学、初中、高中、大专及大专以上五个档次。

D27未上学  指从未接受过国家或其他办学机构实施的各级各类学校教育的人。包括参加过各种扫盲班或成人识字班学习，且以后再没有接受过各级各类学校教育的人。

D28小学  指接受最高一级教育为小学，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。

D29初中  指接受最高一级教育为初中，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。相当于初中程度的技工学校，也视作初中程度。

D30高中或中专  指接受最高一级教育为普通高中、职业高中和中等专业学校，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。相当于高中程度的技工学校，也视作高中程度。

D31大专及以上  指接受最高一级教育为大学专科、大学本科及以上的在校、毕业、肄业或辍学的人。通过自学或进修取得大专以上相应毕业证书的也视作大专及以上程度。

四、经营种植业

D40 年末实际经营耕地面积  是指普查时点，本单位可以用于农业经营的耕地面积，包括属于本单位的耕地和流入的耕地，不包括已经流出的耕地。

耕地  是指种植农作物的土地，包括熟地、新开发、复垦、整理地、休闲地（含轮歇地、草田轮作地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其它林木的土地；临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度小于1米，北方宽度小于2米固定的沟、渠、路和田埂。

D41 、D43流入面积  指普查时点实际经营耕地中，土地经营权通过转包、转让、出租等方式流转到本单位的土地面积。

D42 流入方式 指其他单位或单位的耕地承包经营权，转包给本单位的形式。

1.转包  是指将其他单位或单位的耕地承包经营权，以某种形式转包给本单位，并从事农业生产。转包后原耕地承包关系不变，原承包方继续履行原耕地承包合同规定的权利义务。接包方按转包时约定的条件对转包方负责。承包方将耕地交他人代耕不足一年的除外。

2.转让  是指经转让方同意将承包期内部分或全部耕地承包经营权让渡给转入方，由转入方履行相应耕地承包合同的权利和义务，并支付兑价。转让后原耕地承包关系自行终止，原承包户承包期内的耕地承包经营权部分或全部失去。

3.互换  是指承包方之间为各自需要和便于耕种管理，对属于同一集体经济组织的承包地块进行交换，同时交换相应的耕地承包经营权。

4.租入  是指经出租方同意将承包期内部分或全部耕地承包经营权租赁给租入方，由租入方按约定向出租方支付租金，租入方获得该耕地的经营使用权。

5.入股  是指将耕地承包经营权量化为股权，入股从事农业生产并按股权进行利益分配。

6.其它  是指除转包、转让、互换、租入、入股以外的其它方式。

D44合同年限  按照耕地流转合同或双方口头约定期限确定。

D45 平均价格（实物折价）  得到全部流入耕地实际支付的平均价格，以货币或实物（折价）表示。

D46付费方式  指耕地流转合同或双方口头约定的付费方式。

1.货币  指流入耕地中，用货币形式支付费用的面积。

2.实物  指流入耕地中，用实物形式支付费用的面积。

3.不用付费  指流入耕地中，不用支付费用的面积。

D47承包或确权的耕地面积  指本单位通过集体土地承包得到的耕地面积，如二轮承包分得的耕地面积，按相关土地承包证、确权证上的耕地面积填报。

D48耕地流出面积  指本单位承包耕地面积中，截至普查时点，土地经营权通过转包、转让、出租等方式流转到其它单位（或户）的耕地面积。

D49 经营耕地中有效灌溉面积  指灌溉工程设施基本配套，有一定水源、土地较平整，一般年景下当年可进行正常灌溉的耕地面积。

D50有喷灌、滴灌、渗灌设施的耕地面积

喷灌  是指利用各种水源，采用喷灌机械进行灌溉的耕地面积。

滴灌渗灌  是指利用各种水源，采用滴灌、渗灌的机械或设施进行灌溉的耕地面积。不包括用简易方法临时抗旱的面积。

D51 灌溉水源：包括地下水和地表水。

1.地下水  包括浅井水、深井水等。

2.地表水  包括江河湖水、水塘、水渠等。

D60～D61 农作物名称、代码  本次普查列出了6个主要农作物品种名称和代码。如果有增加的农作物，则需要填报新增农作物的名称和代码。

1.稻谷  包括早稻、中稻和一季稻、双季晚稻。

2.小麦  包括冬小麦和春小麦。

3.玉米  包括春玉米和夏玉米。

4.大豆  包括黄豆、青豆和黑豆。

5.棉花  包括春播和夏播棉花。

6.蔬菜  包括叶菜类、白菜类、甘蓝类、根茎类、瓜菜类、菜用豆类、茄果类、葱蒜类、水生菜类和其他蔬菜。根据蔬菜的生长特点采取不同的播种面积统计方法。在普查年度内，播种一次收获一次的，种一茬算一茬面积；多年生的，不论一年内收获几次，都只计算一次面积；间种、套种，按占地面积比例或用种量折算；种植在大棚等农业设施中的，无论是否“立体”种植，均按占地面积计算。不包括种植在水塘、湖泊中的水生蔬菜。

D62农作物播种面积  指在普查年度内收获的农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的播种或移植的面积。凡是本年内收获的作物，无论是本年还是上年播种，都算为当年播种面积，但不包括本年播种，下年收获的作物面积。其计算公式为：本年农作物播种面积=上年秋冬播种面积+本年春播作物面积+本年夏播作物面积。因灾害等原因，应该收获却未能收获，也要按原播种面积计算，新补或改种，并在本年收获的，也要按复种作物计算面积。移植的作物面积，如稻谷、甘薯、烟叶等，按移植后的面积计算，不计算移植前的秧苗面积。多年生作物，即播种后可连续生长多年的缩根性草本植物，如有些麻类、中药等作物的播种面积，按本年新增面积加往年的连续累计面积计算。间种、混种的作物面积按比例折算各个作物的面积，如果完全混合、同步生长、收获的作物，按混合面积平均分配。复种、套种的作物，按次数计算面积，每种一次计算一次。再生稻、再生高粱、再生烟等，因其没有经过播种或移植，不计入播种面积。生长在湖泊、水塘等水域中的莲藕等水生蔬菜无论是野生还是人工种植均不计算面积，只计算其在耕地上种植的面积。

D63 农作物产量  需登记作物及产量计算方法如下：

1.稻谷  包括早稻、中稻和一季稻、双季晚稻。产量按脱粒后的原粮计算。

2.小麦  包括冬小麦和春小麦。产量按脱粒后的原粮计算。

3.玉米  包括春玉米和夏玉米。产量按脱粒后的原粮计算。

4.大豆  包括黄豆、青豆和黑豆。产量按去掉豆荚后的干豆计算。

5.棉花  包括春播和夏播棉花。产量按去籽后的皮棉计算。

6.蔬菜  包括叶菜类、瓜菜类、块根块茎类、茄果类、葱蒜类、菜用豆类、水生菜类和其他类。要特别注意多种蔬菜播种面积的计算问题。种一茬算一茬。多年生蔬菜，不论一年内收获几次，都只计算一次面积。间种和套种的蔬菜，分别按占地的比例分摊或按用种量折算；菜地内的垄沟、毛渠等占用的面积，应计算在播种面积之内。不包括大棚内种植的面积。按可装运的鲜菜计算产量。

D64化肥施用量  化肥包括氮肥、磷肥、钾肥和复合肥等。此处分别为稻谷、小麦、玉米、大豆和棉花种等5个农作物从播种到收获期间的实际施用量，计算单位为“公斤”，不须折纯。

D65农药喷洒次数  农药包括各种杀虫剂、杀菌剂、除草剂等。此处分别为各作物从播种到收获期间的喷洒次数合计。

D66机耕  指利用拖拉机或其他动力机械（如机耕船）耕翻或旋耕、深松耕地。

D67机播  指使用机动播种机、移栽机、水稻插秧机等播种、栽插各种作物。

D68机收  指使用联合收获机和收割（割晒）机等机械收获各种农作物。

D70 地膜覆盖面积  指播种面积中，覆盖塑料薄膜的面积。覆盖一次算一次面积。

D71 获得无公害农产品、绿色食品、有机食品认证的农作物种植面积。指农作物种植面积中，获得无公害农产品、有机食品、绿色食品认证的作物种植面积。同时获得两种以上认证的农作物只计一次面积。

D72 获得国家地理标志认证的农作物种植面积。指农作物种植面积中，获得农产品地理标志认证的作物种植面积。

D73～D76设施农业

温室  又称暖房，指带多面墙体或替代墙体的阳光板、瓦楞板、玻璃等材料建设，可透光、控温的农业设施，人可在其内自由作业，通常造价较高、其内可以再附加的设施较多，可分为单栋或连栋（多栋）。

大棚  也叫冷棚，指由简易骨架支撑、主要以塑料薄膜为覆盖材料的不加温、单跨拱屋面结构农业设施，一般造价较低、靠温室效应积聚热量，其高度可以达到人员直立或弯身入内作业。

大棚、温室占地面积  指三类面积的总和。一是实际使用面积，指沿墙内侧的围绕面积；二是墙体面积，指设施的墙体等其他支撑体自身的占地面积；三是采光占用面积，指设施距遮光物体（其他设施、房屋等）的必要距离所占的面积。

销售额  指普查年度内，设施内生产的各种农作物的销售收入。

五、经营园地

D80、D81茶、桑及园林水果面积 指普查时点，成片种植的茶园、桑园、果园面积，包括原有的、复垦的和当年新植定株的面积，以及普查时虽已荒芜，但只要稍加开垦、修整和培育后就能恢复种植的面积，无论树龄大小、无论单年有无得到收益，都要包括在内。不包括培育幼苗的苗圃面积。零星种植茶树丛数、果树株数，可计算产量、销售额，不折算面积。

D82 茶、果产量  桑只填报桑园面积，茶、果产量分别按下列方法计算：

茶叶产量  按经过初步加工的干毛茶的重量计算。

水果产量  指种植在果园的各类水果，按实收的鲜果计算产量。经脱水、晾干等处理的干果，如干枣、葡萄干、柿饼、桔饼等一律折合成鲜果计算。

D83 茶、果销售额  指普查年度内，当年生产的茶、果的实际销售收入。

D84、D85、D86、D87、D88园林水果名称、代码、面积、产量和销售额 指面积位列前3的园林水果的名称和代码，面积、产量和销售额见相关指标解释。

六、经营食用坚果

D89、D90食用坚果名称和代码  指面积位列前3的坚果名称和产品代码。

D91 食用坚果产量  按实收的鲜果计算产量。

D92 食用坚果销售额  指普查年度内，当年生产坚果的实际销售收入。

七、经营林业

D100 实际经营的林地面积  是指普查时点，本单位可以用于林业经营的林地面积，包括属于本单位的林地和流入的林地，不包括已经流出的林地。

林地  是指生长乔木、竹类、灌木的土地，以及沿海滩涂上生长红树木林的土地。不包括居民点内部的绿化林木用地、铁路、公路设计范围内的护路林，及河流、沟渠的护岸林。

D101 经济林  指以生产果品，食用油料、饮料、调料，工业原料和药材为主要目的的林木面积。如油茶、油桐、核桃、樟树、花椒等林木面积。但不包括茶、桑、果树面积。

D102 用材林  指以生产木材为主要目的的有林地面积。包括以生产竹材为主要目的的竹林。

D103 薪炭林  指以生产燃料为目的的有林地面积。D121 流入的林地面积  指普查时点实际经营林地中，从其它单位流入的林地面积。

D104、D106经营林地中的流入面积  指普查时点实际经营林地中，土地经营权通过转包、转让、出租等方式流转到本单位的土地面积。

D105林地流入方式  包括以下几种：

1.转包  是指将其他户（或单位）的林地承包经营权，以某种形式转包给本单位，并从事林业生产。转包后原林地承包关系不变，原承包方继续履行原林地承包合同规定的权利义务。接包方按转包时约定的条款对转包方负责。

2.转让  是指经转让方同意将承包期内部分或全部林地承包经营权让渡给转入方，由转入方履行相应林地承包合同的权利和义务，并支付兑价。转让后原林地承包关系自行终止，原承包户承包期内的林地承包经营权部分或全部失去。

3.互换  是指承包方之间为各自需要和便于经营管理，对属于同一集体经济组织的承包林地进行交换，同时交换相应的林地承包经营权。

4.租入  是指经出租方同意将承包期内部分或全部林地承包经营权租赁给租入方，由租入方按约定向出租方支付租金，租入方获得该林地的经营使用权。

5.入股  是指将林地承包经营权量化为股权，入股从事林业生产并按股权进行利益分配。

6.其它  是指除转包、转让、互换、租入、入股以外的其它方式。

D107 林地流入合同年限  指双方林地流转合同或口头约定的年限。

D108平均每亩林地的转入价格  指得到全部流入林地实际支付的平均价格，以货币或实物（折价）表示。

D109付费方式  指林地流转合同或双方口头约定的付费方式。

1.货币  指流入林地中，用货币形式支付费用的面积。

2.实物  指流入林地中，用实物形式支付费用的面积。

3.不用付费  指流入林地中，不用支付费用的面积。

D110确权的林地面积  指本单位通过集体林地确权分得的林地面积，按林权证等有关土地文本的数量填写。

D111 确权林地中已流出面积  指本单位确权的林地面积中，截至普查时点，林地经营权通过转包、转让、出租等方式流转到其他单位（或户）的林地面积。

D112 林下经济活动  指以林地资源和森林生态环境为依托的“衍生”经济活动。包括林下的种植业、养殖业、采集业和森林休闲、旅游业等。本单位所经营的林下的种植业、养殖业情况应计入相应的种植业、畜牧业普查项目中；本单位的种植业、畜牧业产品直接供应“林（农）家乐”等休闲、旅游业，则不登记。

九、经营林产品

D113、D114林产品名称和代码  指面积位列前3的林产品名称和产品代码。

D115 林产品产量  按有关规定和标准计算产量。

D116 林产品销售额  指普查年度内，当年生产林产品的实际销售收入。

八、经营畜牧业

D120、D121 畜禽及动物名称、代码  本次普查列出了13个主要畜禽及动物名称、代码。如果有增加的，则需要填报新增畜禽及动物的名称和代码。

1.生猪，包括仔猪、待育肥猪和种猪等，不包括宠物猪。

2.能繁殖母猪  猪龄约在9个月（包括9个月）以上的、具备繁殖能力的母猪。

3.肉牛  饲养目的为产肉的牛。

4.奶牛  饲养目的为产奶的牛。淘汰的奶牛计入肉牛出栏。

6.绵羊  包括毛用、毛肉兼用的棉羊。

7.山羊   包括奶用、毛用、皮用、绒用和肉用的山羊。

8. 肉鸡  饲养目的为产肉的鸡。

9. 蛋鸡  饲养目的为产蛋的鸡。淘汰的蛋鸡计入肉鸡出栏。

10.鸭  包括肉用鸭和蛋鸭。

11.鹅  包括肉用鹅和蛋鹅。

12.蜂  人工饲养，用于生产蜂蜜，按“箱”统计饲养数量。

13.兔  人工饲养，用于生产兔肉，不包括野生兔、宠物兔。

D122 年末存栏  指普查时点饲养的畜、禽、动物总量。

D123 全年出栏  指普查年度内畜、禽、动物养殖户出售给市场流通主体（包括屠宰场）的畜、禽、动物数量以及自宰畜、禽、动物数量。

奶牛项下填报全年牛奶产量，蛋鸡项下填报全年的鸡蛋产量，蜂项下填报全年蜂蜜产量。

D124实际经营的牧草地面积  是指普查时点，本单位可以用于经营的牧草地面积。

牧草地  指以生长草本植物为主、用于畜牧业的土地。

D125打草量  是指普查年度内牧草地打（产）草总量，按干草计算。

D126畜禽饲养房面积  是指用于饲养牲畜、家禽及小动物的房屋建筑面积。

D127饲料搅拌机  指由动力机械驱动进行饲料搅拌作业的机械。

D128孵化设备  指用于家禽种蛋孵化的设备，以套为户计算。

D129挤奶机  指由动力机械驱动进行挤奶作业的机械。

D130机动剪毛机  指由动力机械驱动进行剪毛作业的机械。

D131畜禽粪便无害化处理设施  是指具有畜禽粪便污水存储、混合搅拌、固液分离、厌氧发酵、沼渣处置等项过程所需的的专项设备。

九、经营渔业

D140海水养殖面积  指利用天然海域养殖水产品的水面面积。包括海上养殖、滩涂养殖、陆基养殖。不包括工厂化、深水网箱养殖的面积。

D141滩涂养殖面积  指在潮间带从事海水养殖生产的水面面积。

D142淡水养殖面积  指在淡水水域养殖水产品的水面面积，包括池塘、湖泊、水库、河沟、其他等，不包括工厂化养殖、稻田养殖的面积。

D143池塘养殖面积  指人工开挖或天然形成的养殖池塘水面面积。

D144水库养殖面积  指在水库中的实际养殖面积，如网箱、围拦所占的水面面积。如果在小型水库中采用直接放养的方式，其面积等于该水库的死水位到兴利水位2/3处的水面面积。

D145湖泊养殖面积  指在湖泊中的实际养殖面积，如网箱、围拦所占的水面面积

D146渔业养殖用房面积  是指用于水产养殖的房屋建筑面积。

D147内陆渔用机动船  用于内陆捕捞作业的渔用机动船。包括渔业生产船和辅助船。

D148近海渔用机动船  用于近海（即中国领海及专属经济区内）捕捞作业的渔用机动船。包括渔业生产船和辅助船。

D149远洋渔用机动船  用于远洋捕捞作业的渔用机动船。包括渔业生产船和辅助船。

D150海水产品  指在海洋水域中捕捞和人工养殖的水产品。

D151海水鱼  包括大黄鱼、小黄鱼、带鱼、梭鱼、鲐鱼、鲅鱼等。

D152海水虾  包括毛虾、对虾、鹰爪虾、虾蛄等。

D153海水蟹  包括梭子蟹、青蟹、蟳等。

D154海水贝  包括蛤、蛏、蚶、螺等。

D155 藻类    包括海带等。

D156淡水产品  指在淡水水域中捕捞和人工养殖的水产品。

D157淡水鱼  包括青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼等。

D158淡水虾  包括罗氏沼虾、青虾、克氏原螯虾、南美白对虾等。

D159淡水蟹  包括河蟹等。

十、经营农林牧渔服务业

D160种植业服务收入  指对农作物种植业生产活动进行的各种支持性服务获得的收入。主要包括农机服务收入、灌溉服务收入、农产品初加工收入等收入。

D161～D168农机服务收入及服务单价  指为农业生产提供机耕、机播、机收、植保等农业机械作业而得到的全部收入，以及按亩计算的服务单价。

D169林业服务收入  指对林业生产活动进行的各种支持性服务获得的收入。包括森林病虫、鼠、兽害的防治；森林防火等活动；森林管理站、木材检查站、治沙站等进行的林业服务活动而取得的收入。

D170畜牧业服务收入  指对牧业生产活动进行的各种支持性服务获得的收入。包括兽医服务收入和其他畜牧业服务收入。

兽医服务收入  是对畜禽进行防疫和治病而取得的收入，包括畜牧兽医院（站、中心）、动物病防治户、兽医监察等活动而取得的收入。

其他畜牧业服务收入  指除兽医服务收入以外的畜牧业服务收入，包括：为促进牲畜繁殖、生长、增加产量以及获得畜产品的活动；动物的配种（包括冷冻精液站、液氮站、家畜人工授精站）、牧群检验、孵坊等取得的收入。

D171渔业服务收入  指对渔业生产活动进行的各种支持性服务获得的收入，包括鱼苗及鱼种场、水产良种场和水产养殖场等经营活动而取得的收入。

D172种植业服务支出  指对农作物种植业生产活动进行的各种支持性服务的支出。主要包括农机服务支出、灌溉服务支出、农产品初加工支出等。

D173～D180农机服务支出及服务单价  指为农业生产提供机耕、机播、机收、植保等农业机械作业的全部支出，以及按亩计算的服务单价。

D181林业服务支出  指对林业生产活动进行的各种支持性服务的支出。包括森林病虫、鼠、兽害的防治；森林防火等活动；森林管理站、木材检查站、治沙站等进行的林业服务活动的支出。

D182畜牧业服务支出  指对牧业生产活动进行的各种支持性服务的支出。包括兽医服务支出和其他畜牧业服务支出。

兽医服务支出  是对畜禽进行防疫和治病的支出，包括畜牧兽医院（站、中心）、动物病防治户、兽医监察等活动的支出。

其他畜牧业服务支出  指除兽医服务支出以外的畜牧业服务支出，包括：为促进牲畜繁殖、生长、增加产量以及获得畜产品的活动；动物的配种（包括冷冻精液站、液氮站、家畜人工授精站）、牧群检验、孵坊等的支出。

D183渔业服务支出  指对渔业生产活动进行的各种支持性服务的支出，包括鱼苗及鱼种场、水产良种场和水产养殖场等经营活动的支出。

十一、农业收入及经营资金

D190农业经营支出合计  是指本单位农业经营过程中（包括生产和销售）各类物质消耗和生产服务支出费用的总和。

D191经营资金  是指本单位用于各项农业生产、服务等经营活动的资金。

1.自筹  包括自有资金、向其他行为主体借贷资金、其他行为主体对本单位的投资性资金。

2.银行贷款  是指本单位从商业银行、农村合作信用社等金融机构借贷（入）资金。

3.其它  指自筹和银行贷款以外的资金。

D192年末贷款余额  指本单位年末从银行及其他金融机构借入的各项贷款余额总计。

D193农业经营收入合计  是指本单位从事各项农业生产、服务等经营活动取得的收入。

十二、保险及补贴

D194农业行业分类  按种植业、林业、畜牧业、渔业4个农业行业顺序填报。

D195 商业保险  是通过订立保险合同运营，以营利为目的的保险形式，由专门的商业保险企业经营。

D196保险费支出  指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额。

Ⅴ.农业经营单位普查试点表审核方法

| 指标编码和名称 | 是否必须填写 | 取值范围 | 逻辑关系 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普查区代码 普查区名称 普查小区代码 普查小区名称 单位代码 | 是 是 是 是 是 | 12字节 40字 2字节 40字 3字节 |  |  |
| D1 单位类型 D2 本单位统一社会信用代码 D3 归属法人单位统一社会信用代码 D4单位详细名称 D5法定代表人（单位负责人） D6联系电话 D7登记注册类型 D8单位机构类型 D9单位所属系统 | 是 是 是 是 是 是 是 | 1-3 18字节 18字节 40字 40字 20字 1-9 1-9 1-9 | 不等于8 不等于6、7、8 不等于6、7、8 |  |
| D11经营的主要农业行业类别 D12经营方式 D13主要销售方式 D14是否通过电子商务销售 D15是否获得以下认证（多选） D16拥有农业机械 | 是 是 是 是 | 1-5 1-3 1-4 1-2 空，1 台，整数 |  |  |
| D20农业从业人员期末人数 D21 从业人员女性 D22 专业技术人员 D23 临时工 D24年龄35岁以下 D25年龄35-55岁 D26年龄55岁以上 D27未上学 D28 小学 D29初中 D30高中或中专 D31大专及以上 |  | 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 | D21 < D20 D22 < D20 D23 < D20 D20= D24+ D25+ D26 D20= D27+ D28+ D29+ D30+ D31 |  |
| D40 年末实际经营耕地面积 D41流入耕地面积合计 D42流入耕地方式 D43流入耕地面积 D44流入耕地合同年限 D45流入耕地平均价格 D46流入耕地付费方式 D47承包或确权的耕地面积 D48 流出耕地面积 D49 有效灌溉面积 D50 有喷溉、滴灌、渗灌设施 D51 灌溉水源来源 |  | 亩，1位小数 亩，1位小数 1-6 亩，1位小数 年，2字节 元/亩，1位小数 1-3 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 1-2 | D40>=D41 D41= D43合计 D47>= D48 D40>= D47- D48+ D41 D49<=D40 D50<=D40 |  |
| D60农作物名称 D61农作物代码 D62 播种面积 D63 农作物产量 D64 化肥施用量 D65 农药喷洒次数 D66是否机耕 D67是否机播 D68是否机收 |  | 10字节 10字节 亩，1位小数 公斤 空，公斤，1位小数 空，次 1-2 1-2 1-2 | 各品种播种面积之和 〈=4* D40 |  |
| D70 地膜覆盖面积 D71无害、绿色、有机认证面积 D72地理标志认证面积 |  | 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 | D70<=D40 D71<=D40 D72<=D40 |  |
| D73 温室占地面积 D74 温室产品销售额 D75 大棚占地面积 D76 大棚产品销售额 |  | 亩，1位小数 万元，1位小数 亩，1位小数 万元，1位小数 | D73<=D40 D75<=D40 |  |
| D80茶桑果 D81茶桑果面积 D82 茶果产量 D83 茶果销售额 D84园林水果名称 D85园林水果代码 D86园林水果面积 D87园林水果产量 D88园林水果销售额 |  | 1-3 亩，1位小数 公斤，1位小数 万元，1位小数 10字节 10字节 亩，1位小数 公斤，1位小数 万元，1位小数 |  |  |
| D89食用坚果名称 D90食用坚果代码 D91 食用坚果产量 D92 食用坚果销售额 |  | 10字节 10字节 公斤，1位小数 万元，1位小数 |  |  |
| D100 年末实际经营林地面积 D101经济林 D102用材林 D103薪炭林 D104流入林地面积合计 D105流入林地方式 D106流入林地面积 D107流入林地合同年限 D108流入林地平均价格 D109流入林地付费方式 D110确权的林地面积 D111 流出林地面积 D112林下经济活动 |  | 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 1-6 亩，1位小数 年，2字节 元/亩，1位小数 1-3 亩，1位小数 亩，1位小数 1-2 | D100>=D101+ D102+ D103 D100>= D104 D104=D106合计 D110>= D111 D100>= D110- D111+ D104 |  |
| D113林产品名称 D114林产品代码 D115 林产品产量 D116 林产品销售额 |  | 10字节 10字节 公斤，1位小数 万元，1位小数 |  |  |
| D120 畜禽及动物名称 D121畜禽及动物代码 D122 年末存栏 D123 全年出栏（产量） |  | 10字节 10字节 头、只、箱 公斤、头、只 |  |  |
| D124 经营牧草地面积 D125 打草量 D126畜禽饲养房面积 D127饲料搅拌机 D128孵化设备 D129挤奶机 D130机动剪毛机 D131无害化处理 |  | 亩，1位小数 公斤 平方米 台 套 台 台 1-2 |  |  |
| D140 海水养殖面积 D141 滩涂养殖面积 D142 淡水养殖面积 D143 池塘养殖面积 D144水库养殖面积 D145湖泊养殖面积 D146 渔业养殖用房面积 D147 内陆渔用机动船 D148近海渔用机动船 D149 远洋渔用机动船 |  | 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 亩，1位小数 平方米 艘 艘 艘 | D140>=D141 D142>=D143+D144+ D145 |  |
| D150 海水产品产量 D151海水鱼产量 D152海水虾产量 D153 海水蟹产量 D154 海水贝类产量 D155 海藻类产量 D156 淡水产品产量 D157淡水鱼产量 D158淡水虾产量 D159淡水蟹产量 |  | 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 | D150>=D151+D152+D153 +D154+D155 D156>=D157+D158+D159 |  |
| D160种植业服务收入 D161 机耕服务收入 D162 机耕服务单价 D163 机播服务收入 D164 机播服务单价 D165 机收服务收入 D166 机收服务单价 D167 植保服务收入 D168植保服务单价 D169林业服务收入 D170畜牧业服务收入 D171渔业服务收入 |  | 万元，1位小数 万元，1位小数 元/亩，1位小数 万元，1位小数 元/亩，1位小数 万元，1位小数 元/亩，1位小数 万元，1位小数 元/亩，1位小数 万元，1位小数 万元，1位小数 万元，1位小数 | D160>=D161+D163 +D165+D167 |  |
| D172种植业服务支出 D173 机耕服务支出 D174 机耕服务单价 D175 机播服务支出 D176 机播服务单价 D177 机收服务支出 D178 机收服务单价 D179 植保服务支出 D180植保服务单价 D181林业服务支出 D182畜牧业服务支出 D183渔业服务支出 |  | 万元，1位小数 万元，1位小数 元/亩，1位小数 万元，1位小数 元/亩，1位小数 万元，1位小数 元/亩，1位小数 万元，1位小数 元/亩，1位小数 万元，1位小数 万元，1位小数 万元，1位小数 | D172>=D173+D175 +D177+D179 |  |
| D190 农业经营支出合计 D191 经营资金主要来源 D192 年末银行贷款余额 D193 农业经营收入合计 |  | 万元，1位小数 1-3 万元，1位小数 万元，1位小数 |  |  |
| D194 农业行业分类 D195 保险类型 D196 保险费支出 |  | 1-4 空，1-2 元，1位小数 |  |  |

行政村普查试点表

Ⅰ.行政村普查试点表登记对象

行政村普查试点表的登记对象是所有村民委员会，以及列入农业普查农村范围内的居民委员会和具有村级行政管理职能的管理机构。

Ⅱ.指标解释

地址及代码

地址  是指本村所在的省（区、市）、市（地、州、盟）、县（市、区、旗）、乡（镇、街道）和本村的正式名称。地址按照民政部门认可的名称填写。

地址代码  是指本村的12位行政区划代码。

行政村基本特征

C1 行政村类型 是指填报本普查表的单位是村委会还是居委会，或者是具有村级行政管理职能的机构。

具有村级行政管理职能的机构是指未设立村委会或居委会建制，但具有村一级行政管理职能的农、林、牧、渔场。场村合一并已设立村委会的，按村委会填报，已设立居委会的，按居委会填报。

C2 地势  是指本辖区内地理环境的主要特征。地势分为平原、丘陵、山区。平原指起伏小，海拔较低的广大平地，包括平川、平坝、湖区和牧区的草原等；丘陵指小山连绵成片的地区，包括半山区、近山、浅丘等；山区指多山的地区，包括牧区草山。如果本辖区内有多种地理特征，按照面积较大的地理特征进行填报。

C3 政府确定的贫困村  是指经由省、市、县各级人民政府按一定标准认定的村居民人均可支配收入在贫困线以下的村。

C4 少数民族聚居村  是指本村地域内的少数民族人口（户籍）数占全村人口（户籍）总数达到30%以上的村。

C5中国传统村落  是指建村时间较早，建筑环境、建筑风貌、村落选址未有大的变动，具有独特民俗民风，虽经历久远年代，但至今仍为人们服务，经住建部、文化部、财政部等有关部门认定为“中国传统村落”的村。

C6 民俗旅游村  是指经过县级农业部门和旅游部门共同评定，评定合格并颁发“民俗旅游村”标识的村。

C7进村主要道路路面状况  是指村外通达到本村村委会驻地的主要道路路面铺设的材料品质状况。路面状况包括水泥、柏油、沙石及其他路面。如果村外通达本村村委会驻地的道路多于一条，按道路等级最高的路面状况填写。

C8 村内主要道路路面状况  是指本村地域内的主要道路，如通向各自然村的道路，村中心和主要聚居点的道路路面铺设的材料品质状况，路面状况包括水泥、柏油、沙石及其他路面。不包括国道、省道等进村公路在本村地域内的路段。

C9 村内道路修建主要资金来源  是指本村地域内的主要道路修建的主要资金来源，资金来源包括政府、村集体、村民自筹及其他。

C10 村内主要道路是否有路灯  是指本村地域内的主要道路是否由村集体或其他单位统一组织安装了路灯。道路两旁由住户零星安装在门前的灯不包括在内。

C11 生活垃圾是否集中处理  是指本村地域内是否有垃圾处理设施进行垃圾集中处理，或者虽然没有垃圾处理设施，但是对垃圾实行统一集中清运处理。

C12 生活垃圾清运处理主要资金来源  是指本村地域内建设生活垃圾清运处理设施、或设备的主要资金来源，资金来源包括政府、村集体、村民自筹及其他。

C13 生活污水是否集中处理  是指本村地域内是否有污水处理设施进行污水集中处理，或者虽然没有污水处理设施，但是对污水实行统一集中收集由其他单位处理。

C14 生活污水排污设施主要资金来源  是指本村地域内建设生活污水排污设施的主要资金来源，资金来源包括政府、村集体、村民自筹及其他。

C15 是否有畜禽集中养殖区  是指普查年末在本村地域内是否有由住户、联户、村集体或者其他经济组织举办的，进行规模化畜禽养殖的场所。

C16 集中养殖区是否有畜禽粪便无害化处理设施  指本村地域内集中养殖区是否具有畜禽粪便污水存储、混合搅拌、固体分离、厌氧发酵、沼渣处置等项过程所需的专项设备。

C17 通公共交通的村  指有公共交通汽车通过，并设有公交汽车站的行政村。

C18 是否有电子商务配送站点  是指本村地域内是否有为网上购物等新型商品交易模式服务的配送站点。

一、年末自然村、居民定居点情况

C19 自然村 是指在农村地域内由居民自然聚居而形成的村落，自然村一般都应该有自己的名称。自然村与行政村在地域上往往会相互重叠，如果一个自然村包括多个行政村，按一个自然村计算；如果一个行政村包括多个自然村的，按实际自然村个数计算。如果一个行政村的村民居住过于分散，没有明显的聚居现象，可将邻近的20户左右的住户组合成一个自然村。自然村的划分应该遵从当地的习惯划分方法。

C20  2006年以来新建农村居民定居点  是指2006年以来由乡镇政府或村集体组织建设的供农村居民集中生活居住的地点，一般不应少来于50户住户。

C21 村委会到最远自然村或居民定居点的距离  是指村委会到本村地域内的最远自然村或居民定居点的距离。

C22 通电的自然村、居民定居点  是指能用电进行正常的生产和生活的自然村、居民定居点。

C23 通电话的自然村、居民定居点  是指能用固定电话或手机与外界联系的自然村、居民定居点。

C24 安装了有线电视的自然村、居民定居点  是指安装了有线电视接收装置，并能正常收看电视节目的自然村、居民定居点。

C25 完成改厕的自然村、居民定居点  是指自然村、居民定居点内基本消灭了露天粪缸、粪坑、旱厕、简易厕所，大多数或全部居民使用带有化粪池、沼气池或三隔池厕所，部分居民使用公共厕所或其他村里指定的定点场所作为倾倒粪便的场所。

C26 通公路的自然村、居民定居点  是指有公路从外部通达到自然村、居民定居点。公路是指能通行汽车、拖拉机的道路，不包括虽然通公路，但没有出入口的自然村、居民定居点。

C27 通天然气的自然村、居民定居点  是指天然气管网已经架设到本村，并能通过该管网使用天然气的自然村、居民定居点。

C28 通宽带互联网的自然村、居民定居点  指可通过宽带或光纤宽带上网查看各种信息的自然村、居民定居点。宽带对家庭用户而言是指传输速率超过1M，可以满足语音、图像等大量信息传递的需求。

二、年末人口情况

C29户籍户数  指年末户籍登记中被指明户籍登记地址在本村的户数。按派出所户籍统计数填写。

C30 户籍人口  指年末户籍在本行政区域内的人口数，即公安部门户籍人口。

C31 全家外出户数  指至少有一人户籍在本村，但全家人口都不居住在本村6个月及以上的户数。

C32 全家外出人口数  指全家外出的户所包含的户籍人口数。

C33 常住户数  指全年居住时间6个月及以上的家庭户和集体户。家庭户是指有公安部门户籍，或虽然没有户籍，但以家庭方式居住的住户。集体户是指具有国有经济的机关、团体、学校、企业、事业单位的集体户口户籍，或以集体宿舍等居住方式居住的住户。同一单位的集体户无论其人数多少，都以一户统计。

C34 常住人口  指本行政区域内的以下四部分人口：居住在本行政区域，户口在本行政区域或者户口待定的人口；居住在本行政区域，户口在外县（市），离开户口登记地半年以上的人口；户口在本行政区域，居住在外县（市），离开户口登记地不到半年的人口；户口在本行政区域，居住在港澳台或国外的人口。

C35 外来人口  是指常住人口中户籍不是本村的人口。

三、社会保障情况

C36 新型农村合作医疗参保人数  指根据本地新农合实施方案到年内新农合筹资截止时已缴纳新农合资金的人口数。

C37 城乡居民基本养老保险参保人数  指参加城乡居民养老保险（在经办机构参保登记并建立缴费记录以及制度实施当年已经年满60周岁并在经办机构参保登记）的总人数（不包括已经办理注销登记手续的人数）。

C38 农村居民最低生活保障人数  指在建立农村最低生活保障制度的地区，得到当地政府或集体给予最低生活保障的农业人口家庭人数，并已领取补助经费的人数。

C39 农村五保供养人数  指年末得到农村五保供养的农业人口数。

C40 集中养老人数  指年末在公办、私人举办的养老机构生活的老人数。

C41 三留守户数  指年末符合农村留守老人、留守妇女、留守儿童（参见以下规定）的户数。

C42 留守老人  指子女外出6个月以上，年龄在60周岁以上留守家中的老人。

C43 留守妇女  指配偶外出工作6个月以上，年龄在20-59周岁留守在家的妇女。

C44 留守儿童  指父母双方外出6个月以上，年龄在0-14周岁留守在家的儿童。

四、基本社会服务情况

C45 教学点个数  是指经县级教育部门批准建立，方便偏远地区适龄儿童就近入学，实施初等教育，由中心小学或村小学负责管理的教学机构。

C46 教学点专任教师数   是指在村教学点专门从事教学工作的固定教师、民办教师人数，不包括兼职教师和临时代课教师。

C47 教学点学生数   是指在村教学点学习具有学籍的学生总数，包括留级生，不包括复读生和补习生。

C48 小学校个数  指经过县及县以上教育部门批准，以招收适龄儿童为主实施小学教学计划的学校数。

C49 小学专任教师数  指在普通小学中专门从事教学工作的固定教师、民办教师人数，不包括兼职教师和临时代课教师。

C50 小学在校学生数  指学年开学后，在普通小学学习具有学籍的学生总数，包括留级生，不包括复读生和补习生。

C51 幼儿园、托儿所个数  指本行政区域内实有的幼儿园、托儿所个数。包括学前班，以及虽未经有关部门批准，但却有一定规模(儿童数超过10人)的个人办幼儿园、托儿所。

C52体育健身场所个数 是指本村地域内由村集体、个人或其他机构举办的主要以服务公众为目的的、有固定场所和必要设施的站、馆、场所等。

C53 图书室（馆）、文化站个数  指经过文化管理部门批准，设立于本行政区域内，并对公众开放的图书室（馆）和文化站个数。不包括单位内部的图书室。

C54农民业余文化组织  是指由本村村委会、村民小组或群众自发组织的农民业余秧歌、歌咏、绘画工艺等文化组织。

C55卫生室  是指在本村地域内，经县及以上医疗主管部门许可,由各种经济组织和个人创办的卫生室（所、站）。卫生室（所、站）需要拥有固定经营场所，主要从事医疗卫生活动。不包括专业的牙医室，以及主要从事药品销售活动的单位。

C56 执业（助理）医师  包括执业医师和执业助理医师。执业医师是指具有《医师执业证》及其“级别”为“执业医师”、“执业助理医师”且实际从事医疗、预防保健工作的人员，不包括有执业证实际从事管理工作的执业医师。

C57 兽医（防疫）技术人员  指兽医（防疫）的技术人员。不包括实际从事管理工作的人员。

C58有营业执照的餐馆个数  是指有营业执照，在本村地域内从事餐饮服务的餐馆数量。

C59有营业执照、开展旅游接待服务的本村居民户数 是指有营业执照，在本村地域内从事旅游接待、餐饮和住宿等服务的居民户。包括提供茶馆、酒馆、乡村旅店、农家乐等活动的居民户。

C60营业面积50平方米以上综合商店或超市  是指在本村地域内营业面积大于50平方米的从事商品批发或者零售业务的商店或超市。

五、土地经营和流转情况

C61 通过验收的高标准农田面积   是指通过由项目主管部门按照《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2014）标准验收后的农田面积。

C62 按测土配方施肥的耕地面积  是指在农业科技人员指导下科学施用配方肥的耕地面积。

C63截至2015年末通过村集体流出的农业用地面积  是指截至2015年末以村集体名义与农民专业合作社、企业、规模户等签订合同流出的农业用地面积。

C64 流出农业用地面积中：耕地面积  是指截至普查年末以村集体名义与农民专业合作社、企业、规模户等签订合同流出的耕地面积。

C65 流转入农民专业合作社  指以村集体名义与农民专业合作社签订合同，流入到农民专业合作的耕地面积。

C66 流转入企业  指以村集体名义与企业签订合同，流入到企业的耕地面积。

C67流转入规模户  指以村集体名义与规模户签订合同，流入到规模户的耕地面积。

C68流转入其他主体  是指以村集体名义与农民专业合作社、企业、规模户之外签订合同，流入到农民专业合作社、企业、规模户之外的耕地面积。

C69 截至2015年年末耕地被全部征用农户户数  是指截至2015年末由于国家征用本村的耕地，耕地被全部征用涉及到的累计农户户数。

C70 截至2015年年末耕地被全部征用涉及人口  是指截至2015年末由于国家征用本村的耕地，耕地被全部征用涉及到的累计人口数。

六、非农业用地情况

C71 村集体经营性建设用地面积  是指具有生产经营性质的农村集体建设用地，包括农村集体经济组织使用乡（镇）土地利用总体规划确定的建设用地兴办企业，或使用的农村集体建设用地与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办具有企业性质的各类产业。

C72 全村宅基地面积  是指本村集体建设用地中，用于家庭或集体住户住宅基地的面积。包括已经建设房屋的土地、建过房屋但已无上盖物或不能居住的土地以及准备建房用的规划地。

七、农田水利情况

C73 灌溉用水源  是指本村农田水利灌溉用水的主要来源。地表水指江河、湖泊、水库、池塘等水源，地下水包括自然泉水和井水等水源。如果本村没有灌溉水源，则选第3选项“无水源”。

C74 能正常使用的机电井数量  是指普查年末已安装柴油机、电动机或其它动力机械，并配套有水泵，用于抽水灌溉农田的水井。不包括待机配套的水井。

C75 年末排灌站  是指普查年末本村安装有柴油机、电动机或其它动力机械带动水泵抽水用于农田排洪（涝）和灌溉的排灌设施。

C76 本村能够使用的灌溉用水塘和水库  是指普查年末由本村单独使用或多村共用的，用于灌溉的天然或者人工水塘和水库。

C77 水塘和水库能够灌溉的耕地面积  是指灌溉用水塘和水库能够灌溉的耕地面积。

八、特色种养情况

C78、C79 特色种植品种  是指本村除稻谷、玉米、小麦、大豆、红薯、马铃薯、棉花、油菜籽之外，市场销售量或种植面积排列前两位的种植品种。品种名称和代码按统计用产品标准代码填写，没有对应国家标准代码的，代码填“99”，种植面积参考“播种面积”指标解释。

C80、C81 特色养殖品种  是指本村除猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅外，市场销售量或养殖数量排列前两位的养殖品种。品种名称和代码按统计用产品标准代码填写，没有对应国家标准代码的，代码填“99”，“年末存栏”参考相关指标解释。

九、畜禽集中养殖小区情况

C82 生猪养殖小区占地面积  是指养殖生猪的场地，包括用于生产和非生产的养殖场地占地面积。

C83 生猪养殖户数  是指本小区内养殖生猪的户数。

C84 牛养殖小区占地面积  是指养殖牛的场地，包括用于生产和非生产的养殖场地占地面积。

C85 牛养殖户数  是指本小区内养殖牛的户数。

C86 羊养殖小区占地面积  是指养殖羊的场地，包括用于生产和非生产的养殖场地占地面积。

C87 羊养殖户数  是指本小区内养殖羊的户数。

C88 家禽养殖小区占地面积  是指养殖鸡、鸭、鹅的场地，包括用于生产和非生产的养殖场地占地面积。

C89 家禽养殖户数  是指本小区内养殖鸡、鸭、鹅的户数。

十、财务情况

C90 全年村集体收入  是指村集体经济可以抵偿当年支出，纳入当年收益分配的收入，包括经营收入、发包及上交收入、补助收入和其他收入。

C91 经营收入  是指村集体经济组织通过各项生产活动、对外提供产品、劳务所取得的收入，包括：农产品销售收入、工业品销售收入、对外提供劳务收入、出租财产物资收入等。

C92 补助收入  是指村集体经济组织收到财政、其他有关部门和社会团体的各项补助资金。

C93 年末村集体资产总额  指普查年末本村集体拥有的固定资产和流动资产合计。不包括在本村地域内但属于国家、乡（镇）和村民小组的资产。

C94  年末村集体负债总额  指普查年末本村集体负债总额，不含本村所辖村民小组的负债。负债包括欠银行、政府、社会团体和个人等债权人的债务。

C95 当年负债  指普查年底本村集体当年形成的负债。不含本村所辖村民小组和农户的负债。

C96 年末村集体债权总额  指普查年末本村集体对外拥有的债权总额。不包括本村所辖村民小组的债权。债权包括银行、政府、社会团体和个人对村集体的负债。

C97本村居民人均从村集体获得的收益（分红）  是指村集体普查年度内将村集体收益（企业利润、租金、股息等）人均分给本村居民的现金。

C98 全年村级办公支出  指普查年度内村级组织实施村级事务的总支出。包括人员的工资、办公物品支出以及其他办公支出总额。

十一、村干部情况

C99 年末村干部人数  是指普查年末负责管理村委会事务并领取工资报酬的村支部和村委会组成人员。不包括村民小组组长以及不领取工作报酬并在村委会辅助管理村级事务的人员，也不包括村委会聘请的电工、司机、清洁工等各种勤杂人员。

C100 女干部人数  是指普查年末村干部中的女性人数。

C101 大学生村官  是指普查年末在本村担任村党支部书记、村委会主任助理或其他村“两委”职务的具有大专以上学历的应届或往届大学毕业生。大学生村官的工作管理及考核比照公务员有关规定进行，由县（市、区）党委组织部牵头负责、乡镇党委直接管理、村党组织协助实施；人事档案由县（市、区）党委组织部管理或县（市、区）人力资源和社会保障部门所属人才服务机构免费代理，党团关系转至所在村。

C102 党支部书记年龄  是指村党支部书记的实际年龄，按周岁填报。党支部书记和村委会主任由一人担任的，只填写村党支部书记，村委会主任不填。以下同。

C103 党支部书记受教育程度 是指按照国家教育体制，被登记人接受教育的最高学历。通过自学和成人学历教育经国家统一考试合格的，分别归入相应的受教育程度。分为未上学、小学、初中、高中或中专、大专及大专以上五个档次。

1.未上学 指从未接受过国家或其他办学机构实施的各级各类学校教育的人。包括参加过各种扫盲班或成人识字班学习，且以后再没有接受过各级各类学校教育的人。

2.小学  指接受最高一级教育为小学，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。

3.初中  指接受最高一级教育为初中，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。相当于初中程度的技工学校，也视作初中程度。

4.高中或中专 指接受最高一级教育为普通高中、职业高中和中等专业学校，无论其是否在校、毕业、肄业或辍学的人。相当于高中程度的技工学校，也视作高中程度。

5.大专及以上 指接受最高一级教育为大学专科、大学本科及以上的在校、毕业、肄业或辍学的人。通过自学或进修取得大专以上相应毕业证书的也视作大专及以上程度。

C104党支部书记全年劳动报酬 是指普查年度村党支部书记和村委会主任获得的由政府财政支付或由村集体支付的补贴收入。

C105 村委会主任年龄  参照C102。

C106 村委会主任受教育程度  参照C103。

C107 村委会主任全年劳动报酬  参照C104。

Ⅲ.行政村普查表资料来源参照表

未指明部门，均来自本村（居）委会

| 指标 代码 | 指标名称 | 专业或主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政村类型 | 民政部门 |
| 3 | 是否政府确定的贫困村 | 省或省以下政府 |
| 5 | 是否中国传统村落 | 住建部、文化部、文物局、财政部、国土部、农业部、旅游局 |
| 6 | 是否民俗旅游村 | 旅游部门 |
| 29 | 户籍户数（派出所户籍统计数） | 公安部门 |
| 30 | 户籍人口（派出所户籍统计数） | 公安部门 |
| 36 | 新型农村合作医疗参保人数 | 卫生部门 |
| 37 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 社保部门 |
| 38 | 农村居民最低生活保障人数 | 民政部门 |
| 39 | 农村五保供养人员 | 民政部门 |
| 45 | 教学点个数 | 教育部门 |
| 46 | 教学点专任教师数 | 教育部门 |
| 47 | 教学点学生数 | 教育部门 |
| 48 | 小学校个数 | 教育部门 |
| 49 | 小学专任教师数 | 教育部门 |
| 50 | 小学在校学生数 | 教育部门 |
| 55 | 卫生室个数 | 卫生部门 |
| 56 | 执业（助理）医师人数 | 卫生部门 |
| 57 | 兽医（防疫）技术人员数 | 农业部门 |
| 58 | 有营业执照的餐馆个数 | 工商部门 |
| 59 | 有营业执照、开展旅游接待服务的本村居民户数 | 工商部门 |
| 61 | 通过验收的高标准农田面积 | 土地部门 |

Ⅳ.行政村普查表审核方法

| 指标代码和名称 | 是否必须填写 | 取值范围 | 逻辑关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 是 |  | 不缺、不错 |
| 地址代码 | 是 |  | 不缺、不错 |
| C1 行政村类型 | 是 | 1—3 |  |
| C2 地势 | 是 | 1—3 |  |
| C3 是否政府确定的贫困村 | 是 | 1—3 |  |
| C4 是否少数民族聚居村 | 是 | 1—2 |  |
| C5 是否中国传统村落 | 是 | 1—2 |  |
| C6 是否民俗旅游村 | 是 | 1—2 |  |
| C7 进村主要道路路面状况 | 是 | 1—4 |  |
| C8 村内主要道路路面状况 | 是 | 1—4 |  |
| C9 村内道路修建主要资金来源 | 是 | 1—4 |  |
| C10 村内主要道路是否有路灯 | 是 | 1—2 |  |
| C11 生活垃圾是否集中处理 | 是 | 1—2 |  |
| C12 生活垃圾清运处理主要资金来源 | 是 | 1—4 |  |
| C13 生活污水是否经过集中处理 | 是 | 1—2 |  |
| C14 生活污水排污设施主要资金来源 | 是 | 1—4 |  |
| C15 是否有畜禽集中养殖区 | 是 | 1—2 |  |
| C16 集中养殖区是否有畜禽粪便无害化处理设施 | 是 | 1—2 |  |
| C17 是否通公共交通 | 是 | 1—2 |  |
| C18 是否有电子商务配送站点 | 是 | 1—2 |  |
| C19 本村自然村个数 | 是 | 不空 |  |
| C20 2006年以来新建农村居民定居点 | 是 | 不空 |  |
| C21 村委会到最远自然村或居民定居点的距离 | 是 | 不空 |  |
| C22 通电的自然村、居民定居点 | 是 | 不空 |  |
| C23 通电话的自然村、居民定居点 | 是 | 不空 |  |
| C24 安装了有线电视的自然村、居民定居点 | 是 | 不空 |  |
| C25 完成改厕的自然村、居民定居点 | 是 | 不空 |  |
| C26 通公路的自然村、居民定居点 | 是 | 不空 |  |
| C27 通天然气的自然村、居民定居点 | 是 | 不空 |  |
| C28 通宽带互联网的自然村、居民定居点 | 是 | 不空 |  |
| C29 户籍户数（派出所户籍统计数） | 是 | 不空 | C30/C29≤10 |
| C30 户籍人口（派出所户籍统计数） | 是 | 不空 | C30>C29 |
| C31 全家外出户数 | 是 | 不空 | C32/C31≤10 |
| C32 全家外出人口 | 是 | 不空 | C32>C31 |
| C33 常住户数 | 是 | 不空 |  |
| C34 常住人口 | 是 | 不空 | C34>C33 |
| C35 其中：外来人口 | 是 | 不空 | C35<C34 |
| C36 新型农村合作医疗参保人数 | 是 | 不空 |  |
| 指标代码和名称 | 是否必须填写 | 取值范围 | 逻辑关系 |
| C37 城乡居民基本养老保险参保人数 | 是 | 不空 |  |
| C38 农村居民最低生活保障人数 | 是 | 不空 | C38<C30 |
| C39 农村五保供养人员 | 是 | 不空 | C39<C30 |
| C40 集中养老人数 | 是 | 不空 | C40<C30 |
| C41 三留守户数 | 是 | 不空 | C41<C30 |
| C42 留守老人人数 | 是 | 不空 | C42<C30 |
| C43 留守妇女人数 | 是 | 不空 | C43<C30 |
| C44 留守儿童人数 | 是 | 不空 | C44<C30 |
| C45 教学点个数 | 是 | 不空 |  |
| C46 教学点专任教师数 | 是 | 不空 |  |
| C47 教学点学生数 | 是 | 不空 |  |
| C48 小学校个数 | 是 | 不空 |  |
| C49 小学专任教师数 | 是 | 不空 |  |
| C50 小学在校学生数 | 是 | 不空 |  |
| C51 幼儿园、托儿所个数 | 是 | 不空 |  |
| C52 体育健身场所个数 | 是 | 不空 |  |
| C53 图书室（馆）、文化站个数 | 是 | 不空 |  |
| C54 农民业余文化组织个数 | 是 | 不空 |  |
| C55 卫生室个数 | 是 | 不空 |  |
| C56 执业（助理）医师人数 | 是 | 不空 |  |
| C57 兽医（防疫）技术人员数 | 是 | 不空 |  |
| C58 有营业执照的餐馆个数 | 是 | 不空 |  |
| C59 有营业执照、开展旅游接待服务的本村居民户数 | 是 | 不空 | C59<C29 |
| C60 营业面积50平米以上的综合商店或超市个数 | 是 | 不空 |  |
| C61 通过验收的高标准农田面积 | 是 | 不空 |  |
| C62 按测土配方施肥的耕地面积 | 是 | 不空 |  |
| C63 截至2015年底通过村集体流出的耕地面积 | 是 | 不空 | C63≥C64 |
| C64 其中：耕地面积 | 是 | 不空 | C64=(C65+C66+C67+C68) |
| C65 流转入农民专业合作社 | 是 | 不空 | C65≤C64 |
| C66 流转入企业 | 是 | 不空 | C66≤C64 |
| C67 流转入规模户 | 是 | 不空 | C67≤C64 |
| C68 流转入其他主体 | 是 | 不空 | C68≤C64 |
| C69 截至2015年年末耕地被全部征用农户户数 | 是 | 不空 | C70/C69≤C10 |
| C70 耕地被全部征用涉及人口 | 是 | 不空 | C70>C69 |
| C71 村集体经营性建设用地面积 | 是 | 不空 |  |
| C72 全村宅基地面积 | 是 | 不空 |  |
| C73 灌溉用水源 | 是 | 1—3 |  |
| C74 能正常使用的机电井数量 | 是 | 不空 |  |
| C75 年末排灌站 | 是 | 不空 |  |
| C76 本村能够使用的灌溉用水塘和水库 | 是 | 不空 |  |
| C77 水塘和水库能够灌溉的耕地面积 | 是 | 不空 |  |
| C78-1/-2/-3 特色种植品种1 （名称、代码、面积） | 是 | 不空 |  |
| 指标代码和名称 | 是否必须填写 | 取值范围 | 逻辑关系 |
| C79-1/-2/-3 特色种植品种2（名称、代码、面积） | 是 | 不空 |  |
| C80-1/-2/-3 特色养殖品种1（名称、代码、存栏） | 是 | 不空 |  |
| C81-1/-2/-3 特色养殖品种2（名称、代码、存栏） | 是 | 不空 |  |
| C82 生猪养殖小区占地面积 | 是 | 不空 |  |
| C83 生猪养殖户数 | 是 | 不空 | C83<C33 |
| C84 牛养殖小区占地面积 | 是 | 不空 |  |
| C85 牛养殖户数 | 是 | 不空 | C85<C33 |
| C86 羊养殖小区占地面积 | 是 | 不空 |  |
| C87 羊养殖户数 | 是 | 不空 | C87<C33 |
| C88 家禽养殖小区占地面积 | 是 | 不空 |  |
| C89 家禽养殖户数 | 是 | 不空 | C89<C33 |
| C90 全年村集体收入 | 是 | 不空 |  |
| C91 其中：经营收入 | 是 | 不空 |  |
| C92 补助收入 | 是 | 不空 |  |
| C93 年末村集体资产总额 | 是 | 不空 |  |
| C94 年末村集体负债总额 | 是 | 不空 | C94>C95 |
| C95 其中：当年负债 | 是 | 不空 |  |
| C96 年末村集体债权总额 | 是 | 不空 |  |
| C97 2015年本村居民人均从村集体获得的收益（分红） | 是 | 不空 |  |
| C98 全年村级办公支出总额 | 是 | 不空 |  |
| C99 年末村干部人数 | 是 | 不空 |  |
| C100 其中：女干部人数 | 是 | 不空 | C100<C99 |
| C101 其中：大学生村官人数 | 是 | 不空 | C101<C99 |
| C102 党支部书记年龄 | 是 | 不空 | 党支部书记和村委会主任是同一个人时，村委会主任的所有指标可以不填。如果不是同一个人时，村委会主任的所有指标必须填写。 |
| C103 党支部书记受教育程度 | 是 | 1—5 |  |
| C104 党支部书记全年劳动报酬 | 是 | 不空 |  |
| C105 村委会主任年龄 |  | 不空 |  |
| C106 村委会主任受教育程度 |  | 1—5 |  |
| C107 村委会主任全年劳动报酬 |  | 不空 |  |
| 普查员（签字） | 是 |  |  |
| 联系电话 | 是 |  |  |
| 日期 | 是 |  |  |
| 普查指导员（签字） | 是 |  |  |
| 联系电话 | 是 |  |  |
| 日期 | 是 |  |  |

五、乡镇普查试点表

Ⅰ.乡镇普查试点表登记对象

乡镇普查试点表的登记对象是所有乡、镇、街道人民政府，以及具有乡镇政府职能的管理机构。

Ⅱ.指标解释

地址和地址代码

地址  指本乡（镇、街道、农场）所在的省（自治区、直辖市）、市（地、州、盟）、县（市、区、旗）和乡（镇、街道）的正式名称。地址按照民政部门赋予的名称填写。

地址代码  指本乡（镇、街道）的行政区划代码。代码按国务院农业普查办公室统一提供的代码填写，代码位数为9位。

一、基本情况

Z1乡镇类型  指本乡镇的行政建制是乡、镇和街道，一般选填重点镇、非重点镇、乡和街道办事处；未设立乡镇建制，但具有乡镇一级政府行政管理职能的农、林、牧、渔场和开发区等，请选择“5.其他”。

Z2乡镇属性  指本辖区坐落在县级政府驻地、与县级政府驻地连片的，还是其他区域。原则上，以当地县（市）政府认定的城区范围为准，但不得打破乡镇和街道办事处的行政区划。县（市）政府所在区域完全坐落在城关镇的，城区范围即为该城关镇所管辖的行政区域；县（市）政府办公地正在搬迁的，可将新旧两处城区合并填报。县（市）政府设立的开发区，与城区实行一体化统一管理的。判定本乡（镇、街道办事处）是否属于与县级政府驻地连片的区域，主要依据本乡（镇、街道办事处）的全部或一部分，是否是与所在县（市）政府所在地连成一体的城镇建成区。

Z3地势  指本辖区地理环境的主要特征。地势分为平原、丘陵、山区。平原指起伏小，海拔较低的广大平地，包括平川、平坝、湖区和牧区的草原等；丘陵指小山连绵成片的地区，包括半山区、近山、浅丘等；山区指多山的地区，包括牧区草山。如果本辖区内有多种地理特征，按照面积较大的地理特征进行填报。

Z4老区  指中国革命老区，简称老区。具体指第二次国内革命战争时期和抗日战争时期，在中国共产党领导下创建的革命根据地所属区域。

Z5 边区  指陆地边境与外国接壤的地区。

老区和边区这两个指标均按调查乡镇的历史和现实情况来划分。

Z6民族乡镇  指经省、自治区、直辖市人民政府批准设立的民族乡（镇）。

Z7高速公路出入口  根据中国交通部《公路工程技术标准》规定，高速公路指“能适应年平均昼夜小客车交通量为25000辆以上、专供汽车分道高速行驶、并全部控制出入的公路”。高速公路出入口是指有统一提示标牌，一般是绿色背景色，白色字体写明高速路的编号和名称。

Z8火车站  指国家铁道部门在本辖区设立能够正常进行货物或旅客运输的站点。

Z9码头  指在沿海、江、河、湖、水库等岸边建造的供船只停靠，主要用于货物或旅客运输的构筑物。不包括公园内水域内仅供游船停靠的码头。

Z10 行政区域面积  行政区域面积  指辖区内的全部陆地面积和水域面积。包括耕地、荒山、荒地、山林、草原、滩涂、道路和建筑物占地等陆地面积，以及河流、湖泊、水库等水域面积。

Z11 居民委员会（社区）个数  指根据宪法和其他相关法律法规规定，按城镇居住地区设立的基层群众性自治组织的个数。

Z12 村民委员会个数  指经上级政府批准，在农村居住地区设立的基层群众性自治组织的个数。

二、人口

Z13户籍户数（派出所户籍统计数） 指年末户籍登记中被指明户籍登记地址在乡镇的户数。按派出所户籍统计数填写。

Z14户籍人口（派出所户籍统计数） 指年末户籍在本乡镇的人口数，即公安部门户籍人口。

Z15全家外出户数  指年末至少有一人户籍在乡镇，但全家人口都不居住在本村的户数。

Z16全家外出人口  指年末全家外出的户所包含的人口数。

Z17常住户数  指常住人口所在的家庭户与集体户之和。家庭户按公安部门常住户进行统计；集体户包括本辖区内的国有经济的机关、团体、学校、企业、事业单位的集体户口，同一单位的集体户口无论其人数多少，都以一户进行统计。

Z18常住人口  指以下四部分人口之和：居住在本辖区，户口在本辖区或者户口待定的人口；居住在本辖区，户口在外县（市），离开户口登记地半年以上的人口；户口在本辖区，居住在外县（市），离开户口登记地不到半年的人口；户口在本辖区，居住在港澳台或国外的人口。

Z19外来人口  是指常住人口中户籍不是本乡镇的人口。

三、经济

Z20公共财政收入  包括国内增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他各项税收等税收收入和专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等非税收入。

Z21公共财政支出  包括一般公共服务、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输等方面的支出。

Z22资产总额  指年末乡镇政府拥有的以货币计量的全部资产总额，包括各种财产、债权等资产。

Z23债务总额  指年末乡镇政府承担的以货币计量的，尚未偿还的各种债务累计总额，包括欠银行、政府、社会团体和个人等方面的债务。

Z24企业个数  指法人企业个数。法人企业指具备以下条件的企业单位： 1、依法成立，有自己的名称、组织机构和场所，能够独立承担民事责任； 2、独立拥有和使用（或授权使用）资产，承担负债，有权与其他单位签订合同； 3、会计上独立核算，能够编制资产负债表。

Z25 企业从业人员数  指年末在本辖区内的企业工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。

Z26 企业实交税金  指本辖区企业全年实际缴纳的税金的总额。

Z27工业企业单位数  指本辖区内按行业划分标准为工业的企业单位数。

Z28 规模以上工业企业单位数  指年主营业务收入2000万元以上的工业企业单位数。

Z29工业总产值  指工业企业在年内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量。

Z30 规模以上工业总产值  指主营业务收入在2000万以上的工业企业在年内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量。

Z31建筑业企业单位数  指具有建筑业资质的独立核算的总承包和专业承包建筑业企业与生产单位个数。

Z32 建筑业总产值  指建筑业企业在年内生产的以货币形式表现的建筑业产品和服务的总和。建筑业总产值包括建筑工程产值、安装工程产值和其他产值三部分内容。

Z33 住宿餐饮业企业个数  指本辖区内按行业划分标准为批发和零售业的企业个数。

Z34宿餐饮业企业营业总收入  指本辖区全年所有住宿和餐饮业企业营业收入之和。

Z24—Z36

四、贸易、市场

Z35 社会消费品零售总额  指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。个人包括城乡居民和入境人员，社会集团包括机关、社会团体、部队、学校、企事业单位、居委会或村委会等。

Z36 限额社会消费品零售总额  指限额以上社会消费品零售总额。限额具体为：（1）批发业(包括外贸企业)：年商品销售总额在2000万元以上（包括2000万元，下同），同时年末从业人员在20人以上；（2）零售业：年商品销售总额在500万元以上，同时年末从业人员在60人以上；（3）住宿业：星级饭店或旅游饭店；（4）餐饮业：年营业总收入200万元以上，同时年末从业人员40人以上。

Z37商品交易市场  指有固定场所，设施，有经营者入场经营，分别纳税，由市场经营管理者负责经营管理，实行集中、公开商品交易的场所。包括消费品综合市场，农产品市场，工业消费品市场，生产资料综合市场，工业生产资料市场，农业生产资料市场等。

Z38 商品交易市场交易额  指本辖区内所有商品交易市场全年交易总额。

农产品市场，从不同的层面划分，农产品市场可分为不同的类型。

按农产品种类划分，可分为种植产品市场、林产品市场、畜产品市场、水产品市场；按地域空间划分，可分为国内市场和国际市场。国内市场又可分为农村市场和城镇市场；按交易规模和类型划分，可分为农产品综合交易市场、专业批发市场、零售市场、城乡集贸市场；按农产品交易的交割方式划分，可分为现货交易市场和期货交易市场。

当前，我国农产品批发市场、集贸市场仍然是农产品流通的主要市场类型，初步形成了以农产品集贸市场为基础、以农产品批发市场为中心、以直销配送和超市经营为补充的农产品市场体系，但高效畅通的农产品市场体系还尚未形成。

Z39 以粮油、蔬菜、水果专业市场个数 指专门进行粮油、蔬菜、水果产品交易或者以粮油、蔬菜、水果产品交易为主的农产品专业市场。

Z40 以粮油、蔬菜、水果专业市场交易额  指本辖区所有粮油、蔬菜、水果专业市场全年交易总额。

Z41 以畜禽为主专业市场  指专门进行以畜禽交易或者以以畜禽交易为主的农产品专业市场。

Z42 以畜禽为主市场交易额  指本辖区所有以畜禽专业市场全年交易总额。

Z43 水产专业市场  指专门进行水产品交易或者以水产品交易为主的农产品专业市场。

Z44 水产专业市场交易额  指本辖区所有水产品专业市场全年交易总额。

Z45 营业面积50平米以上的综合商店或超市个数  指营业面积超过50平方米的从事商品批发或者零售业务的商店或超市的数量。

五、教育、文化、卫生

Z46 幼儿园、托儿所个数  指本辖区内实有的幼儿园、托儿所个数。包括学前班，以及虽未经有关部门批准，但却有一定规模(儿童数超过10人)的个人办幼儿园、托儿所。

Z47 小学校数  指经过县及县以上教育部门批准，以招收适龄儿童为主实施小学教学计划的学校数。

Z48 小学专任教师数  指在普通小学中专门从事教学工作的固定教师、民办教师人数，不包括兼职教师和临时代课教师。

Z49 小学在校学生数  指学年开学后，在普通小学学习具有学籍的学生总数，包括留级生，不包括复读生和补习生。

Z50 图书馆、文化站个数  指本辖区内经过文化管理部门批准，并对公众开放的图书馆和文化站个数。不包括单位内部的图书室。

Z51 剧场、影剧院个数  指本辖区内独立核算的专用剧场和属文化部门主管的能演出戏剧的影剧院、兼映电影的剧场，以及附属在剧院、团公开营业的非独立核算的剧场、排演场个数。

Z52 体育场馆个数  包括体育场和体育馆个数。体育场指有400米跑道（中心含足球场），有固定道牙，跑道6条以上并有固定看台的室外田径场地。体育馆指有固定看台，可供篮球、排球、羽毛球、乒乓球、体操等项目训练比赛活动用的室内运动场地。不包括体育健身广场。

Z53 医疗卫生机构个数  医疗卫生机构是依法成立的从事疾病诊断、治疗活动的卫生机构。医院、卫生院是我国医疗卫生机构的主要形式，此外，还有疗养院、门诊部、诊所、卫生所(室)以及急救站等，共同构成了我国的医疗卫生机构。

Z54 医疗卫生机构床位数  指各级各类医院年底的固定实有床位（非编制床位），包括正规床、简易床、监护床、正在消毒和修理床位、因扩建或大修而停用的床位，不包括产科新生儿床、接产室待产床、库存床、观察床、临时加床和病人家属陪侍床。

Z55 执业(助理)医师数  包括执业医师和执业助理医师。指具有《医师执业证》及其“级别”为“执业医师”、“执业助理医师”且实际从事医疗、预防保健工作的人员，不包括有执业证但实际从事管理工作的医师。

六、生活保障

Z56 各种社会福利收养性单位数  指提供食宿、不以盈利为目地的伤残革命军人休养院、复退军人慢性病疗养院、复退军人精神病院、光荣院、社会福利院、儿童福利院、精神病福利院、老年收养性机构(敬老院、养老院、老年公寓)等收养性的社会福利事业单位的数量。

Z57 各种社会福利收养性单位床位数  指收养性单位年末床位的实际收养能力。对于炕、通铺，以正常可容纳人员数量折算床位数。

Z58 各种社会福利收养性单位收养人数  指收养性单位年末实际收养的人数。

Z59 城乡居民基本养老保险参保人数  指参加城乡居民养老保险（在经办机构参保登记并建立缴费记录以及制度实施当年已经年满60周岁并在经办机构参保登记）的总人数（不包括已经办理注销登记手续的人数）。

Z60 城镇基本医疗保险参保人数  指年末按国家有关规定参加城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险的人数。

Z61 新型农村合作医疗参保人数  指本辖区内新农合实施方案到年末新农合筹资截止时已缴纳新农合资金的人口数。。

Z62 城镇居民最低生活保障人数  指年末家庭平均收入在当地规定的最低生活保障线以下的城镇居民，并已领取补助经费的人数。

Z63 农村居民最低生活保障人数  指年末在建立农村最低生活保障制度的地区，得到当地政府或集体给予最低生活保障的农业人口家庭，并已领取补助经费的人数。

七、公用事业

Z64 自来水用水户数  指辖区内通过城镇自来水管道网饮用自来水的所有住户数。

Z65 燃气用气户数  指辖区内居民使用燃气家庭户的总户数。

Z66 金融机构网点数  指辖区内金融机构所设立的金融网点个数总和。金融机构，是指专门从事货币信用活动的中介组织，包括由内资、外资经营的银行、非银行的金融机构等。

Z67 公园及休闲健身广场个数 指本辖区内经过有关管理部门批准，供居民休闲游玩的地方。

八、镇区经济社会情况（仅限建制镇填报）

中华人民共和国国务院于2008年7月12日（国函[2008]60号）批复《统计上划分城乡的规定》，其中对镇区的规定：镇区是指在城区以外的县人民政府驻地和其他镇，政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。与政府驻地的实际建设不连接，且常住人口在3000人以上独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校等特殊区域及农场、林场的场部驻地视为镇区。镇区的划分方法要与城乡划分规定一致。

（一）面积与人口

Z68 建成区面积  指实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的区域。

Z69常住户数  指常住人口所在的家庭户与集体户之和。家庭户按公安部门常住户进行统计；集体户包括本辖区内的国有经济的机关、团体、学校、企业、事业单位的集体户口，同一单位的集体户口无论其人数多少，都以一户进行统计。

Z70常住人口  指以下四部分人口之和：居住在本辖区，户口在本辖区或者户口待定的人口；居住在本辖区，户口在外县（市），离开户口登记地半年以上的人口；户口在本辖区，居住在外县（市），离开户口登记地不到半年的人口；户口在本辖区，居住在港澳台或国外的人口。

Z71外来人口  指现住地与户口登记地不一致的人，具体的讲就是指哪些现居住在本辖区半年以上，但其户口登记不在本地的人口。

（二）经济

Z72企业个数  指法人企业个数。法人企业指具备以下条件的企业单位：1、依法成立，有自己的名称、组织机构和场所，能够独立承担民事责任；2、独立拥有和使用（或授权使用）资产,承担负债，有权与其他单位签订合同；3、会计上独立核算，能够编制资产负债表。

Z73企业从业人员数  指在本辖区内企业工作并取得劳动报酬或收入的年末实有人员数。

Z74工业企业单位数  指本辖区内按行业划分标准为工业企业单位个数。

Z75 规模以上工业单位数  指年主营业务收入2000万元以上的工业企业单位个数。

Z76 工业总产值  指工业企业在本年度生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量。

Z77 规模以上工业总产值  指主营业务收入在2000万以上的工业总产值。

Z78批发和零售法人企业个数  指本辖区内按行业划分标准为批发和零售业的企业个数。

Z79批发和零售法人企业商品销售额  指在国内市场上销售商品以及出口商品的总量折算后的总金额。

Z80亿元以上商品交易市场个数  指当地及以上政府主管部门批准、有固定场所、进行经常性常年交易、并设有专职管理人员、年成交额在亿元以上的现货商品交易市场个数。

Z81亿元以上商品交易市场交易额  指本辖区所有亿元以上商品交易市场全年交易额之和。

Z82住宿业法人企业个数  指本辖区内按行业划分标准为住宿业的企业个数。

Z83星级饭店数  指本辖区住宿业法人企业中获星级饭店个数之和。星级等级指符合《中华人民共和国星级酒店评定标准》（GB/T14308-2003），并经过有关旅游管理权威部门评定（验收）后授予“星级”称号的宾馆、饭店等住宿设施的等级划分，分为一星级到五星级5个标准。星级越高，表示企业的档次越高。

Z84住宿业法人企业个数客房数  指本辖区住宿业法人企业的客户数之和。

Z85星级饭店数客房数  指本辖区星级饭店客房数之和。

Z86旅行社个数  指以营利为目的，从事旅游业务的企业。 其中旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招徕、接待旅游者，为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。

（三）公用事业

Z87集中供暖户数  指辖区内居民住户取暖方式是集中集团式供暖的一种形式。

Z88公交车辆数  指在本辖区内运行或者城市公交车辆标准车数。标准车的单位为标台，7－10m的公交车为标准车，额定容量一般按45人计算的。最大载客数不是判断的标准，一般还是根据车辆长度来定：一般是9.6—12米就是一标台，而铰接车和双层车折合为1.5标台，中巴应不足一标台。

Z89金融机构网点数  指金融机构在辖区内所设立的金融网点个数总和。金融机构，是指专门从事货币信用活动的中介组织,包括由内资、外资经营的银行、非银行的金融机构等。

Z90 绿化面积  指根据《城市绿化条例》规定，建成区绿地面积包括公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地六类绿化面积之和。

Z91 垃圾站个数  指有关部门或单位在辖区内已建成的符合标准的垃圾站个数，包括垃圾集中收集点等。垃圾站个数还包括已建成未使用的，但不包括未建成的。

Z92 公共卫生间  指供居民和流动人口使用，在道路两旁或公共场所处设置的厕所。分独立式、附属式和活动式三种。统计时只统计独立和活动式，不统计附属式公厕。

Ⅲ.乡镇普查试点表资料来源参照表

| 指标编码 | 指标名称 | 专业或主管部门 |
| --- | --- | --- |
| Z1 | 乡镇类型 | 民政部门 |
| Z2 | 乡级属性 | 17位区划码的乡镇性码 |
| Z3 | 地势 | 村卡 |
| Z4 | 老区 | 档案室 |
| Z5 | 边区 | 国土部门 |
| Z6 | 民族乡镇 | 民委 |
| Z7 | 高速公路出入口 | 交通部门 |
| Z8 | 火车站 | 交通部门 |
| Z9 | 码头 | 铁道部门 |
| Z10 | 行政区域面积 | 国土部门 |
| Z11 | 居民委员会（社区）个数 | 民政部门 |
| Z12 | 村民委员会个数 | 民政部门 |
| Z13 | 户籍户数 | 公安部门 |
| Z14 | 户籍人口 | 公安部门 |
| Z15 | 全家外出户数 | 村（居）委会 |
| Z16 | 全家外出人口 | 村（居）委会 |
| Z17 | 常住户数 | 村（居）委会 |
| Z18 | 常住人口 | 村（居）委会 |
| Z19 | 其中：外来人口 | 村（居）委会 |
| Z20 | 公共财政收入 | 财政部门 |
| Z21 | 公共财政支出 | 财政部门 |
| Z22 | 资产总额 | 乡镇政府 |
| Z23 | 债务总额 | 财政部门 |
| Z24 | 企业个数 | 乡镇企业办、经济或工商部门 |
| Z25 | 企业从业人员数 | 乡镇企业办、经济或工商部门 |
| Z26 | 企业实交税金 | 税务部门 |
| Z27 | 工业企业单位数 | 工业 |
| Z28 | 其中:规模以上工业 | 工业 |
| Z29 | 工业总产值 | 工业 |
| Z30 | 其中:规模以上工业 | 工业 |
| Z31 | 建筑业企业单位数 | 建筑业 |
| Z32 | 建筑业总产值 | 建筑业 |
| Z33 | 住宿餐饮业企业个数 | 住宿餐饮业 |
| Z34 | 住宿餐饮业企业营业总收入 | 住宿餐饮业 |
| Z35 | 社会消费品零售总额 | 贸易批发零售业 |
| Z36 | 其中:限上社会消费品零售总额 | 贸易批发零售业 |
| Z37 | 商品交易市场个数 | 工商部门 |
| Z38 | 商品交易市场交易额 | 工商部门 |
| Z39 | 以粮油、蔬菜、水果为主的专业市场个数 | 工商部门 |
| Z40 | 以粮油、蔬菜、水果为主的专业市场交易额 | 工商部门 |
| Z41 | 以畜禽为主的专业市场个数 | 工商部门 |
| Z42 | 以畜禽为主的专业市场交易额 | 工商部门 |
| Z43 | 以水产为主的专业市场个数 | 工商部门 |
| Z44 | 以水产为主的专业市场交易额 | 工商部门 |
| Z45 | 营业面积50平米以上的综合商店或超市个数 | 工商部门 |
| Z46 | 幼儿园、托儿所个数 | 教育部门 |
| 指标编码 | 指标名称 | 专业或主管部门 |
| Z47 | 小学校数 | 教育部门 |
| Z48 | 小学专任教师数 | 教育部门 |
| Z49 | 小学在校学生数 | 教育部门 |
| Z50 | 图书馆、文化站个数 | 文化部门 |
| Z51 | 剧场、影剧院个数 | 文化部门 |
| Z52 | 体育场馆个数 | 体育部门 |
| Z53 | 医疗卫生机构个数 | 卫生部门 |
| Z54 | 医疗卫生机构床位数 | 卫生部门 |
| Z55 | 其中：执业(助理)医师数 | 卫生部门 |
| Z56 | 各种社会福利收养性单位数 | 民政部门 |
| Z57 | 各种社会福利收养性单位床位数 | 民政部门 |
| Z58 | 各种社会福利收养性单位收养人数 | 民政部门 |
| Z59 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 民政部门 |
| Z60 | 城镇基本医疗保险参保人数 | 人力资源和社会保障部 |
| Z61 | 新型农村合作医疗参保人数 | 卫生部门 |
| Z62 | 城镇居民最低生活保障人数 | 民政部门 |
| Z63 | 农村居民最低生活保障人数 | 民政部门 |
| Z64 | 自来水用水户数 | 农业部门 |
| Z65 | 管道燃气用气户数 | 农业部门 |
| Z66 | 金融机构网点数 | 人民银行 |
| Z67 | 公园及休闲健身广场个数 | 社会 |
| Z68 | 建成区面积 | 住房城乡建设部门 |
| Z69 | 常住户数 | 村（居）委会 |
| Z70 | 常住人口 | 村（居）委会 |
| Z71 | 其中：外来人口 | 村（居）委会 |
| Z72 | 企业个数 | 乡镇企业办、经济或工商部门 |
| Z73 | 企业从业人员数 | 乡镇企业办、经济或工商部门 |
| Z74 | 工业企业单位数 | 工业 |
| Z75 | 其中:规模以上工业 | 工业 |
| Z76 | 工业总产值 | 工业 |
| Z77 | 其中:规模以上工业 | 工业 |
| Z78 | 批发和零售法人企业个数 | 贸易 |
| Z79 | 批发和零售法人企业商品销售额 | 贸易 |
| Z80 | 亿元以上商品交易市场个数 | 工商部门 |
| Z81 | 亿元以上商品交易市场交易额 | 工商部门 |
| Z82 | 住宿业法人企业个数 | 住宿业 |
| Z83 | 其中:星级饭店个数 | 住宿业 |
| Z84 | 住宿业法人企业客房数 | 住宿业 |
| Z85 | 其中:星级饭店客房数 | 住宿业 |
| Z86 | 旅行社个数 | 工商部门 |
| Z87 | 集中供暖户数 | 市政部门 |
| Z88 | 公交车辆数 | 市政部门 |
| Z89 | 金融机构网点数 | 人民银行 |
| Z90 | 绿化面积 | 市政部门 |
| Z91 | 垃圾站个数 | 市政部门 |
| Z92 | 公共卫生间 | 市政部门 |

Ⅳ.乡镇普查试点表审核方法

| 指标编码和名称 |  | 是否必须填写 | 取值范围 | 逻辑关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 是 | 不空 | 不缺，不错 |
| 地址编码与乡镇编码 |  | 是 | 9位 | 不缺，不错 |
| Z1 | 乡镇类型 | 是 | [1,5] | 应与代码一致 |
| Z2 | 乡级属性 | 是 | [1,3] | 与设管司一致 |
| Z3 | 地势 | 是 | [1,3] | 与实际情况一致 |
| Z4 | 老区 | 是 | [1,2] | 应与上年一致 |
| Z5 | 边区 | 是 | [1,2] | 应与上年一致 |
| Z6 | 民族乡镇 | 是 | [1,2] | 应与上年一致 |
| Z7 | 高速路出入口 | 是 | [1,2] |  |
| Z8 | 火车站 | 是 | [1,2] |  |
| Z9 | 码头 | 是 | [1,2] |  |
| Z10 | 行政区域面积 | 是 | [5,6531335] |  |
| Z11 | 居民委员会（社区）个数 | 是 | [0,80] | Z11+Z12与设管司数比较 |
| Z12 | 村民委员会个数 | 是 | [0,180] |  |
| Z13 | 户籍户数 | 是 | [0,200000] | 0<Z13≤Z14 |
| Z14 | 户籍人口 | 是 | [0,400000] | Z14/Z13≤6 |
| Z15 | 全家外出户数 | 是 | [0,200000] | 0≤Z15≤Z16 |
| Z16 | 全家外出人口 | 是 | [0,400000] | Z16/Z15≤6 |
| Z17 | 常住户数 | 是 | [1,200000] | 0<Z17≤Z18 |
| Z18 | 常住人口 | 是 | [2,800000] | Z18/Z17≤6 |
| Z19 | 其中：外来人口 | 是 | [0,400000] | Z18≥Z19 |
| Z20 | 公共财政收入 | 是 | [0,2000000] |  |
| Z21 | 公共财政支出 | 是 | [1,2000000] |  |
| Z22 | 资产总额 | 是 | [0,5000000] |  |
| Z23 | 债务总额 | 是 | [0,1500000] |  |
| Z24 | 企业个数 | 是 | [0,50000] | Z24≥Z27+Z31+Z33 |
| Z25 | 企业从业人员数 | 是 | [0,500000] |  |
| Z26 | 企业实交税金 | 是 | [0,1500000] |  |
| Z27 | 工业企业单位数 | 是 | [0,20000] | Z27≥Z28 |
| Z28 | 其中:规模以上工业 | 是 | [0,1000] |  |
| Z29 | 工业总产值 | 是 | [0,20000000] | Z29≥Z30 |
| Z30 | 其中:规模以上工业 | 是 | [0,20000000] |  |
| Z31 | 建筑业企业单位数 | 是 | [0,2000] |  |
| Z32 | 建筑业总产值 | 是 | [0,20000000] | IF Z32≥0 then Z31≥0 |
| Z33 | 住宿餐饮业企业个数 | 是 | [0,5000] |  |
| Z34 | 住宿餐饮业企业营业总收入 | 是 | [0,20000000] | IF Z34≥0 then Z33≥0 |
| Z35 | 社会消费品零售总额 | 是 | [0,5000000] | Z35≥Z36 |
| Z36 | 其中:限上社会消费品零售总额 | 是 | [0,3500000] |  |
| Z37 | 商品交易市场个数 | 是 | [0,2000] | Z37≥Z39+Z41+Z43 |
| Z38 | 商品交易市场交易额 | 是 | [0,2000000] | Z38≥Z40+Z42+Z44 |
| Z39 | 以粮油.蔬菜.水果为主的专业市场个数 | 是 | [0,40] |  |
| Z40 | 以粮油.蔬菜.水果为主的专业市场交易额 | 是 | [0,1000000] | IF Z40≥0 then Z39≥0 |
| Z41 | 以畜禽为主的专业市场个数 | 是 | [0,50] |  |
| Z42 | 以畜禽为主的专业市场交易额 | 是 | [0,1000000] | IF Z42≥0 then Z41≥0 |
| Z43 | 以水产为主的专业市场个数 | 是 | [0,50] |  |
| Z44 | 以水产为主的专业市场交易额 | 是 | [0,1000000] | IF Z44≥0 then Z43≥0 |
| Z45 | 营业面积50平米以上的综合商店或超市个数 | 是 | [0,2700] | IF Z37+Z45≥0 then Z35≥0 |
|  | 指标编码和名称 | 是否必须填写 | 取值范围 | 逻辑关系 |
| Z46 | 幼儿园、托儿所个数 | 是 | [0,612] |  |
| Z47 | 小学校数 | 是 | [0,70] | Z47=Z48=Z49=0 or Z49>Z48>Z47>0 |
| Z48 | 小学专任教师数 | 是 | [0,15000] | IF Z48>0 then Z49/Z48>5 |
| Z49 | 小学在校学生数 | 是 | [0,99000] |  |
| Z50 | 图书馆、文化站个数 | 是 | [0,120] |  |
| Z51 | 剧场、影剧院个数 | 是 | [0,60] |  |
| Z52 | 体育场馆个数 | 是 | [0,8] |  |
| Z53 | 医疗卫生机构个数 | 是 | [0,250] | IF Z54>0 then Z53>0 |
| Z54 | 医疗卫生机构床位数 | 是 | [0,9900] | IF Z55>0 then Z53>0 |
| Z55 | 其中：执业(助理)医师数 | 是 | [0,4500] |  |
| Z56 | 各种社会福利收养性单位数 | 是 | [0,70] | IF Z57>0 then Z56>0 |
| Z57 | 各种社会福利收养性单位床位数 | 是 | [0,30000] | IF Z58>0 then Z57>0 |
| Z58 | 各种社会福利收养性单位收养人数 | 是 | [0,30000] |  |
| Z59 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 是 | [0,200000] | Z14≥Z59 or Z18≥Z59 |
| Z60 | 城镇基本医疗保险参保人数 | 是 | [0,400000] | Z14≥Z60+Z61 or Z18≥Z60+Z61 |
| Z61 | 新型农村合作医疗参保人数 | 是 | [0,320000] |  |
| Z62 | 城镇居民最低生活保障人数 | 是 | [0,350000] | Z14≥Z62+Z63 or Z18≥Z62+Z63 |
| Z63 | 农村居民最低生活保障人数 | 是 | [0,70000] |  |
| Z64 | 自来水用水户数 | 是 | [0,200000] | Z14≥Z64 or Z18≥Z64 |
| Z65 | 管道燃气用气户数 | 是 | [0,200000] | Z12≥Z65 or Z16≥Z65 |
| Z66 | 金融机构网点数 | 是 | [0,50000] |  |
| Z67 | 公园及休闲健身广场个数 | 是 | [0,900] |  |
| Z68 | 建成区面积 | 镇填报 | [0,450000] | Z7≥Z68 |
| Z69 | 常住户数 | 镇填报 | [0,200000] | Z17≥Z69 Z18≥Z70 |
| Z70 | 常住人口 | 镇填报 | [0,670000] | IF Z69>0 then 0<Z70/Z69≤6 |
| Z71 | 其中：外来人口 | 镇填报 | [0,600000] | Z70≥Z71 |
| Z72 | 企业个数 | 镇填报 | [0,35000] | Z72≥Z74+Z78 |
| Z73 | 企业从业人员数 | 镇填报 | [0,700000] | Z72≥Z73 |
| Z74 | 工业企业单位数 | 镇填报 | [0,8000] | Z74≥Z75 |
| Z75 | 其中:规模以上工业 | 镇填报 | [0,500000] |  |
| Z76 | 工业总产值 | 镇填报 | [0,25000000] | Z76≥Z77 |
| Z77 | 其中:规模以上工业 | 镇填报 | [0,25000000] |  |
| Z78 | 批发和零售法人企业个数 | 镇填报 | [0,7000] | IF Z79>0 then Z78>0 |
| Z79 | 批发和零售法人企业商品销售额 | 镇填报 | [0,5000000] |  |
| Z80 | 亿元以上商品交易市场个数 | 镇填报 | [0,2000] | IF Z81>0 then Z80>0 |
| Z81 | 亿元以上商品交易市场交易额 | 镇填报 | [0,2000000] |  |
| Z82 | 住宿业法人企业个数 | 镇填报 | [0,6000] | IF Z84>0 then Z82>0 |
| Z83 | 其中:星级饭店个数 | 镇填报 | [0,5000000] | Z82≥Z83 |
| Z84 | 住宿业法人企业客房数 | 镇填报 | [0,6000] | IF Z85>0 then Z83>0 |
| Z85 | 其中:星级饭店客房数 | 镇填报 | [0,5000000] | Z84≥Z85 |
| Z86 | 旅行社个数 | 镇填报 | [0,500] |  |
| Z87 | 集中供暖户数 | 镇填报 | [0,200000] |  |
| Z88 | 公交车辆数 | 镇填报 | [0,200] |  |
| Z89 | 金融机构网点数 | 镇填报 | [0,5363] |  |
| Z90 | 绿化面积 | 镇填报 | [0,9500] | 0≤Z90≤Z68*0.95 |
| Z91 | 垃圾站个数 | 镇填报 | [0,1000] |  |
| Z92 | 公共卫生间 | 镇填报 | [0,500] |  |
| 普查员（签字）、普查指导员（签字） |  | 是 | 不空 | 只能填写汉字与字母 |
| 联系电话、日期 |  | 是 | 不空 | 只能填写数字 |

六、农作物面积遥感测量地块调查试点表

Ⅰ.调查对象、目标及内容

1. 调查对象：种植农作物的地块。

2. 调查目标: 通过以遥感影像为底图，以定位技术为辅助，人工实地调查取得符合遥感测量所需的地块样本信息数据。

3. 主要内容: 按照各季节调查的要求，分别调查了解抽中样本地块内种植的秋冬播、春播、夏播主要农作物信息；对自然边界与图不符的进行分割；通过调查软件拍摄带位置信息的地物照片

Ⅱ.基本流程

1.地块调查样本。每个抽中普查区内抽选5个相当于200*200米网格大小的以基于自然地块边界的地块调查样本。

2.地块细分。在实地调查开始前，需要在室内以现势（当年当生长季）遥感影像为基础，将抽中地块调查样本所有的自然地块边界细分，以确保实地调查精度。

3.实地调查。调查人员实地调查每个200*200米网格大小的地块调查样本内每一个自然地块的的地物情况（包括农作物种植、其它地物等），按要求拍摄地面地物照片作为记录，并填写本表。如在实地调查过程中发现图上的地物边界与实际明显不符时，需将地块边界重新划分并标识。

4.调查时点。按照农作物种植季节的要求分别为：早稻调查时点2016年6月31日，夏播调查时点2016年7月31日。

5.其他情况。间种和套种的情况，如果主体地物（某作物）全覆盖一个自然地块，则只填写该主体地物，如果两种或多种作物同时生长，需填写套种占面积最大的非主体作物，包括是什么，以及该作物（地物）占该自然地块面积的比例。其他零星地物，图上明显包含在图斑地块内的林带、道路等非耕用土地，也填写在次要地物内，并填写面积比例。

Ⅲ.组织实施

调查总队根据任务分工和工作量，做好设备购置、调查培训等工作，切实组织开展好野外调查，确保调查员做到“人到现场、一手调查、细致准确”。

1.任务分配

每一个地市或县内都标出了各县内的调查单位区的分布情况，各级调查队，根据工作任务、人员分配.距离等情况自行组织安排调查任务。由地市、县调查队组织力量，利用国家统一开发的调查软件到现场开展调查。

图1  县级行政区样本分布示意图

2.实地调查

（1）样本地块查找确定

①导航到地块。根据专用的野外调查程序和野外电子数据包，电子数据包内包括调查地块周边的遥感影像、电子化地块数据，通过通用导航软件和遥感影像导航相结合方式到达地块周边，具体按照导航软件的操作要求进行。

②确认地块。由于PAD内置的导航模块，受信号、天气、地形等因素的影响存在2-30米不等的误差，因此到达现场后需要根据电子地图或者调查用的地图，现场再仔细确认方位、田块、房屋、树木、河流、道路的位置格局来辨认调查地块查找的准确性，在确认调查地块准确无误后，再在正确的地块上开展调查工作。

（2）全县及普查区作物分布特征调查

基于县级抽中普查区分布图（遥感底图），普查区样方地块分布图（遥感底图），结合现场农作物种植实际对主要作物类型进行描述，描述的方法主要为以浅黄色彩笔在图上标出主要作物类型，并提供简短地文字描述。

（3）普查区内的样本地块调查

每个普查区内有5个200*200米大小的自然边界样本调查地块需要开展人工实地调查，调查通过看图、实地查看、填表、拍照相结合的方式进行。

①编码。调查员到达样地位置后，对应图斑上已经给定的自然地块编码进行实地对比。对于实际与图不符的进行修订，如编码为5的自然地块边界与实际不符，需要重新拆分，则将该自然地块划为5-1，5-2，5-3……，以此类推。自然地块不做合并。

②填写地物名称。根据调查电子底图（注意GPS存在位置误差），在“调查试点表”中填写各个自然地块编码对应的作物名称或地物名称（以《实地调查农作物等各类地物编码参考表》为准）。

③信息登记。现场调查需要填写的信息包括样本内的各个自然地块内种植作物的名称、自然地块内作物照片等信息并登记上报。无法或者不好填写的可以通过在纸介质表上填写，然后室内再录入的方式进行，但是需将实地调查完成的纸介质表用调查软件专门的功能“实地调查完成后的图表”拍照上报。

④拍摄照片。通过调查程序针对主要地物类型进行拍摄，具体拍摄步骤按照“实地调查软件操作要求”进行，每一个抽中的200*200米大小的调查样本地块至少拍摄3张照片，一个作物品种至少一张照片，一个调查地块样本内最多不超过10张。

（3）调查内容

①地物名称。地物是农作物或其他地物的通称，地物名称按《实地调查农作物等各类地物编码参考表》填写，要先确定类型，再选择名称。不在表中的名称，按其所属的类型，填入其他，如“其他农作物、其他果园、其他林地、其他草地、其他水域、其他道路、其他未利用地”等。填报的地物分成主要、次要两部分，主要地物是指调查自然地块中占面积最大的地物；次要地物是指除了主要地物外，在其余地物中占面积较大者，如果面积相差不大，按农作物优先的原则填报。

②一季、两季作物。按照秋冬播.春播.夏播三个试点分别调查。

③间种。间种是指主体作物未收割时第二季作物已种植，生长周期相交叉不超过1/3时间，但是主体作物基本全覆盖。如调查时，主体作物未收割且全覆盖，则只填写主体作物；如已收割，则填写第二季作物名称。

④套种。指主体作物未收割，第二季作物已长成，包括林间套种现象。出现套种时，如果主要作物冠层（从空中看）地面全覆盖，只填写主要作物；其他情况，填写各种作物的比例。

⑤其他非耕作用土地。现场调查发现 在地块图斑内的零星地物、林带、道路等，在次要地物中填写名称，并估算面积占图斑整体地块的比例，填写次要地物比例。

3.数据上报

调查的结果均按照分为地块调查结果数据和照片资料两类数据上报。地市、县调查队通过桌面端处理软件将数据打包处理后，再统一上报。

（1）上报时间

地市、县调查队按规定需要在调查完成后五个工作日内将调查数据成果上报各总队，将调查结果（调查表.调查图.照片等需要上报的内容）以农业普查遥感测量应用平台或者电子邮件的方式上报到总队农业处，各调查总队存档备使用，各总队五个工作日内上报国家统计局，各地上报国家的时间不得晚于规定调查时点后的二十个工作日。

（2）上报内容

①实地调查地块实际农作物信息数据，在实地通过调查软件完成调查的，检查后直接上报调查结果；通过图表手工填写的，回到室内将实地调查数据录入调查软件中，然后再上报。

②实地调查的结果图片。通过调查软件将调查完成后的实地调查作业图拍照，需保证照片上的数字、文字清晰可见，上报照片至各总队。

③实地调查时拍摄的地物照片。实地调查每个样本调查地块必须拍摄不少于3张，不多于10张地物照片，通过打包软件，打包上报，调查结果填报通过软件打包成电子材料统一上报至总队。

4.数据归档

地市、县级调查队将调查图表纸介质材料存档保存2年，调查表原件电子化（本地保存五年），上报总队永久存档。

各总队将照片电子原件和矢量调查数据存档，并将调查数据备份到国家统计局农村司。

附表：            实地调查用农作物等各类地物编码参考表

| 序 号 | 类 型 | 名 称 | 别 名（通俗用名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 1农作物 | 春玉米 | 苞米 |
| 102 |  | 夏玉米 | 苞米 |
| 103 |  | 早稻 | 早籼稻 |
| 104 |  | 中稻和一季晚稻 |  |
| 105 |  | 双季晚稻 |  |
| 106 |  | 冬小麦 |  |
| 107 |  | 春小麦 |  |
| 108 |  | 谷子 |  |
| 109 |  | 高粱 |  |
| 110 |  | 大麦 |  |
| 111 |  | 燕麦 |  |
| 112 |  | 荞麦 |  |
| 113 |  | 其他谷物 |  |
| 114 |  | 大豆 |  |
| 115 |  | 绿豆 |  |
| 116 |  | 马铃薯 | 地瓜.土豆 |
| 117 |  | 其他薯类 |  |
| 118 |  | 棉花 |  |
| 119 |  | 花生 |  |
| 120 |  | 油菜籽 | 油菜花，冬油菜籽 |
| 121 |  | 芝麻 |  |
| 122 |  | 胡麻籽 |  |
| 123 |  | 向日葵籽 | 葵花子.瓜子.油葵 |
| 124 |  | 其他油料 |  |
| 125 |  | 黄红麻 |  |
| 126 |  | 苎麻 |  |
| 127 |  | 大麻（线麻） |  |
| 128 |  | 亚麻 |  |
| 129 |  | 其他麻类 |  |
| 130 |  | 甘蔗 |  |
| 131 |  | 甜菜 |  |
| 132 |  | 烤烟 |  |
| 133 |  | 其他烟叶 |  |
| 134 |  | 药材 |  |
| 135 |  | 蔬菜（含菜用瓜） |  |
| 136 |  | 番茄 | 西红柿 |
| 137 |  | 食用菌 | 蘑菇 |
| 138 |  | 西瓜 |  |
| 139 |  | 甜瓜 |  |
| 140 |  | 草莓 |  |
| 141 |  | 其他瓜果 |  |
| 142 |  | 青饲料 |  |
| 143 |  | 暂未播种的耕作用地 |  |
| 144 |  | 其他农作物 |  |
| 201 | 2果园 | 葡萄 |  |
| 202 |  | 苹果 |  |
| 203 |  | 李 |  |
| 204 |  | 枣 |  |
| 205 |  | 桃 |  |
| 206 |  | 杏 |  |
| 207 |  | 核桃 |  |
| 208 |  | 其他园林水果 |  |
| 301 | 3林地 | 密林 |  |
| 302 |  | 疏林 |  |
| 303 |  | 护林带 |  |
| 304 | \ | 矮灌木 |  |
| 305 |  | 其他林地 |  |
| 401 | 4草地 | 牧草地 |  |
| 402 |  | 荒草地 |  |
| 403 |  | 其他草地 |  |
| 501 | 5水域 | 有水河流 |  |
| 502 |  | 无水河床 |  |
| 503 |  | 有水湖泊 |  |
| 504 |  | 干枯湖底 |  |
| 505 |  | 蓄水水库 |  |
| 506 |  | 无水水库 |  |
| 507 |  | 沼泽 |  |
| 508 |  | 无水沟渠 |  |
| 509 |  | 有水沟渠 |  |
| 510 |  | 其他水域 |  |
| 601 | 6建设用地 | 居民房屋 |  |
| 602 |  | 工厂 |  |
| 603 |  | 道路 | 石子.水泥.沥青等类型 |
| 604 |  | 其他道路 |  |
| 701 | 7未利用土地 | 沙地 |  |
| 702 |  | 戈壁 |  |
| 703 |  | 盐碱地 |  |
| 704 |  | 无植被平地 |  |
| 705 |  | 有植被无林木山地 |  |
| 706 |  | 无植被山地 |  |
| 707 |  | 其他未利用地 |  |

七、清查摸底试点表

Ⅰ.住户摸底表填写说明

1.住宅编码 住宅是指人工建造的，有墙、顶、门、窗等结构，具有独立入口，供人居住的房屋或场所。要求以普查小区示意图为依据，将普查小区内的全部住宅按自然顺序进行编码。

2.住户代码 住户是指居住在一个住宅内，共同分享生活开支或收入的一群人。居住在同一房间内、不共同分享生活开支的人群，每个人都视为一个住户。住家保姆、住家家庭帮工在本次农业普查中不作为单独的住户登记，其从事农业生产的人数在规模农业生产经营户普查表中填写，普通农业生产经营户中不包括。住户代码（3位）按自然顺序完全排列，不能重复。一个住宅里有多个住户的，重复住宅编码即可。普查表内的住户代码必须与此代码一致。

3.户主姓名 户主是指本户实际决策人或主要收入来源人。与户口簿户主姓名不同时，在实际户主姓名后注明户口簿上户主姓名，方便与户籍记录核对。

4.户籍所在地是否在本乡镇  户籍所在地是指户口薄上的登记地址，以乡镇地址为准进行确认。无户籍的户登记为“3”。

5.住户家庭成员 指居住在一个住宅内，所有与本住户分享生活开支或收入的人员。 包括： ①由本住户供养的在外学生（包括大中专学生和研究生）； ②未分家的农村外出从业人员和随迁家属，无论其外出时间长短； ③轮流居住的老人； ④因探亲访友、旅游、住医院、培训或出差等原因临时外出的人员。 不包括： ①寄宿者、住家保姆和住家家庭帮工； ②已分家的子女、出嫁人员、挂靠人员； ③本住户不再供养的在外学生（包括大中专学生和研究生）； ④调查时点已应征入伍者； ⑤调查时点的劳教劳改人员。

6.外出6个月以上人数  指普查年度内住户家庭成员中外出6个月以上的人口数，无论其是否与住户有任何经济联系。如果该人口数与家庭人口相等，则表明该户为举家外出户。

7.外来6个月以上人数  指住户家庭成员中从本乡镇之外迁入本普查区已经居住时间超过6个月的人数，如果该人数等于家庭成员人口数，则说明该户为迁入常住户。

8.本户60岁以上，子女全部外出人数  指本地户籍住户中的家庭成员。

9.本户14岁以下，父母全部外出人数  指本地户籍住户中的家庭成员。

10.本户60岁以下已婚，丈夫外出人数  指本地户籍住户中的家庭成员。

11～13是否经营农业  是指本户是否经营农作物种植业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业中的一种或几种，注意不要遗漏农林牧渔服务业经营户。如果回答为“否”，则加问“11”列；如果回答为“是”，则分别进行对农户普查对象的判断。此处为初步判断，如果在入户访问时发现判断错误，可随时修改。

11.原农业用地去向  询问本户原有农业用地的去向情况，原来就没有农业用地的住户，填3=没有。本问结束时，直接转到下一户。

12.是否为普通农业生产经营户登记对象  凡达到下列标准之一的为普通农业生产经营户。①年末经营耕地、园地、养殖水面面积在0.1亩及以上；②年末经营林地、牧草地面积在1亩以上；③年末饲养牛、马、猪、羊等大中型牲畜1头及以上；④年末饲养兔等小动物以及家禽共计20只及以上；⑤全年出售和自产自用的农产品价值超过1000元以上；⑥对本户以外提供农林牧渔服务的经营性收入在1000元以上。

13.是否为规模农业生产经营户登记对象  凡达到下列标准之一的为规模农业生产经营户。①种植业：北方露地种植农作物的土地达到100亩及以上、南方达到50亩及以上、设施种植面积 25亩及以上；②畜牧业：生猪年出栏50头及以上；肉牛年出栏10头及以上；奶牛存栏20头及以上；羊年出栏30只及以上；肉鸡年出栏10000只及以上；蛋鸡存栏2000只及以上；③林业：经营林地面积在500亩及以上；④渔业：海水养殖面积达到50亩及以上、淡水达到25亩及以上；⑤对本户以外提供农林牧渔服务的经营性收入达到5万元及以上；⑥全年农产品销售收入达到10万元及以上。

作为普查对象农户的数量：普通农户数等于汇总“12”列选择为“1”的数量；规模农户数等于汇总“13”列选择为“1”的数量；全部农户对象的数量等于“12”列和“13”列的汇总结果之和。

14.备注  对于不易完成普查工作的登记对象进行注明。

情况1：本户在本普查区经营农业，但住在城镇，摸底时无人；

情况2：本户在本普查区经营农业，但住在别的普查区，摸底时无人；

情况3：本户住在本普查区，但在其他普查区经营农业。各地可根据具体情况，增加其他情况选择。

摸底工作结束后，当地应根据备注情况采取相应的对策，确保普查对象不重不漏。

Ⅱ.单位摸底表填写说明

1.单位代码  在确定的经营单位普查范围内的对所有可能成为普查对象的单位，按自然顺序进行编码。根据单位的经营位置特点，既可以普查小区为范围，也可以普查区或县为范围。以普查区为范围编码的，普查小区编码为零；以县为范围编码的，普查区和普查小区编码都为零。普查表内的单位编码必须与此编码一致。

2.单位名称  填写单位的全称，有注册登记名称的，按注册登记的名称填写。如果一个单位有多个注册名称的，选一个和该单位农业生产经营活动关系密切的名称。

3.负责人姓名  按有关证书、营业执照上登记的负责人填写。没有注册的单位按实际负责人填写。

4.是否经营农业  指本单位是否经营农作物种植业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业中的一种或几种，注意不要遗漏行政事业性农林牧渔服务业单位。如果回答为“是”则继续填写其他内容，如果回答为“否”，则转为下一单位。

5.是否有下级单位  判断本单位是否是多产业活动单位。如果回答没有，则跳过“5”继续填写其他内容。如果回答有，则需要回答是否能完成在本单位普查。如果本单位及下属的各农业产业活动单位的经营地在本县内，要求在本单位完成普查，选择“是”，继续填写其他内容。如果本单位下属的农业产业活动单位在本县外，或虽然在本县内，但普查确有困难，只能到经营地进行普查的，则选择否，接转下一单位。并通知有关的普查区将该单位下属的农业产业活动单位纳入当地普查区的摸底表，不要遗漏。

6～9是否有上级单位 指本单位的归属情况，回答“没有”则仅填写“6”和“10”；回答“有”则需要填写7、8、9和10。

6.本单位是否注册  注册是指该单位具有营业执照或注册登记证书，在没有上级单位的情况下，回答是，则为法人单位，回答否，则为非注册单位。

7.本单位是否注册  注册是指该单位具有营业执照或注册登记证书，在有上级单位的情况下，回答是，则为注册的产业活动单位；回答否，则为非注册的产业活动单位。

8.上级单位的注册或所在地  是指上级单位注册或所在的地点，包括本县、外县本省和外省，如果上级单位没有注册，则填“4”未注册。

9.上级单位名称  填写上级单位的全称，有注册登记名称的，按注册登记的名称填写。

10.是否普查对象  凡是符合下列条件之一的单位，均登记为单位普查对象。①年末经营耕地、园地、养殖水面面积在0.1亩及以上；②年末经营林地、牧草地面积在1亩以上；③年末饲养牛、马、猪、羊等大中型牲畜1头及以上；④年末饲养兔等小动物以及家禽共计20只及以上；⑤全年出售和自产自用的农产品价值超过1000元以上；⑥对本单位以外提供农林牧渔服务的经营性收入在1000元以上，或者行政事业性农林牧渔服务业单位的服务事业费支出在1000元以上。

作为普查对象的单位数量：法人单位数量等于汇总“6”列选择为“1”的数量；非注册单位的数量等于汇总“6”列选择为“2”的数量；产业活动单位等于汇总“7”列选择为“1”或“2”的数量；全部单位对象的数量等于汇总“10”列选择为“1”的数量。

11.备注  对于不易完成普查工作的登记对象进行注明。

情况1：本单位在本普查区经营农业，但主要负责人或知道其经营情况的人住在城镇，摸底时无人；

情况2：本单位在本普查区经营农业，但主要负责人或知道其经营情况的人住在别的普查区，摸底时无人。各地可根据具体情况，增加其他情况选择。

摸底工作结束后，当地应根据备注情况采取相应的对策，确保普查对象不重不漏。

第四部分  第三次全国农业普查实施细则

一、组织工作细则

（一）根据《全国农业普查条例》有关条款的规定，特制定本细则。

（二）全国农业普查工作在国务院和地方各级人民政府的领导下进行。

国务院、省（自治区、直辖市）、地（市、州、盟）、县（市、区、旗）设立农业普查领导小组和办公室。乡镇、列入农业普查范围的街道和具有乡镇政府职能的农（林、牧、渔）场设立乡镇农业普查办公室。行政村、列入农业普查范围的居委会和具有村级行政管理职能的农（林、牧、渔）场设立农业普查工作组。乡、镇农业普查办公室的工作人员不得少于5人，街道和具有乡镇政府职能的农（林、牧、渔）场的农业普查办公室配备适量人员。行政村成立农业普查工作组，工作人员一般不少于3人。省、地、县、乡、村各级普查机构要科学分工，要对每个下级普查机构的普查工作指定专人负责，实行普查责任追究制度。

（三）省、地、县级农业普查领导机构的主要任务

1．综合指导。根据第三次全国农业普查方案的要求，制定本地区农业普查工作计划和具体实施方案，并负责组织实施。

2．协调安排。根据普查工作需要，协调各有关业务部门间的工作，统筹安排，相互配合，共同完成农业普查任务。

（四）省、地、县级农业普查办公室是农业普查领导机构的办事机构。主要任务是：

1．督促指导下级建立农业普查组织机构。

2．制定农业普查工作计划，具体部署农业普查工作。

3．做好农业普查宣传工作。

4．做好普查经费的预算。

5．做好各种物资设备的准备和管理工作。

6．做好县以下行政区划代码的编码工作。

7．对下级农业普查工作进行具体指导，组织普查培训。

8．县级农业普查办公室负责组织开展对农业生产经营单位的摸底工作，并指定每个农业生产经营单位的普查登记机构或人员。

9．根据上级农业普查办公室的指示，与同级农垦、林业、司法部门协商其所属农业生产经营单位和农业生产经营户的普查安排。

10．在没有设立下级及系统农业普查办公室的区域，负责农业生产经营单位和农业生产经营户的普查登记工作。

11．对农业普查各阶段的工作进行质量控制和检查。

12．做好普查数据质量抽查工作。

13．做好普查资料的整理、保管、汇总、上报及分析研究工作。

14．做好各阶段的工作总结。

（五）乡镇农业普查办公室的任务

1．指导各村民委员会建立农业普查工作组。根据实际情况确定并指导各相关居民委员会和农（林、牧、渔）场成立农业普查工作组，并做好业务指导工作。

2．做好普查指导员和普查员的选聘和培训工作。

3．组织普查指导员和普查员做好农业普查宣传工作，大力宣传农业普查的意义、方法和内容，做到家喻户晓。

4．参照《普查区划分细则》划分普查区，并组织绘制普查区地图。

5．根据上级农业普查办公室的安排，做好对农业生产经营单位的摸底工作。

6．组织各农业普查工作组做好普查表登记和登记质量检查工作，保证农业普查数据的准确。

7．在没有农业普查工作组的区域内，做好农业生产经营单位和农业生产经营户的普查登记工作。

8．负责《乡镇普查表》的填报工作。

9．负责农业普查数据质量验收工作。

10．做好普查资料的收集、整理、保管及上报工作。

（六）村级农业普查工作组的任务

1．选聘本普查区农业普查指导员和普查员人选。

2．组织本普查区普查人员参加县、乡农业普查办公室举办的普查培训。

3．组织普查人员宣传农业普查。

4．参照《普查区划分工作细则》划分农业普查小区，并绘制普查区地图和普查小区示意图。

5．根据上级农业普查办公室的安排，做好农业普查登记前的清查摸底工作。

6．组织指导普查员认真、细致、实事求是地做好普查登记工作。

7．负责收集资料，填报本村的《行政村普查表》。

8．负责普查资料的保管、复查、快速汇总、整理、上报工作。

（七）中国人民解放军、中国人民武装警察部队及新疆生产建设兵团等部门单独设立农业普查机构，负责制定本系统农业普查工作计划和具体实施方案，并负责组织实施。新疆生产建设兵团之外的农垦系统、林业系统和司法系统在各有关省、自治区、直辖市农业普查办公室统一协调下开展普查工作，本着准确、简便的原则，根据实际情况确定普查组织方式。

二、普查指导员、普查员的选聘、职责和培训工作细则

（一）根据《全国农业普查条例》有关条款的规定，特制定本细则。

（二）普查指导员、普查员的选聘和培训工作是搞好农业普查工作的基础，必须认真、细致地做好这项工作。

（三）普查指导员、普查员的选聘工作由县级农业普查办公室负责，乡镇农业普查办公室组织实施。普查指导员的选聘应在普查员选聘前完成。

1．普查指导员、普查员的配备

按普查区配备普查员和普查指导员，每个普查区配备1名普查指导员，每个普查区按15天左右完成普查登记为标准，配备相应数量普查员。

2．普查指导员、普查员的条件

（1）具有初中或相当于初中以上文化程度，经过培训后能够熟练使用智能数据采集终端。采用纸介质普查入户登记的普查员要能工整、清楚地填写普查表。

（2） 熟悉当地情况，热心公益事业，掌握并积极宣传农业普查对“三农”发展的重要意义。

（3）责任心强，工作细致，能独立工作。

（4）身体健康。

普查指导员除具备上述条件外，还要有一定的组织能力和群众工作经验。

原则上，普查指导员由村委会干部、乡镇驻村干部担任。普查员由村干部和村民小组干部担任，也可由从事过会计、统计或人口普查工作的人员，或者文化水平较高且经过培训的其他人员担任，注重发挥农村年轻的共产党员及共青团员的作用。

（四）普查指导员、普查员的职责和任务

1．普查员和普查指导员的共同义务和职责

（1）要忠于职守，坚持原则，严格执行普查方案，依法独立开展普查工作，不受干涉。对违反《统计法》的人和事要据理说服并及时制止，并及时向有关部门反映情况。

（2）要积极参加培训，学习和掌握农业普查知识和智能终端的使用，掌握农业普查前的摸底、登记、复查、抄录、快速汇总等各种工作技能。

（3）要做好宣传工作，向群众耐心细致地宣传农业普查的意义、内容、方法、时间、保密规则等，提高群众对农业普查工作的认识，自觉参与农业普查。

（4）要遵守保密规则，严谨、细致作好普查对象资料的保管、保密工作。

2．普查指导员的具体任务

（1）普查指导员在乡镇农业普查办公室的领导下，具体组织本普查区的各项普查活动。对各普查小区的工作要进行协调布置，统一安排。

（2）制定本普查区的工作规章制度和普查员的考核制度，充分调动普查员的工作积极性。

（3）组织各普查小区的农业普查宣传、摸底、登记、复查、快速汇总和普查资料封装、交接等工作。认真处理普查小区在工作中遇到的问题，自己没有把握的问题向上级请示后再予以解决。

（4）带头开展各项普查工作，对普查员的工作进行巡回检查，掌握普查员的工作进度和工作质量，发现问题及时纠正，有困难的要予以帮助。

（5）负责《行政村普查表》的填报工作。

3．普查员的具体任务

（1）做好摸底工作。普查登记前，要认真开展清查摸底工作，整理好住户和单位摸底表。

（2）在开展摸底工作的同时，绘制普查小区示意图。

（3）做好普查登记工作。坚持实事求是，严格按照普查方案规定的范围和标准，认真详细地填写普查表，做到普查对象和普查项目两个方面都不重、不漏、不错。

（4）做好复查工作。普查登记结束后，要通过自查、互查、议查等方式，对普查对象的重漏、普查项目的对错、普查表填写的正确与否进行审核，发现差错，据实更正。

（5）做好快速汇总工作。按普查方案规定，及时完成普查资料的手工过录和快速汇总工作。

（6）做好各种普查表的整理、封装及交接工作。

（五）普查指导员、普查员的培训

1．培训组织。县级农业普查办公室统一组织对乡镇农业普查人员和每村1名普查指导员进行培训，乡镇农业普查办公室统一组织对普查指导员和普查员进行培训。有条件的县（市、区、旗）也可采取分片集中培训普查员的模式。各级农业普查办公室业务骨干负责培训班的授课。

2．培训时间。普查指导员培训不得少于3天，普查员培训不得少于2天。

3．培训教材。普查指导员以《普查方案》和《普查员手册》（待定）为基本内容，普查员以《普查员手册》为基本内容。各省可结合当地具体情况加以补充。

4．培训方法。以教员面授为主，辅之以录像等多媒体手段。要采取课堂授课、学员做练习以及实地试填相结合的办法。要着重对普查员进行调查技能和数据采集设备的训练，以达到提高工作效率的目的。要安排一定的时间进行课堂摸拟试填和实地试填，重点掌握如何填好普查表。对试填中的疑难问题，要认真讨论，统一认识。对难以解决的问题，要及时向上级汇报，由上级农业普查办公室负责解释。

5．培训考评。培训结束时，每位普查指导员、普查员都要参加测试，由县级农业普查办公室统一出题。测试合格者，由县级农业普查办公室为其颁发普查指导员和普查员证。

三、普查区划分细则

（一）根据《全国农业普查条例》有关条款的规定，特制定本细则。

（二）普查区划分是农业普查中重要的基础工作，为明确普查任务边界，落实普查责任，确保普查对象不重不漏，保证农业普查数据质量，必须扎实做好普查区划分工作。

（三）普查区的划分

农业普查普查区是组织开展普查工作的基本地域单元，凡是包含有第三次全国农业普查规定普查对象的地域范围，都须划分普查区。包括农村地域的行政村、有农业生产经营活动或经营主体存在的城镇区域社区或居委会，以及具有村级行政管理职能农（林、牧、渔）场。

1、普查区划分原则上按村（居）民委员会管辖的地域范围确定，凡其所辖地域都要纳入普查区。为了便于普查工作的组织开展，普查对象较多或地域范围较大的普查区还需要进一步划分普查小区。

2、普查区的边界线按行政区域的地理边界划定。普查区边界线不能交叉。相邻普查区之间，只能有一条边界线。

3、对非当地行政管辖，地理范围跨越行政管辖区域的"飞地"单位，其普查区的划分由当地具备管辖权的上级普查机构统一协调划分。

4、普查区的名称和编码。普查区名称沿用村民委员会（居民委员会）的名称，不得用简称或俗称，编码使用国家统计局统一提供的12位统计用行政区划代码。发生较大区划变更尚未得到区划代码的，需要遵照《统计用区划代码和城乡划分代码编制规则》按程序向当地统计设计管理部门申请以获得临时代码并备案。

（四）普查小区的划分

1、村民小组建制健全的普查区，原则上以村民小组作为单元划分普查小区，一个村民小组即为一个普查小区。

2、原有村民小组建制已经打乱，各村民小组居民混居的普查区，应按照标识明显的村内道路或河流、田埂等物理分割界限进行普查小区的划分，每个普查小区户数控制在100户左右，以便于组织普查工作为原则。

3、普查对象在100户左右的普查区可以不再划分普查小区，普查区就是普查小区。

4、普查小区的名称，使用村民小组的名称，也可以按顺序命名，如第一普查小区，第二普查小区等。

5、普查小区的编码，在普查区12位编码后再增加两位，以顺序码编号,自“01”起顺序递增。以整个普查区作为普查小区的，其编码为“99”，命名为“单一普查小区”。

6、在使用PDA进行普查登记时，普查对象小于300户的普查区，由普查人员组成1个工作组，按普查小区顺序入户登记；普查对象大于300户的普查区，则可以组成2－3个工作组小组，每个工作组负责若干普查小区入户登记。

（五）普查区及普查小区的制图

1、普查区制图工作由县级普查机构组织相关人员共同完成。借助卫星影像、三经普普查区划分成果边界等数据，利用普查区划分与管理系统，按自上而下的顺序，以当地最新行政区划图为依据，参考卫星影像对县以下各层级边界进行核实、修订，必要时借助手持移动终端或描绘纸质地图方式完成普查区划分工作。

当边界没有明显标志或者存在疑问，在底图上无法准确界定时，可以先画示意性边界并加以标注，待实地核实后再根据核实结果修改。

图1  绘有普查小区边界的普查区概览图

2、普查小区制图工作由乡镇农业普查办公室负责，由普查指导员、普查员共同完成。根据普查小区的划分情况，分别进行相应的工作内容。

（1）有清晰影像底图时，村民小组且边界清晰的普查区，直接在普查区划分与管理系统上完成普查小区的划分；原有村民小组建制已经打乱，各村民小组居民混居的普查区，则根据各种物理界限按100户左右划分普查小区。注意普查小区应覆盖整个普查区内的全部区域，将房屋和土地都划进来，形成一个封闭的区域，如图1中外围红色的实线是普查区边界，普查区被用黄色实线完全分割成4个普查小区。

（2）没有清晰影像底图时，通过系统下载打印出以卫星影像图为底图的普查区地图（概览图、高清图），由村级普查指导员在图上根据实际情况，参考底图影像，使用彩笔在普查区概览图上描绘出普查小区边界。

（3）在纸图上描绘普查小区边界的普查区，应把描绘好的成图交由县级或乡镇普查机构导入普查区划分与管理系统中。

3、有高清影像底图的普查小区可以直接打印出纸图备用（如图2），没有高清影像图作为底图的普查小区需要绘制普查小区示意图。普查小区示意图建议A4幅面大小，图上标出普查小区的边界和边界周围重要的地理标识及其名称，画出普查小区内房屋类型（如楼房、平房）并尽可能对建筑物中的住户进行编号，住户编号应与摸底表中对应的普查对象编号一致。绘制普查小区示意图的工作可在开展清查摸底时进行。

图2  有高清影像底图的普查小区图

4、普查小区示意图绘制完成并确认无误后，一式两份，一份留普查区普查指导员处保存备用，一份交乡镇普查机构保管，并由乡镇普查机构对各普查小区示意图进行拍照后，上传到普查区划分与管理系统中。普查小区示意图照片要求拍照分辨率为1024x768，文件名使用普查小区编码。

5、地图绘制工作完成后，要与实际区域再核对一遍。重点核查普查地图所标的边界是否准确，尤其要注意绘制的普查小区示意图是否有建筑物的遗漏。

（六）普查区划分的组织与管理

普查区划分的组织与管理由县级普查机构负责组织实施，主要有以下工作。

1、打印县以下各层级纸质地图供普查区划分和修订使用。

2、将修订的乡镇边界、普查区边界或普查小区边界信息导入到普查区划分与管理系统。

3、检查地图上的普查区（或普查小区）边界是否不重不漏，普查区（或普查小区）个数、代码和名称是否与规定的一致。

4、普查开始前应打印出普查区和普查小区的纸质地图，供普查登记使用。

（七）中国人民解放军、中国人民武装警察部队、新疆生产建设兵团、农垦系统、林业系统、司法系统管辖地域或单位的普查区划分，参照本细则执行。

四、清查摸底工作细则

（一）根据《全国农业普查条例》有关条款的规定，特制定本细则。

（二）农业普查登记前的清查摸底工作是指通过收集相关信息和实地访问，确定普查登记对象，落实普查登记责任，确保普查表按类发放，并统计汇总有关情况。

（三）清查摸底工作按照属地原则，由县、乡镇、村（普查区）、村民小组（普查小区）各级普查机构和人员负责，农业经营户清查摸底自下而上，农业经营单位清查摸底自上而下，上下联动判定、筛选出普通农业经营户、规模农业经营户、农业经营单位等普查登记对象。

（四）国家清查摸底试点表统一制定，并有表号、文号。各地可根据实际情况进行修订，但只能在国家摸底表的基础上增加指标，不得减少指标。地方摸底表与国家摸底表中相同指标的定义也应保持一致。各地设计的摸底表表式及填写说明在正式使用前，需得到国务院农业普查办公室的批准。

（五）清查摸底工作由县级农业普查办公室统一部署，由乡镇农业普查办公室组织各普查区的农业普查工作组、普查指导员和普查员进行。

（六）清查摸底结果只作为普查登记的参考，现场访问登记时发现与摸底情况不一致，应仔细询问，按实际情况登记。

（七）清查摸底工作准备

各级普查机构在开展实地访问摸底之前，应做好准备工作。要落实人员、明确责任。根据需要，收集户籍、工商、税务等记录，规划部门编制的地图，土地承包合同，现有基本单位名录以及政府其他部门的行政记录等有关资料，并准备好摸底表和绘制普查小区示意图的有关材料。

（八）各级农业普查机构的任务分工：

1．县级农业普查办公室

负责收集全县范围内农业生产经营单位现有名录，对没有设立乡镇或系统农业普查办公室区域内的所有农业生产经营单位和农业生产经营户进行实地访问摸底，并根据各乡镇上报摸底情况编制《单位摸底表》，制定普查登记具体工作计划和明确普查登记分工。

2．乡镇农业普查办公室

负责收集全乡镇范围内农业生产经营单位现有名录，并将名录分解提供给各农业普查区（村农业普查工作组）。对驻地不在普查区的农业生产经营单位和农业生产经营户，以及乡镇政府所属农林牧渔服务业事业单位进行实地访问摸底，编制《单位摸底表》，根据摸底结果制定普查登记具体工作计划。

3．村农业普查工作组

负责收集本普查区户籍名录、土地承包合同、外来人口暂住登记记录等，并接收由乡镇农业普查办公室提供的单位名录，由普查指导员组织普查员开展实地走访，对本普查区所有住户、农业生产经营单位进行摸底。编制《住户摸底表》和《单位摸底表》，绘制普查小区示意图，填写《普查小区住户清查摸底结果统计表》及《普查区单位清查摸底结果统计表》，制定普查登记具体工作计划。

做好本村农业普查宣传工作。在摸底前和摸底时要采取多种方式做好宣传工作，使农业普查家喻户晓，以取得公众的理解、支持和配合，为做好普查登记工作打好基础。宣传应把握以下重点:

（1）宣讲农业普查的目的和意义，讲解农业普查对发展国民经济、建设社会主义新农村的重要作用。

（2）宣讲农业普查的对象、范围和登记内容。

（3）宣讲如实回答普查内容是每个公民对国家应尽的义务。

（4）宣讲普查的内容与国家现行政策的关系，宣讲普查员要对公众回答的内容保密，消除群众如实回答的顾虑。

（九）住户清查摸底办法

1．住户清查摸底的对象

在普查区采取“有户就查”和“有地就查”相结合的办法，只要具有以下特征之一的住户都是清查摸底对象。

（1）户籍在本普查区；

（2）居住在本普查区；

（3）不居住在本普查区，但有在本普查区经营农业的地点（土地、畜禽饲养地、池塘等）。

2．住户清查摸底的目标

筛选出本普查区的农户普查登记对象，包括以下两类住户：

第一、在本普查区居住，经营农业的住户；

第二、不居住在本普查区，但在本普查区经营农业的户。

以上住户农业生产经营尚未达到规模户标准的为普通农业经营户普查表登记对象；达到规模户标准的为规模农业经营户普查表的登记对象。

3．住户清查摸底的具体步骤

（1）熟悉普查小区

普查指导员要明确划分普查小区。普查员要熟悉本普查小区，了解和掌握普查小区的范围。

（2）收集现有各种住户名录

普查指导员负责收集本普查区的户籍登记名录，土地承包户名录和外来人口登记名录，并将这些名录综合起来按普查小区分开，交给普查员。如果这些名录无法按普查小区分开，将全普查区的住户名录交给普查员。

在普查指导员和普查员对本普查区住户情况非常了解的情况下，为节约时间并保证重要数据的质量，可以在摸底表中先列出本地户的户主姓名，家庭人口数等信息。注意将已分家的户分开，填写实际户主姓名。再通过实地访问对本地户进行摸底核实，并查找外来户和不居住在本地的农业生产经营户。

（3）实地走访摸底

普查员按预先确定的路线实地走访普查小区内每一处住宅。尽量按门牌号码走，没有号码的住宅要特别在普查小区示意图内标出，或者在住宅上标上临时门牌号，方便入户访问登记。

在每一处住宅内，先对居住在这里的住户进行摸底，再对摸底过程中发现的其他户（例如，不居住在本普查区的农业生产经营户、有住房但已全家外出的户、出租屋内的外来人口）进行摸底。

每找到一个户，先填写户主姓名，再了解、核实该住户的家庭人口数，是否经营农业生产，是否达到规模户标准等。一些有特殊情况的住户应在备注栏进行说明，如全家外出的户，居住在城镇或普查区外的农业经营户，在本普查区的其他普查小区有住宅等，以便与其他普查小区协调，防止重登和漏登。

每完成一个户的摸底调查，应将该户与户籍名录进行对照，将已完成摸底的本地户在户籍名录中做好记录，表明这些户已列入摸底表。

摸底完成离开住户前，普查员还应尽量与住户约定访问登记时间。

（4）比较摸底表和其他名录

将户籍名录和土地承包合同中有记录、但没在实地访问中发现的户添加到住户摸底表中，向村干部、邻居或亲戚朋友询问是否经营农业，农业经营的规模等信息。

（5）识别登记对象

在摸底过程中，或摸底走访完成后，普查员应对登记对象进行识别，属于登记对象的户用“√”标明。注意识别以下几类住户：

第一、户籍在本普查区，不在本普查区居住、也不在本普查区经营农业生产的户，不属于登记对象，不填报普查表。

第二、在本普查区居住，但不在本普查区经营农业，无论其在本普查区以外是否经营农业的户，不属于登记对象，不填报普查表。

第三、在本普查区经营农业生产，但全家不居住在本普查区，而是居住在城镇或其他普查区，属于登记对象，需要在本普查区登记住户普查表。

第四、在本普查区居住，但仅在本普查区作为雇工从事农业生产，无任何农业自主经营的住户，因其已经纳入到相应的登记对象的普查内容中，所以不属于登记对象，不填报普查表。如果该户有自主经营农业的情况，则要纳入普查登记对象，判断其是否作为普通户还是规模户普查对象，以及普查登记的内容，均限制在该户自主经营农业的范围内。

（6）检查、过录、汇总

摸底走访完成后，农业普查工作组要及时召开清查摸底总结会，对清查摸底结果进行检查、过录和汇总。主要工作如下：

第一、将摸底结果与户籍名录和土地承包户名录进行仔细对照，检查以下两类住户是否列入摸底表中：

一是全家外出户，即全家不居住在本普查区，但户籍在本普查区的户。

二是全家不居住在本普查区，但在本普查区从事农业生产的户。

对于以上住户，要采取“以地（设施）找户”的办法，指定普查员将这些住户登记到摸底表中。

第二、检查是否有住户在不同的普查小区被重复记录在摸底表中，在同一普查区的不同普查小区内有住宅的住户可能被重复记录。有上述情况出现时，普查指导员必须指定一个普查小区对相关住户进行摸底。

第三、检查普通农业经营户和规模农业经营户的登记对象是否准确。

第四、统计普通农业经营户和规模农业经营户数量，在此基础上确定需要的普查表数量。

（7）填报《普查小区农业经营户清查摸底结果统计表》

对《农户摸底表》进行汇总，将结果填入《普查小区住户清查摸底结果统计表》。

（十）单位清查摸底办法

1．采取“自上而下、层层分解”与“自下而上、增新补漏”相结合的方法，编制清查摸底单位名录，确保单位不重不漏。

（1）“自上而下、层层分解”。

县级农业普查办公室从基本单位名录库中将主营农业的法人单位，二、三产业法人单位中附属的农业产业活动单位名录分解到乡镇。不能分解到乡镇的单位，要由县级农业普查办公室组织实地访问摸底和登记。

乡镇农业普查办公室以基本单位名录为基础，再通过政府各有关部门（如农业、工商、税务等部门）收集本乡镇农林牧渔服务业企事业单位，机关、事业单位附属的农业产业活动单位，新成立的经营农业的法人单位和产业活动单位等等信息。新发现的单位要添加到单位名录中。乡镇农业普查办公室要负责政府所属农林牧渔服务业事业单位的实地访问摸底和登记工作，其他单位名录分解到各普查区，不能分解到普查区的单位也由乡镇农业普查办公室负责摸底和登记。

（2）“自下而上、增新补漏”。

农业普查工作组（普查区）以乡镇农业普查办公室下发的单位名录为基础开展清查摸底，普查员要将现场走访新中发现的农业生产经营单位添加到名录中。农业普查工作还要组织村干部和其他了解本普查区情况的人员进行议查，并将发现的农业生产经营单位添加到名录中。要特别注意村集体所属的农林牧渔服务业单位，如排灌站、机耕队、挤奶站，以及各类集体合作组织和农民专业合作社等单位。

2．以“原则明确、便于登记”为准则，确定本普查区的单位登记对象。步骤如下：

（1）单位是否经营农业，只有经营农业的单位才能成为登记对象。

（2）单位是否有下属单位，如果没有，则该单位可以直接确定为登记对象。如果有，则分两种情况，其一，本单位的下属单位都在本县内，则该单位为登记对象，登记范围包括全部下属农业活动单位；其二，本单位的下属单位不在本县内，或虽然在本县内，但因具体情况，难以在本普查区进行登记，则在其下属活动单位的所在普查区登记。

（3）单位是否有上级单位，这是判断本单位是否为农业产业活动单位，如果有上级单位，则提示注意，要了解该单位的上级单位是不是已经登记为普查对象了，如果已经登记，则不要在本普查区重复登记。

（4）单位是否注册，提示只要是经营农业的单位，无论是否注册都要作为普查对象，同时也作为单位实际登记时参考，凡是注册的单位，在登记时必须填写统一社会信用代码（含组织机构代码）。

3．填报《普查区单位清查摸底结果统计表》。

对《单位摸底表》进行汇总，将结果填入《普查区单位清查摸底结果统计表》。

（十一）与访问对象约定普查登记时间

召集普查对象开会或单独通知，向普查小区内所有需要普查登记的住户和单位宣讲农业普查有关情况，并约定访问登记时间。

如果熟悉家庭或单位情况的人不在，普查员应及时报告普查指导员，由农业普查工作组在正式普查登记前设法通知。

1．通知该户留在本普查小区的人，事先与户主取得联系，使他们弄清每户应登记项目的情况，做好被调查准备。

2．对于普查登记这段时间暂时住在其它地方的住户，以及居住在本普查区以外的农业生产经营户，要设法通知户主或被访问人按指定时间回本普查小区参加登记，或取得联系通过电话进行访问登记。

3．全家人口临时性外出暂不在本县、市，经多次上门无法找到的，可设法请熟悉该户情况的亲属或邻居代为回答。

4．单位有关人员应尽快通知单位法人或熟悉单位经营情况的会计、统计等人员回本普查区参加农业普查。特别是属于登记对象的农业产业活动单位应在登记之前向归属法人单位了解法人单位代码等有关情况。

（十二）清查摸底汇总结果的上报

各普查区必须在正式登记3天前将住户和单位清查摸底汇总结果上报乡镇农业普查办公室，各级农业普查办公室通过网络、电话或传真逐级报告汇总结果。各省于入户登记前通过网络报告国务院农业普查办公室，具体上报方式另行通知。

清查摸底工作由县级农业普查办公室统一部署，由乡镇农业普查办公室组织各普查区的农业普查工作组、普查指导员和普查员进行。清查摸底工作必须在普查标准时点3天以前完成。

附件1：普查小区住户清查摸底结果统计表

附件2：普查区单位清查摸底结果统计表

附件1：

普查小区住户清查摸底结果统计表

名称：_____县（区、市）_____乡（镇、街道） _____村（普查区）________村民小组、社区（普查小区）

代码：

| 指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1.总户数 | 户 |  |
| 其中：非本乡镇 | 户 |  |
| 2. 普通农业经营户普查表登记对象 | 户 |  |
| 3、规模农业经营户普查表登记对象 | 户 |  |

附件2：

普查区单位清查摸底结果统计表

名称：_____县（区、市）_____乡（镇、街道） ________村（普查区）

代码：

| 指标 | 个数 |
| --- | --- |
| 单位普查表登记总数 |  |
| 农业法人单位 |  |
| 农业产业活动单位 |  |
| 未注册农业单位 |  |
| 未注册农业产业活动单位 |  |

五、农业普查登记工作细则

（一）根据《全国农业普查条例》有关条款的规定，特制定本细则。

（二）农业普查登记、复查工作由县级农业普查办公室统一部署，在乡镇农业普查办公室和农业普查工作组的组织下，由普查指导员、普查员以及乡级以上农业普查办公室指定的普查人员进行。

（三）县、乡、村普查机构审核的登记和复查任务：

1．县级农业普查办公室对没有设立乡镇农业普查办公室、视同为乡镇的乡级地域的农业生产经营单位和农业生产经营户进行普查登记和复查。

2．乡镇农业普查办公室对乡镇情况、乡镇政府所属相关事业单位以及驻地不在普查区的农业生产经营单位和农业生产经营户进行普查登记和复查。

3．农业普查工作组负责普查区内的住户和农业生产经营单位的实地普查登记和复查。

（四） 普查登记和复查工作可在2016年1月30日至2016年3月1日内完成，具体时间由各地根据实际情况制定。

（五）普查登记的准备

1．普查登记前，由普查指导员或普查员，按照《清查摸底工作细则》的规定，认真细致地做好清查摸底工作，识别普查登记对象，绘制《普查小区示意图》，编制好《农户摸底表》和《单位摸底表》，填报完成《普查小区住户清查摸底结果统计表》，《普查区单位清查摸底结果统计表》。

2．制订登记计划，安排好住户、农业生产经营单位的登记时间、顺序。

3．召集住户户主、单位负责人或被访问人开会，宣传农业普查的目的、意义和方法，讲解普查项目，要求他们做好调查准备。

（六）普查登记注意事项

1．普查员佩带普查员证，根据《普查小区示意图》、《住户摸底表》或《单位摸底表》，按照事先安排的登记时间、顺序逐一进行普查登记。发现有疑问的地方，要及时向普查对象提出；使用PDA入户登记完成后，要即时进行审核，发现问题，据实更正。

2．普查员必须严格按照普查表填写规范和指标解释的规定，对每个被访问户户主、单位负责人或被访问人，逐项进行询问，据实填报。需要计算的项目要细致计算，严防粗枝大叶，对与原始记录及相关资料不一致的细项要认真核实，再进行登记。

3．每登记完一个住户或单位，都应在摸底表的备注栏中相应位置划“√”以防出现重登和漏登。如遇摸底资料与实际情况不一致，应认真核查，据实登记。

4．普查员在现场登记的开始阶段，要遵循先慢后快的原则。为使普查员熟悉普查内容，在现场登记的第一天，指导员要带领普查员一起入户登记5-10户，根据调查情况，集中讨论，统一认识，然后普查员回到各自的普查小区，开展普查登记工作。

5．纸介质入户访问的地区，要先将普查内容用铅笔填写在相应位置上，每张普查表审核合格后，再使用签字笔进行抄录。

6．普查问卷的书写必须清楚规范，有可选答案的，根据实际情况圈填。没有可选答案的指标用阿拉伯数字据实填写。

7．普查员每填完一个单位，都要将经营耕地数量、主要农作物播种面积等重要指标向被访问人宣读填报的有关内容，进行核对。经核对无误后，由被访问人和普查员在普查表上签名，同时写上访问日期。

8．对于普查标准登记期间内经多次确认，确实不在普查小区的登记对象，其普查登记工作可由其亲属或邻居代替。

9．行政村表的人口情况部分需要根据派出所户籍统计数和摸底结果进行填写。

10．乡镇农业普查办公室要负责对全乡镇内的所有农业生产经营单位编号，并填入单位普查表相应位置。由县级农业普查办公室负责登记的农业生产经营单位的单位编号，由县级农业普查办公室负责编填。

六、农作物种植面积遥感测量实施办法及细则

一、主要农作物种植面积遥感测量工作要点

采用遥感等现代空间信息技术，开展省级主要农作物种植面积遥感测量和抽中普查区主要农作物种植面积遥感测量试点。根据农业普查方案（试点）要求，国家统计局驻相关省（区、市）调查总队组织实施主要农作物种植面积遥感测量工作；需要外单位承担的测量和相关任务，通过公开招标的方式由相关的承担单位（公司）承担，确保在规定的时间内按照测量相关细则的要求完成测量任务，并聘请第三方监理公司提供专业的监理服务。

（一）时间安排

前期已经启动了农业普查遥感测量县级试点准备工作。

2016年6月试点省落实测量承担单位。

2016年7月底开展实地调查。实地调查数据在调查时点结束后的5个工作日内上报至各调查总队，各调查总队5个工作日内上报至国务院第三次全国农业普查办公室（以下简称国务院农普办）。

2016年10月完成省级测量。

2016年11月底按照细则要求提供数据。

全部试点测量成果和总结报告于2016年11月31日前上报至国务院农普办。

（二）测量对象

行业范围为农作物种植业，测量范围为普查区范围内的农作物种植地块。其中一类测量为省级辖区内抽中普查区，二类测量为省级辖区内全部普查区。

1.开展省级测量地区。开展满足省级精度要求的主要农作物（以省为单位前3-5位主要农作物）种植面积遥感测量工作试点的地区。全省范围以中分（16米左右分辩率）尺度影像全覆盖测量主要农作物种植空间分布数据，抽取对全省有代表性的300-500左右的普查区（行政村）开展实地调查，并在抽中普查区开展精细到地块级别的作物面积室内测量。

2.开展抽中普查区测量试点的地区。在全省范围内抽选60个左右普查区（行政村），在实地调查数据的基础上，开展精细到地块图斑级别的作物面积测量。

（三）数据保密

按照国家有关法律法规做好相关的数据保密工作，承担调查任务的各相关方包括任务承担公司或机构、下级单位和承担调查任务的调查人员都需签订数据保密协议，相应保密级别参照国家测绘相关规定执行，确保数据不外泄，在国家安全准许的范围内使用。

二、农作物种植面积遥感工作技术流程

开展省级测量试点的地区取得省级秋收主要农作物空间分布数据、农作物总种植面积和各主要品种种植面积，初步建成面向未来的空间化农业统计调查数据基础框，取得抽中普查区地块级别的作物图斑精细化测量数据。

一类测量：主要针对省级辖区内抽中普查区，开展的基于亚米级或者米级（按照实际需求）遥感影像地块级别作物面积精细化测量。

二类测量：对于省级辖区内所有普查区，基于优于2米分辨率（国产高分一号为主其他为辅），且时相符合要求的农作物生长周期要求内的遥感影像，开展当年全省农作物总种植面积的遥感测量工作，同时可用于辅助开展省级遥感测量等工作。

（一）工作职责

国务院农业普查办公室在符合国家相关规定的基础上，制定国家统一的农业普查遥感工作方案，负责遥感测量工作的组织、技术指导、工作督促。

1.国家统计局各调查总队

各省（区、市）农普办、调查总队负责本省范围内的主要农作物种植面积遥感测量相关工作，调查总队承担遥感测量工作具体任务，在国家统一的标准基础上，完成本省实施方案的制定工作，负责本省（区、市）范围内的测量任务，及时完成各项阶段性工作任务要求。

按照试点方案有关要求，以国家农业普查遥感技术方案为基础制定本省遥感测量试点方案，负责本省范围内遥感测量工作计划制定和任务规划安排。

完成本省相关需要外包服务的招标采购和合同签署工作，完成测量任务落实和监督、测量工作进展和质量控制工作。

图1-1  组织实施模式

- 在国务院农业普查办公室的指导下，负责总队承担的遥感测量任务所需内外业软硬件条件的建设。

- 在国务院农普办的指导下，在任务承担单位的配合下组织开展实地调查培训、实地调查，调查结果整理、检验、上报。

- 指定专业监理公司由任务承担单位聘请共同完成测量任务承担单位的任务执行、工作质量的监督、结果验收等工作。

- 地市、县级调查队按照统一标准高质量、高标准的完成实地调查等工作任务。

2.任务承担单位

任务承担单位（公司等）是指在符合有关招投标要求取得任务合同的单位，一般为公司等法人实体。遵循及时、准确的要求，按照国家统一的方案、细则，根据工作任务合同以及各省总队的工作要求保质保量、及时完成合同规定的各项任务，按照国家有关法律法规做好数据保密工作。

- 承担测量所需遥感影像查询、下载、预处理等工作。

- 全省主要农作物中分尺度种植区空间分布数据测量。

- 实地调查成果数据整理。

- 抽中普查区一类测量工作。

- 所有普查区二类测量工作。

- 协助总队完成测量结果的推算工作。

- 完成数据质量报告和结果精度评价报告。

3.任务监理单位（公司）

受国务院农普办或者各省调查总队委托负责对任务承担单位任务执行情况进行监理工作，按照编制的监理计划，负责任务双方的责任落实，负责监督任务承担单位的工作进度、工作质量；负责国务院农普办或者各省调查总队与任务承担单位之间的沟通协调的具体事务性工作如会议、材料交互等工作的安排、组织、落实。

（二）省级测量流程

全省按照主要作物生长季开展测量，一般为一季、两季省级测量，首先按照《普查区遥感测量细则》中关于二类测量的要求完成普查区二类测量；其次，根据《省级主要农作物种植空间分布数据测量细则》的要求执行省级主要农作物种植区空间分布数据全覆盖测量，测量取得满足精度要求的省级主要农作物种植空间分布数据；再次，抽选样本普查区，并根据《普查区遥感测量细则》中关于一类测量的有关要求，针对抽中普查区开展基于地块级别的一类测量；最后在国土资源耕地图斑数据的基础上结合以上全省覆盖、一类、二类测量结果通过汇总、推算、回归分析等方法综合求得满足精度要求的省级农作物总种植面积以及主要农作物种植面积数据，技术流程如图1-2。

图1-2  省级遥感面积测量

1.确定省级遥感测量主要作物品种

各调查总队根据本省近三年农作物种植面积及产量统计调查数据，确定全省范围内开展省级遥感测量的主要农作物品种，各省调查总队最终确认后报国务院农业普查办公室备案。需要关注的主要农作物品种包括稻谷、小麦、玉米、大豆、棉花，一般一个省测量3个主要农作物品种，最多不超过5个，每个品种的种植面积原则上不低于全省单季总面积的1/5。

2.测量工作步骤

（1）基础数据准备。基础数据准备工作包括行政村及以上行政区划界线、基础地理信息数据、（中、高、亚米级）卫星及其他遥感影像数据、遥感解译知识库及其他矢量数据等。

（2）全省主要农作物空间分布数据测量。在以实地调查样本为主要数据的遥感解译知识库支持下，利用全覆盖现势中、高分辨率多光谱卫星遥感影像进行省级尺度的主要农作物品种的种植空间分布数据测量分类，并对结果进行精度评价，提供精度评价样本原始数据和报告，保证分类结果达到设计要求，具体参照《省级主要农作物种植空间分布数据测量细则》执行。

（3）普查区的二类测量。二类测量目标是测量取得满足一定精度要求的全省农作物总种植面积和种植区空间分布数据。在全省覆盖的高分2米级遥感影像的基础上，按照《农业普查普查区测量细则》中二类测量的要求完成省级所有普查区的二类测量工作。

（4）抽中普查区一类测量。根据工作要求，开展抽中普查区的一类测量，普查区抽选办法依据《遥感测量样本抽选办法》进行。

针对抽中普查区，以现势高分亚米级或者米级（以满足测量要求为前提）遥感影像为底图，进行农作物地块精细划分，并抽取5个200*200米网格（大小相当）的自然地块实地调查样本，组织开展以人工、手持电子终端、无人机调查系统为主要调查手段的野外地块数据现场采集。通过人机交互的方法在实地调查数据的基础上，并以《普查区遥感测量细则》中关于普查区一类测量的要求完成抽中普查区的一类测量，并提供精度评价报告和评价用样本检验结果。

（5）省级测量成果

在国土资源耕地图斑数据的基础上，利用满足精度要求的省级全覆盖主要农作物种植区空间分布数据以及抽中普查区一类测量结果、所有普查区二类测量结果，通过回归分析、抽样推算等方法综合取得满足精度要求的省级农作物总种植面积以及主要农作物品种的种植面积数据，对测量结果进行精度评价，保证测量结果的可靠性。最终按照《农业普查遥感影像数据制作细则》提供包括省级全覆盖的中高分遥感影像数据、全覆盖的主要农作物种植空间分布数据、抽中普查区精细化作物图斑数据测量成果以及省级主要农作物种植面积数据。

3.精度评价

遥感测量数据及结果精度或合理性评价采用任务承担单位自评、第三方监理机构评价相结合的方式，任务承担单位由国务院农业普查办公室指定的第三方监理单位，监理或评价测量的各流程环节，精度评价方法和要求按照《省级主要农作物种植空间分布数据测量细则》、《普查区遥感测量细则》、以及《遥感测量数据检验细则》中的有关精度评价的内容执行。

（三）支撑标准及细则

在有关国家标准、行业标准的基础上，制定适用于农业统计遥感测量所需的行业标准。

1.主要参考的国家标准及行业标准

CH/T1007-2001基础地理信息数字产品元数据

CH/T1005-2000基础地理信息数字产品数据文件命名规则

CH/T1015.2-2007基础地理信息数字产品1:10000　1:50000生产技术规程第2部分：数字高程模型（DEM）

CH/T1015.3-2007基础地理信息数字产品1:10000　1:50000生产技术规程第3部分：数字正射影像图（D0M）

CH/T1015.4-2007基础地理信息数字产品1:10000　1:50000生产技术规程第4部分：数字栅格地图（DRG）

GB/T14950-1994摄影测量与遥感术语

GB/T15968-2008遥感影像平面图制作规范

GB/T18315-2001数字地形图系列和基本要求

GB/T13989-92国家基本比例尺地形图分幅和编号

GB12341-19901:25000、1:50000、1:100000地形图航空摄影测量外业规范

GB/T18316-2001数字测绘产品检查验收规定和质量评定

GB12340-19901:25000、1:50000、1:100000地形图航空摄影测量内业规范

TD/T1014-2007第二次全国土地调查技术规程

国家基础航空摄影产品检查验收和质量评定实施细则（试行）

《国家基础航空摄影补充技术规定》，国家测绘局

《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》

2.农业普查农作物遥感测量相关细则

主要包括：

《遥感测量样本抽选办法》

《省级主要农作物种植空间分布数据测量细则》

《普查区遥感测量细则》

《遥感影像数据制作细则》

《无人机数据采集细则》

《遥感测量精度检验细则》

三、遥感测量样本抽选办法

（一）概要

本办法以遥感技术为基础，建设空间总体框的基础，建立适用于更精、更细的农作物面积和产量空间化抽样方法体系，即满足空间化抽样调查的需要，又满足遥感测量的需要，确保测量科学的统一抽样方法。

（二）原则

1.客观公正性：以卫星遥感影像数据、国土耕地地块图斑等客观的数据为基础。

2.科学合理性：以空间村级行政单元为一阶抽样单元，实现空间随机抽样，满足调查组织的需要。

3.准确便捷性：以全覆盖测量为基础、以抽中普查区地块级别的精细化测量为目标，以便利的人工实地调查为保障。

（三）抽样设计

省级测量地区，以省为总体进行抽样设计。采用分层两阶段抽样，先对全省范围内的县（区），按地形及主要作物的种植强度等辅助信息进行分层，第一阶段采用与耕地面积规模成比例（PPS）抽样方法抽选普查区（行政村），第二阶段在每个普查区内采用与耕地面积规模成比例（PPS）的抽样方法抽选网格（200m*200m），并选择与网格大小接近的实际自然地块为调查对象。

省级遥感测量的主要目标是测量取得省级主要农作物面积，对主要农作物遥感测量的精度要求控制在5%以内。按照这一精度要求，测算全省需要抽取的样本普查区（行政村）的数量。

（四）抽样框构建

主要农作物种植面积遥感测量确定以普查区为基本抽样单元抽选普查区，各省级行政区范围内村级行政边界划定的行政村即构成用于抽选普查区的抽样框。

第三次农业普查抽样框以当年主要农作物现势中分遥感测量结果以及国土耕地空间分布数据为基础构建。但历史统计数据仍然是建设抽样框的重要辅助数据，可用于进行抽样样本的合理性辅助判别。用于抽样框构建的资料来源如下：

1.统计数据

2015年度各省（区、市）县级主要农作物种植面积、种植结构、产量数据。

2.地理信息数据

各省最新行政区划边界数据。包括省、地市、区县、乡镇、行政村包括统计相关单位各级边界，用于制作全省抽样框。

最新国土资源调查耕地数据，用于确定耕地总体。

各省（区、市）主要道路、河流数据。用于实地调查时导航、规划所用。

全国30米DEM数据，用于识别山区非山区。

3.遥感测量结果数据

是指现势中分遥感全覆盖主要农作物空间分类数据，此数据可沿用2016年省级全覆盖测量结果，具体生产规范及标准见《省级主要农作物种植空间分布数据测量细则》。

（五）总体分层

对省级总体的分层考虑以县为单位，按照不同的地形或主要作物种植强度进行单指标或多指标复合分层。需要以地形数据（DEM）、当年中分遥感主要农作物分类结果数据为依据，对省级总体内所有县进行不重不漏的分层。

可参考以下分层方式，例如采用地形和主要作物种植强度（结构）进行分层时，具体方式如下：

首先依据地形数据将省内各普查区按县分为山区县、平原县；山区县农作物种植面积占比数量较少，独立为一层。平原县中提取主要农作物种植结构中占比80%以上的独立分层，其余为混合层。如主要作物有玉米、小麦，玉米面积大于80%的为玉米层，小麦面积大于80%的为小麦层，剩余部分为混合层。最后将每层中的行政村按照依据耕地面积比例分三层（小于25%为一层，25%-50%为一层，大于50%为一层）。具体分层模式如图1所示。分层之后按照每层中抽样单元的个数比例在各层分配抽样总量（抽样总量在下一部分确定），在各层中进行随机抽样，获取全省具有代表性的行政村。

图1  参考分层模式

（六）样本量测算及分配

以普查区为抽样单元，按照简单随机抽样方法测算的样本量，乘以分层二阶段抽样设计的设计效率（Deff）得到。样本量在各层的分配结合奈曼分配方法进行优化分配。（具体公式略）。

实际工作中也可以在分层的基础上，按照各层的总体数与方差大小，先对各层分配一个初始样本量（省级样本量经验初始值均为300个），按照抽选足够多套数（例如50套）样本的方式，计算总体中主要作物的均方误，根据各层和总的均方误大小（转化为变异系数CV），判断是否达到预期的抽样精度。否则，对层样本量进行适当调整，直到取得总体预期的精度要求。

（七）普查区及实地调查样方抽选

1.省级测量试点地区

（1）普查区抽选

第一阶段的抽样单元是普查区（行政村），采用按耕地面积规模成比例（PPS）方法抽选样本，各层的样本量按前面按层分配的数量进行操作。

（2）普查区内样本格网的抽选

第二阶段的抽样单元是大小为200米*200米的格网，为了反映格网内耕地面积的占比差异，采用按格网内耕地面积规模成比例的（PPS）方法，随机抽取格网样本，规定的样本量是5个。网格样本的位置确定后，依据网格所在位置的实际边界，组合成与网格面积相当大小的地块，作为地块样本，用于组织实地调查。

2.其他试点地区

每个省抽选普查区数量控制在60个左右（每个国家调查县各2个普查区），从现行国家调查县的样本村中抽选，其中每个调查县平均两个左右。

（八）主要农作物种植面积测算

1.直接推算

通过对地块样本的实地调查，取得的分品种农作物种植面积。依据设计权数，采用对样本调查结果直接加权的方式进行分品种种植面积推算。

公式4-3-1

这里是第层第个样本村第个地块样本的实地调查某品种农作物种植面积，是第层第个样本普查区的设计权数，是第层第个样本普查区第个地块样本对应的权数。

2.回归估计

对每个层，以地块样本的实地调查结果为因变量，以地块样本对应的像元级别遥感识别的省级主要农作物种植面积空间分布数据为自变量，建立线性模型，进行参数估计。

公式4-3-2

这里，是基于地块样本的某一品种农作物种植面积构成的列向量，是对应地块样本遥感识别的某一品种农作物种植面积构成的矩阵，为回归系数构成的列向量。假设抽样误差项为独立同方差的正态分布，其分布。

通过最小二乘法得到的回归系数参数。将遥感识别的农作物分品种种植面积为总体辅助信息，是响应变量即农作物分品种实际种植面积。在回归模型公式4-3-2中引入对总体遥感识别的种植面积均值，得到每个层相对应的分品种农作物种植面积总量的估计。

公式4-3-3

这里，是该层的样本村总数，是某品种种植面积辅助信息的样本均值，是样方的分品种种植面积均值即的样本均值，是该层所有行政村的辅助信息的总体均值，是方程公式4-3-2得到的估计参数。

对省级抽样总体各层分别所做估计结果的加总即为全省分品种种植面积的估计结果。

3.确定全省各品种的面积

①综合分析确定各主要品种的面积

②综合分析确定总面积和其他品种总面积

四、省级主要农作物种植空间分布数据测量细则

（一）概要

利用2015年主要农作物生长周期内的中分遥感影像数据为主，在各项支撑数据源的支持下，进行主要农作物种植空间分布的测量，获得主要农作物的空间分布数据，测量结果数据统一处理形成空间分辨率为16米的栅格数据（GEOTIFF格式），作物代码按照《遥感测量实地调查表》中的表2-2-1作物名称参考表中的“序号”。

图5-1农作物提取流程图

（二）测量数据源准备

1.遥感数据生产

（1）影像数据源要求

第三次农业普查中省级主要农作物空间分布数据测量采用多时相全覆盖中分辨率遥感影像数据进行农作物种植分布数据的提取。卫星遥感影像数据源包括两种：

一是16米分辨率多光谱农作物当季作物生长周期内的多期卫星遥感影像数据，本细则中目标数据源以国产高分一号为主。

二是主要数据源由于云雨质量、覆盖能力等原因不能满足测量需求时，补充其他多光谱卫星遥感影像。

时间跨度：2015年4月至2015年10月。要求为当季作物种植前至收获后关键时期的遥感影像数据，一般一季作物至少需要三期影像，两季作物每季各需要至少两期影像。

（2）数据源获取

从卫星数据供应商（如资源卫星中心），获取相应的遥感卫星数据源。

（3）影像选取原则

①测量区影像的厚云覆盖度低于10%，且无薄云覆盖

②有多期影像尽量选择多期；处于一个关键期的多景影像，选择时间、质量最好的一景。

③遥感影像的获取时间要处于农作物的关键生长期，如果生长关键期影像无法满足，获取时间尽量要尽量接近关键期的获取时间。

④影像纹理清晰，色调均匀，反差适中。光谱信息丰富，能准确反映农作物的空间分布特征。

⑤当16米、30米遥感影像重叠时，优先选择满足上述条件的16米遥感影像。

（4）参考数据技术要求

①参考底图资料

利用亚米级、米级的正射DOM数据为参考资料，进行主要农作物遥感影像数据的预处理。DOM影像资料标准参照《遥感影像制作细则》。

②高程数据

主要农作物种植面积遥感测量农作物遥感影像的高程控制资料，宜采用最新的DEM，其精度应满足《CH/T1015.2-2007基础地理信息数字产品1:10000、1:50000生产技术规程第2部分：数字高程模型（DEM）》中有5关规定。

（5）测量遥感影像技术指标与要求

①数学要求

投影方式：投影方式采用Albers投影。

平面坐标系统：WGS_1984

Projected Coordinate System: 	Albers Conical Equal Area

Projection:							Albers

False_Easting:						0.00000000

False_Northing:					0.00000000

Central_Meridian:					105.00000000

Standard_Parallel_1:				25.00000000

Standard_Parallel_2:				47.00000000

Latitude_Of_Origin:				0.00000000

LinearUnit:							Meter

高程系统：						采用1985国家高程基准。

②采样间隔

要求保持影像原始空间分辨率和光谱分辨率。

③精度

控制点残差：纠正及配准所选控制点需均匀分布，山地、高山地控制点残差小于等于1.5倍采样间隔，平地、丘陵地区控制点残差小于等于1倍采样间隔。对明显地物点稀疏的山区、沙漠、沼泽等，精度可放宽至1.5倍。

④文件类型

遥感影像存储格式为：TIFF。

（6）影像正射

以大比例尺的亚米级、2米DOM和数字高程图为纠正基础，分别对16米、30米多光谱影像数据进行正射纠正和几何精校正，用于省级主要农作物的提取。

①影像正射校正

利用DEM数据进行16米、30米多光谱影像的正射纠正。纠正模型采用：通常采用物理模型或有理函数模型。

②影像校正

A.较准点选择

○较准点在全图均匀分布。控制点不低于50个，在山区需要适当增加。

○较准点在图像上有明显的、清晰的定位识别标志且没有歧义，如道路交叉点、建筑物边界角点、农田边界交叉点。

○较准点上的地物不随时间而变化，以保证当两幅同时相图像或地图进行几何校正时，可以同时识别出来。

B.检验点选择

选择方式同控制点选择，数量不低于20个。

C、模型选择

采用二次多项式拟合方式进行配准转换。重采样方式采用最近邻法。

③精度检查

利用检验点检查配准精度，要求符合测量遥感影像生产的精度要求。

④元文件制作

以景为单位进行数据管理，制作分景影像覆盖范围矢量数据，标识出每景影像覆盖空间范围。边界范围采用shapefile格式，文件属性结构如下表所示。

表5-1影像元文件属性表结构

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 精度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CGQ | char | 10 | / | 传感器 |
| JH | char | 20 | / | 景号 |
| FBL | char | 5 | / | 分辨率（单位米）保留一位小数 |
| HQRQ | Char | 10 | / | 获取日期 |
| SCRQ | char | 10 | / | 生产日期 |
| BZ | char | 100 | / | 备注 |

（7）成果要求

①成果内容

正射纠正成果：包括几何精纠正控制点文件、配准检查报告、正射控制点文件、纠正检查报告、配准后的正射影像。报告形式参见《第三次全国农业普查遥感影像数据制作细则》附表1、附表2。

2.支撑数据源

（1）解译知识库建库

①原则

○每个县不低于20个解译知识点

○解译点需要均匀分布，每一个品种不低于3个解译知识点

○解译知识点要标注在典型的农作物种植区地块上，地块面积不低于10亩。

○解译知识点要尽量囊括主要品种农作物的关键期的影像

②流程

○调取野外数据、物候数据，判读农作物生长期内的遥感测量影像

○在野外数据对应位置区域，选择纯净的农作物种植农作物种植区块

○在有野外采集点的区域，截取采集点对应或者周边农作物种植区地块对应的光谱影像，截取方式为选中地块周边100米对应范围的图像，形成JPG格式。

○在无野外采集点的区域，通过其它区域的野外数据和物候数据建立的野外数据形成的知识，在全县范围进行知识点采集，图像截取和保存方式同上。

○在解译知识库文件中输入对应农作物类型信息，对应遥感影像的名称，遥感影像的获取时间，解译知识点样片，以及采集人等信息。

③解译知识点样片要素

测量的遥感影像（底图，影像波段组合：RBG对应近红，红和绿），高亮的农作物种植区叠在上面。

④解译数据库文件制作

以省为单位进行解译知识库数据管理。该数据为点文件，shapefile格式，数据基础同底图。

文件属性结构如下表所示。

表5-2 解译知识库字段设置

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 精度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Char | 10 | / | 索引号 |
| Key_ID | Char | 10 |  | 外部关联号 |
| BZ | Char | 100 | / | 备注 |

通过Key_ID字段，与外部解译点的描述文件进行关联。外部解译点的描述文件的字段设置如下：

表5-3  解译知识点描述文件字段设置

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 精度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Char | 10 | / | 索引号 |
| Key_ID | char | 10 | / | 与解译知识库空间文件相关联 |
| DWLX | Char | 10 | / | 对应的地物类型 |
| RSMC | char | 50 | / | 对应遥感文件的名称 |
| RSHQSJ | char | 10 | / | 遥感影像获取时间 |
| JLR | Char | 10 | / | 建立人 |
| JLSJ | char | 10 | / | 建立时间 |
| YP | Binary |  | / | 样片图片 |
| BZ | char | 100 | / | 备注 |

⑤成果要求

A.成果内容

解译知识点样片图片，省级解译知识库文件，解译知识库对应的属性文件

B.成果格式与命名

表5-4 解译库成果格式与命名

| 内容（与前面一致） | 命名规则 | 示例 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省级解译知识库文件 | XX省XX年份夏季作物解译知识库 | 河南省2015年夏季农作物解译知识库 | SHP |
| 省级解译知识库属性文件 | XX省XX年份夏季作物解译知识库描述文件 | 河南省2015年夏季农作物解译知识库描述文件 | xls |
| 样片图片 | XX省XX县解译样片图片编号 | 河南省长葛市解译样片图片5号 | JPG |

C.组织形式

图5-2  解译样本库数据组织形式

（2）样本数据库

样本数据库主要是指国家统计局各调查总队组织各市级、县级调查队根据《农业普查遥感测量普查区测量细则》中根据《遥感测量实地调查表》采集的野外实地调查地块数据为主的相关调查数据，其中实地调查完成的5个样方地块，只选用4个，保留其中任意1个作为各省总队委托第三方检验数据成果的主要参考样本，参见附件《主要农作物种植面积遥感测量结果精度检验细则》。

（3）农业统计数据库

以县级为单元，将历史（2014-2015）的农业统计数据，关联到县级行政单元上。该库的字段设计如下：

表5-5  农业统计数据库字段设置

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 精度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Char | 10 | / | 索引号 |
| 省名称 | char | 10 | / |  |
| 省代码 | char | 2 | / |  |
| 县名称 | Char | 20 | / |  |
| 县代码 | Char | 6 | / |  |
| 作物名称 | Char | 10 | / | 农作物种植面积 |

（4）二类测量农作物种植面积空间图斑数据

根据《农业普查遥感测量普查区测量细则》中二类测量，测量取得的13个省（A类地区）的农作物种植面积空间图斑数据。

（5）物候数据库

分县制定每个县主要品种农作物的物候特征数据库，能够描述作物的整个生长周期。

（三）主要农作物品种确定

1.原则

①以省为单位，确定3个主要品种作物的类型，单一品种面积规模原则上不低于单季总面积的1/5。

②某些省份可以根据需求，自行规定一些重点品种农作物，全部农作物测量的品种原则上不超过5种。

2.主要农作物定义表

表5-6  省级主要品种作物

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 精度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | char | 10 | / | 索引号 |
| 省名称 | char | 10 | / |  |
| 县代码 | Char | 2 | / |  |
| 作物名称 | Char | 10 | / |  |

注：作物名称依据《遥感测量实地调查表说明》附表作物名称参考表中的二级分类名称填写。

表5-7 县级主要品种作物

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 精度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Char | 10 | / | 索引号 |
| 省名称 | Char | 10 | / |  |
| 省代码 | Char | 2 | / |  |
| 县名称 | Char | 20 | / |  |
| 县代码 | Char | 6 | / |  |
| 作物名称 | Char | 2 | / | 分县定义主要品种作物类型 |

（四）测量区影像提取

1.原则

①以行政区为单元，如县、市，与农业统计的专题数据可以结合。

②测量区为连续分布，不能割裂。

③测量区内覆盖尽量包含质量好的遥感影像。

④农作物种植地块大小均一，种植结构较一致。

2.测量难易级别划分

针对相关于农作物遥感识别的难易程度，对农作物遥感识别进行定义，指导作物识别和数据的精度评价。

表5-8 测量区识别难易程度定级

| 定义 | 原则 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 地块规整、种植结构单一 | CLl |
| 二级 | 地块规整、种植结构复杂 | CL2 |
| 三级 | 地块破碎、种植结构单一 | CL3 |
| 四级 | 地块破碎、种植结构复杂 | CL4 |

3.流程

①定义测量区的行政边界。多个行政单位的话（如多个县），需要将行政单位进行合并处理，生成矢量的文件。

②利用测量区进行对应遥感影像的裁切，裁切结果包括全部的波段，重采样方式采用最近邻法。

③如果测量区内所占的遥感影像范围较小，可以将该范围适当扩大。

4.命名规则

按照“省_行政区划单元1_..._行政区划单元n_年份”命名。其中，难易级别的划分测量区包含一个或多个完整的地级市，如“河南省_商丘市”、“河南省_商丘市_濮阳市”，如果为单个或多个县，如“河南省_长葛市”、“河南省_长葛市_中牟县”。

5.元文件制作

以测量区为单元进行进一步的农作物的识别。元文件是描述测量区区域的矢量文件，定义了难易级别等。如果测量区包含多个县，则每个县都保留下来。测量区元文件字段设置。

表5-9 县级主要品种作物

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 精度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | char | 10 | / | 索引号 |
| 县代码 | char | 6 | / |  |
| 作物名称 | char | 2 | / | 分县定义主要品种作物类型 |

（五）解译样本提取

1.分类体系的确定

①分类体系要在农作物种植区范围内的地物进行定义

②根据野外样方、解译知识库和测量区农作物种植面积信息，确定分类体系

③分类体系内从单期影像，或多期影像上能够遥感光谱具有可分性

④分类体系一定要包括目标主要品种作物以所有类型农作物，不能够遗漏。

⑤分析农作物种植区范围内包括建筑、水体、林地等地物，这些地物需要纳入分类体系中。

分类体系的示例：小麦、休耕地、建筑、水面等。

2.分类样本选取原则

①样本应在测量区内均匀分布。

②每个样本不低于5个像元。

③尽量选取典型地物中心的像元，不能够选取地块边缘混合像元，从而保证样本的代表性。

④样本要包含分类体系的各种类型。

⑤不同地类样本之间的分离度要高于1.8。

3.流程

①调取测量区内的遥感影像数据

②在耕作区内选择训练样本，以面状、方形首选样本，可以按照种子增长法扩充样本。

③计算分离度，如果低于1.8，需要重新调整样本。

4.命名规则

分类体系文件和训练样本是与参与农作物分类的遥感影像相对应。测量区每一期遥感影像对应着不同的分类体系和训练样本。

（六）主要农作物种植空间分布数据分类提取

1.全省主要农作物分类

（1）单期影像分类

①模型选择

采用通用的分类模型，如最大似然分类（MLC）、支撑向量机分类（SVM）、光谱角（SMA）进行监督分类。

如果在进行植被、裸地、水面等土地覆盖信息提取时，可以直接采用NDVI，NDWI等指数设定阈值来进行提取，阈值的设定可以采用人机交互是确定相应的阈值。

也可以选择采用面向对象的分类方法进行地块的主要农作物种植空间分布数据提取。

②滤波

采用3*3窗口进行滤波，中心像元取值为窗口内的众数结果。

③分类结果定性评价

目视判定监督分类专题图，看是否存在如下情况：

○分类结果与解译知识库的背景知识是否存在冲突。

○训练样本区域分类结果与样本类型的定义存在矛盾，即误分现象。

上述问题比较严重的情况下，需要重新调整训练样本，重新进行分类。

（2）多期遥感影像作物识别

多期遥感影像是在单期影像分类的基础上，结果农作物在多期影像表现出的光谱特征，进行逻辑判定，确定作物的类型。

①逻辑判定规则的制定

○分析解译知识库，判定多期影像上农作物呈现出的光谱信息。如水稻，在移栽期呈现出水体；在抽孽期呈现旺盛的植被光谱信息。

○根据不同时期的光谱特征，设定农作物在不同时期的原则。水稻满足第一时期为水体（移栽期）、第二期识别为水稻（抽孽期），同时满足两个条件为水稻。

②方法实施

针对多期影像识别出的专题图，按照建立的逻辑判定规则，进行交集判定运算。

③分辨率要求

如果多期影像的分辨率不相同，需要将低分辨率影像重采样为最高分辨率。其中，重采样采用最近邻法。

2.主要农作物种植空间分布提取

（1）基于二类测量结果裁剪

利用普查区二类测量获得的全省农作物种植面积图斑数据将单一时相、多时相的识别出的农作物空间分布进行裁剪，提取出农作物种植区范围内的农作物种植空间分布。其中，重采样采用最近邻法。

（2）人工目视修正

①典型错分图班确定

○根据野外解译知识库，明显分类错误的图斑

○错误图斑大小在10个图像像元

②图斑修正

针对图像上明显识别错误的图斑，进行逐一的修正，修改成为正确类型的图斑。

3.分类结果重编码

将专题内各种地物进行重编码设置。其中，常用的主要品种的农作物类型代码根据《遥感测量实地调查表》的填报说明中主要农作物名称代码表的“序号”进行编码，无法穷尽的作物名称和“序号”代码由各地调查总队自行确定，并报国务院农普办备案。

4.农作物分类结果图镶嵌

测量区内包括多个分类结果，需要对分类结果进行拼接。拼接图像重叠部分，包括农作物分类结果精度高的一部分。

在测量区内注意识别出农作物的空间分布后，测量区分类结果镶嵌，生成全省的主要品种农作物空间分布图。

测量结果中包括由各省确定的3-5个主要品种，以及其他全部农作物品种（仅列为其他农作物即可）。

（七）精度评价

1.分县总量面积评价

分县汇总主要品种作物种植面积，根据当地掌握农作物种植面积情况进行评估。如果总量面积出现较大偏差，需要分析空间分布图是否存在问题，需要进一步调整样本。

2.县级误差矩阵

（1）检验点抽选

①针对农作物空间分布图，按照每一类型分层随机抽选100个检验点。

②利用地面解译知识库建立的先验知识进行随机检验点的地物类型标定，作为参考数据。

③计算参考数据和分类结果的误差矩阵，测算总体精度、生产者精度和用户精度。

（2）误差矩阵测算

生成误差矩阵的格式如下：

表5-10 县级主要品种作物

| 参考数据 分类数据 | 类型1 | 类型2 | … | 类型n | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型1 |  |  |  |  | x1+ |
| 类型2 |  |  |  |  | x2+ |
| … |  |  |  |  | … |
| 类型n |  |  |  |  | xn+ |
| 总数 | x+1 | x+2 | … | x+n |  |

总体精度：

生产者精度：

用户精度：

其中，代表对角线上分类数据与参考数据一致的个数，N代表总检验点的个数，代表第j列检验点总数，代表第i行检验点总数。

3.精度要求

一级区：农作物测量区识别总体精度优于90%；单类农作物的生产者精度、用户精度均不低于85%。

二级区：农作物测量区识别总体精度优于85%；单类农作物的生产者精度不低于85%、用户精度均不低于80%。

三级区：农作物测量区识别总体精度优于85%；单类农作物的生产者精度85、用户精度均不低于80%。

四级区：农作物测量区识别总体精度优于80%；单类农作物的生产者精度、用户精度均不低于80%。

4.检验文件

检验文件以点位shapefile格式进行存储，命名规则：测量区名称XX_年份XX_业务名称_精度检验点，如“河南省_长葛市_2005年_夏粮作物面积_精度检验点”。

检验文件字段的设置如下：

表5-11  检验点字段

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 精度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Char | 10 | / | 索引号 |
| CKZWLX | Char | 10 | / | 参考数据作物类型 |
| CLZWLX | Char | 10 | / | 分类作物类型 |

5.精度评价文件

生成县级分县总量面积评价结果和测量区误差矩阵，以文件进行存储。包括误差评价人、评价时间、总量精度评价，误差矩阵评价。

命名规则：测量区名称XX_年份XX_业务名称_精度，如“河南省_长葛市_2005年_夏粮作物面积_精度”

（八）成果要求

1.成果内容

（1）省级主要品种农作物表、县级主要品种作物表

（2）测量区元文件、测量区遥感影像

（3）测量区分类体系文件、解译样本数据

（4）测量区农作物空间分布图

（5）精度评价检验点，精度评价文件

（6）全省农作物空间分布图

2.成果格式与命名

表5-12  农作物空间分布提取结果

| 内容 | 命名要求 | 代码名称 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省级主要品种农作物表 | 省级主要品种农作物 |  | xls |
| 县级主要品种作物表 | 县级主要品种农作物 |  | xls |
| 测量区源文件 | XX省XX行政区划单元 |  | shp |
| 测量区分类体系文件 | XX省XX行政区划单元影像名称XX测量体系 |  | Txt |
| 解译样本数据 | XX省XX行政区划单元影像名称XX训练样本 |  | shp |
| 测量区农作物空间分布图 | XX省XX行政区划单元XX业务主题 |  | tiff |
| 省级农作物空间分布图 | XX省XX业务主题 |  |  |
| 精度评价检验点 | XX省XX行政区划单元XX业务主题XX精度检验点 |  | shp |
| 精度评价文件 | XX省XX行政区划单元XX业务主题XX精度评价文件 |  | txt |

3.成果组织形式

图5-3  成果组织形式

五、普查区遥感测量细则

（一）原则

本次农业普查遥感测量工作涉及到普查区级别的测量主要分为两类，所有的普查区样本均采用一类测量细则执行；开展省级遥感测量地区，省辖区内全部普查区采用二类测量细则执行。试点中按照具体要求有省级试点和县级试点以及普查区测量试点，抽中普查区按照一类测量要求执行，其他普查区按照二类测量要求执行。

（二）一类测量细则

以接收到的普查区亚米级或米级正射影像为基础影像，采用基于实地调查数据基础上的人机交互遥感测量工作方式，开展基于地块级别的主要作物遥感测量工作。

1.普查区测量用遥感影像接收与检查

按照测量要求，接收或收集普查区亚米级、米级DOM、基础地理信息数据、农作物种植结构及物候等统计数据。

图6-1  普查区一类测量工作流程

对以上数据进行必要的质量和精度检查，重点对普查区DOM进行检查，包括其数学基础、时相、分辨率、精度、图面质量等，具体要求参见《遥感影像制作细则》；确保数据满足后续工作的开展，如存在问题及时与数据提供方沟通解决。

2.测量指标室内提取

（1）测量对象

测量对象为普查区范围内种植的所有农作物。

（2）测量原则

影像上表现为农作物种植的地块。根据影像特征，结合测量指标进行图斑解译、分类及人工勾绘。

①同级图斑提取原则

测量提取农作物种植及其他地块的过程中，要求图斑闭合，公共边只需矢量化一次，层内要素不存在自相交、重叠、空隙等情况。数据采集、编辑完成后，应使线条光滑、严格相接、不得有多余悬线；数据建立拓扑关系，不允许有拓扑错误。测量目标是针对农作物种植的测量，在测量过程中需同时对农业生产性设施占地地块、居民区地块、水域、道路、其他等类型进行标注，保证测量结果全封闭不重不漏。

②最小作物地块边界确定原则

农作物种植地块四周有明显自然边界（如道路、沟渠、田埂等线状地物）包围的作物种植地块。

●以亚米（1-0.5米）级影像为底图时。当种植区地块边界为宽度大于等于2米的道路、沟渠等线状地物时，需单独勾绘，形成独立的道路、水域等面状图斑；当种植区地块边界为宽度在2米以内的线状地物时，需以该线状地物为边界分割地块。最小上图图斑为0.1亩。

●以米级（主要指2米）影像为底图时，当种植区地块边界为宽度大于等于5米的道路、沟渠等线状地物时，需单独勾绘，形成独立的道路、水域等面状图斑；当种植区地块边界为宽度在5米以内的线状地物时，需以该线状地物为边界分割地块。最小监测图斑为1.5亩。

●以无人机遥感（主要指0.1米）影像为底图时，当种植区地块边界为宽度大于等于0.5米的道路、沟渠等线状地物时，需单独勾绘，形成独立的道路、水域等面状图斑；当种植区地块边界为宽度在0.5米以内的线状地物时，需以该线状地物为边界分割地块。最小监测图斑为25平方米。

（3）测量信息提取与表达

依据普查区测量指标要求，结合普查区边界范围、遥感底图及相关参考数据，采用人机交互解译方法勾绘地块边界，判断各地块的地类信息位置、范围和类型。

利用GIS软件建立矢量图层并勾绘图斑范围，图斑以矢量多边形表示，并建立属性表，填写相关属性信息，形成普查区作物相关地类解译信息图层。

表6-1  普查区一类测量成果的图斑属性结构表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地市名称 | DSMC | Char | 30 |  |  |
| 2 | 区县名称 | QXMC | Char | 30 |  |  |
| 3 | 乡镇名称 | XZMC | Char | 30 |  |  |
| 4 | 村级行政区名称 | CUNMC | Char | 30 |  |  |
| 5 | 村级行政区代码 | CUNDM | Char | 12 |  |  |
| 6 | 国土村行政代码 | GCUNDM | Char | 12 |  |  |
| 7 | 图斑类型 | TBLX | Char | 4 |  | 见本表注1 |
| 8 | 是否样本 | SFYB | Char | 2 |  | 见本表注2 |
| 9 | 地块样本编号 | YFBH | Char | 2 |  | 见本表注3 |
| 10 | 地块样本内自然地块编号 | YFDKBH | Char | 4 |  | 见本表注4 |
| 9 | 中心点X坐标 | XZB | Double | 15 | 1 |  |
| 10 | 中心点Y坐标 | YZB | Double | 15 | 1 |  |
| 11 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 2 | 平方米 |
| 12 | 秋冬播作物 | QDB | Char | 8 |  | 见本表注5 |
| 13 | 春播作物 | CB | Char | 8 |  | 见本表注5 |
| 14 | 夏播作物 | XB | Char | 8 |  | 见本表注5 |
| 15 | 套种比例 | TZBL | Double | 3 | 1 |  |
| 16 | 套种作物 | TZZW | Char | 8 |  |  |
| 17 | 监测最高分辨率影像 | JCYX | Integer | 1 |  | 见本表注6 |
| 18 | 备注 | BZ | Char | 100 |  | 见本表注5 |

注1：图斑类型共分为农作物种植区、农业生产性设施地块、居民区、水域、道路及其他六大类，根据影像解译情况，分别填写相应类的数字代码，代码依据《遥感测量实地调查表》说明中的表2-2-1中作物名称参考表中的“序号”填写。

注2：依据网格样本空间分布情况填写，地块落入样本内填“是”；未落入样本内填“否”。

注3：只针对坐落在实地调查样本内的地块图斑进行编号，每个普查区内抽中5个200*200米大小的样方，按照1，2，3，4，5分别填写，同一个样方内的样方编号一样，总共5个样方，每个样方内的有多个自然地块图斑。

注4：样方内自然地块编号，是指开展野外调查的200*200米样方内会有多个小自然地块组成，将每个样方的自然地块按照内1-1000进行编号。

注5：阴影部分字段在第一次室内测量阶段不填写，在完成实地调查数据处理及处理后的作物测量阶段针对所有的种植区地块图斑填写。具体需根据实地调查数据及多期米级正射影像采用人机交互判别的方法填写相应种植季及作物类型。

注6：测量过程中需要标注最高分辨率的影像底图是无人机影像、亚米级、米级、中分遥感影像，按照实际分辨率填写，如无人机（分辨率0.1米）为0.1，亚米级（0.5米）为0.5，亚米（0.9米）为0.9，米级（分辨率2米）为2，中分分辨率（15米）为15，其他的以此类推。

（5）数学基础

投影方式：投影方式采用Albers投影。

平面坐标系统：WGS_1984

ProjectedCoordinateSystem:AlbersConicalEqualArea

Projection:Albers

False_Easting:0.00000000

False_Northing:0.00000000

Central_Meridian:105.00000000

Standard_Parallel_1:	25.00000000

Standard_Parallel_2:	47.00000000

Latitude_Of_Origin:	0.00000000

LinearUnit:	Meter

高程系统：采用1985国家高程基准。

3.实地调查数据制作

一类测量的普查区需在普查区内抽选样本地块开展实地调查，根据《遥感测量样本抽选办法》执行普查区抽选，需按照《遥感测量实地调查表》的要求和专用实地调查软件的有关数据制作要求，制作普查区一类测量实地调查所需的用图、表、影像及图斑电子数据。

（1）调查图件制作

所有的图均为调查内部用途，非公开发行图。

①省级普查区分布图

要求：每个省一张图

图面要素：省级行政界线、地市级行政界线、县级行政界线、抽中普查区行政界线、省级最新中分辨率正射影像。

图面注记：应包括省、市、县、普查区名称。各类注记应清晰易读，不压盖主要地物。

图廓整饰：包括图名、图例、公里格网、比例尺、版权单位、制图时间等信息。

②县级普查区分布图

要求：每个县一张图

图面要素：县级行政界线、乡镇级行政界线、抽中普查区行政界线。

图面注记：标注抽中普查区所在行政村名称。

图廓整饰：包括图名、图例等信息。

③县级普查区分布图（遥感底图）

要求：每个县一张图

图面要素：县级行政界线、乡镇级行政界线、村级行政界线、普查区行政界线、县级最新中分辨率正射影像。

图面注记：应包括重要居民地、河流、湖泊、山脉等主要地理名称。各类注记应清晰易读，不压盖主要地物。

图廓整饰：包括图名、图例、公里格网、比例尺、版权单位、制图时间等信息（不带坐标信息）。

④抽中普查区样方分布图

要求：每个普查区一张图

图面要素：抽中普查区行政界线、样方边界、最新时相米级影像数据。

图面注记：应包括普查区内5个地块样本及各自编号。各类注记应清晰易读，不压盖主要地物。

图廓整饰：包括图名、图例、公里格网、比例尺、影像数据源、分辨率、版权单位、制图时间等信息。

⑤抽中普查区样方地块调查图

要求：每个普查区每一个地块样本一张图

图面要素：地块样本边界、最新时相米级或亚米级影像数据、测量的地块边界。

图面注记：应包括测量地块编号。各类注记应清晰易读，不压盖主要地物。

图廓整饰：包括图名、图例、公里格网、比例尺、影像数据源、分辨率、版权单位、制图时间等信息。

⑥图式、图例、色标

在各个图层中存在不同的图斑类型，通过不同的式样对不同的图斑进行显示、标注，形成不同的规格再进行出图。

表6-2  实地调查图图式、图例及色标

| 地类名称 | 式样 | RGB |
| --- | --- | --- |
| 省级行政界线 |  | （0,0,0） |
| 地市级行政界线 |  | （0,0,0） |
| 县级行政界线 |  | （0,0,0） |
| 乡镇级行政界线 |  | （0,0,0） |
| 普查区行政界线 |  | （255,0,0） |
| 地块样本界线 |  | （0, 255,0） |
| 抽中地块 |  | （0,0,255） |
| 地名注记 | 仿宋体，正体 | （0,0,0） |
| 注记 | 黑体，正体 | （255,0,0） |

（2）普查区实地调查遥感测量地块调查表

以普查区样方为单位制作农作物种植面积遥感测量地块调查表，调查表依据《遥感测量实地调查表》的样式制定，根据外业实际需求可后续表。

（3）普查区实地调查任务包

以县级行政辖区为单位，以文件夹形式统一管理实地调查所需数据，具体要求如下。

文件夹命名：普查区编号（年度+市县乡村名称）。

文件内容：如下表所示。

表6-3  普查区实地调查数据包内容

| 内容 | 内容 | 必备字段 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政边界 | 包括县、乡镇、村级行政边界 | 各级行政区编码 | 矢量 |
| 遥感底图 | 高分两米遥感影像 |  | 栅格 |
| 地块样本 | 样本范围及基础信息 | 行政区（省、市、县、乡镇、村）编码； 地块样本编码； 调查人员、审核人员、调查时间、联系电话； | 矢量 |
| 自然地块 | 调查内容 | 地块样本编码；自然地块编码；作物名称、农户信息、耕作情况、灌溉情况。 | 矢量 |
| 经营户 | 农户基本信息 | 姓名、年龄、身份证号、联系方式、总经营面积，经营作物 | 表格 |

注：专用的制作软件处理相关数据，数据坐标偏转后误差超过50米以上。

4.实地调查数据处理

针对一类测量普查区样方实地调查成果，按要求进行检查和整理，在第一次室内测量成果数据的基础上按表1的要求完成地块样本界线调整、地块补充、数据录入以及普查区第二次室内测量工作。

（1）整理实地调查底图和农作物种植面积遥感测量地块调查表

核对实地调查底图和农作物种植面积遥感测量地块调查表，检查所有地块是否有外业标记和调查记录，以防调查遗漏地块。

（2）修正自然地块界线

根据调查结果，按照高分底图数据对地块样本内的自然地块边界线进行调整。遇到需要分割细化自然地块时，要继承原自然地块编码信息。如编码为5的自然地块边界与实际不符，需要重新划分，则将该自然地块划为5-1，5-2，5-3……，以此类推。

（3）补充遗漏地块

结合实地调查底图上标绘的补充遗漏自然地块，及时补充该自然地块至矢量图层，并补充编号，补号应在原独立编号单内、自最大号后续编，并在编号前增加字母“B”进行标识，如原有自然地块最大编号为168号，则补充遗漏自然地块从B169开始补号。

（4）实地调查数据录入

①整理实地照片

以普查区为单元，建立每个调查图斑实地照片文件夹，照片采样高于800*600像素，照片上需保留时间、样方编号等水印信息。以实地调查软件拍摄照片自动形成的名称为每张照片的文件名。

②实地调查图和样方地块调查表电子化

整理实地调查图和样方地块调查表电子成果。

③属性录入

将实地调查的样本地块信息，录入样本地块矢量图层中，包括地块编号、主要地物名称、农户姓名、次要地物名称、次要地物比例、备注等。

（5）普查区作物测量

分析实地调查地块作物类型数据，形成普查区典型地物解译特征。根据该解译特征，利用普查区多期米级或亚米级正射影像，基于已经第一次室内测量提取的农作物种植地块图斑数据，人机交互完成第二次室内测量。

根据多期遥感影像特征综合分析，如同一农作物种植区地块内分布有两种或两种以上主要农作物，且具有明显的农作物分布界线，则沿影像特征界线对该地块进行分割形成两个或多个作物块，按照表1的有关属性数据要求填写。

在作物块的分割勾绘过程中，需遵循分级提取原则，以农作物种植区为基准在其范围内分割、勾绘提取主要农作物块。在细化作物块后，结合对各作物块的种植作物类型判读结构，填写属性表信息中秋冬播作物、春播作物、夏播作物等主要字段属性信息。其中秋冬播作物主要包括：冬小麦、冬油菜籽等；春播包括春玉米、春小麦、早稻、中稻和一季晚稻、棉花、大豆等；夏播包括夏玉米、双季晚稻等。

5.测量精度要求及质量控制

（1）测量精度要求

自然地块面积精度：优于98%。

属性精度：优于98%。

自然地块边界精度：监测图斑界线相对于DOM上明显同名地物的位移不得大于2倍像元。

（2）质量控制方法

针对一类测量测量成果，开展精度验证，采用随机抽样等方式，进行验证并形成相应的精度验证报告。

6、成果要求

（1）成果内容

①外业成果

●调查照片：实地调查地块实地地物照片。

●下发的调查图表（电子图）：标绘好作物分布的县级普查区分布图（遥感底图），标绘好作物分布的样本普查区分布图、普查区地块样本调查图。

●外业后调查图表（上报的整理后的电子图）：县级抽中普查区分布图、普查区样方分布图、农作物遥感测量样方地块调查图和表。

●农作物种植面积遥感测量地块调查表：以普查区样本地块为单位制作农作物种植面积遥感测量地块调查表。

②内业成果

包括全省抽中普查区一类测量成果（划分到作物块）、全省样本地块外业测量成果。

（2）成果格式及命名

表6-4 普查区测量成果内容与要求

|  | 内容（与前面一致） | 命名要求 | 代码名称（例） | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类测量成果 | 省级普查区分布图 | XX省第三次农业普查一类测量普查区分布图 | SHFBT320000000000 | TIFF |
|  | 县级普查区分布图 | XX省XX县第三次农业普查一类测量普查区分布图 | XJFBT320105000000 | TIFF |
|  | 县级普查区分布图（遥感底图） | XX省XX县第三次农业普查一类测量普查区遥感影像图 | XPCFT320105000000 | TIFF |
|  | 普查区样本地块分布图 | 第三次农业普查XX省XX县XX普查区实地调查图 | PYFBT320105105102 | TIFF |
|  | 普查区样本地块调查图 | 第三次农业普查XX省XX县XX普查区XX样方实地调查图 | PYFDT320105105102 | TIFF |
|  | 农作物种植面积遥感测量地块调查表 | 第三次农业普查XX省XX县XX普查区XX样方农作物种植面积遥感测量地块调查表 | PYFDB320105105102 | XLS |
|  | 普查区样本分布图（外业后） | 第三次农业普查XX省XX县XX普查区实地调查图 | WPYFT320105105102 | JPG |
|  | 普查区样方地块调查图（外业后） | 第三次农业普查XX省XX县XX普查区XX样方实地调查图 | WPYFD320105105102 | JPG |
|  | 农作物种植面积遥感测量地块调查表（外业后） | 第三次农业普查XX省XX县XX普查区XX样方农作物种植面积遥感测量地块调查表 | WPYFD320105105102 | JPG |
|  | 调查照片 | XX省第三次农业普查一类测量普查区实地调查照片 | ZPDC320105105102_2_1 | JPG（文件夹） |
|  | 全省普查区测量地块图斑（含实地调查图斑） | XX省第三次农业普查一类测量普查区地块图斑 | YLDCTB320000000000 | SHP |
| 二类测量成果 | 全省普查区测量二类测量成果图斑 | XX省第三次农业普查普查区二类测量成果图斑 | ELDCTB320000000000 | SHP |

注：代码名称后面12位数字为村级行政代码，其中调查照片代码名称后的数字“320105105102_2_1”中，_2为第2号样方，“_1”为样方内第一张照片。

（3）成果组织方式

普查区一类测量的成果组织方式如下。

图6-2 成果文件组织结构

（三）普查区二类测量细则

以符合要求的米级正射影像为基准数据，采用基于遥感影像的人机交互测量工作方式，开展普查区二类测量，二类测量工作以县为单位成图。

图6-3 二类测量工作流程

1.普查区测量影像数据要求

测量任务承担方按要求，对接收或收集普查区米级DOM、相关基础地理信息数据、统计数据、农作物种植结构及物候等其他数据。

对以上数据进行必要的质量和精度检查，重点对普查区DOM进行检查，包括其数学基础、时相、分辨率、精度、图面质量等，具体要求参见《遥感影像制作细则》；确保数据满足后续工作的开展，如存在问题及时与数据提供方沟通解决。

2.室内测量流程

（1）测量对象

测量对象为普查区范围内种植的所有农作物及相关地物。

（2）测量原则

测量图斑指影像上表现为农作物种植的地块，根据影像特征，结合测量指标分类进行图斑的勾绘、解译分类。

①层级图斑提取原则

需要重点农作物种植块图斑矢量化勾绘，要求图斑闭合，公共边只需矢量化一次，层内要素不存在自相交、重叠、空隙等情况。数据采集、编辑完成后，应使线条光滑、严格相接、不得有多余悬线；数据建立拓扑关系，不允许有拓扑错误。在普查区二类测量过程中，不但要测量取得主要农作物面积和图斑数据，而且需要将包括农业设施占地地块、居民区、水域、其他等相关类型一并勾画出来标上类型，保证二类测量结果不重不漏。

②自然地块边界确定原则

主要针对农作物种植地块，种植地块指四周有明显自然边界（如道路、河流、沟渠、田埂等线状地物）包围的作物种植地块。当种植区地块边界为宽度大于或等于10米的道路、沟渠等线状地物时，需单独勾绘，形成独立的道路、水域等面状图斑；当种植区地块边界宽度为窄于10米的线状地物时，不单独勾绘面状图斑，作为两侧地物面状图斑的公共边即可。

（3）最小上图图斑

最小监测图斑面积为1.5亩（1000平方米）。

（4）测量信息提取与表达

依据普查区测量指标要求，结合普查区边界范围、遥感影像底图及相关参考数据，采用人机交互解译方法进行测量，判断各类型作物及其他地物的地类信息位置、范围和类型。

利用GIS软件建立矢量图层并勾绘图斑范围，图斑以多边形矢量数据形式表示，并建立属性表，填写相关属性信息，形成普查区地类解译信息图层。

表6-5 二类测量成果的图斑属性结构表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地市名称 | DSMC | Char | 30 |  |  |
| 2 | 区县名称 | QXMC | Char | 30 |  |  |
| 3 | 乡镇名称 | XZMC | Char | 30 |  |  |
| 4 | 村级行政区名称 | CUNMC | Char | 30 |  |  |
| 5 | 村级行政区代码 | CUNDM | Char | 12 |  |  |
| 6 | 国土村行政代码 | GCUNDM | Char | 12 |  |  |
| 7 | 图斑类型 | TBLX | Char | 4 |  | 见本表注1 |
| 8 | 中心点X坐标 | XZB | Double | 15 | 1 |  |
| 9 | 中心点Y坐标 | YZB | Double | 15 | 1 |  |
| 10 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 2 | 平方米 |
| 11 | 备注 | BZHU | Char | 20 |  | 见本表注2 |

注1：图斑类型共分为农作物种植区、农业生产性设施地块、居民区、水域、道路及其他六大类，根据影像解译情况，分别填写相应类的数字代码，代码依据《遥感测量实地调查表》说明中的表2-2-1中作物名称参考表中的“序号”填写。

注2：需要说明的事项。

（5）数学基础

投影方式：投影方式采用Albers投影。

平面坐标系统：WGS_1984

ProjectedCoordinateSystem:AlbersConicalEqualArea

Projection:Albers

False_Easting:0.00000000

False_Northing:0.00000000

Central_Meridian:105.00000000

Standard_Parallel_1:	25.00000000

Standard_Parallel_2:	47.00000000

Latitude_Of_Origin:	0.00000000

LinearUnit:	Meter

高程系统：采用1985国家高程基准。

3.测量精度要求及质量控制

（1）测量精度要求

面积精度：优于98%。

属性精度：优于98%。

图斑边界精度：监测图斑界线相对于DOM上明显同名地物的位移不得大于2倍像元。

（2）质量控制方法

针对二类测量成果，开展精度验证。可采用随机抽样等方式，进行验证并形成相应的精度验证报告，具体依据《主要农作物种植面积遥感测量精度验证细则》。

4.成果整理

二类测量成果主要为全省普查区测量成果（划分到自然地块）；数据格式为SHP，按县组织文件；成果命名为“**省**县第三次农业普查二类测量成果图斑”，代码为县级行政代码，名称代码为：ELDCTB320105105102（示例，村码）。

六、影像数据制作细则

（一）技术指标与要求

1.基础数据要求

（1）原始影像

①分区数据类型

一类测量：采用空间分辨率0.5-1米的亚米级（原始拍摄空间分辨率优于1米）影像为基础，部分采用米级遥感影像，部分采用无人机遥感影像，多期现势2米左右（一般为1.5-2.5米）遥感影像为主要测量数据。

二类测量：采用空间分辨率为现势2米左右的米级遥感影像，一个时相全覆盖。

省级测量区：采用空间分辨率为现势16米的中分辨率遥感影像为主，可适当以5米、8米分辨率影像作补充。

②数据类型

●航天遥感影像：多光谱正射遥感影像。

●航空遥感影像：真彩色正射遥感影像为主。

③分辨率

空间分辨率：

亚米级遥感影像空间分辨率（0.5-1米）的卫星遥感影像， 航拍遥感影像亚米级影像分辨率优于0.1米，米级卫星遥感影像空间分辨率在2米左右；中分辨率卫星遥感影像空间分辨率以16米为主。

光谱波段：卫星遥感影像至少包含蓝、绿、红、近红外4个波段，航拍遥感影像至少包括红、绿、蓝3个波段。能够准确反映植被、土壤、水体、建筑等主要地物内容和边界清晰的信息。

④时相

●一类测量所需的米级遥感影像：采用2014年11月-2015年11月遥感影像（北方一季种植地区不包括冬季冰雪覆盖季节，南方无冬小麦种植区不包括2015年数据），一般一季作物至少需要三期影像，二季作物每季各需要至少两期影像，分别针对作物种植前后，生长中期，收获前期；在完全没有米级现势影像区域可以适当使用当年的优于16米的中分遥感影像。

●一类测量所需的亚米级遥感影像：2014年11月至2015年11月，尽量使用测量区当季农作物生长周期内的影像，在完全没有现势影像的区域可以适当放宽至2013年。

●二类测量所需的米级影像数据：至少保证2014年11月-2015年10月覆盖一次2米左右影像数据，在完全没有现势影像的区域可以放宽至2014年。

●省级全覆盖测量所需的中分遥感影像数据需求：要求为当季作物播种前至收获后关键时期的遥感影像，2014年11月-2015年11月，不包括云、雪覆盖的季节的影像，一般一季作物至少需要三期影像，二季作物每季各需要至少两期影像。关键的时相主要包括：未播种前期、全部播种初期、生长中期、收获前期、全部收获后。

表7-1  省级中分影像时相要求（参考）

| 序号 | 区域 | 省份 | 主要农作物 | 影像获取时相 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东北 | 黑龙江 | 春小麦 春玉米 中一稻 大豆 | 4月至10月 |
|  |  | 辽宁、吉林 |  |  |
| 2 | 华北 | 河北 | 冬小麦 | 10月至次年6月 |
|  |  |  | 春小麦 春玉米 夏玉米 中一稻 大豆 | 4月中下旬至9月 |
| 3 | 黄淮 | 河南、山东 江苏、安徽 | 冬小麦 | 10月至次年6月上旬 |
|  |  |  | 夏玉米 中一稻 | 6月至9月 |
| 4 | 华东 | 浙江、福建 |  |  |
| 5 | 华南 | 广东 |  |  |
| 6 | 西北 | 内蒙古 新疆 | 冬小麦 | 9月至次年7月上中旬 |
|  |  |  | 春小麦 春玉米 大豆 中一稻 夏玉米 | 4月至10月上旬 |

⑤影像质量

●云雪量：以景为单位，云雪量不超过20%。农作物播种区云覆盖不超过5%。

●重叠度：相邻景影像之间应有4%以上的重叠，特殊情况下不少用2%。

●侧视角：侧视角一般小于15º，平原地区最大不超过25 º，山区最大不超过20 º。

●图面质量：要求层次丰富、纹理清晰、色调均匀、反差适中，无明显噪声、斑点和坏线。

（2）参考底图

即主要农作物种植面积遥感测量底图的平面控制资料。采用高于数字正射影像图（简称“DOM”）成图比例尺的地形图或已有DOM（其精度应满足《CH/T1015.3-2007基础地理信息数字产品1:10000、1:50000生产技术规程第3部分：数字正射影像图（DOM）》中有关规定。）

基础底图需进行必要的图面质量检查，确保不影响测量用遥感影像图的制作。

（3）高程数据

主要农作物种植面积遥感测量用遥感影像底图的高程控制资料，宜采用最新的DEM，其精度应满足《CH/T1015.2-2007基础地理信息数字产品1:10000、1:50000生产技术规程第2部分：数字高程模型（DEM）》中有关规定。不同比例尺DOM与DEM比例尺关系见下表。

表7-2  不同比例尺DOM与DEM比例尺关系

| DOM比例尺 | DEM比例尺 |
| --- | --- |
| 1:5000 | 1:10000 |
| 1:10000 | 1:10000或1:50000 |
| 1:50000 | 1:50000或1:100000 |

高程数据需进行必要的接边和异常的检查，并对发现的错误进行修正。

2.测量底图要求

（1）数学基础

投影方式：投影方式采用Albers投影。

平面坐标系统：WGS_1984

Projected Coordinate System: Albers Conical Equal Area

Projection:						Albers

False_Easting:					0.00000000

False_Northing:				0.00000000

Central_Meridian:				105.00000000

Standard_Parallel_1:			25.00000000

Standard_Parallel_2:			47.00000000

Latitude_Of_Origin:			0.00000000

LinearUnit:						Meter

高程系统：					采用1985国家高程基准。

（2）采样间隔

要求保持影像原始空间分辨率和光谱分辨率。

（3）精度

●控制点残差：正射纠正及配准所选控制点需均匀分布，山地、高山地控制点残差小于等于1.5倍采样间隔，平地、丘陵地区控制点残差小于等于1倍采样间隔。对明显地物点稀疏的山区、沙漠、沼泽等，精度可放宽至原有精度的1.5倍。

●接边限差：山地、高山地接边限差小于等于2个像元，平地、丘陵地区接边限差小于等于3个像元。

●遥感正射影像图精度：DOM上特征地物点相对于实地同名地物点的点位中误差，平地、丘陵地相对误差控制在2倍采样间隔内，山地、高山地相对误差控制在3倍采样间隔内。个别因相对误差因侧视角、基础底图和搞成数据等控制资料精度不足引起，且无法改正的地区除外（但不允许面积超过全部面积的5%），但该地区周边不超限。采样间隔取DOM与基础底图的相同值或较大值。

（4）纹理与色调

DOM保持纹理清晰，色调均匀，反差适中。光谱信息丰富，能准确反映耕地及作物分布的内容和边界清晰。

（二）航天正射影像（DOM）生产

1.生产流程

以大比例尺地形图、历史DOM和DEM为纠正基础，分别对全色影像和多光谱影像进行正射纠正、融合后生成独立景的DOM，用于室内测量，以单景影像提交成果。

图7-1  航天正射影像纠正生产流程图

可采用先对全色影像进行正射纠正，再将多光谱影像与之配准、再融合生成多光谱正射遥感影像。

对同步获取的全色与多光谱影像，可先配准、融合，再正射纠正。

2.DOM生产

（1）影像纠正控制点采集

①影像纠正控制点布设

控制区域大于监测区，每景控制点数量在30～50个之间，山地可适当增加，相邻景重叠区选取不少于3个公共点。

②影像纠正控制点采集

影像纠正控制点可从符合要求的己有数字正射影像图（DOM）或其它满足要求的图件上采集。

（2）影像处理

①正射纠正：通常采用物理模型或有理函数模型。

②配准：同步获取的全色与多光谱影像，可选择几何多项式模型配准，阶数不大于2。

③融合：根据影像波段的光谱范围、地物和地形特征等因素，选择合适的波段组合和融合算法。

（3）航天影像元文件制作

以省为单位分别对省级、一类测量、二类测量影像建立矢量管理元文件，标识出每景影像覆盖空间范围图斑覆盖落图。采用shapefile格式，文件属性结构如下表所示。

表7-3影像元文件属性表结构

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 精度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SJY | char | 10 | / | 数据源 |
| JH | char | 20 | / | 景号 |
| QY | Char | 20 | / | 影像坐落县 |
| GP | char | 20 | / | 全色、多光谱或全色+多光谱 |
| SX | char | 6 | / | 数据源时相 |
| CSJ | char | 6 | / | 侧视角 |
| FBL | char | 5 | / | 分辨率 |
| BZ | char | 100 | / | 备注 |
| YXMC | Char | 20 | / | 融合矫正后的正射影像名称 |

注：数据源，卫星名+传感器；景号原始自带景号;QS（全色）、DGP（多光谱）、RHDGP（融合后多光谱）；数据源时相（20150607）；分辨率（0.1-16）单位为米；YXMC同《遥感影像制作细则》中的融合后的正射遥感影像，如：PSM1_112356_20160607_2M_RHDGP，主要包含卫星和传感器、景号、时相、分辨率、融合后多光谱。

（三）航空正射影像生产

无人机数据采集，依本实施办法和细则中的《第三次农业普查无人机数据采集细则》

1.生产流程

无人机航拍获取地面影像数据，对原始数据进行高精度航拍影像拼接处理，通过专业软件进行空三和区域网平差，点云加密，以影像同名像元点作为控制点，生成DOM影像数据；对生成DOM影像数据与基础数据地图数据进行叠加配准校准，确保二者投影坐标系统一致；最后生成航空DOM影像及生产精度报告报告，包括空三、区域网平差精度、匹配点数与中误差值、相对定位精度、相机检校参数报告。

大比例尺、高精度航空DOM影像用于普查区的样方地块的测量，获取真实地物作物类型及面积与人工实地调查数据一道作为遥感解译识别的样方数据。

图7-2  正射影像纠正生产流程图

2.DOM生产

（1）原始影像数据采集

①无人机数据采集

作业区域内，任务规划获取航空影像需达到航向优于70%重叠度、旁向优于30%重叠度原始影像。

②影像位置姿态数据获取

作业区域内，每张航拍影像由IMU同步记录影像姿态数据，包括经度（X）、维度（Y）、海拔高度（Z）、俯仰角（Pitch）、偏航角（Yaw）、翻滚角（Roll）等参数。

（2）影像处理

①投影坐标系统建立

按照完全统一的投影坐标系统，导入航空无人机记录的IMU惯导位置姿态数据，以此作为影像处理的数学基础。

②航空影像空三校正与区域网平差

对航空影像进行空中三角网建立与区域网平差计算，通过原始影像的真实位置和参数，从图中自动选取像元同名点，自动校准影像。

③地面控制点校正（可选）

如果有测量需要获取高精度地面分辨率的影像数据，则可以通过在地面采集一定数量的地面控制点（5-30个/平方公里），在影像处理时，导入地面控制点，对影像校正。

④正射镶嵌、配准，生成DOM

生成所有影像的正射校正结果，镶嵌匀色，将监测域区内所有数据拼接成为一个完整的影像，纠正所有视角的扭曲；对完成的影像，进行配准，生成标准DOM影像。输出格式为：GeoTIff。

⑤生成测量精度报告

针对每一个调查区域的航空DOM数据，对相应的测量精度报告，报告内容包含：工程完成度、空三区域网（航拍质量检验）、匹配点数与中误差值、相对定位精度、平差后的影像位置与原始GPS的偏移、相机检校参数、作业区域DOM和DEM数据概览图。

（3）航空影像数据元文件制作

以省为单位分别对省级、一类测量、二类测量影像建立矢量管理文件，标识出每景影像覆盖空间范围。采用shapefile格式，文件属性结构如下表所示。

表7-4  影像元文件属性表结构

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 精度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SJY | char | 10 | / | 数据源 |
| JH | char | 20 | / | 景号:无人机填影像拍摄的普查区代码及样方编号 |
| QY | char | 50 | / | 普查区名称（省市县乡村） |
| GP | char | 20 | / | 全色、多光谱或全色+多光谱 |
| SX | char | 6 | / | 数据源时相 |
| CSJ | char | 6 | / | 侧视角 |
| FBL | char | 5 | / | 分辨率 |
| BZ | char | 100 | / | 备注 |
| YXMC | char | 20 | / | WRJ_320105105102_2_20160607_10CM |

注：数据源，卫星名，此处指无人机WRJ；景号：普查区代码_样方编号； QS（全色）、DGP（多光谱）、RHDGP（融合后多光谱）;数据源时相（20150607）；分辨（0.1）单位为米；YXMC同《遥感影像制作细则》中的融合后的正射遥感影像，如：PSM1_112356_20160607_2M_RHDGP，主要包含卫星和传感器、景号、时相、分辨率、融合后多光谱。

以省为单位分别对全省的航空影像建立矢量管理文件，标识出每景影像覆盖空间范围。采用shapefile格式，文件属性结构如下表所示。

（四）成果要求

1.航天DOM成果

（1）成果内容

●正射纠正成果：包括纠正控制点残差文件、纠正检查报告【详见附表1】。

●影像配准成果：包括配准控制点残差文件、配准检查报告【详见附表2】。

●影像融合成果：校正融合后的单景正射遥感影像、融合检查报告、影像元文件【详见附表3】。

●影像镶嵌裁切成果：镶嵌检查报告【详见附表4】、省级中分、高分DOM。

（2）成果格式及命名

表7-5  成果内容及要求

| 序号 | 成果内容 | 命名方式 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纠正控制点残差报告 | 省代码+数据源+景号+时相+JZ | .txt |
| 2 | 纠正检查报告 | 省代码+数据源+景号+时相+JZ | .doc |
| 3 | 配准控制点残差文件 | 省代码+数据源+景号+时相+PZ | .txt |
| 4 | 配准检查报告 | 省代码+数据源+景号+时相+PZ | .doc |
| 5 | 校正融合后的正射遥感影像 | 省代码+数据源+景号+时相+MERGE | .img/.tiff |
| 6 | 融合检查报告 | 省代码+数据源+景号+时相+MERGE | .doc |
| 7 | 镶嵌检查报告 | 省代码+数据源+景号+时相+MOSAIC | .doc |
| 8 | 省级DOM | 省代码+年月+中分+DOM | .img/.tiff |
| 9 | 县级DOM | 县代码+年月+中分+DOM | .img/.tiff |
| 10 | 普查区DOM | 普查区代码+年月+米级/亚米级+DOM | .img/.tiff |
| 11 | 元文件 | 省代码+中分/米级/亚米级YSJ | .shp |

注：融合是指采用同一时间同一星源的更高分辨率的全色和较低分辨率的多光谱遥感影像数据进行的融合。

（3）成果组织方式

以省级行政辖区为单位整理遥感测量底图工程管理文件夹，成果文件的组织结构如图2所示。

2.航空DOM成果

（1）成果内容

①原始航片影像：包括无人机航拍原始影像数据、姿态数据文件。

②正射纠正成果：包括纠正控制点残差文件、纠正检查报告【详见附件1】。

③影像配准成果：包括校正后的正射航空遥感影像，配准控制点残差文件、配准检查报告【详见附件2】。

（2）成果格式及命名

表7-6  成果内容及要求

| 序号 | 成果内容 | 命名方式 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像源文件 | 省代码+数据源+地块ID+时相 | .jpg,.txt |
| 2 | 纠正控制点残差报告 | 省代码+数据源+地块ID+时相+JZ | .txt |
| 3 | 配准控制点残差文件 | 省代码+数据源+地块ID+时相+PZ | .txt |
| 4 | 普查地块DOM | 省代码+数据源+地块ID+时相+DOM | .img/.tiff |
| 5 | 元文件 | 省代码+数据源+地块ID+时相+YSJ | .shp |

（3）成果组织方式

以省级行政辖区为单位整理遥感测量底图工程管理文件夹，成果文件的组织结构如下图所示。

图7-2  成果文件组织结构

（五）相关材料格式

附表1：影像纠正检查报告

| 基本信息 | 景号 |  |  | 数据源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纠正模型 |  |  |  |  |  |
|  | 纠正方式 |  |  |  |  |  |
|  | 采样方式 |  |  |  |  |  |
|  | 采样间隔 |  |  | 波段数目 |  |  |
| 纠正控制点信息 | 纠正控制点个数 |  |  |  |  |  |
|  | 重叠区公共点个数 |  |  |  |  |  |
|  | 控制点残差中误差 |  |  |  |  |  |
|  | 检查点数量 |  |  |  |  |  |
|  | 检查点中误差 |  |  |  |  |  |
| 成果文件 | 控制点文件txt |  |  |  |  |  |
|  | 控制点检查文件txt |  |  |  |  |  |
|  | 残差文件txt |  |  |  |  |  |
|  | 检查点残差文件txt |  |  |  |  |  |
|  | 正射成果文件img |  |  |  |  |  |
| 备注 | 控制点选取示意图，检查点选取示意图 |  |  |  |  |  |
| 作业员 |  |  | 作业时间 |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |
| 复查人 |  |  | 复查时间 |  |  |  |

附表2：影像配准检查报告

| 基本信息 | 景号 |  |  | 数据源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配准模型 |  |  |  |  |  |
|  | 采样方式 |  |  |  |  |  |
|  | 采样间隔 |  |  | 波段数目 |  |  |
| 配准控制点信息 | 控制点数量 |  |  |  |  |  |
|  | 控制点残差中误差 |  |  |  |  |  |
| 成果文件 | 控制点文件txt |  |  |  |  |  |
|  | 残差文件txt |  |  |  |  |  |
|  | 配准成果文件img |  |  |  |  |  |
| 备注 | 控制点选取示意图 |  |  |  |  |  |
| 作业员 |  |  | 作业时间 |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |
| 复查人 |  |  | 复查时间 |  |  |  |

附表3：影像融合检查报告

| 基本信息 | 景号 |  |  |  | 数据源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 融合方法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采样方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采样间隔 |  |  |  |  |  |  |
| 纠正控制点信息 | 清晰度检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 亮度、色调检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 反差、纹理检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 真彩色检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要地类清晰判别检查 |  |  |  |  |  |  |
| 成果文件 | 影像融合成果img |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 示意图 |  |  |  |  |  |  |
| 作业员 |  |  | 作业时间 |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |
| 复查人 |  |  | 复查时间 |  |  |  |  |

附表4：影像镶嵌检查报告

| 基本信息 | 景号 |  |  |  |  | 数据源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采样间隔 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中误差（米） |  |  |  |  |  |  |
|  | X轴误差（米） |  |  |  |  |  |  |
|  | Y轴误差（米） |  |  |  |  |  |  |
| 镶嵌检查 | 镶嵌质量检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 色彩检查 |  |  |  |  |  |  |
| 成果文件 | 影像镶嵌成果img |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 示意图 |  |  |  |  |  |  |
| 作业员 |  |  | 作业时间 |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |
| 复查人 |  |  | 复查时间 |  |  |  |  |

八、无人机数据采集细则

（一）目标

无人机航拍影像既可以对星载亚米级影像数据源提供有效补充，又是替代人工实地调查的有效手段。主要农作物种植面积遥感测量工作中，采用人工实地和无人机实地数据采集相结合的方式进行，提高数据精度和效率。

（二）无人机能力要求

满足以下要求的无人机可以作为第三次农业普查中备选机型：

（1）能够在农田等复杂环境平稳飞行，可搭载多载荷农业传感器获取遥感数据，数据获取后能够快速处理；

（2）可根据农业调查作业任务框自动规划飞行航线，自主飞行，并同步记录航拍影像与位置、IMU（惯导系统）的姿态数据；

（3）规范化、易操作、安全可靠电动无人机。

（4）续航时间：不少于25分钟，有效载荷不小于500g，飞行高度在100米-800米范围内，抗风能力至少抗四级风，

（5）无人机起飞方式：

●固定翼：自动、半自动起飞，以伞降为主要降落方式。

●旋翼：全自动垂直起飞、全自动自主降落。

（6）具备无人机光电系统、重力平衡、陀螺仪稳定、传感器测试等自检校功能。

（7）无人机飞行过程中提供不少于3个通道的无线通讯链路。

（8）单架次作业面积：至少0.1*0.1米分辨率，400*400m

（9）安全性：具备两种着陆方式，一是控制台可操控的正常着陆，二是紧急情况下应急处理模式。

（三）无人机影像和解译样方数据质量要求

1.数学基础

投影方式：投影方式采用Albers投影。

平面坐标系统：WGS_1984

Projected Coordinate System: Albers Conical Equal Area

Projection:	 					Albers

False_Easting:				 	0.00000000

False_Northing: 				0.00000000

Central_Meridian: 			105.00000000

Standard_Parallel_1:			25.00000000

Standard_Parallel_2:			47.00000000

Latitude_Of_Origin:			0.00000000

Linear Unit: 					Meter

高程系统：					采用1985国家高程基准。

2.无人机影像质量与精度要求

无人机影像是经无人机搭载的航拍相机记录下的单张照片集，完整的影像质量信息包括：

单张照片数据信息：影像尺寸、分辨率、颜色通道、相机型号、光圈值、曝光时间、ISO速度、镜头焦距等信息。

单张照片对应GPS/IMU数据信息：经度（X）、纬度（Y）、高度（Z）、横滚（ROLL）、俯仰角（PITCH）、偏航角（YAW）。

满足农业普查遥感测量的无人机采集精度，需达到：

（1）单张照片像素在2450万像素以上。

（2）曝光时间与ISO速度对应，即达到影像色彩分明

（3）镜头推荐为16-35mm定焦镜头，拍摄照片无失焦

（4）横滚（ROLL）、俯仰角（PITCH）、偏航角（YAW）三个参数取偏差±5度以内数据，如偏差过大则视为数据不达标。

（5）影像对应地面分辨率（GSD）在5cm-20cm之间，平均投影误差（Mean reprojection error）在0-1个pixel以内，根据作业数据要求，应用厂商提供的自动处理软件可进行影像预处理（拼接、校正处理），生成影像比例尺达到1:500到1:2000相对成图精度的数据。

3.地块制作

样方解译为基于新制作的航拍影像数字正射影像图（DOM），人机交互将其要素矢量化，框画出样方内各要素的范围详细范围，并通过属性录入、面积统计等功能，获取矢量的面状图斑详细样方信息，生产出数字线划地图（DLG）。

（1）数据提取对象

同《主要农作物种植面积遥感测量普查区测量细则》一类测量的测量对象。

（2）最小上图图斑

根据分辨率要求，面积1.5平方米以上的图斑。

（3）自然地块边界确定原则

针对农作物种植区地块，种植区地块指四周有明显自然边界（如道路、沟渠、田埂等线状地物）包围的作物种植地块。当种植区地块边界为宽度大于等于0.5米的道路、沟渠等线状地物时，需单独勾绘，形成独立的道路、水域等面状图斑；当种植区地块边界为宽度在0.5米以内的线状地物时，需以该线状地物为边界分割地块。

（四）流程

无人机航拍获取原始航测影像数据、航测单张照片位置姿态pos数据，对原始数据进行高精度航拍影像拼接处理，通过专业软件进行空三和区域网平差，点云加密，以影像同名像元点作为控制点，生成DOM影像数据；对生成DOM影像数据与基础数据地图数据进行叠加配准校准，确保二者投影坐标系统一致，位置坐标匹配；最后生成航空DOM影像及生产精度报告报告，包括空三、区域网平差精度、匹配点数与中误差值、相对定位精度、相机检校参数报告。

图8-1  无人机生产流程图

1.工作准备与任务规划

（1）工作准备

①基础数据准备

县、乡镇行政边界抽中普查区边界数据（*.shp）

200*200m调查任务样本框数据

根据样框制定的飞行路线

②设备准备

无人机调查设备（附详细设备列表清单）及便携式GPS

运输车辆，要求有足够的空间放置无人机设备

（2）任务规划

①航线规划

根据调查样方框，通过无人机地面站软件按照航拍统一标准自动规划航线，航线规划原则：

●按《民用无人机飞行航空器驾驶员暂行管理规定》进行合理的申报等准备工作。

●从远点往近点飞行

●飞行相对高度：旋翼飞机在50m-100m之间，固定翼飞机在150m-350m之间。

●航线航向重叠度达到60%-70%，旁向重叠度达到40%-60%，方便影像拼接处理。

●单次作业面积：旋翼机约为400*400m-800*800m，固定翼约为2km*2km-3Km*3Km。超过单次作业面积的样本框，通过分割，分两次甚至多次任务执行。

②应急处理

选取调查任务样本时，准备10%的备用样本，如遇到军事敏感区域、人口密集区域、大量水塘、高压线区域造成飞行无法进行的情况，启动应急处理方式，调换附近的备用样本框进行飞行。

2.无人机影像采集

（1）采集地面信息

采集无人机测量样方周边的相应主要地物的位置信息和地物名称等信息。

（2）航空影像获取

作业区域内，任务规划获取航空影像需达到航向优于70%重叠度、旁向优于40%重叠度原始影像。

（3）影像位置姿态数据获取

作业区域内，每张航拍影像由IMU同步记录影像姿态数据，包括经度（X）、维度（Y）、海拔高度（Z）、俯仰角（Pitch）、偏航角（Yaw）、翻滚角（Roll）参数。

（4）野外飞行要求

第三次农业普查中无人机航空测量各项工作必须严格按照《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》执行。

●天气要求：雨雪天气不能作业；空中风力大于30km/h不可作业；能见度大于1000m，云层高度大于500m。

●起降条件：起降场应避开人口密集区，高压线，避开地面水域，避开高层建筑等；起降场以起飞点为圆心200m范围内不能有10m的障碍物，以起飞点为圆心100m范围内不得有高于5m的障碍物。

●飞行高度：不同无人机机型选择不同的飞行高度，原则上满足航拍影像空间分辨率优于10cm即可。

●飞行要求：逆风起飞、侧风飞行；相机的光圈值保持在5-10之间；飞行时间选择在9：00---16：00之间进行飞行任务。

●影像重叠要求：航向60%-70%以上；旁向40%-60%以上。理论上重叠度越高；建议航拍时适度增加重叠度。

3.航片影像预处理

（1）投影坐标系统建立

根据《遥感影像数据制作细则》统一的投影坐标系统，导入航空无人机记录的IMU惯导位置姿态数据，以此作为影像处理的数学基础。

（2）航空影像空三校正与区域网平差

对航空影像进行空中三角网建立与区域网平差计算，通过原始影像的真实位置和参数，从图中自动选取像元同名点，自动校准影像。

（3）正射镶嵌、配准，生成DOM

生成所有影像的正射校正结果，镶嵌匀色，将测区内所有数据拼接成为一个完整的影像，纠正所有视角的扭曲；对完成的影像，结合已有的底图数据或地面相控点，进行配准，最终生成标准DOM影像。输出格式为：GeoTiff、瓦片结果：KML、PNG

（4）测量精度报告

针对每一个调查区域的航空DOM数据，对应相应的测量精度报告，报告内容包含：工程完成度、空三区域网（航拍质量检验）、匹配点数与中误差值、相对定位精度、平差后的影像位置与原始GPS的偏移、相机检校参数、作业区域DOM和DEM数据概览图。

4.地块勾绘

（1）建立无人机解译先验知识

利用与无人机采集同步的地面样方数据，结合无人机影像建立解译标志。

（2）地块勾绘

按照地块绘制规则和分类体系，勾绘图斑。

（3）拓扑关系检查

针对勾绘图斑，进行重叠、裂隙关系的拓扑检查；一旦有拓扑错误，需进行一一修正。

（4）质量检查

针对绘制的无人机图斑，进行全部的检查。生成质量精度评估报告。

（五）成果要求

1.成果内容

（1）无人机航拍原始影像

●无人机航拍原始影像数据

●姿态数据文件

●相机检校参数

（2）航片预处理影像数据（DOM影像、配准影像）

●影像拼接正射影像（DOM）影像

●影像拼接精度报告

●影像配准（PZ）影像

●配准控制点残差文件

（3）地块勾绘数据

●解译标志库（多季）

●样本地块解译数据（分品种数据）

●解译结果质量评估文件

2.成果格式及命名

同附件《遥感影像数据制作细则》中的表7-6。

3.成果组织方式

以省级行政辖区为单位整理遥感测量底图工程管理文件夹，成果文件的组织结构如下图所示。

图8-2  成果文件组织结构

九、遥感测量精度检验细则

本细则由受国务院农普办或者省总队委托的，各第三机构执行对测量任务承担单位提供的测量数据结果的检验工作时参照使用，检验结果作为各调查总队和国务院农普办验收的重要依据。数据生产商进行省级主要农作物种植空间分布、一类、二类测量的时候对数据质量检验时可参照此细则。

（一）检验目标

主要农作物种植面积遥感测量工作中涉及的精度评价内容分为三类：省级主要农作物种植空间分布数据、一类测量结果、二类测量结果。

检验的内容包括：数据是否符合规范、面积精度是否达标、品种精度是否达标。

对于检验未达标的数据，责令数据生产单位重新返工，全部重新按照 《主要农作物种植面积遥感测量普查区测量细则》进行地块的核实勾绘。

（二）省级主要农作物种植空间分布数据精度评价

省级主要农作物种植空间分布数据为验证目标，利用200米*200米的样方人工实地调查采集农作物的地块信息，进行精度评价，计算出总体精度、生产者精度和用户精度，定量表达作物空间分布的准确程度。

1.数据说明

调取省级主要农作物种植空间分布图数据，具体信息见《第三次农业普查省级主要农作物空间分布数据测量细则》，先检验数据是否符合细则要求，是否采用16m的分辨率，作物代码是否准确等主要数据特征。

精度验证数据：各省每个一类普查区中的5个200米*200米样方人工实地调查，数据中的任一样方（测量阶段不提供给测量任务承担方，不参与测量），具体样方分布设置见《主要农作物种植面积遥感测量样本区抽选办法》。

每一个开展一类测量的普查区中均包含5个200米*200米的人工调查样方，从中随机选取4个样方进行训练样本的选择，剩余1个独立样方用于精度评价的样本。

2.精度评价方法和指标

省级主要农作物种植空间分布数据结果精度验证工作，以省为单位开展，采用基于混淆矩阵的精度检验方法，给出主要农作物种植空间分布数据总体分类精度。

（1）数据准备

测量区主要农作物种植空间分布数据为栅格数据，首选需将验证用样方数据由矢量形式（.shp）转换为栅格数据，其空间分辨率与主要农作物空间分布数据相同。

（2）构建误差矩阵

根据验证数据（人工调查样方）以及和验证数据空间上对应的农作物空间分布数据建立行列的误差矩阵，其中代表农作物类别数量，行代表验证数据作物类别，列代表农作物空间分布图中的作物类别，对角线上的数据为分类正确的像元个数。具体误差矩阵形式如下：

表9-1  县级主要品种作物

| 参考数据 分类数据 | 类型1 | 类型2 | … | 类型n | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型1 |  |  |  |  | x1+ |
| 类型2 |  |  |  |  | x2+ |
| … |  |  |  |  | … |
| 类型n |  |  |  |  | xn+ |
| 总数 | x+1 | x+2 | … | x+n |  |

（3）计算总体分类精度

总体精度：            （1）

生产者精度：  （2）

用户精度：               （3）

其中，代表对角线上分类数据与参考数据一致的个数，N代表总检验点的个数，代表第j列检验点总数，代表第i行分类点总数。

4.精度评估报告生成

各省遥感全覆盖分类结果精度评价之后需要生成精度评估报告。报告需要明确包括有效验证数据（人工调查样方）数量及分布情况、误差矩阵、总体分类精度和分析识别的精度。

（三）一类测量结果精度评价

一类测量结果为第三次农业普查区遥感测量中抽中普查区的精细化测量区域，每个省一类普查区的抽选及数量见《主要农作物种植面积遥感测量样本区抽选办法》。一类测量精度评价主要针对普查区内现势的地块上种植的主要农作物以及其他相关地物的勾绘结果数据的精度评价，包括数据是否符合规范、面积精度和品种精度。

1.说明

本部分验证目标为一类测量结果，且数据格式为矢量数据（.shp），具体数据介绍见《主要农作物种植面积遥感测量普查区测量细则》中的一类测量要求，精度评价采用两种方式进行评价。

2.图斑面积检验

图斑面积检验开始前，先参照《主要农作物种植面积遥感测量普查区测量细则》对一类测量结果数据格式、要求、属性字段等基本情况进行检验，确认是否符合数据规范，不符合规范的视为不合格。

利用亚米级遥感影像为底图，采用人际交互检查方式对普查区测量地块进行逐一地块的检查，记录地块图斑测量的准确率，主要检验作物的面积和界限的准确性，勾绘的图斑面积与影像上实际面积误差在2%以内的视为准确，检验中记录检验的数量，每个普查区随机检查至少10个平均规模大小的图斑地块，全省一类测量结果的精度根据全部检验地块的中满足精度要求的地块的综合数量，整体检验不满足要求的地块数量低于5%的视为合格，否则不合格。

3.作物品种检验

对于作物品种的精度评价，针对全省全部一类测量测量结果，利用保留的用于精度检验的每个一类测量的普查区中的一个200米*200米样方人工实地测量数据，进行整体的精度评价，即全省全部一类测量结果中与样本对应的区域进行室内测量结果的品种与人工实地调查的结果的比对，确认作物品种是否一致。采用基于混淆矩阵的精度检验方法，给出对于验证样本总体的分类精度，整体品种精度要求达到98%。

（1）数据准备

一类测量精细测量结果为矢量数据（.shp），验证数据格式同样为矢量数据（.shp），裁取同验证数据空间区域重叠的一类测量数据即可。

（2）建立误差矩阵

根据验证数据（人工调查样方）以及同验证数据空间区域重叠的一类测量精细测量数据，建立行列的误差矩阵，其中代表农作物类别的数量。行代表验证数据作物类别，列代表一类测量勾绘的作物类别，对角线上的数据为分类正确的作物类型对应的面积，依据表1的格式建立数据结构表。

（3）计算总体分类精度

按照表构建误差，计算相应的精度指标：

总体精度：            （4）

生产者精度：           （5）

用户精度：            （6）

其中，代表对角线上分类数据与参考数据一致的面积，N代表总面积， 代表第j列检验总面积，代表第i行分类的总面积。

4.精度评估报告生成

各省一类测量结果精度评价之后需要生成精度评估报告。报告需要明确包括数据是否符合规范、有效验证数据（人工调查样方）数量及分布情况，面积和品种的总体评估的精度，以及其他相关内容。

（四）二类普查区精度评价

二类测量数据结果精度评价主要针对图斑类型的准确度和面积精度进行分析和评价，包括数据是否符合《第三次农业普查普查区遥感测量细则》中关于二类测量结果数据规范，精度要求。

1.说明

本部分验证目标为二类测量结果，且数据格式为矢量数据（.shp），具体数据介绍见《主要农作物种植面积遥感测量普查区测量细则》中的二类测量要求，评价采用两种方式进行评价。

2.图斑面积检验

图斑面积检验开始前，先参照《主要农作物种植面积遥感测量普查区测量细则》对二类测量结果数据格式、要求、属性字段等基本情况进行检验，确认是否符合数据规范，不符合规范的视为不合格。

开展检查之前先抽选100个普查区，确定后逐个普查区进行检测。利用米级遥感影像为底图，采用人际交互检查方式对普查区测量地块进行逐一地块的检查，记录地块图斑测量的准确率，主要检验作物的面积和界限的准确性，勾绘的图斑面积与影像上实际面积误差在2%以内的视为准确，检验中记录检验的数量，每个普查区随机检查至少10个平均规模大小的图斑地块，全省二类测量结果的精度根据全部检验地块的中满足精度要求的地块的综合数量，整体检验不满足要求的地块数量低于5%的视为合格，否则不合格。

3.地物品种检验

对于图斑地物品种的精度评价，针对全省一类普查区对应的二类普查区进行检验，利用实地调查取得的5个200米*200米样方人工实地测量数据，进行整体的精度评价，即全省开展实地调查的普查区的二类测量结果中与样本对应区域的数据，进行室内测量结果与人工实地调查的结果的比对，主要确认六大类的准确性（农作物种植区、农业设施、居民区、水域、道路、其他）。采用基于混淆矩阵的精度检验方法，给出对于验证样本总体的分类精度，整体品种精度要求达到98%。

（1）数据准备

二类测量精细测量结果为矢量数据（.shp），验证数据格式同样为矢量数据（.shp），裁取同验证数据空间区域重叠的二类测量数据即可。

（2）建立误差矩阵

根据验证数据（人工调查样方）以及同验证数据空间区域重叠的二类测量精细测量数据，建立行列的误差矩阵，其中代表地物类别的数量。行代表验证数据作物类别，列代表二类测量勾绘地物类别，对角线上的数据为分类正确类型对应的面积，依据表1的格式建立数据结构表。

（3）计算总体分类精度

按照表构建误差，计算相应的精度指标：

总体精度：              （4）

生产者精度：            （5）

用户精度：               （6）

其中，代表对角线上分类数据与参考数据一致的面积，N代表总面积， 代表第j列检验总面积，代表第i行分类的总面积。

4.精度评估报告生成

各省二类测量结果精度评价之后需要生成精度评估报告。报告需要明确包括数据是否符合规范、有效验证数据（人工调查样方）数量及分布情况，面积和品种总体评估的精度，以及其他相关内容。

（五）结果及文件组织

1.成果内容

（1）中分辨率检验数据

（2）省级主要农作物种植空间分布数据精度评价报告

（3）一类测量精度评价报告

（4）一类测量的检验数据

（5）二类测量检验数据

（6）二类测量的检验报告

2.成果格式与命名

表9-2  精度评价成果列表

| 内容 | 命名要求 | 数据格式 |
| --- | --- | --- |
| 1.省级主要农作物种植空间分布数据精度评价报告 | XX省省级主要农作物种植空间分布数据精度评价报告 | .doc |
| 2.一类测量精度评价报告 | XX省一类测量精度评价报告 | .doc |
| 3.二类测量精度评价报告 | XX省二类测量精度评价报告 | .doc |
| 4.中分分类的检验数据 | XX省中分分类的检验数据 | .shp |
| 5.一类测量的检验数据 | XX省一类测量的检验数据 | .shp |
| 6.二类测量验证数据 | XX省二类测量验证数据 | .shp |

（三）成果组织形式

图9-1 成果组织形式

附件:

农作物、畜禽名称及代码

| 目录名称 | 条目名称 | 条目代码 |
| --- | --- | --- |
| 露地、设施种植作物 | 玉米 稻谷 小麦 谷子 高粱 大麦（青稞） 燕麦 荞麦 其他谷物 大豆 绿豆 马铃薯 其他薯类 棉花 花生 油菜籽 芝麻 胡麻籽 向日葵籽 其他油料 黄红麻 苎麻 大麻（线麻） 亚麻 其他麻类 甘蔗 甜菜 烤烟 其他烟叶 药材 蔬菜（含菜用瓜） 番茄 食用菌 瓜类水果 西瓜 甜瓜 草莓 其他瓜果 青饲料 其他农作物 花卉、园艺、苗木 | 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 |
| 园地种植作物 | 葡萄 苹果 李 枣 桃 杏 核桃 其他园林水果 | 201 202 203 204 205 206 207 208 |
| 畜禽及动物 | 生猪 能繁殖母猪 肉牛 奶牛 绵羊 山羊 其他畜类（马、驴、骡、驼） 肉鸡 鸡 鸭 鹅 蜂 家兔 鹿、孢、獐 貂、狐狸 其他动物 |  |
| 水产品 | 海水产品 海水鱼 海水虾 海水蟹 海水贝类 淡水产品 淡水鱼 淡水虾 淡水蟹 |  |