## Sheet1
仙那度生态文化综合产业园项目进展表
时间 操作步骤 |  |  | 2014年1月2016年12月 |  | 2017年 | [11 empty] | 2018年 | [11 empty] | 2019年
[5 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
元上都多伦诺尔区域(概念性规划) 产业园项目总立项（草原综合体模式建立）
战略合作伙伴选定 |  |  |  | 总盘项目合作伙伴选定 | 2017年 5月: 单体项目合作伙伴选定
仙那度生态文化综合产业园项目总体规划 |  |  |  |  | 2017年 4月: 总规调整期
与政府签订协议 |  |  |  |  | 2017年 4月: 单体项目补充协议
项目平台公司成立 |  |  |  |  | 2017年 5月: 过渡平台; 2017年 10月: 平台公司
仙那度生态文化综合产业园控制性详细规划 |  |  |  |  | 2018年 2月: 详规调整期
产业园产品及旅游营销和节事活动策划 |  |  |  |  | 2018年 2月: 营销策划和实施调整期
项目包制作与招商合作及相关产品销售 |  |  |  | 成熟一个，自行开发或推向市场一个
项目建设施工 |  |  |  |  | 2017年 10月: 以家庭牧场为核心子项目逐步开展湿地盘其他相关项目
运营 | bar: 2018年 6月 to 2019年 12月
B区 产业基地（草场湿地经济区）建设项目 | B区产业基地 （草场湿地经济区）建设项目
| 1.地理信息测绘数据库项目 | 立项策划
规划设计 | bar: 2017年 1月 to 2017年 5月
|  | 采集数据 |  |  | 2017年 6月: 航拍数据处理
|  | 项目完成 |  |  | 2017年 8月: 3D建模完成; 2018年 1月: 数据库调整及应用
| 2.地热项目 | 立项策划
规划设计 | bar: 2017年 4月 to 2017年 9月
|  | 勘探钻井 |  |  | 2017年 9月: 勘探分析确定井位
|  | 建设施工 |  |  | 2018年 4月: 钻井施工
|  | 运营 |  |  | 2018年 8月: 温泉部分供热; 2019年 1月: 全面正常运营
| 3.蓝湖项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 蓝湖地热城规划设计完成; 2017年 6月: 规划调整期
建设施工 | bar: 2017年 10月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 8月: 部分运营; 2019年 1月: 全面正常运营
| 4.温泉度假酒店 项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 温泉度假酒店规划设计完成; 2017年 11月: 规划调整期
|  | 征地 |  |  | 2017年 9月: 一期征地; 2018年 1月: 二期征地; 2018年 7月: 三期征地
建设施工 | bar: 2017年 10月 to 2019年 12月
|  | 运营 |  |  | 2019年 1月: 全面正常运营
| 5.家庭牧场 及其 配套产业 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 10月: 规划调整期
|  | 征地 |  |  | 2017年 9月: 一期项目征地; 2017年 12月: 二期项目征地
|  | 建设施工 |  |  | 2017年 10月: 家庭牧场一期项目建成; 2018年 7月: 家庭牧场二期建设
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 部分运营; 2018年 10月: 全面正常运营
| 6.八分场物业产业 村、牧民合作社及新牧村改造项目（蒙族风情影视村、酒文化风情影视村、冰雪文化风情影视村、6大部落影视村、养生村、冰雪文化产业、酒乡文化产业） | 立项策划
|  | 规划设计 |  | 项目规划完成 | 2017年 11月: 规划调整期
征地 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2018年 1月 to 2018年 12月
|  | 运营 |  |  | 2019年 1月: 全面正常运营
| 7.胡舒塔拉 特色动植物养殖 与狩猎产业及牧民合作社及新牧村改造项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  | 项目规划完成 | 2017年 11月: 规划调整期
征地 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2018年 1月 to 2018年 12月
|  | 运营 |  |  | 2019年 1月: 全面正常运营
| 8.“蓝旗尚都” 高端畜牧产品基地及产业链整合项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  | 项目规划完成 | 2017年 11月: 规划调整期
|  | 征地 |  |  | 2017年 9月: 合作方选定合作方资源整合
|  | 建设施工 |  |  | 2017年 9月: 合作方资源整合
|  | 运营 |  |  | 2018年 3月: 合作方资源整合; 2019年 1月: 全面正常运营
| 9.草原保护站 | 立项策划
|  | 规划设计 |  | 规划设计完成 | 2017年 11月: 规划调整期
|  | 征地 |  |  | 2018年 7月: 概念性调整
建设施工 | bar: 2018年 6月 to 2018年 12月
|  | 运营 |  |  | 2019年 1月: 全面正常运营
| 10.文冠果、沙棘、韭花、艾叶、金莲花项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 规划设计完成; 2017年 11月: 规划调整期
|  | 征地 |  |  | 2017年 10月: 一期征地; 2018年 2月: 二期征地; 2018年 7月: 三期征地
|  | 建设施工 |  |  | 2018年 2月: 一期建成; 2018年 10月: “文冠天下”产业园全面建成
|  | 运营 |  |  | 2019年 1月: 全面正常运营
| 11.水源地保护 与 小流域治理产业项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 规划设计完成（含和政府立项时间）（取决于政府方面的支持力度）
|  | 征地 |  |  | 2019年 7月: 征地调整
|  | 建设施工 |  |  | 2018年 7月: 取决于政府谈判和政府方面的支持力度
|  | 运营 |  |  | 2019年 1月: 取决于政府谈判
| 12.马产业基地体验馆（中国耐力马城及生命科学“上都之翼”马培育基地）项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 规划设计完成; 2017年 10月: 规划调整期
征地 | bar: 2017年 10月 to 2017年 12月
建设施工 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2019年 1月: 全面正常运营
| 总部基地 项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 规划设计完成; 2017年 10月: 规划设计调整期
|  | 征地 |  |  | 2018年 1月: 取决于政府方面的支持力度
|  | 建设施工 |  |  | 2018年 1月: 取决于政府方面的支持力度
|  | 运营 |  |  | 2018年 1月: 取决于政府方面的支持力度; 2019年 1月: 全面正常运营
| 13.原生态特色 影视基地项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划调整期
招商 | bar: 2018年 1月 to 2019年 12月
征地 | bar: 2017年 9月 to 2019年 12月
建设施工 | bar: 2017年 10月 to 2019年 12月
|  | 运营 |  |  | 2019年 1月: 全面正常运营
| 14.SAFARI房车营地 建设与运营项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 7月 to 2018年 3月
征地 | bar: 2017年 10月 to 2018年 3月
建设施工 | bar: 2017年 10月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2019年 1月: 全面正常运营
A区产业基地 （生产技术经济区）建设项目
| 15.“上都之翼” 牌马具生产研发中心项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 10月 to 2018年 6月
征地 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 16.“上都印象” 城市VI标示项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
合作招商 | bar: 2017年 10月 to 2018年 6月
征地 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 17.“上都营” 牌特种户外旅游用品研发生产基地项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
征地 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
招商 | bar: 2017年 10月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 18.“上都味道” 牌特色生态食品研发生产基地项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 10月 to 2018年 6月
征地 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 19.“上都”牌 吉普汽车改装及4S店 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 10月 to 2018年 6月
征地 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 20.“上都之傲” 湿地草原观光火车项目（商谈中） | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 10月 to 2018年 6月
征地 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 21.“上都SAFARI” 度假酒店联盟项目（商谈中） | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 10月 to 2018年 6月
征地 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 22.地热城 产业运营基地 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 10月 to 2018年 6月
征地 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
旅游 节事活动开发与运营项目 | 旅游节事活动开发与运营项目
| 23.国际热气球节 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 24.蒙火节 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
征地 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 25.马具博物馆、 展销、生产体验 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
征地 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 26.文冠花、艾草、 韭花、金莲花节 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 27.国际 山地自行车赛 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 28.国际 湿地草原音乐节 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 29.国际 马术耐力赛 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 30.大型原生态 高科技沙地全息光影 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 31.雪文化节、酒文化节、养生节 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 32.国际湿地保护大会、特种动植物保护研讨会、草原经济博览会（漠南商埠） | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 33.国际休闲小姐、 蒙古服饰、国际蒙古佳丽选美赛 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 34.国际湿地草原摄影大赛 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 35.婚庆节 (花谷奇缘) | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 36.生态文化观光节 （多伦环之旅） | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 37.八百里金莲川 生态旅游项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 38.浑善达克沙漠 safari体验游（空中酒店、汽车拉力赛、攀岩国际、翼装国际） | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 39.国际搏客草原争霸赛 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 40.国际狩猎节 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 41.国际SAFARI房车文化节 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
C区产业管理中心 （商务运营区）建设项目 | C区产业管理中心 （商务运营区）建设项目
| 42.国际会议中心 及 温泉酒店项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 43.中国草原丝绸之路论坛 （永久会址）项目特种动植物研究中心（世界性动植物保护基金上都站） | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与牧场配套、旅游结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 44.河北地质大学、 内蒙古农业大学、中国林业大学、浙江传媒大学产学研基地 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 与“湿地盘”相关项目项目相结合; 2017年 10月: 规划设计调整期
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 45.水源地保护 和 水处理项目运营中心项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 规划设计完成; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 46.太阳能森林公园 风光水电地热综合节能产业项目 | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 规划设计完成; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 47.上都艺术馆项目 （蒙古音乐大厅/马头琴学校/上都画廊） | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 规划设计完成; 2017年 10月: 规划设计调整期
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
D区 | D区生活物流 配套中心建设项目
其他 | 其他
| 48.地勘服务与矿业 生态开发合作项目（石油与非金属矿、石材、钻探、水资环） | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 规划设计完成; 2017年 10月: 规划设计调整期
征地 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营
| 49.观光农业与养殖业项目（与地热结合） | 立项策划
|  | 规划设计 |  |  | 2017年 1月: 规划设计完成; 2017年 10月: 规划设计调整期
征地 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
招商 | bar: 2017年 9月 to 2018年 6月
建设施工 | bar: 2018年 1月 to 2018年 6月
|  | 运营 |  |  | 2018年 7月: 合作; 2019年 1月: 全面正常运营

## Sheet3
1.地理信息测绘数据库项目 |  | 42.国际会议中心 及 温泉酒店项目 | 48.地勘服务与矿业 生态开发合作项目（石油与非金属矿、石材、钻探、水资环）
2.地热项目
43.中国草原丝绸之路论坛 （永久会址）项目特种动植物研究中心（世界性动植物保护基金上都站）
49.观光农业与养殖业项目（与地热结合）
3.蓝湖项目
44.河北地质大学、 内蒙古农业大学、中国林业大学、浙江传媒大学产学研基地
4.温泉度假酒店 项目
45.水源地保护 和 水处理项目运营中心项目
5.家庭牧场 及其 配套产业 | 23.国际热气球节
46.太阳能森林公园 风光水电地热综合节能产业项目
6.八分场物业产业 村、牧民合作社及新牧村改造项目（蒙族风情影视村、酒文化风情影视村、冰雪文化风情影视村、6大部落影视村、养生村、冰雪文化产业、酒乡文化产业） | 24.蒙火节
47.上都艺术馆项目 （蒙古音乐大厅/马头琴学校/上都画廊）
25.马具博物馆、 展销、生产体验
7.胡舒塔拉 特色动植物养殖 与狩猎产业及牧民合作社及新牧村改造项目
26.文冠花、艾草、 韭花、金莲花节
8.“蓝旗尚都” 高端畜牧产品基地及产业链整合项目
27.国际 山地自行车赛
9.草原保护站
28.国际 湿地草原音乐节
10.文冠果、沙棘、韭花、艾叶、金莲花项目
29.国际 马术耐力赛
11.水源地保护 与 小流域治理产业项目
30.大型原生态 高科技沙地全息光影
12.马产业基地体验馆（中国耐力马城及生命科学“上都之翼”马培育基地）项目
31.雪文化节、酒文化节、养生节
总部基地 项目
32.国际湿地保护大会、特种动植物保护研讨会、草原经济博览会（漠南商埠）
13.原生态特色 影视基地项目
33.国际休闲小姐、 蒙古服饰、国际蒙古佳丽选美赛
14.SAFARI房车营地 建设与运营项目
34.国际湿地草原摄影大赛
A区产业基地 （生产技术经济区）建设项目 | 35.婚庆节 (花谷奇缘)
15.“上都之翼” 牌马具生产研发中心项目
36.生态文化观光节 （多伦环之旅）
16.“上都印象” 城市VI标示项目
37.八百里金莲川 生态旅游项目
17.“上都营” 牌特种户外旅游用品研发生产基地项目 | 38.浑善达克沙漠 safari体验游（空中酒店、汽车拉力赛、攀岩国际、翼装国际）
39.国际搏客草原争霸赛
18.“上都味道” 牌特色生态食品研发生产基地项目
40.国际狩猎节
19.“上都”牌 吉普汽车改装及4S店
41.国际SAFARI房车文化节
20.“上都之傲” 湿地草原观光火车项目（商谈中）
21.“上都SAFARI” 度假酒店联盟项目（商谈中）
22.地热城 产业运营基地