## “校园十佳歌手大赛”策划方案

为了活跃同学们的课余生活，提高同学们的综合素质，我校将举办“校园十佳歌手大赛”（以下简称“大赛”）。

一、主办单位

校学生会，校团委

二、承办单位

学生会文艺部

三、协办单位

各学院学生会文艺部

四、组委会构成

大赛组委会由校学生会、团委及各学院团委的相关人员组成。

五、竞赛目的

活跃校园文化，丰富同学们的日常文化生活；为同学们提供展示风采的平台，培养学生积极向上的心态和良好的竞争意识；通过大赛，促进同学们在欣赏中提高鉴别美、创造美和发现美的意识。

六、活动主题

激昂青春，唱响未来。

七、参赛对象

具有本校正式学籍的在校学生。

八、活动时间

2015年9月7日—2015年10月10日

九、活动流程

（一） 启动

2015年9月7日由院学生会文艺部召开会议并下发正式通知，启动大赛。

（二） 报名

1. 报名时间：2015年9月7日—9月14日

2. 报名地点：各学院学生会文艺部

3. 报名方式：在各学院学生会填写报名表，格式见表一。

表一 校园十佳歌手大赛报名表

| 序号 | 编号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 性别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各学院学生会将参加初赛的报名表提交大赛组委会备案。

（三） 竞赛

1. 初赛

时间：2015年9月15日—2015年9月22日。

组织方式：各学院自行组织，时间、地点自定。

竞赛内容：初赛为选拔赛，每个学院推选出3名参加决赛的选手，按表一的格式将参加决赛选手的名单上报组委会。

2．决赛

时间：2015年10月10日 19：00—22：00

地点：学校小礼堂

竞赛方式：从参加决赛的选手中评选出校园十佳歌手。

十、竞赛规则及要求

（一） 竞赛原则

公平、公开、公正。

（二） 竞赛方法

初赛为清唱或伴奏演唱。决赛为伴奏演唱。

（三） 参赛选手要求

1．本次大赛只进行独唱竞赛。

2．参赛曲目自选，要求内容健康向上，美声、民族、通俗唱法均可（同组竞赛，不按唱法分组）。

3．参赛选手自备服装，应符合大学生积极、健康的形象，且与所演唱歌曲内容匹配。

4．鼓励参赛选手演唱原创歌曲，鼓励自组乐队参赛。

5．参加决赛的选手请自备伴奏CD或mp3，并于10月5日前将选定曲目的名称及能够播放的伴奏曲电子文件提交给组委会。规定时间未提交者视为自动弃权。自组乐队者只需上报曲目名称。

（四） 评审团

1． 初赛评审团：由各学院自行组建评审团，组织评审工作。

2． 决赛评审团：由校学生会聘请7名专家组成评审团，其中一人为评审团主席，主持评审工作。

十一、评分标准

（一）评分标准

大赛评分采用“10”分制，评审重点是选曲、舞台表演和歌曲表达等。

1．选曲（3分）

歌曲内容健康向上，所选曲目有一定的难度。

2．舞台表演（3分）

表演大方，着装、舞台表现与所选曲目匹配。

3．歌曲表达（4分）

音准、节奏准确。对歌曲的处理得当，情感表达准确。

（二）评审方式

1．选手信息对评委不公开

为保证公平、公正，每个选手佩戴编号参赛。评审团的各位评委按照选手的编号赋分。选手姓名、所在学院、专业等基本信息对评委不公开。

2．评委评分

每个评委分别为每个选手打分。去掉评委评分中的一个最高分、一个最低分，其余取平均分（精确到小数点后2位）。该分数作为选手的最终评分。“评委评分记录表”见表二（注：待设计）。

3．评审团提交评分

评审团向组委会提交由评审团主席签字的评审结果，见表三。该评审结果按照成绩排序，包含参赛排名序号、选手编号及成绩。

表三 评审成绩

| 序号 | 编号 | 成绩 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表中“成绩”是选手最终得分；专家1、专家2…专家7分别是7位专家的评分。

4．奖项设置

（1）决赛成绩排名前十名被评为本届校园十佳歌手，其中：

- 一等奖1名

- 二等奖3名

- 三等奖6名

（2）其他奖项

- 优秀奖：进入决赛、未获上述奖项的选手为优秀奖。

- 优秀组织奖：根据竞赛（初赛、决赛）组织、选手所获成绩等，由组委会评出优秀组织奖三个。

5．组委会审核并公布

组委会根据评审团的评审结果确定校园十佳歌手名单及其它奖项。组委会负责将选手信息及竞赛成绩进行整理、对外发布。成绩表如表四（注：待设计）。
十二.相关工作安排

为确保大赛顺利进行，组委会成立如下工作组，负责初赛协调统筹、决赛组织等工作。

1．秘书组

负责起草大赛相关文件；协调各学院的初赛；协调参与决赛的各个部门；组织决赛评审团；收集、整理活动所有资料；日常联络。

2．节目组

设计决赛晚会流程、相关事宜，保证整台晚会的可观赏性；安排选手抽签、参赛；制定节目流程，进行彩排。

3．技术支持组

舞台设备、灯光等技术支持；网络投票平台技术支持。

4．宣传组

对大赛进行全方位、多种形式的宣传，包括：校园网、校园广播、海报、横幅等；为进入决赛的选手拍摄宣传短片；在校园网开通“十佳”歌手专栏，统一组织网上投票。

5．外联组

取得赞助商支持并负责协调与其关系，联系省内外各大媒体对此次活动进行报导，努力使整台晚会产生更大的影响。

6．后勤组

负责后勤工作，保证大赛及其他工作组工作的顺利开展。

XXXX大学团委 学生会

2015年5月20日