2017年重庆市专利事业发展战略推进计划

| 工作措施 | 工作目标 | 具体内容 | 进度安排 | 负责处室 | 绩效指标 | 参与区县 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、“专利制度创新”主体任务 |  |  |  |  |  |  |
| （一）完善与强市建设目标任务相匹配的专利制度 1.推动制定与知识产权强市建设配套的专利政策。 | 贯彻落实《重庆市关于新形势下加快知识产权强市建设的实施意见》、《重庆市建设支撑型知识产权强市实施方案》，协同制定与知识产权强市建设配套的专利政策。 | 1.会同市经信委制定《重庆市企业发明专利促进方案》。 2.贯彻落实《重庆市企业购买知识产权服务补贴暂行办法》支持重点企业实施知识产权战略。 | 第一、二季度，开展专利政策需求调研，制定发布《重庆市企业发明专利促进方案》。 第三、四季度，征集企业购买知识产权服务重点项目，兑现补贴政策。 | 专利管理处、规划发展处 | 完成工作任务 | 各区县（自治县） |
| 2.完善专利权保护制度。 | 提请市法制办修订《重庆市专利促进保护条例》，纳入市政府2017年立法修订调研，切实加强专利权保护。 | 1.联同市人大进行立法研究。 2.与市法制办进行立法修订调研。 3.力争纳入市人大2018年修订计划。 | 第一季度，与人大进行协商交流。 第二、三季度，与法制办进行立法调研，形成调研报告。 第四季度，列入立法计划。 | 法律事务处 | 列入市法制办立法修订项目 |  |
| （二）构建与强市建设目标任务相协同的专利工作推进体系 3.推进知识产权强市建设。 | 围绕《重庆市关于新形势下加快知识产权强市建设的实施意见》、《重庆市建设支撑型知识产权强市实施方案》，细化落实强市实施方案，推进知识产权强市建设。 | - 建立部门间联席协商机制，制定实施《重庆市加快知识产权强市建设2017年度工作计划》。 - 召开“全市知识产权（专利）工作推进会”，推进强市建设重点任务落实。 - 制定实施《重庆市知识产权区域布局试点2017年工作方案》，完成市级知识产权区域布局试点项目，推进国家级知识产权示范试点城市、强县、园区开展重点产业、战略性新兴产业、优势特色产业知识产权区域布局试点。 | 第一季度，制定实施《重庆市加快知识产权强市建设2017年度工作计划》、《重庆市知识产权区域布局试点2017年工作方案》，召开“全市知识产权（专利）工作推进会”。 第二、三季度，完成市级知识产权区域布局试点项目，推进国家级知识产权示范试点城市、强县、园区开展重点产业、战略性新兴产业、优势特色产业知识产权区域布局试点。 第四季度，总结提炼强市建设工作创新举措。 | 保护协调处、规划发展处 | 完成工作任务 | 各区县（自治县） |
| 4.部署建设知识产权强市。 | 落实《关于加快建设知识产权强市的指导意见》（国知发管字[2016]86号），积极推荐符合条件的城区创建首批国家知识产权强市。 | - 指导、推荐国家知识产权示范城市江北区积极申报国家知识产权强市。 - 推进九龙坡区创建国家知识产权示范城市。 - 组织南岸区、巴南区、北碚区、璧山区国家知识产权试点城市验收，指导符合条件的区申报国家知识产权示范城市。 4.组织永川区、合川区、潼南区、梁平区制定国家知识产权试点城市、强县工程试点县工作方案。 | 第一、二季度，推进九龙坡区创建国家知识产权示范城市，组织永川区、合川区、潼南区、梁平区等区县制定国家知识产权试点城市、强县工程试点县工作方案。 第三、四季度，指导、推荐国家知识产权示范城市江北区积极申报国家知识产权强市，组织南岸区、巴南区、北碚区、璧山区国家知识产权试点城市验收，指导符合条件的区申报国家知识产权示范城市。 | 规划发展处 | 完成工作任务 | 九龙坡区、南岸区、巴南区、北碚区、璧山区、永川区、合川区、潼南区、梁平区 |
| 5.实施知识产权强企工程。 | 培育一批知识产权优势和试点企业，企业专利申请量、授权量增幅达到20%以上，培养一批知识产权管理实务人才。 | 1.积极推动企业贯标工作，企业知识产权工作体系和管理制度基本健全，切实做到工作机构、制度、人员、经费和职责方面的“五落实”。 2.加强专业人才培养，开展企业知识产权工作员工系统培训，包括经济理论、管理理论、知识产权法律及实务等方面；开展企业技术人员、研发人员专利信息检索、分析方法培训；开展“贯标”工作行政管理人员、咨询人员、认定人员和企业内审人员分批培训与考核。 3.组织申报国家知识产权示范和优势企业。 4.培育市级知识产权优势企业和试点企业。 5.落实政策激励措施，加强政策引导。 | 第一季度，组织召开全市企业技术创新知识产权工作会。 第二至四季度，组织开展企业贯标培训工作。 第三季度，开展优势示范企业申报工作。 第四季度，工作总结及政策兑现。 | 专利管理处 | 新增市级试点企业500家、优势企业30家、示范企业3家，企业领导、管理人员培训普及率达到50%，工程技术人员培训普及率达到30％以上。 | 各区县（自治县） |
| （三）推进与强国建设目标任务相适应的知识产权领域改革。 6.深入推进知识产权领域改革。 | 落实党中央、国务院关于深化知识产权领域改革的重大部署，积极开展知识产权领域改革试点。 | 1.加大知识产权领域简政放权力度，强化依法行政，坚持放管结合，合理减少审批和管理事项，简化和优化知识产权注册、登记、备案及收费减缴等流程。 2.提升综合运用知识产权促进创新驱动发展的能力，探索建立科技创新、知识产权与产业发展相结合的创新驱动发展评价制度，探索建立知识产权与科技创新、产业发展联动机制，将知识产权政策融入科技、经济、产业、人才、贸易等政策，建立健全知识产权评议、专利导航机制，提升区域创新发展决策水平。 3.加快知识产权权益分配改革，完善有利于激励创新的知识产权归属制度，构建提升创新效率和效益的知识产权导向机制。 | 第一季度，推进知识产权领域简政放权。 第二至四季度，提升综合运用知识产权促进创新驱动发展的能力，探索知识产权权益分配改革。 | 规划发展处 | 完成工作任务 | 各区县（自治县） |
| 7.深化知识产权管理体制机制改革。 | 开展知识产权综合管理改革试点，推动形成权界清晰、分工合理、责权一致、运转高效的体制机制。 | 1.推进重庆自主创新示范区、重庆自由贸易区、两江新区和有条件的国家级（市级）高新区、知识产权示范试点园区建立知识产权综合服务机构，提高知识产权综合服务水平，构建便民利民的知识产权公共服务体系。 2.争取国家工商总局在重庆设立商标审查协作中心。 | 第一至四季度，推动重庆自贸区建立知识产权协调机构，推动国家级（市级）高新区、国家级（市级）知识产权示范试点园区等创新区域建立知识产权综合服务机构。 第三至四季度，争取国家工商总局在重庆设立商标审查协作中心。 | 规划发展处 | 完成工作任务 | 两江新区 |
| 8.推进知识产权“放管服”改革。 | 积极开展知识产权领域改革试验，在重大领域和关键环节取得实质性突破。 | 1.建立健全完整有效的知识产权服务监管制度，严格履行“先照后证”制度，联合工商部门共享监管信息，强化协调配合，实施多部门联合监管。 2.深入改革代理机构设立审批流程，放开对专利代理机构的门槛限制，允许更多社会资本进入。 3.加强和完善对服务机构和从业人员的监管，强化行业自律。联合重庆专利代理人协会推动知识产权服务业健康发展。 4.推动2-3家有条件的高校院所成立专门的知识产权转移转化机构。在重庆理工大学、重庆科学技术研究院等高校院所开展无偿许可专利试点，支持单位员工和大学生创新创业。 | 第二季度，调研市内各专利代理机构，收集调查代理机构设置门槛的相关问题，并撰写调查研究报告送上级部门。 第三季度，与重庆专利代理人协会合作整理市内专利代理人名册，以方便监管，并对挂证等行为严加处罚。 第四季度，在有条件的2-3家高校院所成立专门的知识产权转移转化机构，开展无偿许可专利试点。 | 专利代办处、保护协调处 | 完成工作任务 |  |
| 二、“专利制度运行保障体系建设”主体任务 |  |  |  |  |  |  |
| （一）全面提升专利质量 9.提升专利申请质量。 | 实现专利申请数量稳中有进，专利质量大幅提升。力争2017年全市发明专利申请达到25000件以上，发明专利授权达到5000件以上，万人发明专利拥有量达到6.5件。 | 1.推动企业制定知识产权发展战略（规划），建立健全知识产权管理制度，支持企业围绕创新链、产业链、产品链开展组合布局、系统布局。 2.开展科技创新专利导航，实施一批专利导航区域创新发展质量分析项目，引导专利申请数量和质量与区域产业发展和科技创新水平相匹配。 3.开辟支柱产业、战略性新兴产业、特色优势产业重点（龙头）企业专利申请快速通道。 4.优化专利考核和评价工作导向，将“每万人口发明专利拥有量及增长率”纳入市政府对区县（自治县）济社会发展实绩考核指标。 5.严厉查处打击知识产权非正常申请、低质量申请行为，加大监控力度，对部分地区涉嫌低质量专利申请行为的申请人开展长期监控，同时建立低质量专利申请“黑名单”制度。 6.区县（自治县）建立专利资助和奖励工作台账。 | 第一、二季度，建立申请主体诚信档案，指导区县（自治县），对现有专利资助办法进行优化和调整。 第三、四季度，开展科技创新专利导航项目。优化专利考核和评价工作导向。 | 规划发展处、专利代办处 | 完成工作任务 | 各区县（自治县） |
| 10．大力提升专利代理质量。 | 建立健全完整有效的监管制度,重点培育10-20家规模大、实力强、信誉佳的综合性专利代理机构。 | 1.严格按照《国家知识产权局关于进一步加强专利代理机构审批事中事后监管工作的通知》要求，进一步规范专利代理市场，出台《促进重庆市专利代理行业发展的意见》、《重庆市知识产权局关于进一步加强我市专利代理机构监管工作的通知》等政策文件。 2.培育优势专利代理机构，激励年度专利代理质优量大的专利代理机构申报全国知识产权品牌服务机构。 3.鼓励专利代理机构与区县、园区、企业、高校和科研院所对接，充分挖掘专利，拓展服务领域，引导专利代理机构到偏远区县（自治县）开展知识产权服务。 4.建立专利代理行业诚信体系，对存在不正当竞争行为、非正常专利申请行为及其它违反职业道德规范的行为进行监管。 5.加强专利代理专业人才培养，鼓励符合条件的人员参加专利代理人资格考试，加大对专利代理人继续教育力度，提高队伍素质。 | 第二季度，出台《促进重庆市专利代理行业发展的意见》、《重庆市知识产权局关于进一步加强我市专利代理机构监管工作的通知》等政策文件。 第二、四季度，完成好2017年度专利代理人资格考试工作。 第一到四季度，每季度举办2-3期专利代理人业务能力提升培训。 | 专利代办处 | 完成工作任务，培育10-20家规模大、实力强、信誉佳的综合性专利代理机构。 | 各区县（自治县） |
| （二）构建全国知识产权运营服务体系 11．加快知识产权运营体系建设。 | 优化知识产权运营市场环境，不断提升运营能力。 | 1.推进知识产权运营平台建设。 2.推动知识产权运营基金运作。 3.创新知识产权运用机制和服务模式。 4.积极引进发达省市的运营机构，提升本土运营能力。 5.发挥知识产权运营基金作用，培育高价值专利，吸引社会资本。 6.发挥质押融资、专利保险试点作用，以点带面，形成可复制经验举措。 | 第一季度，前往其他省市调研，学习先进地区知识产权运营经验，引进优秀知识产权运营机构。 第二、三季度，组织开展知识产权运营培训工作。 第四季度，进行工作总结，加强工作宣传。 | 专利管理处 | 全市知识产权运营服务平台达到5家。 | 两江新区、高新区、北碚区及相关区县 |
| 12．扩展知识产权价值实现方式。 | 拓宽知识产权价值实现渠道，促进知识产权与金融资本有效对接，降低融资难度。 | 1.开展专利质押融资工作，推动融资租赁与专利质押的有机结合，拓展融资渠道，完善质押融资风险补偿相关措施，降低融资难度。 2.加强专利保险的险种开发、服务完善。 3.开展不低于1000家企业的融资需求和保险需求调研工作。 | 第一季度，开展专利质押融资租赁调研工作，寻求合作机构。 第二、三季度，出台融资租赁工作方案，开展项目需求收集，召开银企对接会。 第四季度，开展质押融资担保保险费、评估费、专利保险费、风险补偿金的申报评审工作。 | 专利管理处 | 全市专利质押融资金额增长20%。专利保险出单20笔。 | 各区县（自治县） |
| （三）实 施严格的专利行政保护 13．加大专利执法力度。 | 实施更加严格的知识产权保护，切实维护权益人合法权益。 | - 1.深入开展商贸流通领域“护航”行动，电子商务领域“闪电”、展会执法等。 2.积极履行专利保护领域事中事后监管职责，完善专利保护领域事中事后监管政策体系，推进建立健全专利执法监管规则。 3.协调行业监管与社会监管，融合线上监管与线下监管，兼顾重点监管与一般监管，提升监管成效，切实履行政府监管职责。 | 第一季度，制定专利执法方案。 第二季度，开展专利执法行动。 第三季度，指导区县审理专利侵权、假冒案件。 第四季度，对全年专利执法工作进行总结。 | 法律事务处 | 全年专利执法案件办理量达到200件以上。 | 各区县（自治县） |
| 14．加快建立快速协同保护体系。 | 加强打击侵权假冒工作，提升人民群众满意度。 | 根据国务院打击侵权假冒要求，充分发挥重庆市打击侵权假冒领导小组办公室职能，联同其他职能部门共同做好2017年度侵权假冒工作，加大打击专利侵权假冒力度。加强对专项整治行动的统一调度，推动加大执法办案力度。 | 第一季度，制定2017年全市打击侵犯知识产权与制售假冒伪劣产品工作计划。 第二季度，对全市各区县开展工作情况进行监督检查。 第三季度，切实协同市级各部门抓好打击侵权假冒工作。 第四季度，做好全年工作，迎接国务院考核。 | 法律事务处 | 打击侵权假冒工作保持全国前10名。 | 各区县（自治县） |
| 15．创新专利执法监管方式。 | 监管线上、线下一体化。 | 开展电子商务领域专利保护，加强网络交易平台监管，对经营者入网审核、日常经营各环节的专利维权保护提出明确要求，引导网络交易平台建立针对侵权假冒行为的内部投诉处理机制。针对线上专利侵权假冒线索，积极开展线下调查，依法进行快速处理。 | 第一季度，制定年度专利执法监管工作方案。 第二、三季度，制定实施专利执法监管方案。 第四季度，总结本年专利执法监管工作。 | 法律事务处 | 办理专利电子商务执法案件100件以上。 | 各区县（自治县） |
| （四）加强知识产权人才与服务体系建设 16．大力培育知识产权人才。 | 制定实施知识产权人才“十三五”规划，加强知识产权人才体系建设，大力培育知识产权人才。 | 1.根据国家知识产权局《知识产权人才“十三五”规划》，结合重庆实际，制定《重庆市知识产权人才“十三五”规划》。制定实施专利代理、专利管理、专利信息分析等专业人才培养计划。 2.出台知识产权培训基地管理办法，依托重庆理工大学全国知识产权培训基地、西南政法大学知识产权学院等培训资源，开展各层次知识产权人才培训。 新建4个市级知识产权培训基地，推广知识产权人才订单培养模式。 3.组织开展行政管理、企业、科研机构、服务机构和专业技术人员知识产权实务培训。 4.加强知识产权紧缺人才培养，新增专利工程师、执业专利代理人、专利分析人才、海外维权人才300人。 5.实施“高端人才引进知识产权服务计划”，利用专利信息发现和引进国内外人才。 6.加强知识产权人才库和信息网络平台建设，促进人才发挥作用。 7.进一步完善知识产权职称评定制度，将优秀专利技术人才作为特殊人才纳入高级专业技术资格序列。 | 第一季度，制定《重庆市知识产权“十三五”人才规划》。 第二至四季度，制定2017年重庆市知识产权培训计划，举办各类知识产权培训班。 | 规划发展处、保护协调处、法律事务处、专利管理处、信息中心 | 完成工作任务 | 各区县（自治县） |
| 17．加快发展知识产权服务业。 | 培育全国知识产权服务品牌机构，推进知识产权服务业集聚区建设。 | 1.推动知识产权服务业发展，引进知识产权市场化服务机构5-10家，新培育全国知识产权服务品牌机构1-2家，举办全国知识产权服务品牌机构重庆行活动。 2.建立汽车摩托车产业知识产权快速维权中心和海外知识产权服务中心。 3.开展国家级知识产权服务业集聚发展区调研、培育工作。 4.做好知识产权服务业调查统计。 | 第一季度，举办全国知识产权服务品牌机构重庆行活动。 第二季度，建成汽车摩托车知识产权快速维权中心。 第三季度，推荐、申报全国知识产权服务品牌机构。 第一至四季度，引进知识产权市场化服务机构，规划、筹建我市首个知识产权服务业集聚发展区。 | 规划发展处、信息中心 | 完成工作任务 | 各区县（自治县） |
| 18．加强专利信息开放利用。 | 建立健全全市专利信息服务体系，完善专利信息公共服务平台，提高企事业单位专利信息利用能力。 | 1. 以国家区域专利信息服务（重庆）中心为依托，健全市-区县（园区）-企业专利信息服务体系，建立专利数据信息资源面向社会开放共享的工作机制，面向全市重点企业、服务机构和产业园区开展专利信息利用推广、专项培训等，建立起长效的服务对接沟通机制，及时解决问题咨询。 2.在全市范围内遴选5个产业园区、10个区县建设专利信息服务网点，加强服务资源和专业人才队伍的建设，推动服务网点成为全市公共服务体系的重要节点，带动和辐射周边区域。 3.针对全市重点发展的产业建立专题专利数据库，定期开展最新专利信息和侵权风险预警信息的推送，开展专利信息利用的公益性培训和讲座，面向科技型中小企业的研发活动开展公益性专利信息分析服务。 | 第一季度，完成工作机制的建立，完成网点遴选。 第二、三季度，开展区域中心检索分析系统的应用推广，开展网点的软硬件配备建设，建设完成5个产业的专题数据库，开展科技型企业专项服务。 第四季度，加强网点的服务能力建设。总结经验优化工作措施。 | 信息中心 | 完成工作任务 | 各区县（自治县） |
| 三、“专利支撑经济社会发展”主体任务 |  |  |  |  |  |  |
| （一） 专利引领产业升级 19．深入开展专利导航。 | 在重点产业领域培育形成一批具有国际竞争力的高价值核心专利，逐步培育形成产业链龙头企业引领带动、上中下游企业密切配合的优势产业集群。 | 1.开展企业专利导航项目，对实施效果好的企业运营类专利导航项目给予重点扶持，针对知识产权试点、优势、示范企业和重点产业龙头企业推广运用企业运营类专利导航项目实施导则。 2.实施重点产业专利提升计划，加强国内外专利布局，构建产业化导向的专利组合和战略布局，构筑汽车摩托车、电子信息、装备制造产业专利优势。 3.开展电子信息、装备制造、医药等产业的专利侵权分析，围绕技术引进、重大投资并购、产品出口开展知识产权评议，规避产业发展的侵权风险，完善出口产品知识产权预警机制，力争开展一批重点产品持续性预警分析。 4.设立国家专利导航（西部）研究与推广应用中心，建立关键技术领域和相关产品的专利文献信息以及竞争对手专利数据库，开展专利数据深加工及运营人才培训。 | 第一季度，开展专利导航分析培训及实施导则宣贯，推动建立专利导航产业发展工作机制。 第二季度，开展专利分析项目备案管理，推动优势企业围绕主导产品开展专利分析预警。 第三季度，推广应用产业规划类导航项目成果。 第四季度，以后补助形式给予扶持。 | 专利管理处 | 完成工作任务 | 各区县（自治县） |
| 20．研究培育专利密集型产业。 | 发展专利密集型产业，促进知识产权与产业发展深度融合，推动产业转型升级 | 1.抓好国家示范城市、强县、园区培育，创建一批知识产权试点示范园区，推行知识产权集群管理。 2.建立知识产权密集型产业发展统计及监测分析制度。 | 第一至二季度，建立知识产权密集型产业发展统计及监测分析制度。 第三至四季度,在重点产业、战略性新兴产业、优势特色产业中开展知识产权区域布局试点。 | 规划发展处 | 完成工作任务 | 各区县（自治县） |
| （二）专利助力创新创业21．打造知识产权特色小镇。 | 培育知识产权特色小镇，助推创新创业。 | 研究制定知识产权特色小镇实施工作方案，探索开展知识产权特色小镇培育工作。 | 第一季度，开展知识产权特色小镇情况调研。 第二季度，研究制定知识产权特色小镇实施工作方案。 第三、四季度，指导、支持有条件的区县开展知识产权特色小镇建设。 | 保护协调处 | 完成工作任务 | 各区县（自治县） |
| 22．建立健全知识产权促进创新创业服务工作机制。 | 扎实推进知识产权促进创新创业服务工作，以专利助推创新创业。 | - 在具备一定条件和基础的众创空间开展“知识产权专员”培育试点工作。 - 制定《重庆创新创业知识产权导师评聘办法》，开展知识产权创业导师招募和选拔工作。 - 开展知识产权助力众创空间发展培训，印发指导手册，培养青年创业人员的知识产权意识。 - 在专利代办处设立专门服务窗口，为创新创业者提供便捷、专业的专利事务和政策咨询服务。 | 第一季度，在专利代办处设立专门服务窗口，为创新创业者提供咨询服务。 第二季度，出台《重庆创新创业知识产权导师评聘办法》，聘请一批“双创”知识产权导师。启动开展众创空间“知识产权专员”培育试点工作。 第三、四季度，举办知识产权助力众创空间发展培训会。 | 保护协调处、专利代办处 | 完成工作任务 | 各区县（自治县） |
| （三）专利促进军民融合发展 23．推动知识产权军民资源共建互享。 | 加快企业创新发展，促进军用与民用技术的相互转化和相互渗透，实现军民信息资源的优势互补，整合军民信息资源。 | 1.建立军民结合公共服务体系官方网站，网站定期采集、发布军民两用技术产品信息、军用需求信息等。 2.设立军民融合专栏，发布相关政策文件，介绍产业发展情况，并提供技术转化等相关研究情况。 3.建立和完善军民技术信息数据库、军民技术成果数据库、军民需求数据库等信息资源库，对军民信息资源进行集中存储和统一管理。 4.举办军民信息交流论坛等多种形式的交流平台。 | 第一、二季度，完成军民结合知识产权网络平台建设。 第三、四季度，建成军民技术信息数据库、军民技术成果数据库、军民需求数据库等信息资源库。开展军民结合调研，举办军民结合技术转移研讨活动。 | 专利代办处 | 完成工作任务 | 两江新区、高新区及相关区县 |
| 24．促进知识产权军民双向转化运用。 | 促进军民技术双向转化，大力推动军民标准通用化，引导民用领域知识产权在国防和军队建设领域运用。 | 1.利用产学研紧密结合的园区，挑选符合条件的科技企业，推动民企参与军工，引导民用领域知识产权在国防和军队建设领域运用。 2.在国家军民融合大战略的实施背景下，引导军工技术向民用技术开发、转移，并按照国家统一政策，根据服务绩效探索建立后补助机制，促进军民标准通用化，扩大高科技成果的市场应用空间。 | 第一、二季度，挑选1-2家有实力、有条件的企业与军工企业合作，促进军民知识产权资源得到有效交流。 第三、四季度，调研军工企业与民营企业，根据服务绩效，探索建立健全符合重庆军民知识产权战略大融合的后补助机制。 | 专利代办处 | 完成工作任务 | 两江新区、高新区及相关区县 |
| （四）专利推动对外开放25．服务“一带一路”建设。 | 全市涉外知识产权事务应对能力进一步提升，“一带一路”知识产权国际合作更有成效。 | 1.以服务“一带一路”的出口企业和外商投资企业为重点，深入实施知识产权服务两大行动，积极创建国家知识产权国际合作基地。 2.举办全市“一带一路”知识产权研讨会，根据对外合作需求和出口企业需求，策划出访任务。 3.实施2017年度海外专利布局项目。 | 第一、二季度，开展涉外企业知识产权情况调研。 第三季度，策划2次出访任务，分别在8月和11月成行，7-9月，举办全市“一带一路”知识产权研讨会。 第四季度，实施2017年度海外专利布局项目。 | 专利管理处 | 完成工作任务 | 各区县（自治县） |
| 26．实施知识产权海外维权工程。 | 按照“职责明确、分工协作、信息共享、快速应对”的原则建立重庆市重点产业知识产权风险防范和涉外知识产权纠纷快速应对机制。 | 1.与市外经贸委建立重点产业知识产权风险防范和涉外知识产权纠纷快速应对机制，成立协调小组，统筹协调、推进重点产业知识产权风险防范和涉外知识产权纠纷工作中的有关事项。 2.完善海外知识产权信息服务平台，定期在市外经贸委、知识产权局网站发布相关国家和地区知识产权制度环境信息、重点产业和地区知识产权信息动态，知识产权预警信息等。 3.开展企业海外重大知识产权案件跟踪研究，完善企业海外知识产权问题及案件信息提交机制、风险发布机制。 | 第一、二季度，全面推进重庆市重点产业知识产权风险防范和涉外知识产权纠纷快速应对机制运行。 第三、四季度，组织开展对企业海外重大知识产权案件讨论研究。 第一至四季度，定时在市外经贸委、知识产权局网站公布相关信息。 | 法律事务处 | 完成工作任务 | 各区县（自治县） |