- 附件3-4

- 合川区2018年中央农业生产发展

- 农业生产全程社会化服务项目申报指南

一、项目目标

通过开展水稻、油菜、稻菜轮作社会化服务及社会化服务主体壮大培育项目的实施，逐步提高全区农业生产社会化服务水平、拓展农业生产社会化服务面积和范围，达到解决农民种地难、未来谁种地的问题，以确保国家粮食安全。

二、项目实施内容及资金安排

（一）实施面积及资金概算。

1、水稻生产全程社会化服务要求集中成片面积不少于80亩，实施规模1.5万亩，补助资金150万元。

2、油菜生产全程社会化服务要求集中成片面积不少于50亩，实施规模0.5万亩，补助资金50万元。

3、实施稻菜轮作田块的机耕与开沟环节的社会化服务要求集中成片面积不少于50亩，实施规模0.5万亩，补助资金30万元。

4、服务主体壮大培育，用于农机购置再补贴资金30万元。

（二）项目实施内容及资金使用环节与补助标准。

水稻生产社会化服务环节及市场公允价格与补助标准：

1、集中育秧、机插秧（或直播）环节：市场公允价格150元/亩，财政补贴资金40元/亩。其中含耕田、开厢起垄、施肥、抹平秧田厢面、摆放秧盘、撒营养土、播种、盖种、插支撑架、盖膜、秧田水肥管理、运秧苗、机插秧（或直播）等费用。

2、机耕环节：市场公允价格150元/亩，财政补贴资金30元/亩。其中含旋耕、耙田、人工田边角整平等。

3、机收环节：市场公允价格120元/亩，财政补贴资金30元/亩。

以上1-3环节，每开展1亩“水稻生产社会化服务”费用为420元，财政补贴100元/亩。

油菜生产社会化服务环节及市场公允价格与补助标准：

1、机耕环节：市场公允价格120元/亩，财政补贴资金30元/亩。

2、机播环节（直播或撒播）：市场公允价格150元/亩（含人工移栽），财政补贴资金30元/亩。

3、管护至收割环节：市场公允价格150元/亩，财政补贴资金40元/亩。

以上1-3环节，每开展1亩“油菜生产部分环节农机社会化服务”费用为420元，财政补贴100元/亩。

稻菜轮作田块的机耕及开沟环节社会化服务市场公允价格与补助标准：

主要是对轮作田块的机耕和开沟，市场公允价格130元/亩，补贴60元/亩。实施0.5万亩，总费用30万元。

服务主体壮大培育实施内容及补贴标准：

对服务主体购置4行以上插秧机、收割机及拖拉机以及烘干机等农机具在原购置补贴的基础上进行再补贴，两次补贴之和不高于单机市场采购价的50%。安排再补贴资金30万元，据实结算。

（三）建设期限。

油菜生产社会化服务实施时间为2018年9月至2019年4月；水稻生产社会化服务实施时间为2018年12月至2019年9月；稻菜轮作田块机耕和开沟社会化服务自2019年9月始按照秋冬蔬菜种植时令季节计至不影响水稻次年种植止；服务主体购机再次补贴的机具购置时间限于2018年10至2019年10月。

三、申报主体

（一）申报条件

实施水稻生产社会化服务的服务主体申报条件：

1、具备完成水稻生产所需的农机设备和人员队伍，具有一定经济实力和独立承担相应民事责任能力的专业合作社、农业企业、农业中介服务组织等从事农业生产的社会化服务组织或个人。

2、应具备1台及以上中型耕整机械，3台及以上微耕机械、1台及以上4行插秧机以及1台及以上大中型联合收割机械。

3、单个服务主体申报服务的服务面积不少于80亩。禁止各种形式的自我服务行为。

实施油菜生产社会化服务的服务主体申报条件：

1、具备完成油菜生产任务所需的农机设备和人员队伍，具有一定经济实力和独立承担相应民事责任能力的专业合作社、农业企业、农业中介服务组织等从事农业生产的社会化服务组织或个人。

2、单个服务主体申报服务的服务面积不少于50亩。禁止各种形式的自我服务行为。

对实施稻菜轮作田块机耕和开沟提供社会化服务的服务主体申报条件：

实施稻菜轮作且蔬菜种植面积在50亩以上的单个蔬菜种植户、农业新型经营主体等均可。

服务主体购机再次补贴申报条件：

1、服务主体应是参加了2018年农业生产社会化服务的。

2、机具购置时间应在2018年10月至2019年10月之间的。

3、购置机具应在重庆市农机购置补贴目录库范围内的。

四、申报程序

（一）申报时间。

2018年9月18日至2018年9月27日。

（二）申报资料。

1、自然人、种粮大户提供身份证原件及复印件一份；经注册成立的主体提供工商部门依法注册登记的营业执照原件及复印件、组织机构代码证书原件及复印件、负责人的身份证原件及复印件一份。

2、土地流转、服务协议等相关证明材料。

3、提供保障机具来源的证明资料。提供农机具明细表。已有机具提供农机具购买合同（或行驶证等）原件、复印件一份和已有机具照片；租赁的机具需提供租赁合同及机器型号。

4、证明申报者服务能力的其他资料。如：已从事过类似社会化服务工作的合同、支付依据；拥有的专业技术人员；作业人员资格证书等相关佐证申报单位服务能力的资料。本项资料为申报者自愿提供，无相关资料者可不提供。（该项资料作为评审专家甄别服务申请者服务能力的参考依据）

5、申请购机再补贴的，须填报农机名称型号及台（套）数、动力配备、购置金额等基本内容，应提供当年参加农业生产社会化服务的劳务服务合同。

（三）资料报送。

项目申报汇总表（项目汇总表须与项目实施方案的主要内容保持一致，格式见附件1）、项目实施方案（不得擅自更改项目实施方案文档格式和删减栏目，格式见附件2）及其他证明材料（申报资料和申报表、稻菜轮作项目申报资料可延至水稻收割中后期），经所在镇街签字盖章后，和电子件一并送区粮油农机科（7套），区财政局农业科（1套）。

区农委联系人：华大发  （电话：13996313137）

地址： （农委前楼二楼粮油农机科）

区财政局联系人：李维（电话：42822567）

通讯地址：合川区财政局农业科502室

重庆市合川区农业委员会

2018年9月18日

附表1：

重庆市合川区2018年农业生产全程社会化试点项目

水稻（或稻田轮作）服务主体申报表

| 服务主体情况 | 名 称 | （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 | 合川区 镇（街） 村（居） |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  | 成员人数 |  |  |
|  | 注册时间 |  | 工商注册号 |  |  |
|  | 负责人姓名 |  | 联系方式 | 固 话 |  |
|  | 身份证号 |  |  | 手 机 |  |
| 现有农机装备情 况 |  |  |  |  |  |
| 现流转土地情况 |  |  |  |  |  |
| 申报面积 |  |  |  |  |  |
| 实施地点 | 镇 村 社 |  |  |  |  |

申请人（签字）：             所在镇街（签字盖章）

申报时间：     年      月      日

附表2：

重庆市合川区2018年农业生产全程社会化试点项目

农机购置再补贴申报表

| 服务主体情况 | 名 称 | （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 | 合川区 镇（街） 村（居） |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  | 成员人数 |  |  |
|  | 注册时间 |  | 工商注册号 |  |  |
|  | 负责人姓名 |  | 联系方式 | 固 话 |  |
|  | 身份证号 |  |  | 手 机 |  |
| 现有农机装备情 况 |  |  |  |  |  |
| 现流转土地情况 |  |  |  |  |  |
| 近两年机械化生产作业面积 |  |  |  |  |  |
| 建设主要内容和资金筹措情况 | 总投资： 万元，申请市级补助： 万元，申请县级补助： 万元，自筹： 万元 （明确机具名称型号及台（套）数、动力配备、购置金额等） |  |  |  |  |

申请人（签字）：             所在镇街（签字盖章）

申报时间：     年      月      日